## PIC 2025
Descripcion | NUMERACION | Actividades a Realizar | Talento Humano | N° actividades | Valor unitario | Cantidad | Subtotal
1.Vigilancia y control de la cadena de frio para la gestión integral del programa ampliado de inmunizaciones (PAI). | 1.1 | Elaboración de informe, vigilancia y control de la cadena de frio municipal. | 1 Auxiliar de Enfermería 1 Enfermera | 10 paquetes de actividad de gestión en PAI como informes de control de cadena de frio, ( entregar control de bilógicos, registros de cadedna de frio e informe entregado al departamento de manera mensual) | 450000 | 10 | 4500000
| 1.2 | Realizar las jornadas de vacunación programadas por el municipio, departamento y la nación |  | Realizar 10 jornadas de vacuanción de acuerdo a la programación. Puntos ( alcaldía y hospital). | 1500000 | 10 | 15000000
| 1.3 | Realiza jornadas de educación y sensibilizacion sobre la importancia de la vacunación y sobre las enfermedades inmunoprevenibles, en instituciones educativas y comunidad en general |  | 2 actividades mensuales / 20 actividades en total para 10 meses. | 150000 | 20 | 3000000
| 1.4 | Ejecutar acciones de coordinación, dispensacion, vigilancia y control de los biologicos entregados por el departamento, asi mismo la entrega y seguimiento a las IPS municipales |  | 10 acciones de entrega y control de biológicos municipales incluyendo asistencia técnica departamental e informe a secretaria de salud departamental | 850000 | 10 | 8500000
2.Ejecución de jornadas de vacunación, priorizando la cobertura en zonas rurales y de difícil acceso. | 2.1 | Realiza jornadas de vacunacion las enfermedades inmunoprevenibles, priorizando la cobertura en zonas rurales y dificil acceso. | 1 Auxiliar de Enfermeria | Realizar 10 jornadas de vacuanción de acuerdo a la programación. Puntos ( Veredas del municipio). | 300000 | 10 | 3000000
3.Búsqueda activa institucional y comunitaria para garantizar esquemas completos de vacunación. | 3.1 | Realizar Busqueda activa institucional y comunitaria de usuarios que no cumplan con el esquema de vacunación | 1 Auxiliar de Enfermeria | Realizar 16 busquedas activas 8 institucionales y 8 comunitarias de las enfermedades inmuno prevenibles | 350000 | 16 | 5600000
4.Actividades de promoción y prevención en salud comunitaria, incluyendo enfermedades transmisibles y no transmisibles. | 4.1 | Realizar jornadas para la toma de pruebas rápidas de VIH, HB/C. sífilis (compra de pruebas rapidas) | 1 Enfermera certificada | Realizar 5 jornadas para la toma de pruebas rápidas de VIH, HB/C. SIFILIS. Cada jornada tener almenos 50 pruebas cada jornada, teniendo en cuenta el kit y la logistica para desarrollar la jornada. | 3400000 | 5 | 17000000
| 4.3 | Realizar Busqueda activa de sintomaticos respiratorios y sintomatico Hansen ( piel ) seguimiento a contactos y toma de bk necesarios para la identificación y diagnostico municipal. Por evento | 1 Auxiliar de Enfermeria | Busqueda activa de100 pacientes en las zonas vulnerables, como estacion de policia, albergues, centros de larga estancia y busqueda en comunidades vulnerables casa a casa. | 25000 | 100 | 2500000
| 4.4 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD RURAL cada mes en cada una de las siguientes veredas del municipio de Santa Rosa de Cabal: a) Santa Barbara y Santa Rita, b) Fermín López c) Veredas del Sur, d) El Español e) La Florida f) La Capilla g) El Manzanillo, desplazando su personal técnico, operativo y logística a cada una de ellas. | 1 medico general 1 auxiliar de enfermería 1 auxiliar de salud oral. 1 deportologo. | Realizar actividades de promoción, prevención, oferta institucional, demanda inducida 60 actividades durante el contrato, mínimo 25 personas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 2500000 | 60 | 150000000
| 4.5 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD mensual En la estación de policia a los ppl como población vulnerable municipal. |  | Realizar actividades de promoción, prevención, oferta institucional, demanda inducida 10 actividades durante el contrato, mínimo 10 personas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 1000000 | 10 | 10000000
| 4.6 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD trimestral En los tres (3) Albergues como población vulnerable municipal. |  | Realizar actividades de promoción, prevención, oferta institucional, demanda inducida 10 actividades durante el contrato, mínimo 10 personas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 1500000 | 10 | 15000000
| 4.7 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD mensual, denominada Salud en tu barrio. |  | Apoyar las intervenciones de Salud en tu barrio programados por evento por la secretaría de salud en los diferentes barrios y comunidas del municipio. Actividades 10 durante el contrato | 1500000 | 10 | 15000000
| 4.8 | Jornada descentralizada de promoción y prevención La Hermosa. 2 actividades por semana |  | Realiza intervención de promoción y prevención en el Centro de Salud La Hermosa 2 veces por Semana,para un total de 80 actividades en todo el contrato. | 1500000 | 80 | 120000000
5.Intervenciones en salud mental, prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento de estrategias de sensibilización. | 5.1 | Realizar atención psicosocial a pacientes de IE remitidas por la secretaría de salud y garantizar la ruta intergral. | 1 Psicologa | realizar intervenciones psicologicas en ruta , total contato 448 pacientes | 40000 | 448 | 17920000
| 5.2 | Realizar actividades educativas y practicas para ocupación del tiempo libre con habitos deportivos y saludables en la comunidad de IE. | 1 deportologo | realizar 8 actividades por mes, durante el contrato realizar 80 actividades en total | 50000 | 80 | 4000000
6 APS de Caracterización social y ambiental para identificar factores de riesgo y establecer planes integrales de cuidado, APS promoción y prevención de la salud mental. | 6.1 | Realizar caracterización social y ambiental en los entornos de vida cotidiana con énfasis en el entorno hogar, mediante visita para la aplicación de la ficha APS “Atención Primaria en Salud” del módulo SISAP - “Sistema de Información de Salud Pública” hasta 200 hogares de los micro territorios priorizados en el sector urbano comprendido entre los barrios la flora y el barrio laureles del municipio de Santa Rosa de Cabal", identificación de riesgos individuales, familiares y comunitarios, y elaboración de un Plan Integral (individual y familiar) de Cuidado Primario de acuerdo con los resultados de la caracterización realizada. Se realizará canalización y remisión de las personas identificadas según curso de vida a la Rutas de Mantenimiento y Promoción de la Salud, de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, otras RIAS y Programas de Salud Pública. Se informará a la respectiva Dirección Local de Salud, las personas identificadas como no aseguradas al sistema de salud, para inicio del trámite de afiliación. Se entregará como evidencia el listado de cumplimento de actividades diligenciado y firmado y los respectivos RIPS bajo el Código CUPS I30302. Actividad realizada por equipo básico de salud una (1) auxiliar de enfermería, con tiempo estimado de 1 hora y 40 minutos por actividad en zona urbana. | 1. Enfermera | Realizar 200 caracterizaciones a la población de los barrios objeto. | 35000 | 200 | 7000000
| 6.2 | Realizar atención psicosocial con intervención de promocion y prevención en los entornos de vida cotidiana con énfasis en el entorno hogar, mediante visita para la aplicación de la ficha APS “Atención Primaria en Salud” del módulo SISAP - “Sistema de Información de Salud Pública” hasta 200 personas del municipio de Santa Rosa de Cabal", identificación de riesgos individuales, familiares y comunitarios, y elaboración de un Plan Integral (individual y familiar) de Cuidado Primario de acuerdo con los resultados de la caracterización realizada. Se realizará canalización y remisión de las personas identificadas según curso de vida a la Rutas de Mantenimiento y Promoción de la Salud, de Atención en Salud para la Población en todos los ciclos vitales identificados con riesgo psicosocial. Se informará a la respectiva Dirección Local de Salud, las personas identificadas como no aseguradas al sistema de salud, para inicio del trámite de afiliación. Se entregará como evidencia el listado de cumplimento de actividades diligenciado y firmado y los respectivos RIPS bajo el Código CUPS I30302. Actividad realizada por equipo básico de salud una (1) profesional en psicología, con tiempo estimado de 1 hora y 40 minutos. | 1 Psicologo | Realizar 200 intervenciones en salud mental a la población de los barrios objeto. | 40000 | 200 | 8000000
7.Implementación de estrategias para la tenencia responsable de mascotas y prevención de zoonosis. | 7.1 | Realizar 50 intervenciónes de educación comunitaria con mínimo 25 personas de manera semanal, en temas de sensibilización sobre La enfermedad por Dengue, fiebre amarilla y Rabia ( en una charla se hablará de los 2 temas) 4 charlas mensuales | 1Auxiliar de Enfermería | Realizar 50 educación prevención de zoonosis. | 25000 | 50 | 1250000
| 7.2 | Realizar 100 actividades domiciliarias para capacitar la comunidad en manejo de inservibles, limpieza de tanques, y tenencia responsable de mascotas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 1Auxiliar de Enfermería | Realizar 100 sensibilización de tenencia responsable de mascotas | 25000 | 100 | 2500000
8. Mitigación de problemáticas identificadas en salud pública. | 8.1 | Realizar 50 campañas de tenencia responsable de mascotas para reducir la alta incidencia de agresiones por animales con la poblacion de las zonas vulnerables. | 1Auxiliar de Enfermería | Realizar 50 campañas de tenencia responsable de mascotas para reducir la alta incidencia de agresiones por animales con la poblacion de las zonas vulnerables. | 45000 | 50 | 2250000
| 8.2 | Desarrollar 2 programas visual de prevención mensual para disminuir los casos de violencia de género. | Enfermera | Desarrollar 2 programas visual de prevención mensual para disminuir los casos de violencia de género. 20 programas en total para el contrato | 50000 | 20 | 1000000
| 8.4 | Realizar 4 actividades de educación mensual en hábitos de higiene para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas. | Enfermera | Realizar 4 actividades de educación mensual en hábitos de higiene para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas. 40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000
| 8.6 | Realizar 4 intervenciones comunitarias de educacion en AIEPI para reducir la incidencia de IRA en menores de 5 años. | Enfermera | Realizar 4 intervenciones comunitarias de educacion en AIEPI para reducir la incidencia de IRA en menores de 5 años. 40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000
| 8.7 | Realizar 4 intervenciones institucionales mensuales de impacto para concientizar sobre signos y sintomas de riesgo materno -Perinatal. Independiente al curso psicoprofilactico. | Enfermera | Realizar 4 intervenciones institucionales mensuales de impacto para concientizar sobre signos y sintomas de riesgo materno -Perinatal. Independiente al curso psicoprofilactico.40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000
| 8.8 | Realizar 4 intervenciones mensuales en instituciones educativas para la identificación de reisgo en ITS realizando remisión y posterior ingreso alprograma del joven de manera institucional. | Enfermera | Realizar 4 intervenciones mensuales en instituciones educativas para la identificación de reisgo en ITS realizando remisión y posterior ingreso alprograma del joven de manera institucional. 40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000
| 8.9 | Realizar 2 intervenciones educativas mensuales en comunidades vulnerables sobre leishmaniasis cutánea | Enfermera | Realizar 2 intervenciones educativas mensuales en comunidades vulnerables sobre leishmaniasis cutánea. 20 actividades en total | 50000 | 20 | 1000000
9. Promoción de la Salud Mental, Nutrición y Prevención de Enfermedades en la Comunidad | 9.1 | Participar en La Marcha de SI A LA VIDA en prevención del sucidio, llevando mensajes alusivos. | 1 Profesional en psicologia | Participar en La Marcha de SI A LA VIDA en prevención del sucidio, llevando mensajes alusivos. 1 actividad en total | 500000 | 1 | 500000
|  | Realizar 8 charlas comunitarias con mínimo 25 personas de grupos amiliares incluir lógistica y refrigerios |  | Realizar 8 charlas comunitarias con mínimo 25 personas de grupos familiares incluir lógistica y refrigerios | 500000 | 8 | 4000000
|  | Apoyar la Velatón con ocasión a la celebración de SI A LA vida y prevención del suicido |  | Apoyar la Velatón con ocasión a la celebración de SI A LA vida y prevención del suicido. 1 activifdad en total | 500000 | 1 | 500000
| 9.2 | Realiza campaña masiva en medio de comunicación con 20 cuñas radiales y/ o en la pagina de la ESE Hospital San vicente de Paul sobre prevencion de enfermedades trasminisbles y no trasmisibles | 1 Auxiliar de Enfermería | Realiza campaña masiva en medio de comunicación con 20 cuñas radiales y/ o en la pagina de la ESE Hospital San vicente de Paul sobre prevencion de enfermedades trasminisbles y no trasmisibles | 600000 | 20 | 12000000
|  | Realiza actividad con mínimo 30 madres lactantes donde se realice sensibilización con metodos lúdico educativos en un tiempo mínimo de 2 horas. Incluir logística. |  | Realiza actividad con mínimo 30 madres lactantes donde se realice sensibilización con metodos lúdico educativos en un tiempo mínimo de 2 horas. Incluir logística. 1 actividad en total | 747600 | 1 | 747600
| 9.3 | Realizar 4 talleres educativos sobre Prevención de enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedad renal y sus complicaciones. Mínimo 25 personas en cada una ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 1 Profesional en deportes | 4 talleres en total | 500000 | 4 | 2000000
| 9.4 | Realizar 8 charlas a las personas con riesgo de desnutrición o problemas asociados a la alimentación, con el fin de orientar sobre los riesgos en salud, y mejorar sus condiciones actuales y calidad de vida, mínimo 25 personas comunitaria y/o institucional ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. |  | 8 charlas en total | 500000 | 8 | 4000000
10. Desplazamiento a Zona Rural y Dispersa para Actividades de Promoción y Prevención | 10 | Jeep o camioneta incluye conductor y todo costo ( costo mes $ 7.050.000) | Jeep o camionetaincluye conductor y todo costo | Garantizar el transporte para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención en zona rural y dispersa, dentro del cual se incluye vehículo tipo Jeep o camioneta 4 x 4, con conductor, y todos los costos asociados al transporte. | 7050000 | 10 | 70500000
[5 empty] | TOTAL |  | 516267600

## PIC 2025 (2)
Descripcion | NUMERACION | Actividades a Realizar | N° actividades | Valor unitario | Cantidad | Subtotal | Cantidades Calculadas | VU Calculados | Diferencias en Cantidades | Diferencias en Calculados
1.Vigilancia y control de la cadena de frio para la gestión integral del programa ampliado de inmunizaciones (PAI). | 1.1 | Elaboración de informe, vigilancia y control de la cadena de frio municipal. | 10 paquetes de actividad de gestión en PAI como informes de control de cadena de frio, ( entregar control de bilógicos, registros de cadedna de frio e informe entregado al departamento de manera mensual) | 450000 | 10 | 4500000 | 450000 | 10 | 0 | 0
| 1.2 | Realizar las jornadas de vacunación programadas por el municipio, departamento y la nación | Realizar 10 jornadas de vacuanción de acuerdo a la programación. Puntos ( alcaldía y hospital). | 1500000 | 10 | 15000000 | 1500000 | 10 | 0 | 0
| 1.3 | Realiza jornadas de educación y sensibilizacion sobre la importancia de la vacunación y sobre las enfermedades inmunoprevenibles, en instituciones educativas y comunidad en general | 2 actividades mensuales / 20 actividades en total para 10 meses. | 150000 | 20 | 3000000 | 150000 | 20 | 0 | 0
| 1.4 | Ejecutar acciones de coordinación, dispensacion, vigilancia y control de los biologicos entregados por el departamento, asi mismo la entrega y seguimiento a las IPS municipales | 10 acciones de entrega y control de biológicos municipales incluyendo asistencia técnica departamental e informe a secretaria de salud departamental | 850000 | 10 | 8500000 | 850000 | 10 | 0 | 0
2.Ejecución de jornadas de vacunación, priorizando la cobertura en zonas rurales y de difícil acceso. | 2.1 | Realiza jornadas de vacunacion las enfermedades inmunoprevenibles, priorizando la cobertura en zonas rurales y dificil acceso. | Realizar 10 jornadas de vacuanción de acuerdo a la programación. Puntos ( Veredas del municipio). | 300000 | 10 | 3000000 | 300000 | 10 | 0 | 0
3.Búsqueda activa institucional y comunitaria para garantizar esquemas completos de vacunación. | 3.1 | Realizar Busqueda activa institucional y comunitaria de usuarios que no cumplan con el esquema de vacunación | Realizar 16 busquedas activas 8 institucionales y 8 comunitarias de las enfermedades inmuno prevenibles | 350000 | 16 | 5600000 | 350000 | 16 | 0 | 0
4.Actividades de promoción y prevención en salud comunitaria, incluyendo enfermedades transmisibles y no transmisibles. | 4.1 | Realizar jornadas para la toma de pruebas rápidas de VIH, HB/C. sífilis (compra de pruebas rapidas) | Realizar 5 jornadas para la toma de pruebas rápidas de VIH, HB/C. SIFILIS. Cada jornada tener almenos 50 pruebas cada jornada, teniendo en cuenta el kit y la logistica para desarrollar la jornada. | 3400000 | 5 | 17000000 | 3400000 | 5 | 0 | 0
| 4.2 | Realizar Busqueda activa de sintomaticos respiratorios y sintomatico Hansen ( piel ) seguimiento a contactos y toma de bk necesarios para la identificación y diagnostico municipal. Por evento | Busqueda activa de100 pacientes en las zonas vulnerables, como estacion de policia, albergues, centros de larga estancia y busqueda en comunidades vulnerables casa a casa. | 25000 | 100 | 2500000 | 25000 | 100 | 0 | 0
| 4.3 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD RURAL cada mes en cada una de las siguientes veredas del municipio de Santa Rosa de Cabal: a) Santa Barbara y Santa Rita, b) Fermín López c) Veredas del Sur, d) El Español e) La Florida f) La Capilla g) El Manzanillo, desplazando su personal técnico, operativo y logística a cada una de ellas. | Realizar actividades de promoción, prevención, oferta institucional, demanda inducida 60 actividades durante el contrato, mínimo 25 personas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 2500000 | 60 | 150000000 | 2500000 | 60 | 0 | 0
| 4.4 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD mensual En la estación de policia a los ppl como población vulnerable municipal. | Realizar actividades de promoción, prevención, oferta institucional, demanda inducida 10 actividades durante el contrato, mínimo 10 personas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 1000000 | 10 | 10000000 | 1000000 | 10 | 0 | 0
| 4.5 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD trimestral En los tres (3) Albergues como población vulnerable municipal. | Realizar actividades de promoción, prevención, oferta institucional, demanda inducida 10 actividades durante el contrato, mínimo 10 personas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 1500000 | 10 | 15000000 | 1500000 | 10 | 0 | 0
| 4.6 | Realizar UNA (1) JORNADA DE SALUD mensual, denominada Salud en tu barrio. | Apoyar las intervenciones de Salud en tu barrio programados por evento por la secretaría de salud en los diferentes barrios y comunidas del municipio. Actividades 10 durante el contrato | 1500000 | 10 | 15000000 | 1500000 | 10 | 0 | 0
| 4.7 | Jornada descentralizada de promoción y prevención La Hermosa. 2 actividades por semana | Realiza intervención de promoción y prevención en el Centro de Salud La Hermosa 2 veces por Semana,para un total de 80 actividades en todo el contrato. | 1500000 | 80 | 120000000 | 1500000 | 80 | 0 | 0
5.Intervenciones en salud mental, prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento de estrategias de sensibilización. | 5.1 | Intervenciones en salud mental, prevención de riesgos psicosociales y fortalecimiento de estrategias de sensibilización. | realizar intervenciones psicologicas en ruta , total contato 448 pacientes | 40000 | 448 | 17920000 | 40000 | 448 | 0 | 0
| 5.2 | Realizar actividades educativas y practicas para ocupación del tiempo libre con habitos deportivos y saludables en la comunidad de IE. | realizar 8 actividades por mes, durante el contrato realizar 80 actividades en total | 50000 | 80 | 4000000 | 50000 | 80 | 0 | 0
6 APS de Caracterización social y ambiental para identificar factores de riesgo y establecer planes integrales de cuidado, APS promoción y prevención de la salud mental. | 6.1 | Realizar caracterización social y ambiental en los entornos de vida cotidiana con énfasis en el entorno hogar, mediante visita para la aplicación de la ficha APS “Atención Primaria en Salud” del módulo SISAP - “Sistema de Información de Salud Pública” hasta 200 hogares de los micro territorios priorizados en el sector urbano comprendido entre los barrios la flora y el barrio laureles del municipio de Santa Rosa de Cabal", identificación de riesgos individuales, familiares y comunitarios, y elaboración de un Plan Integral (individual y familiar) de Cuidado Primario de acuerdo con los resultados de la caracterización realizada. Se realizará canalización y remisión de las personas identificadas según curso de vida a la Rutas de Mantenimiento y Promoción de la Salud, de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, otras RIAS y Programas de Salud Pública. Se informará a la respectiva Dirección Local de Salud, las personas identificadas como no aseguradas al sistema de salud, para inicio del trámite de afiliación. Se entregará como evidencia el listado de cumplimento de actividades diligenciado y firmado y los respectivos RIPS bajo el Código CUPS I30302. Actividad realizada por equipo básico de salud una (1) auxiliar de enfermería, con tiempo estimado de 1 hora y 40 minutos por actividad en zona urbana. | Realizar 200 caracterizaciones a la población de los barrios objeto. | 35000 | 200 | 7000000 | 35000 | 200 | 0 | 0
| 6.2 | Realizar atención psicosocial con intervención de promocion y prevención en los entornos de vida cotidiana con énfasis en el entorno hogar, mediante visita para la aplicación de la ficha APS “Atención Primaria en Salud” del módulo SISAP - “Sistema de Información de Salud Pública” hasta 200 personas del municipio de Santa Rosa de Cabal", identificación de riesgos individuales, familiares y comunitarios, y elaboración de un Plan Integral (individual y familiar) de Cuidado Primario de acuerdo con los resultados de la caracterización realizada. Se realizará canalización y remisión de las personas identificadas según curso de vida a la Rutas de Mantenimiento y Promoción de la Salud, de Atención en Salud para la Población en todos los ciclos vitales identificados con riesgo psicosocial. Se informará a la respectiva Dirección Local de Salud, las personas identificadas como no aseguradas al sistema de salud, para inicio del trámite de afiliación. Se entregará como evidencia el listado de cumplimento de actividades diligenciado y firmado y los respectivos RIPS bajo el Código CUPS I30302. Actividad realizada por equipo básico de salud una (1) profesional en psicología, con tiempo estimado de 1 hora y 40 minutos. | Realizar 200 intervenciones en salud mental a la población de los barrios objeto. | 40000 | 200 | 8000000 | 40000 | 200 | 0 | 0
7.Implementación de estrategias para la tenencia responsable de mascotas y prevención de zoonosis. | 7.1 | Realizar 50 intervenciónes de educación comunitaria con mínimo 25 personas de manera semanal, en temas de sensibilización sobre La enfermedad por Dengue, fiebre amarilla y Rabia ( en una charla se hablará de los 2 temas) 4 charlas mensuales | Realizar 50 educación prevención de zoonosis. | 25000 | 50 | 1250000 | 25000 | 50 | 0 | 0
| 7.2 | Realizar 100 actividades domiciliarias para capacitar la comunidad en manejo de inservibles, limpieza de tanques, y tenencia responsable de mascotas ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | Realizar 100 sensibilización de tenencia responsable de mascotas | 25000 | 100 | 2500000 | 25000 | 100 | 0 | 0
8. Mitigación de problemáticas identificadas en salud pública. | 8.1 | Realizar 50 campañas de tenencia responsable de mascotas para reducir la alta incidencia de agresiones por animales con la poblacion de las zonas vulnerables. | Realizar 50 campañas de tenencia responsable de mascotas para reducir la alta incidencia de agresiones por animales con la poblacion de las zonas vulnerables. | 45000 | 50 | 2250000 | 45000 | 50 | 0 | 0
| 8.2 | Desarrollar 2 programas visual de prevención mensual para disminuir los casos de violencia de género. | Desarrollar 2 programas visual de prevención mensual para disminuir los casos de violencia de género. 20 programas en total para el contrato | 50000 | 20 | 1000000 | 50000 | 20 | 0 | 0
| 8.3 | Realizar 4 actividades de educación mensual en hábitos de higiene para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas. | Realizar 4 actividades de educación mensual en hábitos de higiene para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas. 40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000 | 50000 | 40 | 0 | 0
| 8.4 | Realizar 4 intervenciones comunitarias de educacion en AIEPI para reducir la incidencia de IRA en menores de 5 años. | Realizar 4 intervenciones comunitarias de educacion en AIEPI para reducir la incidencia de IRA en menores de 5 años. 40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000 | 50000 | 40 | 0 | 0
| 8.5 | Realizar 4 intervenciones institucionales mensuales de impacto para concientizar sobre signos y sintomas de riesgo materno -Perinatal. Independiente al curso psicoprofilactico. | Realizar 4 intervenciones institucionales mensuales de impacto para concientizar sobre signos y sintomas de riesgo materno -Perinatal. Independiente al curso psicoprofilactico.40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000 | 50000 | 40 | 0 | 0
| 8.6 | Realizar 4 intervenciones mensuales en instituciones educativas para la identificación de reisgo en ITS realizando remisión y posterior ingreso alprograma del joven de manera institucional. | Realizar 4 intervenciones mensuales en instituciones educativas para la identificación de reisgo en ITS realizando remisión y posterior ingreso alprograma del joven de manera institucional. 40 actividades en total | 50000 | 40 | 2000000 | 50000 | 40 | 0 | 0
| 8.7 | Realizar 2 intervenciones educativas mensuales en comunidades vulnerables sobre leishmaniasis cutánea | Realizar 2 intervenciones educativas mensuales en comunidades vulnerables sobre leishmaniasis cutánea. 20 actividades en total | 50000 | 20 | 1000000 | 50000 | 20 | 0 | 0
9. Promoción de la Salud Mental, Nutrición y Prevención de Enfermedades en la Comunidad | 9.1 | Participar en La Marcha de SI A LA VIDA en prevención del sucidio, llevando mensajes alusivos. | Participar en La Marcha de SI A LA VIDA en prevención del sucidio, llevando mensajes alusivos. 1 actividad en total | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0
|  | Realizar 8 charlas comunitarias con mínimo 25 personas de grupos amiliares incluir lógistica y refrigerios | Realizar 8 charlas comunitarias con mínimo 25 personas de grupos familiares incluir lógistica y refrigerios | 500000 | 8 | 4000000 | 500000 | 8 | 0 | 0
|  | Apoyar la Velatón con ocasión a la celebración de SI A LA vida y prevención del suicido | Apoyar la Velatón con ocasión a la celebración de SI A LA vida y prevención del suicido. 1 activifdad en total | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0
| 9.2 | Realiza campaña masiva en medio de comunicación con 20 cuñas radiales y/ o en la pagina de la ESE Hospital San vicente de Paul sobre prevencion de enfermedades trasminisbles y no trasmisibles | Realiza campaña masiva en medio de comunicación con 20 cuñas radiales y/ o en la pagina de la ESE Hospital San vicente de Paul sobre prevencion de enfermedades trasminisbles y no trasmisibles | 600000 | 20 | 12000000 | 600000 | 20 | 0 | 0
|  | Realiza actividad con mínimo 30 madres lactantes donde se realice sensibilización con metodos lúdico educativos en un tiempo mínimo de 2 horas. Incluir logística. | Realiza actividad con mínimo 30 madres lactantes donde se realice sensibilización con metodos lúdico educativos en un tiempo mínimo de 2 horas. Incluir logística. 1 actividad en total | 747600 | 1 | 747600 | 747600 | 1 | 0 | 0
| 9.3 | Realizar 4 talleres educativos sobre Prevención de enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedad renal y sus complicaciones. Mínimo 25 personas en cada una ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 4 talleres en total | 500000 | 4 | 2000000 | 500000 | 4 | 0 | 0
| 9.4 | Realizar 8 charlas a las personas con riesgo de desnutrición o problemas asociados a la alimentación, con el fin de orientar sobre los riesgos en salud, y mejorar sus condiciones actuales y calidad de vida, mínimo 25 personas comunitaria y/o institucional ( 1 lista de asistencia por tema , 4 registros fotográficos por tema) en cada intervención. | 8 charlas en total | 500000 | 8 | 4000000 | 500000 | 8 | 0 | 0
10. Desplazamiento a Zona Rural y Dispersa para Actividades de Promoción y Prevención | 10 | Proveer el transporte de los profesionales y el transporte de equipos a zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal. ( costo mes $ 7.050.000) | Garantizar el transporte para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención en zona rural y dispersa, dentro del cual se incluye vehículo tipo Jeep o camioneta 4 x 4, con conductor, y todos los costos asociados al transporte. | 7050000 | 10 | 70500000 | 7050000 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 516267600