## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE FLUJOS DE FONDOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 | MES 12 | VALOR TOTAL
[5 empty] | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 3 | Quincena 4 | Quincena 5 | Quincena 6 | Quincena 7 | Quincena 8 | Quincena 9 | Quincena 10 | Quincena 11 | Quincena 12 | Quincena 13 | Quincena 14 | Quincena 15 | Quincena 16
| INTERVENTORIA | 417129215 |  |  | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 | 26070575.9375 |  |  | 417129215
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| TOTAL MES |  |  |  | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070576 | 26070575 |  |  | 417129215
[5 empty] | 52141152 |  | 52141152 |  | 52141152 |  | 52141152 |  | 52141152 |  | 52141152 |  | 52141152 |  | 52141151 |  |  |  | 417129215
| TOTAL MES ACUMULADO |  |  |  | 52141152 |  | 104282304 |  | 156423456 |  | 208564608 |  | 260705760 |  | 312846912 |  | 364988064 |  | 417129215 |  |  |  | 417129215
| % MES |  |  |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  |  |  | 100%
| % ACUMULADO |  |  |  | 12.5% |  | 25% |  | 37.5% |  | 50% |  | 62.5% |  | 75% |  | 87.5% |  | 100% |  |  |  | 100%
CRONOGRAMA DE ACTIVVIDADES
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 | MES 12
| INTERVENTORIA | ETAPA I: PRECONTRACTUAL | ETAPA I: PRECONTRACTUAL
|  | ETAPA II DE INTERVENTORIA: EJECUCION |  |  | ETAPA II DE INTERVENTORIA: EJECUCION
|  | ETAPA III: CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO | [18 empty] | ETAPA III: CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO