## INGRID CITA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS- GESTIÓN DOCUMENTAL IDARTES 2024
1. DATOS GENERALES
Fecha de contrato: |  |  | Desde | 2024-04-16 |  |  | Hasta |  |  | 2024-12-27
Nombre de quien elabora: |  | INGRID NIYIRETH CITA URREA | [7 empty] | No. Contrato |  |  | 1342-2024 | [7 empty] | Nombre de quien evalúa |  |  |  |  | ANDRY PARRA DÍAZ
Descricpcion de la Evaluacion a realizar: |  | Evaluar el nivel de cumplimiento en cuanto a las metas establecidas para los procesos técnicos de archivo.
No. | Descripción de la meta, acción o actividad evaluada | [22 empty] | Meta Programada
1 | Evaluar el proceso de organización documental de acuerdo con las metas establecidas por el responsable del proceso | [22 empty] | 25 carpetas clasificadas 12 carpetas diarias (organizados) 3.500 folios diarios (proceso de foliación) Colmena depurada de acuerdo a la semana asignada con cierre al viernes a las 5:00 pm (días de la semana asignados celdas en color amarillo)
Nota | * La meta de colmena integra la creación de carpeta o expedientes, inclusión(se realiza contando con actividades de detalle como búsqueda del expediente,inclusión y reubicación), ordenamiento, foliación, FUID, etc (procesos técnicos). * Si al incluir nuevos documentos se generan más expedientes, se debe actualizar el FUID correspondiente de acuerdo con la signatura topográfica (en la Sábana Consolidada) | [22 empty] | Mínimo
2. PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO AÑO 2024
EJECUCIÓN MENSUAL | [37 empty] | Cumplimiento
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 2024-04-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
3 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-04-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[6 empty] | 16: 0; 17: 1; 18: 18; 19: 18; 22: 20; 23: 19; 24: 25; 25: 19; 26: 18; 29: 3; 30: 17 |  | 158 | 550 | 29% | -71% | 392
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  | 16: 60; 17: 40; 18: 15; 19: 15; 22: 25; 23: 30; 24: 15; 25: 25; 26: 18; 29: 50; 30: 20 |  | 313 | 264 | 119% | 19% | -49
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0 |  | 0 | 77000 | 0% | -100%
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  | 16: 20; 17: 15; 18: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 20; 29: 20; 30: 25 |  | 100 | 77000 | 0% | -100% | 76900
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-05-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
4 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-05-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Unidades
[7 empty] | 43 | 23 |  |  | 29 | 13 | 24 | 24 | 20 |  |  |  | 25 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 243 | 525 | 46% | -54% | 282
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 15 | 12 |  |  | 22 | 60 | 400 | 50 | 15 |  |  | 0 | 81 | 53 | 101 | 12 | 906 | 252 | 360% | 260% | -654
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 0% | -100% | 73500
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0% | 0
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-06-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
5 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-06-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 450 | 4% | -96% | 432
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  |  |  |  | 22 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 15 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 72 | 216 | 33% | -67% | 144
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70 | 172 | 0 | 0 |  |  |  | 242 | 63000 | 0% | -100% | 62758
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5 | 40% | -60% | 3
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-07-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
6 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-07-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 550 | 1% | -99% | 542
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 264 | 3% | -97% | 256
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0% | -100% | 77000
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -100% | 5
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-08-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
7 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-08-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 500 | 1% | -99% | 495
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5 | 240 | 2% | -98% | 235
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 325 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 732 | 70000 | 1% | -99% | 69268
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 5 | 0% | -100% | 5
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-09-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
8 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | sep-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |  |  | 6 |  | 34 | 525 | 6% | -94% | 491
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |  |  | 6 |  | 34 | 252 | 13% | -87% | 218
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 73500 | 0% | -100% | 73500
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 0% | -100% | 5
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-10-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
9 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-10-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 550 | 1% | -99% | 544
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 | 2% | -98% | 258
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0% | -100% | 77000
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% | -80% | 4
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-11-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
10 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-11-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 25 | 500 | 5% | -95% | 475
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 25 | 240 | 10% | -90% | 215
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0% | -100% | 70000
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0% | -100% | 5
No. | Actividad |  |  | Meta Programada | Fecha Esperada de Ejecución | 1: 2024-12-01
[38 empty] | Cumplimiento mes |  | Faltante
11 | Clasificación Documental |  |  | 25 carpetas clasificadas x día | 2025-12-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Total Cumplimiento Mes | % | % | Carpetas
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 525 | 2% | -98% | 517
| Organización Documental |  |  | 12 carpetas organizadas x día |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 252 | 3% | -97% | 244
| Foliación Documental |  |  | 3.500 folios x día |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 73500 | 0% | -100% | 73499
| Colmena |  |  | Gestón semanal colmena con cierre depuración al viernes 5:00 pm |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -100% | 5
No. del Informe de pago |  | Responsable de realizar la aprobación |  |  |  | 15: Fechas de Control de Actividades
|  | Nombre |  |  | Cargo | 15: Planeada Inicio Actividades; 18: Real Inicio Actividades; 21: Planeada Fin Actividades
Ejemplo: Informe No. 1 |  | ANDRY PARRA DÍAZ |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN- GESTIÓN DOCUMENTAL
[20 empty] | 2024-04-27 |  |  | 2024-04-27 |  |  | 2024-12-31
OBSERVACIONES
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - NOVIEMBRE 2024
2024-11-18 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Se asiste a reunion virtual Seguimiento Procesos Tecnicos 20244600652413
2024-11-19 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 3 carpetas
2024-11-20 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 7 carpetas
2024-11-21 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona B 110
2024-11-22 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona B 110 Capacitacion entregas en custodia 20244600661123
2024-11-25 |  |  | no se realiza actividad
2024-11-26 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen de los crea
2024-11-27 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen de los crea, nidos y documentos ventanilla
2024-11-28 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 4 carpetas
2024-11-29 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Area 360 y 320
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - DIECIEMBRE 2024
2024-12-02 |  |  | no se realiza actividad
2024-12-03 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Area 110 zona B
2024-12-04 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Se realiza consulta y prestamos documentales pasantias Artes platicas. Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 350 Gerencia de Literatura 4 carpetas
2024-12-05 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Se Busque de libro de libro al viento para prestamo Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 300
2024-12-06 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 300
2024-12-09 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 3 carpetas
2024-12-10 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 3 carpetas
2024-12-11 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 1 carpetas
2024-12-12 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona A 360 Gerencia de Literatura 1 carpeta
2024-12-13 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice proceso de organizacion y clasificacacion colmena Zona B 110 Contratos
2024-12-16 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla
2024-12-17 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice proceso de organizacion, clasificacacion colmena Zona C Historias Laborales 40 folios
2024-12-18 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice proceso de organizacion, clasificacacion colmena Zona C Historias Laborales 32 folios
2024-12-19 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla
2024-12-20 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 5 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2024-12-23 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 5 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2024-12-24 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen
2024-12-30 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen
2024-12-31 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen
2025-01-02 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice Apoyo en envios certificados
2025-01-03 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla Realice Apoyo en envios certificados
2025-01-07 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 10 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-08 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 5 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-09 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 17 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-10 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 16 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-13 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 10 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-14 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 8 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-15 |  |  | Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 5 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica
2025-01-16 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, creacion 5 carpetas colmena Zona A 500 Formacion Artistica Asisti a reunion presencial Pla de trabajo procesos tecnicos Capacitacion empalme consulta y prestamos de documentos
2025-01-17 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, colmena Zona A 500 Formacion Artistica Capacitacion empalme consulta y prestamos de documentos
2025-01-20 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, colmena Zona A 500 Formacion Artistica Se realiza consulta y enviopor correo de documento Ingreso almacen No 350 de 2019
2025-01-21 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, colmena Zona A 210 gerencia de escenarios Se realiza consulta y descarga de documentos en orfeo del contrato 1962 - 2022 Capacitacion empalme consulta y prestamos de documentos
2025-01-22 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, colmena Zona B 110 contratos Capacitacion empalme consulta y prestamos de documentos
2025-01-23 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, colmena Zona B 110 contratos Capacitacion empalme consulta y prestamos de documentos
2025-01-24 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice proceso de organizacion, clasificacacion, colmena Zona B 110 contratos y zona A 110 Capacitacion empalme consulta y prestamos de documentos
25/01/0205 |  |  | Realice proceso tecnico Asociacion de imagen Realice radicacion buzon y ventanilla
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - AGOSTO 2024
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - SEPTIEMBRE 2024
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - OCTUBRE 2024
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - NOVIEMBRE 2024
DÍA |  |  | DESCRIPCIÓN - DIECIEMBRE 2024