## PORTADA
GRUPO DE COMUNICACIONES |  | GRUPO DE PLANEACIÓN
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA EN SALUD |  | GRUPO JURÍDICO
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | GRUPO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
GRUPO DE TALENTO HUMANO |  | GRUPO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GRUPO ABIMA |  | GRUPO GESTIÓN CONTACTUAL
GRUPO TICs
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN
GRUPOS TRANSVERSALES

## MEDE01.05.02.P025.F001-SS (2)
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## SIG
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Nueva metodologia de Rendición de Cuentas | 2024-03-07 | Subdirección de Tramites y Servicios y Gestión Documental | X |  |  | X |  | X | De acuerdo a los lineamientos recibidos por Subdirección de Tramites y Servicios y Gestión Documental se propone la modificación de la ejecución en el dialogo ciudadano | Única Vez | 2024-03-07 | Implementar el cronograma propuesto por Subdirección de Tramites y Servicios y Gestión Documental | 2024-03-07 | 2024-12-30 | Se realizó oficio de solicitud del cronograma Subdirección de Tramites y Servicios y Gestión Documental | 10% | No se realiza en este periodo | 10% | Se realiza la preparación para el dialogo de rendición de cuentas Se realiza el diálogo de rendición de cuentas desde la coordinación de la Subdirección de Trámites Servicios y Gestión Documental | 30% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio de referentes y jefes de grupos | 12//03/2024 | Secretaría de Salud Pública | X |  | X | X | X |  | De acuerdo con la respuesta a la solicitud a través de oficio para los grupos misionales y transversales se informa la novedad en el cambio de referentes de calidad. Por otra parte, la mayoría de los grupos carecen de responsable o lider. Lo anterior puede traer consecuencias en el ejercicio de recertificación de Icontec de la ISO 9001 en la secretaría de Salud Pública y representa una amenaza para la memoria institucional y la consecución de los objetivos del grupo y el organismo. | Única Vez | 2024-03-12 | 1. Se propone implementar el cronograma de capacitación por autogestión y el referente a su vez trasmite la información a su grupo o subgrupo de trabajo. 2. Realizar la asistencia tecnica a los referentes de calidad en la medida de sus necesidades. | 2024-03-12 | 2024-07-30 | Se realizó la Inducción general a las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, dirigida a los responsables de los grupos y los referentes de calidad. | 20% | Se realizan mesas de trabajo con los referentes de grupos para la capacitación en los sistemas integrados de gestión. | 20% | Se realizó la Inducción general a las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, dirigida a los responsables de los grupos y los referentes de calidad. | 20% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Disminución del talento humano en el grupo de trabajo | 2024-02-26 | Subgrupo Sistemas Integrados de Gestión | X |  | X | X | X |  | El grupo de Sistemas Integrados de Gestión debe ajustar el plan de trabajo para la vigecia 2024, teniendo en cuenta que para el primer trimestre se cuenta con el 50% del talento humano contratado en contraste con el talento humano contratado para el final de la vigencia 2023. Lo anterior representa una amenaza para la memoria institucional y la consecución de los objetivos del grupo y el organismo. | Única Vez |  | 1. Redistribuir las responsables entre los miembros del equipo existente. Una persona por Subsecretaría y una persona para la Unidad de Apoyo a la Gestióm, es decir 19 Grupos atendidos por 3 personas 2. Atender las solicitudes de los grupos, de acuerdo al equipo existente, atención según demanda y priorización de necesidades. Esto se complementa con el cronograma de capacitación. | 2024-03-01 |  | Se realizó la distribución del talento humano disponible para brindar atención a las dos subsecretarias y la unidad de apoyo a la gestión. | 20% | Se realiza la contratación del talento humano necesario para poner en marcha los objetivos del subgrupo de Sistemas Integrados de gestión. | 60% | Se realiza la contratación de la totalidad del talento humano necesario para poner en marcha los objetivos del subgrupo de Sistemas Integrados de gestión. | 20% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Integración de herramienta de la matriz de partes interesadas con la matriz de comunicaciones. | 2024-07-17 | Subgrupo Sistemas Integrados de Gestión |  | X |  | X |  | X | Con el fin de simplificar la gestión de sistema de gestión de calidad, se integra en una sola herramienta, la matriz de comunicaciones con la matriz de partes interesadas. | Única Vez | 2024-12-12 | 1. elaboración del bosquejo de la integración de la matrz de partes interesadas y comunicaciones. 2. Socialización a los grupos y referentes de calidad de la nueva estrategia. 3. Implementación y documentación de la matriz por parte de los grupos. 4. Seguimiento de la herramienta por parte de sistemas integrados de gestión. | 2024-07-17 | 2024-12-12 | No se realiza en este periodo | 0% | Se realizó la mesa de trabajo con el grupo de comunicaciones para proponer la matriz de comunicaciones y partes interesadas armonizada. Se evidencia mediante acta N°4145.010.14.12.28 | 30% | Se realiza la socialización de la matriz de comunicaciones y partes interesadas armonizada en el comité Hablemos de Calidad. Se realiza el acompañamiento a cada uno de los grupos en la comunicaciones y de partes interesadas armonizada. | 60% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
La auditoria interna no se va llevar a cabo con el personal que esta formado en auditoria del organismo | 2024-04-01 | Secretaría de Salud Pública | X |  | X | X | X | X | El grupo de Sistemas Integrados de Gestión debe ajustar el plan de trabajo para la vigecia 2024, ya que las auditorias internas no se llevaran a cabo por personal propio del organismo. | Única Vez |  | Se programa la capacitación a los auditores externos e inducción especifica. | 2024-07-01 |  | No se realiza en este periodo | 0% | Se realiza la contratación de un equipo auditor externo para suplir las necesidades de auditores del organismo. | 30% | Se realiza la ejecución de la Auditoría Interna | 70% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## TALENTO HUMANO
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Ingreso de nuevo personal | 2024-02-27 | Talento Humano |  | X | X | X |  | X | Ingreso de personal nuevo al grupo de Talento Humano para los procesos | Esporádico | 2024-01-02 | Realizar inducción y reinducción general y especifica relacionada con las actividades del proceso | 2024-01-02 | 2024-10-31 | En los meses de enero y febrero, debido al número de contratistas que iniciaron actividades, se hizo una redistribución para poder cumplir con las tareas relacionadas del grupo de Talento Humano, en el mes de marzo ingresaron tres personas para la actividad de Seguridad y salud en el trabajo donde se ha permitido realizar gestión oportuna de los riesgos priorizados de la matriz de peligros que permite dar cumplimiento al plan de trabajo del año 2024. | 50% | Se realizo inducción especifica a los integrantes del grupo de Talento Humano | 50% | Se realizo inducción especifica a los integrantes del grupo de Talento Humano |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio de administración | 2024-01-01 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali | X | X | X | X | X | X | A partir del 1 de enero 2024, ingreso la nueva administración. El Secretario de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.001 de Enero 1 de 2024). Doctor Germàn Escobar Morales La Jefe de Unidad de la Secretaria de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.002 de Enero 1 de 2024). Doctora Maura Nasly Mosquera Mosquera | Periódico | 2024-01-01 | Continuar con los procesos y actividades en pro de la secretaria de Salud. Se realiza reunión interna del grupo de Talento Humano para redistribución y seguimiento a las obligaciones. Se realiza una reunión con la responsable del grupo de Talento Humano y la Jefe de Unidad de apoyo para informar como se encuentra constituido el grupo y que actividades realiza cada persona. | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Se realizo reunion de grupo para redistribución de las obligaciones y para hacer planeación del 2024 segun acta No. 4145.010.34.1.2. Con la nueva administración se genero cambios en el equipo de trabajo con el personal nuevo que ingreso y la distrubución de las actividades. | 50% | se realizo reuniones en el grupo de talento humano para hacer seguimiento a las obligaciones con numero de actas No.4145.010.34.1.14 4145.010.34.1.21 -4145.010.34.1.28 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M-t05Q-67JzQZb6NHLR-dZvZvDoN9wlz/edit?usp=sharing&ouid=112269680232970284040&rtpof=true&sd=true | 50%% | Se realizo reunion de grupo para redistribución de las obligaciones y para hacer planeación del 2024 segun acta No. 4145.010.34.1.2. Con la nueva administración se genero cambios en el equipo de trabajo con el personal nuevo que ingreso y la distrubución de las actividades. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
El cambio en la forma de contratacion | 2024-07-04 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali |  |  | X |  | X |  | El cambio en la forma de contratacion,cambio de administracion | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. |  |  |  |  | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Disminucion del personal operativo | 2024-07-04 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali |  |  | X |  | X |  | Disminucion del personal operativo | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. |  |  |  |  | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Cambios y novedades en funciones y responsabilidades del grupo | 2024-07-04 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali | X |  | X |  | X |  | Cambios y novedades en funciones y responsabilidades del grupo | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio de equipos de computo para la gestión y operación del grupo de talento humano. | 2024-07-04 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali |  |  |  | X |  | X | Se cuentan con nuevos equipos de computadores al grupo de gestion de talento humano | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## PLANEACIÓN
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de jefes de grupos | 2024-03-04 | Planeacion | X |  | X |  |  | X | De acuerdo con la respuesta a la solicitud a través de oficio para los grupos misionales y transversales se informa la novedad en el cambio de referentes de calidad. Por otra parte, la mayoría de los grupos carecen de responsable o lider. Lo anterior puede traer consecuencias en el ejercicio de recertificación de Icontec de la ISO 9001 en la secretaría de Salud Pública y representa una amenaza para la memoria institucional y la consecución de los objetivos del grupo y el organismo. | Única Vez | 2024-02-26 | Llevar control de la necesidad del pérsonal con lo contratado | 2024-02-26 | 2024-03-30 | En este periodo no se realizo ningun avance | 0% | Se renovo el personal de acuerdo a la necesidad de las areas del proyecto transversal de la Secretaria de Salud Publica | 100% | [5 empty] | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio del articulo 7 de la resolucion de la 2053 de 2019 para dar viabilidad a los proyectos de plan bienal la nueva resolucion es la 400 del 4 DE MARZO 2024 | 2024-03-04 | Planeacion | X | X | X | X |  | X | Durante el proceso de plan bienal se actualizo los requerimientos para la viabilidad de los proyectos que se presentan al misniterio mediante la resolucion es la 400 del 4 de marzo de 2024 | Trimestral | 2024-03-24 | Se Realizara asistencia tecnica a los referentes de planeacion de las ese del Distrito santiago de Cali | 2024-03-04 | 2024-12-31 | En este periodo no se realizo ningun avance | 0% | el 30 de abril se realizo una asitencia tecnica para comunicar a los refernetes de las ese cual es el nuevo lienamiento que se utilizara para la presentacion de proyectos | 33% | [5 empty] | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio del talento humano que conforma el grupo | 2024-01-15 | Planeacion | X |  | X | X |  | X | De acuerdo con la respuesta a la solicitud a través de oficio para los grupos misionales y transversales se informa la novedad en el cambio de referentes de calidad. Por otra parte, la mayoría de los grupos carecen de responsable o lider. Lo anterior puede traer consecuencias en el ejercicio de recertificación de Icontec de la ISO 9001 en la secretaría de Salud Pública y representa una amenaza para la memoria institucional y la consecución de los objetivos del grupo y el organismo. | Unica vez | 2024-02-15 | Durante el primer trimestre se emitió circular con lineamientos y cronograma con aspectos técnicos a tener en cuenta parta la gestión de proyectos de inversión, formulación y presentación del Plan Operativo anual de inversiones 2025. | 2024-02-15 | 2024-03-30 | Ingresan cinco contratistas generando distribución y apoyo en las actividades Pre, pos y contractuales, en temas de politicas publicas, banco de proyectos, apoyo contractual en temas firnancieros. | 100% | N/A | 50% | [5 empty] | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Disminucion del presupuesto asignado | 2024-07-04 | Planeacion | X |  | X | X | X |  | Disminucion del presupuesto asignado a la secretaria de salud | Unica vez | 2024-09-24 | Se realizo una revision de los techos presupúestales emitidos por el DAP, se reune la asesora encargada del grupo de planeacion con el secretario de turno para hacer la distribucion de dicho presupuesto a cada proyecto de inversion de la Secretaria de Salud Publica. | 2024-09-24 | 2024-09-26 |  |  |  |  | se envio oficion interno a los referentes de cada area de la Secretaria de Salud publica con numero de radicado 41450100029094 | 50% | El DAP expone la asinacion presupuestal ante el concejo quienes aprueban el techo presupuestal de toda la alcaldia, esta susceptible a las proposiciones de concejo de Santiago de Cali |  | 50% | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambios en la administracion central ,cambios de directivos | 2024-07-04 | Planeacion | X | X | X | X | X |  | Cambios en la administracion central o de los lideres de procesos , cambios de las directrices blindadas para realizar proyectos, etc. | Unica vez | 2024-07-04 | Llevar control de la necesidad del pérsonal con lo contratado | 2024-07-04 | 2024-12-31 | Se renovo el personal de acuerdo a la necesidad de las areas del proyecto transversal de la Secretaria de Salud Publica | 100% | [7 empty] | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambios en la metodologia de formulacion de proyectos a nivel distrital y de cultura organizacional | 2024-07-04 | Planeacion | X | X | X | X | X |  | Fuga de conocimientos ,cambios en la metodologia de formulacion de proyectos a nivel distrital,disminucion en la cantidad de proyectos o su integracion, cambios en la cultura organizacional, nuevos procedimientos. | Unica vez | 2024-06-04 | Se emiten lineamientos desde el area de planeacion de la Secretaria de Salud Publica a los referentes misionales a cada uno de los proyectos frente al cronograma de entrega de la informacion de formulacion de proyectos y armonizacion del presupuesto para dar cumpliento a las fechas estipuladas | 2024-06-04 | 2024-08-01 |  |  |  |  | se emitio oficio a los refrentes misionales de cada uno de los grupos de la Secretaria de Salud Publicacon numero de radicado 41450100020274 para la arminizacion del presupuesto 2024-2027 | 100% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Disminucion de recursos para la operacion del organismo | 2024-07-04 | Planeacion |  |  |  |  | X |  | Disminucion de recursos para la prestacion generales y la operacion del organismo | [14 empty] | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Integración de proyectos de inversión para la secretaria de salud. | 2024-07-04 | Planeacion | X |  |  |  |  | X | Disminucion de proyectos o su integracion | Unica vez | 2024-06-04 | Se emiten lineamientos desde el area de planeacion de la Secretaria de Salud Publica a los referentes misionales a cada uno de los proyectos frente al cronograma de entrega de la informacion de formulacion de proyectos y armonizacion del presupuesto para dar cumpliento a las fechas estipuladas | 2024-06-04 | 2024-08-01 |  |  |  |  | se emitio oficio a los refrentes misionales de cada uno de los grupos de la Secretaria de Salud Publicacon numero de radicado 41450100020274 para la arminizacion del presupuesto 2024-2027 | 100% |  |  |  | 3. Omisión de los requisitos técnicos IVC Omisión de los requisitos técnicos de Inspección Vigilancia y Control para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, emitiendo conceptos favorables a pesar de evidenciar incumplimiento de requisitos favoreciéndose a si mismo, a un tercero o jurídico
Formulacion nuevo del plan de desarrollo | 2024-07-04 | Planeacion | X |  |  |  |  | X | Formulacion nuevo del plan de desarrollo ,cambios legales,plan decenal de salud | Unica vez | 2024-06-04 |  | 2024-06-04 | 2024-08-01 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
WW
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## CONTRACTUAL
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de personal Lider Resposnable del Grupo gestión contractual | 2024-01-01 | Secretaria de salud | X | X | X | X | X | X | Permanente | Única Vez | 2024-01-01 | Para la vigencia 2024 ingresa como Lider Responsable del Grupo de Gestión Contractual, Guillermo Andrés Fernandez, para identificar las necesidades y responder a las estrategias del nuevo Gobierno de la Alcaldia | 2024-01-01 | 2024-10-31 | El responsable del grupo distribuye las labores de la siguiente manera: delegó 4 abogados para el desarrollo de procesos misionales de la secretaria para el adecuado funcionamiento del grupo de trabajo, de la misma manera cuenta con 5 profesionales del área administrativa apoyando los procesos de prestación de servicios, un colaborador para el cargue de la información contractual en la plataforma de la contraloria sia observa, un equipo de gestion documental conformado por 5 colabordores distribuidos asi: 3 técnicos y 2 asistenciales, una persona encargada de recepcionar los documentos y dar respuestas en el aplicativo orfeo y un profesional promoviendo los proceso de calidad dentro de la oficina. | 50% | El responsable del grupo distribuye las labores de la siguiente manera: delegó 4 abogados para el desarrollo de procesos misionales de la secretaria para el adecuado funcionamiento del grupo de trabajo, de la misma manera cuenta con 5 profesionales del área administrativa apoyando los procesos de prestación de servicios, un colaborador para el cargue de la información contractual en la plataforma de la contraloria sia observa, un equipo de gestion documental conformado por 5 colabordores distribuidos asi: 3 técnicos y 2 asistenciales, una persona encargada de recepcionar los documentos y dar respuestas en el aplicativo orfeo y un profesional promoviendo los proceso de calidad dentro de la oficina. | 50% | El responsable del grupo distribuye las labores de la siguiente manera: delegó 4 abogados para el desarrollo de procesos misionales de la secretaria para el adecuado funcionamiento del grupo de trabajo, de la misma manera cuenta con 5 profesionales del área administrativa apoyando los procesos de prestación de servicios, un colaborador para el cargue de la información contractual en la plataforma de la contraloria sia observa, un equipo de gestion documental conformado por 5 colabordores distribuidos asi: 3 técnicos y 2 asistenciales, una persona encargada de recepcionar los documentos y dar respuestas en el aplicativo orfeo y un profesional promoviendo los proceso de calidad dentro de la oficina. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Ingreso de nuevo personal | 2024-04-13 | Secretaria de salud | X | X | X | X |  | X | Permanente | Única Vez | 2024-04-15 | Realizar inducción general y especifica a los nuevos contratistas con el fin de darles a conocer el funcionamiento de la organización y del subgrupo de gestión contractual. | 2024-04-15 | N/A | El referente de calidad recibe asistencia técnica por parte del subgrupos de sistemas integrados de gestión. Asi mismo, el referente de calidad ha asistido a los espacios de hablemos de calidad y ha sido multiplicador con su grupo de trabajo. | 20% | El referente de calidad recibe asistencia técnica por parte del subgrupos de sistemas integrados de gestión. Asi mismo, el referente de calidad ha asistido a los espacios de hablemos de calidad y ha sido multiplicador con su grupo de trabajo. | 20% | El referente de calidad recibe asistencia técnica por parte del subgrupos de sistemas integrados de gestión. Asi mismo, el referente de calidad ha asistido a los espacios de hablemos de calidad y ha sido multiplicador con su grupo de trabajo. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Nueva forma de realizar la contratación tanto de ps como de entidadades. | 2024-07-04 |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 75% | La forma de desarrollar los procesos no ha sufrido ningun cambio, la contratacion sigue bajo el mismo lineamiento. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Disminucion del presupuesto asignado a la secretaria de salud | 2024-07-04 |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 50% | El presupuesto asignado aun esta en etapa de ejecución |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Adquisicion de nuevos equipos | 2024-07-04 |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No se han adquirido nuevos equipos en gestion contractual. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio en el clima laboral del equipo | 2024-07-04 |  | X |  | X |  |  | X | [6 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No se ha registrado cambios en el clima laboral. |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## FINANCIERA
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de Administracion Central | 2024-01-01 | Alcaldia de Cali | X | X | X | X | X | X | Permanente | Permanente | 2024-01-01 | Se desempeña como alcalde de Cali para el periodo 2024-2027 el político colombiano,Álvaro Alejandro Eder Garcés. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Acatar los lineamientos y directrices por parte de la Administracion Central | 25% | Acatar los lineamientos y directrices por parte de la Administracion Central | 25% | Acatar los lineamientos y directrices por parte de la Administracion Central | 25% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio Secretario de Salud | 2024-01-01 | Secretaría de Salud | x | X | X | x | X | X | Permanente | Permanente | 2024-01-01 | Germán Escobar Morales se desempeña como Secretario de Despacho, de la Secretaria de Salud | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Continuar con la Ejecucion de los Proyectos de la Secretaria de Salud | 25% | Continuar con la Ejecucion de los Proyectos de la Secretaria de Salud | 25% | Continuar con la Ejecucion de los Proyectos de la Secretaria de Salud | 25% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio en el Talento Humano | 2024-01-01 | Grupo de Gestión Financiera en Salud |  | X | X | x | X | X | Permanente | Permanente | 2024-01-01 | Ingreso de contratistas al Grupo, a complementar los proceso de Contabilidad General y Gestion de Finanzas Publicas. | 01/072024 | 2024-12-31 | Realizar induccion general y especifica a los tres contratistas | 25% | No aplica para este periodo | 0% | Realizar induccion general y especifica a los tres contratistas | 25% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio Lider Grupo de Gestión Financiera en Salud | 2024-01-01 | Grupo de Gestión Financiera en Salud | X | X | X | X | X | X | Permanente | Permanente | 2024-01-01 | Ingresa como lider de Grupo Gestion Financiera en Salud el contador Heberth Alfonso Perez, para identificar las necesidades y responder a las estrategias de la nueva Administracion | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Realiza la presentacion al Grupo Financiero | 100% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo | 0% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio Jefe Unidad de Apoyo a la Gestion | 2024-01-01 | Trasversales | X | X | X | X | X | X | Permanente | Permanente | 2024-01-01 | Relevo de Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Empalme entre Jefe de Unidad de Apoyo y el Responsable de Financiera | 100% | No aplica para este periodo | 100% | Ingresa como Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestion Luis Guillermo Echeverri Marulanda para identificar las necesidades y responder a las estrategias del Grupo. | 100% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Forma de Contratación 2024 | 2024-07-04 | Secretaría de Salud | x | x |  |  | x | x | Cambios en la dinámica de contratación 2024, desde la forma de hacer los procesos, los periodos de contratación y cantidad de personal contratado. | Permanente | 04/072024 | Adaptar el uso de Drive para la contratacion 2024 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | lo que dijo heberth | 0%
Armonización de los proyectos | 2024-07-04 | Secretaría de Salud | X | x |  | x | X |  | Permanente | Permanente | 2024-07-04 | Identificar los nuevos proyectos armonizados 2024 de inversion de la Secretaria. | 2024-07-04 | 2024-09-30 | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Se verificó en el SAP la contabilización de los nuevos proyectos de inversión de la Secretaria de Salud | 100% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Formulacion de nuevo plan de desarrollo | 2024-07-04 | Secretaría de Salud | X | x | x | x | X |  | Como me afecta el cambio | Permanente | 2024-07-04 | Actualizar el listado de los nuevos proyectos de inversión de la Secretaria relacionados al nuevo plan de desarrollo | 2024-07-04 | 2024-09-30 | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Se realizó un nuevo listado de proyectos identificando fondos, BP, nombre del proyecto, grupo y cuenta maestra. | 100% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## JURIDICO
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de personal directivo | 2024-01-24 | Secretaria de Salud Publica Municipal | X |  | X | X |  | X | Se realizan cambios del Personal Directivo de la Secretaría de Salud Pública Municipal así: El Secretario de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.001 de Enero 1 de 2024). Doctor Germàn Escobar Morales La Jefe de Unidad de la Secretaria de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.002 de Enero 1 de 2024). Doctora Maura Nasly Mosquera Mosquera | 4 AÑOS | 2024-01-01 | El Responsable del Grupo Jurìdico informarà a la Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn como se encuentra constituido el grupo y que actividades y/o funciones que realiza. -Presentarà informe de Gestión del ùltimo trimestre vigencia 2023, en el entendido que el Responsable del Grupo Jurìdico formò parte de la Comisiòn de Empalme -Infome anual 2024 que se realizarà cada mes sobre las tutelas, procesos judiciales y peticiones, quejas y reclamos . Se le Informarà y entregarà a la Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn para verificaciòn y visto bueno por parte del personal contratado a travès del proyecto BP 26003389 denominado"Fortalecimiento de la capacidad de Gestiòn de la Autoridad Sanitaria de Santiago de Cali", donde se le relacionan las actividades realizadas durante cada periodo. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1.- El Responsable de la Oficina de Gestión Jurídica le ha informado a la Jefe de Unidad como està constituìdo el grupo y las actividades y/o funciones que realiza.a travès de los subprocesos de "Soporte y Asesorìa Jurìdica y "Defensa de lo Pùblico" del Proceso Gestiòn Jurìdica .2.- Le ha presentado al Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn el el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2023, Ocutbre a Diciembre ademàs que ya habìa formado parte de la Comisiòn de Empalme y tenìa la Jefe de Unidad el conocimiento de las funciones que realiza el Grupo Jurìdico en el cuatrienio. .3.-De igual manera mes a mes se le informa sobre las actividades realizadas en desarrollo de los Subprocesos "Defensa de lo Pùblico y "Soporte y Asesorìa Jurìdica" a pesar de ser un reporte anual. 4.- Se le ha entregado por parte del personal contratado a travès del proyecto BP 26003389 denominado"Fortalecimiento de la capacidad de Gestiòn de la Autoridad Sanitaria de Santiago de Cali",a la Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn para verificaciòn y visto bueno las actividades realizadasadurante cada periodo, | 100% | Mes a mes se le ha reportado a través del correo electrónico sobre los productos entregables del Proyecto BP 26003389. desde el mes de enero hasta el mes de junio de 2024 sobre las tutelas, procesos judiciales y peticiones, quejas y reclamos . . Se le Informó y entregó a la Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn para verificaciòn y visto bueno por parte del personal contratado a travès del proyecto BP 26003389 denominado"Fortalecimiento de la capacidad de Gestiòn de la Autoridad Sanitaria de Santiago de Cali", donde se le relacionan las actividades realizadas durante cada periodo. | 100% | a Jefe de Unidad de la Secretaria de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.002 de Enero 1 de 2024). Doctora Maura Nasly Mosquera Mosquera se le acepta la renuncia a partir del 8 de julio de 2024. . .El doctor Luis Guillermo Echeverry Marulanda,, fue nombrado mediante Decreto número Decreto 4112.010.20.0648 del 12 de Julio de 2024 y posesionado en la misma fecha como Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión. El jueves 18 de Julio de 2024 el Responsable del Grupo Jurìdico le hizo la presentación del Proceso "Gestión Jurídica" con sus respectivos subprocesos de Defensa de lo Público y Soporte y Asesoría Jurídica al Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn como se encuentra constituido el grupo y que actividades y/o funciones realiza realiza. -Infome anual 2024 que se realizarà cada mes sobre las tutelas, procesos judiciales y peticiones, quejas y reclamos . Se le Informarà y entregarà a la Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestiòn para verificaciòn y visto bueno por parte del personal contratado a travès del proyecto BP 26003389 denominado"Fortalecimiento de la capacidad de Gestiòn de la Autoridad Sanitaria de Santiago de Cali", donde se le relacionan las actividades realizadas durante cada periodo. | 100% | No aplica para este periodo |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio de sitio del archivo Grupo Gestiòn Jurìdica | 2024-01-24 | Secretaria de Salud Publica Municipal | X |  | X | X | X | X | El grupo Jurìdico al momento de cambio de oficina del Ediificio Palacè a la Secretarìa de Salud, teniendo en cuenta el espacio insuficiente para el manejo del Proceso de archivo, se ha asignado un espacio en las locaciones donde funciona Gestiòn Documental, en el barrio San Carlos de Santiago de Cali. | Permanente | 2024-02-01 | Teniendo en cuenta el cambio de sitio del archivo, se continuaràn realizando las actividades o funciones inherentes al archivo de Gestiòn Jurìdica como son recepciòn, revisiòn, organizaciòn, digitalizaciòn, Formato Ùnico de Inventario Documental - FUID- para posterior envio de los mismos para archivo al sitio donde funciona Gestiòn Documental, barrio San Carlos - Santiago de Cali | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Teniendo en cuenta el cambio de sitio del archivo porque no hay espacio en la oficina asignada al Grupo Gestiòn Jurìdica, se ha continuado con las acciones inherentes al archivo para posterior envio a las oficinas donde funciona Gestiòn Documental en el barrio San Carlos de Santiago de Cali" | 20% | A pesar de no tener un espacio físico dentro de la oficina del grupo Gestión Jurídica, hasta la fecha se han venido realizando las gestiones documentales necesarias que nos ha permitiido avanzar | 20% | A pesar de no tener un espacio físico dentro de la oficina del grupo Gestión Jurídica, hasta la fecha se han venido realizando las gestiones documentales necesarias que nos ha permitiido avanzar | 25% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio en la forma de contratacion | 2024-07-04 |  |  |  |  | X | X | X | Cambio en la forma de contratacion,cambio en la forma de ejecutar la gestion del organismo |  |  | A partir del 4 de Julio de 2024 se identificó que el cambio en la forma de contratación podrías generararse cambios por parte del Grupo de Calidad y que en el primer semestre de 2024 no se identificó vislumbró ningún cambio en la forma de contratación y en la ejecución, se estará haciendo el respectivo seguimiento que en caso de haber dichos cambios podremos incorporarlos en los avances. No se presenta seguimiento en los dos primeros trimestres. |  |  | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Teniendo en cuenta que esta información se suministra con corte a Agosto de 2024, se tiene que los contratos están vigentes hasta el 31 de Octubre de 2024 y hasta la fecha no ha habido cambio modificando la contratación inicial. | 60% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## COMUNICACIONES
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de gobierno | 2024-03-04 | Secretaría de salud pública | x |  | x | x |  | x | Con la llegada del nuevo gobierno en cabeza del sr alcalde, Alejandro Eder, se generan diferentes cambios al interior de las secretarías y departamentos. En la secretaría de Salud pública, llegó un nuevo secretario de salud, el dr German Escobar Morales, y con él, dos nuevos subsecretarios, el dr Carlos Pinzón y la dra Maura Mosquera. Así mismo el cambio del talento humano en los diferentes grupos que conforman las subsecretarías, se da de manera paulatina.
[10 empty] | Cada 4 años | 2024-03-03 | Reuniones periodicas con el secretario de salud y su equipo de asesores para definir y re plantear estrategias de difusión y comunicación de acuerdo a las acciones que considere el jefe del organismo. | 2024-03-03 | marzo | El equipo de comunicaciones, liderado por la contratista Daniela Mazuera, se reunió semanalmente con el secretario de salud para conocer la agenda de la semana, y para priorizar acciones de comunicación frente a los temas de coyuntura. Asi mismo, desde el talento humano del equipo de comunicaciones se despliegan acompañamiento a los diferentes subgrupos para visibilizar las acciones y generar contenidos comunicacionales que puedan ser de gran interes para la comunidad. | 100% | N/A |  | N/A |  | N/A
Asiganción de roles al talento humano por disminución de contratistas para la vigencia del 2024. | 2024-03-04 | Secretaría de salud pública | X |  | X | X | X | X | Teniendo en cuenta el cambio de gobierno, asi también hay cambios en el talento humano que hacen parte del grupo de comunicaciones. Puede tardar tiempo en re organizar el equipo debido a las acciones que tiene el distrito y a las asigaciones presupuestales para cada una de las secretarías. Asi entonces el equipo de comunicaciones s eva conformando de acuerdo a el presupuesto que se va fortaleciendo y a las necesidades de cada organismo. | Cada vez que el secretario de salud lo considere | marzo | Reuniones periodicas con el secretario de salud y su equipo de asesores para definir y re plantear estrategias de difusión y comunicación de acuerdo a las acciones que considere el jefe del organismo. | marzo | marzo | En el primer trismestre se conformó el equipo de comunicaciones, donde se priorizaron tematicas como el nuevo modelo de salud, las acciones de prevención contra el dengue, | 100% | Durante el segundo semestre no hubo cambios de asigancionles de roles. Continuan los mismos. Cada semana se reunen para socializar las tematicas a trabajar durante la semana o eventos que requieran el apoyo del equipo de comunicaciones. | 100% | [5 empty] | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## DOCUMENTAL
|  | SEGUIMIENTO | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL | [12 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de administración e ingreso de nuevo personal | 2024-01-01 | Secretaría de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali | X | X |  | X |  | X | A partir del 1 de enero 2024, ingreso la nueva administración. | La frecuencia del cambio se tomará, una vez se empiece el cambio de gobierno | 2024-01-01 | Realizar capacitaciones en gestión documental al personal nuevo que ingresa. | 2024-03-07 | 2024-12-30 | Se realiza capacitacin en Producción documental, actas de reunion, listados de asistencia, circulares y cumunicaciones oficales Se realiza capacticion en Organización documental. | 25% | se capacito en el uso de la plataforma orfeo, capacitacion en produccion documental | 25% | Se capacito en el uso de radicación de comunicaciones oficiales y circulares en la plataforma ORFEO, en producción documental y actas de reunión al grupo de gestión documental y los grupos de sistemas integrados de calidad de la secretaria de salud. | 25% |  |  | 25% | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Actualización de las tablas de retención documetal (TRD) | 2021-05-01 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali | X | X | X | X |  | X | Se continua el proceso de actualizacion de TRD,que inicio en el año 2021 instrumento archivistico vital para la gestion documental, finaliza con el proceso de convalidaión por parte del Archivo General de la Nación | Cuando existe una restructuracion, una asignación de nuevas funciones o un cambio normativo | 2024-02-01 | Apoyar la revisión y modificacones que se realicen a la propues de tablas de retención de la secretaria de salud | 2023-02-01 | 2024-12-30 | se trabajo con los lideres la tabla de retencion documental final, se realizaron los ajustes propuestos por cada lider de cada grupo para su revicion y visto bueno | 25% | Se actualizo propuesta frente a observaciones realizadas por la subdireccion de tramites | 25% | Se actualizo propuesta frente a observaciones realizadas por la subdireccion de tramites | 75% |  |  | 100% | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Disminución del talento humano | 2024-05-01 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali | [6 empty] | Con la entrada de la nueva administración se redujo el personal por prestación del servicio para gestion documental en un 50% | Con cada cambio de gibierno | 2024-01-01 | Redistrubución de las actividades dentro del grupo de gestión documental | 2024-05-15 | 2024-12-31 | se le dio prioridad a las actividades mas importantes para optimizar el personal, se apoyo al grupo de gestion contractual y se actualizaron los inventarios de los expedientes contractuales | 25% | Se ajustó el plan de trabajo conforme los recursos de personal con los que se cuenta | 25% | Se ajustó el plan de trabajo conforme los recursos de personal con los que se cuenta |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Aumento de personal que apoya a la gestion documental | 2024-07-04 | Secretaria de Salud/ Alcaldia de Santiago de Cali |  |  | X |  |  | X | El aumento de personal que apoya la gestion documental se da gracias a posicionamiento del proceso al interior del organisomo lo que se vera reflejada en la mejora a nivel general de los procesos de gestion documental | Cuandp se requiera | 2024-06-02 | Nueva asignacion de funciones y responsabilidades | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Cambio identificado para el segundo trimestre | 25% | Se puedo apoyar el proceso de gestion contractual tanto en los archivos de gestion como en los archivos inactivos | 25% | Se puedo apoyar el proceso de gestion contractual tanto en los archivos de gestion como en los archivos inactivos. |  |  |  |  | 3. Omisión de los requisitos técnicos IVC Omisión de los requisitos técnicos de Inspección Vigilancia y Control para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, emitiendo conceptos favorables a pesar de evidenciar incumplimiento de requisitos favoreciéndose a si mismo, a un tercero o jurídico
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## TIC
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de directivos del Organismo | 2024-01-01 | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | X | X | X | X |  | X | Debido al cambio de la Administración municipal, se realiza cambio de Secretario del Organismo, como también de responsables de las Subsecretarias y de la Unidad de Apoyo. | Periódico | 2023-01-01 | Realizar configuración de usuarios en el directorio activo, correo electrónico, sistemas de información | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Se crearon y configuraon los usuarios de Directorio Activo, Correo Electrónico del Secretario, Subsecretarios, Jefe de la Unidad de Apoyo, Asesores y personal nuevo, lo cual permite acceder a la plataforma tecnológica del Organismos dispuesta por la Alcadiía. | 60% | De acuerdo a la dinámica, e organismo ha continuado con la contratación de personal, para lo cual se procede a la creación de usuarios para el acceso y uso de la plataforma tecnológica del organismo y así puedan desarrollar las labores asignadas. | 75% | En los meses de julio y agosto se estabilizó la contratación de personal, lo que conllevo a diminiur considerablemente, la creación de usuarios en las diferentes plataformas | 80% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Reducción del talento humano al interior del grupo TIC | 2024-02-12 | Secretaria de Salud | X | X | X | X |  | X | De acuerdo a políticas del organismo, no se contrató a todo el personal funcional del grupo de gestión TIC | Periódico | 2024-02-12 | Asumir los roles que desempeñaba el personal no contratado, por parte del personal activo del grupo | 2024-02-12 | 2024-04-30 | Se tiene contratado un profesional para desarrollo y actualización de subsistemas creados al interior del organismo; un profesional para atender requerimientos de adquisiciones, redes y dos profesionales para prestar soporte tecnológico a los usuarios internos; se requiere al menos contar con dos profesionales para desarrollo y actualización de subsistemas de información. | 60% | EL grupo de Gestión TIC, no se ha completado el mínimo de personal requerido para atender las solicitudes especialmente relacionadas con el desarrollo y actualización de sistemas de información creados al interior del organismo. | 60% | En los meses de julio y agosto no se contrato el talento humano que le hace falta al grupo, se esta en el proceso de armonización del proyecto BP-26005481. El 26 de septiembre ingresó un nuevo profesional, con perfil programados de sistemas de información. | 70% |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Llegada de talento humano por primera vez interior del organismo para realizar funciones transversales y misionales. | 2024-01-01 | Secretaria de Salud | X | X | X | X |  | X | Con el cambio del personal directivo del organismo, se contrató a nuevo personal, quienes desarrollaran labores transversales y misionales, lo que conlleva al uso de la infraestructura tecnológica del organismo, incrementando la cantidad de solicitudes de soporte tecnológico para el grupo TIC | Periódico | 2023-01-01 | Atender solicitudes de soporte de tecnológico, las cuales se incrementan debido a la contratación de personal nuevo. | 2024-01-02 | 2024-04-30 | En el primer trimestre del 2024 se atendieron 1254 solicitudes de soporte, mientras que en el prImer trimestre del año 2023, 957 solicitudes, donde se nota el impacto para el grupo de gestión TIC | 30% | En el segundo trimestre del 2024 se atendieron 894 solicitudes de soporte, la mayoría referente a la plataforma de gestión documental ORFEO. | 55% | En el tercer trimestre se atendieron 1038 solicitudes MARI (julio 372, agosoto 347, septiembre 319 ) | 75% | En el cuarto trimestre se atendieron xxx solicitudes MARI (octubre 384, noviembre xxx, diciembre xxx ) |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Fuga del conocimiento | 2024-07-04 | Secretaria de Salud | X |  | X |  | X |  | Por la dinámica de la contratación, existe la posibilidad que no se cuente con el mismo personal | Esporádico | 2023-07-04 | Contar con documentos o videos con contenido relacionado con las principales labores que realizaba la persona que no continua en el grupo. | 2024-07-04 | 2024-09-30 | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | En el mes de julio se realizó reunión Acta No. 4145.010.34.1.9 Para revisar el proceso de transferencia de labores realizadas por un profesional, que tiene planeado salir del organismo. Se tienen videos de las actividades más relevantes realizadas por personal del grupo TIC | 60% | Se continua con el proceso de verificación de actividades realizadas por el Ing. Nelsón Sanchez, para que se genere la transferencia del proceso realizado. |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio y novedades en funciones y responsabilidades del grupo | 2024-07-04 | Secretaria de Salud | X |  |  | X |  | X | El grupo de Gestión TIC, dependía presupuestalmente de la Unidad de Apoyo a la Gestión, desde donde se administraba la parte presupuestal; a mediados del mes de junio se dio la directriz que el Grupo TIC, debe articular y gestionar su propio proyecto. | Esporádico | 2023-07-04 | Articular y gestionar el proyecto para el desarrollo de las actividades del Grupo TIC (contratación de talento humano, adquisición sw-hw). | 2024-07-04 | 2024-09-30 | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Al grupo de gestión TIC, debió asumir el proceso de gestionar su propio proyecto BP-26005481. | 40% | Se continua con el proceso de administración del proyecto BP-26005481 |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Formulación de nuevo plan de desarrollo | 2024-07-04 | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | X |  |  |  |  | X | La administración municipal implementó el nuevo plan de desarrollo, de acuerdo a lineamientos y polítcas del nuevo alcalde del municipio de Santiago de Cali. | Esporádico |  | Ajustar el proyecto que lidera el grupo TIC, al nuevo plan de desarrollo | 2024-07-04 |  | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Con el nuevo plan de desarrollo el grupo de gestión TIC, debe contribuir al cumplimiento de idicador del plan de desarrollo. Desde el grupo de planeación se ha recibido asesoria y se logró estructurar el proyecto BP-26005481, y quedó aprobado | 100% | En el proyecto BP-26005481 quedó estructuradas algunas actividades que le apuntan al cumplimineto del indicador del plan de desarrollo. |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación" | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## ABIMA
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de personal Lider Resposnable del Grupo ABIMA | 2024-03-13 | ABIMA | X |  | X | x |  | X | Para el mes de Marzo de 2024 ingresa como Lider Responsable del Grupo ABIMA el doctor Rigo Andres Ibarra Torres para identificar las necesaidades y responder a las estrategias del nuevo Gobierno de la Alcaldia. | Esporádico | 2024-03-13 | Se realiza reunion con el equipo de trabajo del Grupo ABIMA para identificar las necesidades explicada por cada uno de los contratistas que tambien hacen parte de este cambio de mejoramiento | 2024-03-13 |  | Como descripcion del avance se ejecuta la visita a las UESAS de manera semanal y a las diferentes areas a traves de informes Tecnicos donde se permite evideniciar que desde el area de mantenimiento se han ejecutado tareas con el proposito de cuidar la infraestrutura. | 25% | Se ejecuto el plan mensual de las ordenes de mantenimiento preventivo y realizacion de ejecusion de los mantenimientos de los proveedores de aire acondicionado y ascensores. Se ejecuto el plan de mejoramiento para adquisicion de aires acondionados realizando rrecoridos en las diferentes areas y sedes de la secretaria de salud; de igual forma se realiza el recorrido de las cavas de zoonosis y nivel central . para el mes de junio se ejecuta el recorrido de Cavas , tanques de agua, UPS. Se encuentran en seguimientos contractuales tableros electricos y puertas enrrollables | 25% | Mediante acta de reunion ACTA No. 4145.010.34.1.53 se manifiesta al lider de grupo y a todos los integrantes del grupo ABIMA la modificacion o aclaracion de los formatos establecidos para salida de equipos y solicitud de bajas. | 25% | Se efectua el cambio de lider responsable del grup o ABIMA a la Tecnica nombrada Ruby Sandra Concha Aguirre a partir del 7 de noviembre de 2024
Disminucion de insumos y presupuestos para los requierimientos de almacén | 45477 | ABIMA |  |  |  | X | X |  | Disminucion de insumos y presupuestos para los requierimientos de almacén los cuales se encuentran dependiendo de la asignado del recurso por el Departamento de Compras de la Alcaldia. | Semestral | 2024-07-04 | Mediante orfeo 1202441810100023604 VIABILIDAD DE SOLICITUD DE MOVILIARIO . No se encuentran invmersos las solicitudes establecidas por el Almacen de la Secretaria de Salud Publica , respecto a las requeridas por parte de las diferentes areas de la Secretaria . | 2024-06-20 |  | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 50% | Mediante orfeo 34- 202441450100015844 SOLICITUD DE VIABILIDAD DE CONCEPTO -COMPRA MOBILIARIO /////46- 202441450100018264 SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO BP-26003389 /////// 55- 202441450100020584 TRAMITE ENTREGA DE MEDICAMENTOS_0001/////58 -202441810100026224 RSTA A REQUERMIENTO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION_0001//// | 50% | - Mediante orfeo 202441450100028544 se efectua el Requerimiento de Bien de uso comun de ferreteria //// mediante orfeo 202441450100027304 se envia el Documento Total de Compra de Moviliario/// 202441450100029194 REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO//// 202441450100030284 Documentos contractuales 0142-2019 fase 2/// 2024416350200011764 VIABILIDAD DE RECURSOS DE FERRETERIA ////202441450100030624 PROCESO MOBILIARIO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DISTRITAL //// 202441450100033624 REQUERIMIENTO DE ADQUISICION PAPELERIA -ADICION ,
Cambio de personal | 2024-07-04 | ABIMA |  |  | X |  | X |  | cambio de personal por la nueva administracion donde se evidencia la fuga de conocimiento. | Cuatrenio | 2024-03-01 | Se realiza capacitacion de conocimientos adquiridos por la nueva persona |  |  | Se realiza acta de reunion por parte del Grupo ABIMA para expresar los cambios de personal con los conocimeintos adquiridos. | 25% | Se solicita informe de actividades de cada funcionario para complementar el informe del Grupo ABIMA el cual es entregado al nuevo jefe de Unidad de Apoyo a la Gestion -Luis Guillermo Echeverry Marulanda | 50% |  |  | Se evidencia modificacion del lider de Grupo ABIMA con concomientos parciales acerca de las actividades de cada area para ser entregados parcialmente a la lider encargada Laura Cecilia Salcedo y posteriormente a la tecnica Ruby sandra Concha Aguirre |  |  | 3. Omisión de los requisitos técnicos IVC Omisión de los requisitos técnicos de Inspección Vigilancia y Control para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, emitiendo conceptos favorables a pesar de evidenciar incumplimiento de requisitos favoreciéndose a si mismo, a un tercero o jurídico
cambio del plan de desarrollo | 2024-07-04 | ABIMA | X |  |  |  | X |  | Existe cambio de Plan de Desarrollo debido a la nueva administración | Cuatrenio | 2024-03-11 | Reunion de Lider responsable Grupo ABIMA con el personal interno para dar lineamientos al nuevo plan de Desarrollo. |  |  | Se realiza acta de reunion de equipo en donde se especifican los cambios del Plan de Desarrollo debido a la nueva administración. | 50% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% |  |  | Para el mes de octubre se evidencia nueva adicion presupuestal para realizar proyectos directamente en el grupo de ABIMA en el Banco de Proyectos |  |  | 6. La posibilidad de afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las actas de los Comités La posibilidad de afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidas de las actas de los Comités creados mediante acto administrativo y demás que manejen datos sensibles que atenten con la integridad del individuo, debido al uso inadecuado de la información, control de accesos a las instalaciones por ausencia de políticas de controles de acceso
Cambio de tiempos en contratación. | 2024-07-04 | ABIMA | X |  | X |  |  | X | Demora en los tiempos de la contratacion por parte del Grupo ABOS , por temas de empalme de la nueva administración. | ANUAL | 2024-01-02 | Se ejecuta por parte del Responsable del Grupo ABIMA los estudios previos y documentacion de los diferentes contratos para aguilizar los procesos |  |  | se ejecuto el proceso de contratacion por parte del Responsable del Grupo ABIMA contando con el personal hasta la fecha | 0% | se ejecuto el proceso de contratacion por parte del Responsable del Grupo ABIMA contando con el personal hasta la fecha | 100% |  |  | Se evidencia aguilidad en la realizacion de los contratos no existe rotacion de personal ni desvinculaciones |  |  | 7. La posibilidad de afectación de confidencialidad, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS La posibilidad de afectación de confidencialidad, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS debido al uso inadecuado de la información por ausencia en los controles para el manejo de los datos sensibles
Cambios del clima laboral | 2024-07-04 | ABIMA | X |  | X |  |  | X | Cambios del clima laboral que favorecieron al grupo para su integracion y sentido de permanencia | TRIMESTRAL | 2024-03-11 | Se efectua reunion de equipo cada mes para socilaizar fortalezas y debilidades dentro grupo | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Se ejecuta de forma mensual reunion de equipo de trabajo donde se exponen todas las necesidades e inquietudes que surgen por parte de los integrantes mediante acta de reunion. | 25% | Se ejecuta de forma mensual reunion de equipo de trabajo donde se exponen todas las necesidades e inquietudes que surgen por parte de los integrantes mediante acta de reunion. | 25% | Se ejecuta de forma mensual reunion de equipo de trabajo donde se exponen todas las necesidades e inquietudes que surgen por parte de los integrantes mediante acta de reunion./// ACTA No. 4145.010.34.1.70 Reunion del Grupo ABIMA relacionando actividades con el couching y exposicion de las actividades de calidad , dando a concoer las matrices que implican al grupo ABIMA | 25% |  |  |  | 5. Bases de Datos de los Programas La posibilidad de afectación de confidencialidad, integridad y disponibilidad de las Bases de Datos de los Programas de Salud Pública debido al almacenamiento en unidades sin protección o copia no controlada por insuficiencia en la capacidad de almacenamiento en los servidores."
Cambio y novedades en funciones y responsabilidades del grupo | 2024-07-04 | ABIMA | X |  | X |  |  | X | Reasignacion de funciones por parte del Lider del grupo ABIMA para la nueva contratacion | ANUAL | 2024-03-11 |  |  |  | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Se efectua cambio de responsabilidades dentro de los integrantes del grupo ABIMA para encontrar un punto de equilibrio y efectividad en las funciones el cual se evidencia en el complemento del contrato. | 50% | Ingreso de nueva integrande al grupo ABIMA - Ingri Tatiana Moreno Perez parar easignar funciones de recepcion de la entrada de la Secretaria De Salud y liberar carga laboral a Sandra Liliana Rojas Rojas encargada de Gestion Documental del grupo ABIMA | 50% |  |  |  | 7. La posibilidad de afectación de confidencialidad, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS La posibilidad de afectación de confidencialidad, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS debido al uso inadecuado de la información por ausencia en los controles para el manejo de los datos sensibles
Cambio Ambiental | 2024-03-08 | ABIMA | X |  | X | X | X |  |  | MENSUAL |  | Novedades generadas por el cambio climatico que afectan los servicios prestados por el grupo ABIMA |  |  | 8 - RSTA 202441450100007494 SOLICITUD DE VEHICULO SEMANA SANTA - GUILLERMO VELASCO por afectacion de clima en la cuidad de Santiago De Cali /// Se programa visita a las UESAS por afectacion del clima en las edificaciones, dando prioriedad a la UESA NORTE | 25% | 49- desprendimiento de alero en la fachada de Univalle Edificio 126 | 25% | 74-202441450100026044 RSTA A COMODATO UNIDAD MOVIL NKR III DOBLE LLANTA-EXTRAMURAL/////77- 202441450100064751RSTA AUTORIZACION VEHICULOS ONK 808-ONK534///79- 202441450100064901INSACTIFACCION OBLIGACION CONTRATO ARAUTOS /// mediante orfeo 202441810100039204 SE DA RESPUESTA ORDEN COMBUSTIBLE 123947 JULIO 2024// |  | Mediante orfeo 202441450100153162 se emite respuesta a SINTRASALUD en el mes de noviembre de 2024 para dar respuesta mediante contratato de vehiculos con la empresa KLT //// 86- 202441810100038104Respuesta a solicitud de estado de kit de carretera de los vehciulos de la Secretaria de Salud Publica Distrital./// 97- 202441810100045204 Respuesta a solicitud de combustible con orden de compra 123947 del mes de AGOSTO //// 202441810100046614 Respuesta a requerimiento registro de kilometraje de vehciulos de la Secretaria de Salud Publcia Distrital.
Cambio de mejoramiento de las zonas comunes de la Secretaria | 2024-04-03 | ABIMA | X |  | X | X |  | X | Mejorar las condiciones de trabajo de acerdo a las posibilidades emitidas de tipo infraestructura y bienes aquiridos | MENSUAL | 2024-04-03 | Evidenciar mejroas en los arreglos locativos de las oficinas de al personal | 2024-04-03 |  | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | Se ejecutan actas reunion de informe de entrega de elementos para la oficina de ABOS -GESTION CONTRATUAL -SEGUIMIENTO E.S.E.S COMUNICACION ,ABIMA ASEGURAMIENTO,GESTION JURIDICA | 25% | Se ejecutan actas reunion de informe de entrega de elementos para el AUDITORIO AUXILIAR - SAC /// Mediante orfeo 202441450100070811 AUTORIZACION DE REPARACION DE ASCENSORES SCHINDLER/// Mediante orfeo 202441810100038104 Respuesta A SOLICITUD DE ESTADO KIT Y HERRAMIENTAS VEHICULOS./// mediante orfeo 202441450100028544 REQUERIMIENTO DE BIEN DE USO COMUN FERRETERIA //// 202441450100027304 DOCUMENTO TOTAL COMPRA DE MOVILIARIO // Mediante rofeo 202441450100029194 SE HACE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO// | 25% | Se emite autorizacion de repuestos mediante orfeo 202441450100076281 para la empresa HEALTHCARE NETWORK SAS y autorizacion de repuestos mediante orfeo 202441450100076351 de la empresa SIAV GESTION SAS por correo electronico /// 202441450100033624Requerimiento para adicion de papeleria.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## G. Conocimiento
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Cambio de administración | 2024-01-01 | Secretaria de Salud Publica Municipal | X | X | X | X |  | X | Se realizan cambios del Personal Directivo de la Secretaría de Salud Pública Municipal así: El Secretario de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.001 de Enero 1 de 2024). Doctor Germàn Escobar Morales La Jefe de Unidad de la Secretaria de Salud Pública Municipal (Decreto No. 4112.010.20.002 de Enero 1 de 2024). Doctora Maura Nasly Mosquera Mosquera | Única Vez | 2024-01-01 | El Responsables del Grupo realizará reuniones con la la Jefe de Unidad para informar como se encuentra constituido el grupo y que actividades realiza. Se reporta la ejecución presupuestal del proyecto BP26003517 Se realiza reunión interna del subgrupo de Gestión del conocimiento para redistribución y seguimiento a las obligaciones. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Se realizo reunion de planeacion y acciones para el cumplimiento de metas del subgrupo de gestion del conocimiento en el marco de ejecucion del proyecto de inversion 26003517 segun acta no. 4145.010.14.12.1. Se realizo reunion de equipo para conocer los insumos de planeacion institucinoal 2024 segun acta no. 4145.010.14.12.2 Se realizo reunion de grupo segun acta No. 4145.010.14.12.3 se realizo reunion para socializar los objetivos del sub grupo de gestion del conocimiento de la secretaria de salud del distrito segun acta No. 4145.010.14.12.8. | 50% | Se realizo reunion con el sub secretario de Salud Publica con el objetivo de Entendimiento del proceso de la oficina de Gestion del Conocimiento segun acta No. 4145.010.14.12.11. Se realizo reunion de equipo para revision del Plan de Trabajo Gestion del conocimiento vigencia 2024 segun acta no. 4145.010.14.12.9. | 50% | Se realió reunión con el subsecretario Carlos Eduardo Pinzon para definir cronograma de trabajo del observatorio de Salud Pública de Cali segun acta no. 4145.010.14.12.49. Se reporto. Se realizo reuníon para conocer los avances del observatorio de la secretaria de salud departamental del Valle. segun acta no. 4145.010.14.12.57 |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio en la conformación del subgrupo | 2024-01-02 | Secretaria de Salud Publica Municipal | X | X | X | X | X |  | Reducción del equipo de trabajo y cambios en los perfiles de las personas contratadas. | Esporádico |  | Redistribición de funciones y actividades Reuniones periodicas para dar cumplimiento al plan de trabajo Solicitar a las subsecretarias apoyo con talento humano para comités de investigaciones y ética | 2024-01-02 |  | Se realizaron reuniones de planeacion para dar cumplimiento con el plan de trabajo segun actas nos. 4145.010.14.12.1; 4145.010.14.12.2; 4145.010.14.12.3; 4145.010.14.12.8 |  | Continuacion en la construccion del plan de trabajo vigencia 2024 segun acta no. 4145.010.14.12.13. Se envio oficio con radicado No. 202331450100016374 al profesional universitario Yadira Alexandra Guevara invitacion a participar en el comite academico salud mental de la secretaria de salud mental de la secretaria de salud. |  | Se realizó mesa de trabajo para comite académico segun acta no. 4145.010.14.12.58. Se realizó reunion para revisar avances sobre temas del Observatorio de Salud Pública. segun acta no. 4145.010.14.12.60 |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio normativo plasmado en la Resolución 2367/2023 | 2024-01-01 | Secretaria de Salud Publica Municipal | X | X | X | X |  | X | Se efectua la modificación al plan decenal de salud pública 2022 - 2031, el cual contiene el pilar de Gestión del Conocimiento y juega un papel principal. | Esporádico |  | Se hizo difusión de la norma al interior del grupo de Gestión del conocimiento. Se efectuaron reuniones con Planeación de la Secretaria de Salud y Planeación Distrital para la comprensión de la norma y su operativización. Se trabaja en la propuesta de capacitación para el talento humano del organismo |  |  | Se realizo revision de insumos para la construccion de indicadores del plan de desarrollo soportados en la resolucion 2367 de 2023, emitida por el Ministerio de salud y proteccion social , en el marco del plan decenal de Salud Publica. segun acta No. 4145.010.15.2.24 |  | No aplica para este periodo |  | Se socializo la politica pública de CTel adoptada por Cali, y la resolución 2367/23 según acta no. 4145.010.14.12.71 |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Cambio normativo plasmado en la Resolución 100/2024 | 2024-01-17 | Secretaria de Salud Publica Municipal | X | X | X | X |  | X | Se propone la planeación integral en salud que tiene unos apartados que involucra a la Gestión del Conocimiento en la revisión del ASIS | Esporádico |  | Se hizo difusión de la norma al interior del grupo de Gestión del conocimiento. Se efectuaron reuniones con Planeación de la Secretaria de Salud y Planeación Distrital para la comprensión de la norma y su operativización |  |  | No aplica para este periodo |  | Se realizo la socializacion del analisis situacional de Salud 2023 a diferentes actores comunitarios e institucionales de Santiago de Cali segun acta No. 4145.010.15.2.38 |  | Se socializo la politica pública de CTel adoptada por Cali, y la resolución 2367/23 según acta no. 4145.010.14.12.71 |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
El cambio en la forma de contratacion | 2024-07-04 |  |  |  | X |  | X |  | El cambio en la forma de contratacion,cambio de administracion | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo |  |  |  |  | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Disminucion del personal operativo | 2024-07-04 |  |  |  | X |  | X |  | Disminucion del personal operativo | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo |  |  |  |  | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Cambios y novedades en funciones y responsabilidades del grupo | 2024-07-04 |  | X |  | X |  | X |  | Cambios y novedades en funciones y responsabilidades del grupo | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
Formulacion del nuevo plan de desarrollo | 2024-07-04 |  | X |  |  |  |  | X | Formulacion del nuevo plan de desarrollo | [5 empty] | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo, toda vez que su identificación se realizó en el segundo trimestre y su seguimiento iniciará a partir del tercer trimestre. | 0% | No aplica para este periodo |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud, debido a debilidades en las acciones de planificación"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL