## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO
(1) PROCESO/SUBPROCESO /PROCEDIMIENTO | Escribir el nombre del proceso y subproceso donde se suscribe el plan de trabajo a formular, si aplica, se incluye el nombre del procedimiento.
(2) GRUPO / EQUIPO / LÍNEA DE TRABAJO | Escribir el nombre del Grupo / Equipo, Línea de Trabajo o Subárea, de acuerdo con las reparticiones administrativas definidas para el Organismo.
(3) DIMENSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | Detallar el nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo en las cuales incide el plan de trabajo a formular, cuando aplique.
(4) LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO | Escribir el nombre de la(s) línea(s) estratégica(s) en la(s) cual(es) incide(n) al plan de trabajo a formular.
(5) PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO | Identificar el programa o programas del Plan de Desarrollo que tienen relación con las actividades de su grupo de trabajo, cuando aplique.
(6) INDICADOR DE PRODUCTO (DEL PLAN DE DESARROLLO) | Determinar en este espacio el indicador o indicadores de producto que se van a desarrollar con la ejecución del plan de trabajo (en caso de que aplique).
(7) META PLAN INDICATIVO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD | Enunciar las metas del Plan Indicativo a las que le aportarán desde su grupo de trabajo (aplica solo para Ejes Programáticos Misionales). Mencionar otros productos que desea alcanzar con el plan de trabajo a desarrollar. Entiéndase que estos productos, deben estar planificados a través de actividades y tareas y que deben cumplir con todos los requisitos exigidos dentro de este formato.
(8) META(S) PLAN DE ACCIÓN / PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | Indicar las metas del Plan de Acción o Plan Operativo Anual de Inversiones a las que contribuye, si aplica.
(9) OTROS PRODUCTO(S) / RESULTADO(S) ESPERADOS | Especificar si se tienen contemplados otros productos o resultados que no estén incluidos en el Plan de Desarrollo, ni en el Plan Territorial de Salud ni en el POAI.
(10) N° DE VERSIÓN | Cada vez que se realiza una actualización a las actividades, tareas o metas establecidas en las tareas del plan de trabajo, se indica el consecutivo de la versión.
(11) FECHA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN | Especificar la fecha en la cual se realiza la generación y/o actualización del plan de trabajo (dd/mmm/aa).
(12) MOTIVACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Detallar los motivos por los cuales se genera el cambio de versión del plan de trabajo, por ejemplo, incorporación de más presupuesto, nuevas directrices de ente de control.
(13) ELABORÓ Y PROYECTÓ | Indicar el nombre del funcionario que realiza el cambio.
(14) VALIDÓ | Especificar el nombre del Responsable del Grupo / Equipo de Trabajo.
(15) ACTIVIDAD | Escribir en este campo las actividades del proyecto de inversión y/o las etapas o fases a desarrollar para poder alcanzar las metas y productos identificados en los campos anteriores. También se puede definir con base en actividades repetitivas que se desarrollan desde los procedimientos. Nota: No requiere necesariamente que tengan un orden secuencial o de ejecución cronológica.
(16) FUENTE | Cuando la actividad está directamente relacionada con un proyecto de inversión se debe indicar el código del proyecto. Nota: Cuando la actividad hace parte de una actividad que tiene un ejecución propia de gestión de un grupo / equipo de trabajo o área específica, se indica Gestión.
(17) N° PROYECTO DE INVERSIÓN | Especificar el número del proyecto de inversión cuando la fuente hace relación a Proyecto de Inversión, cuando es por Gestión se especifica "No Aplica.
(18) VARIABLE DE META DE PRODUCTO DE PLAN DE DESARROLLO A LA CUAL SE ASOCIA LA ACTIVIDAD (FORMATO 3S) | Cada meta de producto del Plan de Desarrollo tiene establecido un indicador y con el mismo, las variables del indicador, con el fin de facilitar los análisis y reportes de seguimiento a estas metas en el formato 3S. En caso de que la actividad no aporten de manera directa a una de estas variables, se aplica "No Aplica".
(19) CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ELEMENTO PEP) | Cuando corresponda a una actividad de un proyecto de inversión se debe vincular el elemento PEP o Código Presupuestario que se encuentra en la plantilla de cadena de valor de cada proyecto. Cuando la actividad no tiene relación con un proyecto de inversión, se diligencia "No Aplica".
(20) TAREA | Describir cada una de las tareas a desarrollar durante la vigencia para el cumplimiento de cada actividad. La redacción se hace en forma verbal en infinitivo, por ejemplo: Brindar, Atender, Capacitar, Realizar, entre otras, que den el sentido de acción concreta.
(21) TERRITORIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS BENEFICIADOS | Detallar los territorios y/o los grupos de interés que serán beneficiados con la tarea: Comuna, barrio, sector. Entre más detallada pueda describirse cuál es la comunidad intervenida, mejor permitirá brindar la información consolidada al momento de generar diferentes informes. Entre más detallada pueda describirse cuál es la comunidad intervenida, mejor permitirá brindar la información consolidada al momento de generar diferentes informes.
(22) MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR TAREA | Listar los medios a través de los cuales se comprobará que la tarea fue ejecutada, ejemplo: actas, listas de asistencia, informes, entre otros.
(23) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN | Registrar el nombre y apellidos de la(s) persona(s) responsable(s) de la actividad; si lo requiere, puede indicar la ejecución por tareas, si son varios y pertenecen a distintos grupos o equipos, puede indicar el nombre y enseguida el nombre del grupo al cual pertenece.
(24) RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | Registrar el nombre y apellidos de la(s) persona(s) responsable(s) del seguimiento a la ejecución de la tarea; el responsable debe pertenecer a la planta de cargos de la SSP.
(25) PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO | Señale con color GRIS los meses en los cuales se desarrollará la actividad; e indique con un NÚMERO, la cantidad de veces que se desarrollará la tarea por cada mes. Nota: Cuando se realiza seguimiento a la tarea se debe especificar la cantidad de veces que ésta se desarrolló. Es necesario detallar de manera mensual los logros alcanzados. Para el seguimiento, es necesario: Realizar seguimiento de manera mensual a los resultados generales logrados en cada actividad, en la cual se pueda indicar, por ejemplo: - El número de acciones realizadas. - Las instituciones o territorios con las cuales fueron abordadas. - Los contratos adelantados, es decir, la relación de evidencias que indiquen el proceso de avance que se le ha generado a la misma.
(26) TOTAL PROGRAMADO | Este campo se encuentra formulado, por tanto, no requiere ningún tipo de diligenciamiento, por tanto, realiza la sumatoria de la cantidad de veces que se realizará la tarea en cada trimestre.
(27) TOTAL EJECUTADO | Cada casilla también se encuentra formulada, por tanto, una vez se diligencia la cantidad de veces que se realiza la tarea, ésta realiza la sumatoria del número de veces que se ejecutó en cada trimestre.
(28) PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE | Casilla formulada, realiza la sumatoria de la cantidad de veces que se realizaron las diferentes tareas en cada actividad.

## Plan Trabajo - Microplaneación
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) PLAN DE trabajo POR PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO - SSP | [55 empty] | MEDE01.03.01.18.P01.F01-SS | [8 empty] | Fuente
[58 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 3
[58 empty] | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | [5 empty] | 26/feb/2021
(1) PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO: |  |  |  |  | Planeación Institucional
(2) GRUPO / EQUIPO / LÍNEA DE trabajo: |  |  |  |  | Sistemas Integrados de Gestión
(3) DIMENSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | Dimensión 2: Cali, Solidaria por la Vida.
(4) LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 203 Territorios para la Vida
(5) PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 203002 Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos
(6) INDICADOR DE PRODUCTO (DEL PLAN DE DESARROLLO): |  |  |  |  | Usuarios con restitución de derechos en salud por la Autoridad Sanitaria
(7) META PLAN INDICATIVO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD: |  |  |  |  | 60% de Usuarios con restitución de derechos en salud por la Autoridad Sanitaria
(8) META(S) PLAN DE ACCIÓN / PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: |  |  |  |  | Acciones de control y seguimiento orientadas a la garantía de la prestación de servicios de rectoría
(9) OTROS PRODUCTO(S) / RESULTADO(S) ESPERADOS:
(10) N° DE VERSIÓN: |  |  | 1 |  |  |  | (12) MOTIVACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: | actualización a la nueva versión del plan de trabajo 2023
(11) FECHA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN: |  |  | 2024-04-11
(13) ELABORÓ Y PROYECTÓ: |  |  | Grupo de Planeación |  |  |  | (14) VALIDÓ: | Norha Cecilia Espinosa Pérez
(15) ACTIVIDAD |  | (16) FUENTE | (17) N° PROYECTO DE INVERSIÓN | (18) Dimensiones de MIPG | (19) CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ELEMENTO PEP) | (20) TAREA | (21) TERRITORIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS BENEFICIADOS | (22) MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR TAREA | (23) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN | (24) RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | (25) PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO | [35 empty] | (26) TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | (27) TOTAL EJECUTADO |  |  |  | (28) PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE
[11 empty] | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Jul |  |  | Ago |  |  | Sep |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  | Dic |  |  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4
[11 empty] | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | Programada | Ejecutada | Seguimiento | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Asistir metodológicamente la formulación de planes, programas y proyectos del Plan Territorial de Salud. | Proyecto de Inversión | BP-26003389 | Dimensión 2 | BP-26003389/1/01/01/11 | Realizar planeación cuatrienal 2024-2027, formulación plan de desarrollo. |  | Actas, listados de asistencia, Plan indicativo indicadores de resultado y producto. Plan de Desarrollo 2024 -2027 | Grupos y Equipos de Trabajo misionales y transversales. | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realiza reunión para la socialización de metodologia de planeación integral en salud acta Nº 4145.10.15.2.6 | 1 | 1 | Se realiza formulación de objetivos e indicadores de resultado y producto para la formulación de plan de desarrollo, actas Nº 4145-10.15.2.8-9. | 1 | 1 | Versión II de indicadores de resultado y producto aprobada por el DAP. Matriz de indicadores y acta de reunión Nº 4145010.15.2.19-22-23-24-28. | 1 | 1 | Se radica y sustenta al consejo municipal Proyecto de Acuerdo No.004: Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 “CALI CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA” | 0 | 0 | alineacion de los proyectos viejos hacia el plan de desarrollo 2024-2027 para su ejecucion presupuestal de su producto | 1 | 1 | alineacion de los proyectos viejos hacia el plan de desarrollo 2024-2027 para su ejecucion presupuestal de su producto. Elaboracion de los proyectos nuevos de la secretaria de salud publica distrital de acuerdo a los dineamientos del dap, armonizacion | 0 | 0 | Proyectos nuevos elaborados que apuntan al plan de desarrollo 2024-2027 al plan de de cenal de salud, plan territorial de salud, ajuste de actividades y presupuesto para armonizacion | 0 | 0 | Formulacion de proyectos nuevos y armonizacion al nuevo plan de desarrollo 2024-2027 | 0 | 0 | esta tarea no se programo en este periodo | 0 | 0 | esta tarea no se programo en este periodo | 0 | 0 | esta tarea no se programo en este periodo | 0 | 0 | esta tarea no se programo en este periodo | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 Ene: 100%; TRIMESTRE 2 Abr: 100%; TRIMESTRE 3 Jul: #DIV/0!; TRIMESTRE 4 Oct: #DIV/0!
[6 empty] | Realizar planeación cuatrienal 2024-2027, formulación Analisis situacional en Salud Participativo. |  | Actas, listados de asistencia, Documento Analisis situacional en Salud Participativo. | Grupos y Equipos de Trabajo misionales y transversales. | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realizan 5 reuniones en el marco del alistamiento y la formulación del análisis situacionl de salud ASIS. Actas de reunión: Nº 4145.010.15.2.1-3-4-5-6-7 | 1 | 1 | Se realiza proeso de alistamiento planeación y ejecución de encuentro ciudanado para la socialización y priorización de problematicas en salud en cali, actas Nº 4145.10.15.2.10-13-14-15 | 1 | 1 | Se realiza construcción y consolidación de docuemnto de analisis situacional en salud (Documento de avance). | 1 | 1 | Se radica y socializa a Ministerio de Salud, actores y grupos de valor el Analisis Situacional de Salud Participativo de Cali, disponible en: https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/181285/analisis-situacional-de-salud-participativo-asis-2023/ | 0 | 0 | diseñora propuesta de metodologia. Diseño y ajuste del cronograma de implementacion de la metodologia. realizar reuniones con los grupos de trabajo. Observaciones a grupos de valor | 1 | 1 | aprobacion de la resolucion de la metodologia temporal POAI 2025 de presupuesto participativo. plan de comunicaciones. socializacion del departamento administrativo de planeacion a participacion ciudadana, jefes de C.A.L.I y organismos. socializacion de la metodologia a las comunas y corregimientos de santiago de cali | 0 | 0 | Asistencias tecnicas de audiencias publicas en la comuna 18 nutricion, salud mental y salud sexual. comuna 21 salud mental y salud sexual. comuna 9 salud mental y salud sexual. comuna 6 salud mental y salud sexual. felidia salud mental. | 0 | 0 | Socualizacion comuna 9 martes 13 CALI 9 comuna 6 miercoles 14 CALI 6 comuna 12 miercoles 14 comuna 19 miercoles 14 CALI 19 comuna 16 Jueves 15 CALI 16 Comuna 21 Jueves 1¦5 CALI 21 Comuna 20 Viernes 16 IE Eustaquio palacio Comuna 18 Sabado 17 IE Jose maria Cuero | 0 | 0 | Socializacion comuna 19 Lunes 23 CALI comuna 16 lunes 23 CALI Comuna 6 lunes 23 CALI Felidia martes 24 sede comunal comuna 21 martes 24 CALI Comuna 9 martes 24 CALI comuna 12 martes 24 CAALI | 0 | 0 | Para el mes de octubre no se programo ninguna actividad sobre el presupuesto participativo | 0 | 0 | Para el mes de octubre no se programo ninguna actividad sobre el presupuesto participativo | 0 | 0 | Para el mes de octubre no se programo ninguna actividad sobre el presupuesto participativo
[6 empty] | Realizar planeación cuatrienal 2024-2027, formulación plan Territorial de Salud. |  | Documentos y anexos del plan territorial en salud. | Grupos y Equipos de Trabajo misionales y transversales. | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Reunión bajo acta Nº 4145.010.15.2.32 para la construcción de núcleos de inequiades en el marco de la formulación del plan territorial en Salud. | 1 | 1 | Se radica ante concejo municipal documento de plan terrorioral en salud disponible en: https://www.concejodecali.gov.co/documentos/5029/proyectos-de-acuerdo-2024/ | 1 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 1 | 1 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 0 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 0 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 0 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 0 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 0 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud | 0 | 0 | Se realiza el cargue del plan territorial de salud en la plataforma suministrada por el misnsterio de salud
[6 empty] | Plan institucional del Sistema de Gestión de Rectoría en Salud (1F),(3F). (Anual iniciando y terminando la vigencia) | No Aplica | 1F, 3F | Cristian Morales | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realizo seguimiento del plan de acción de la vigencia 2023, a traves de los formatos 1f y 3f | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes
[6 empty] | Realizar planeación operativa- POAI- COAI-PAS (Anual –Trimestral) |  | Formato COAI_POAI_PAS | Cristian Morales Equipo Banco de proyectos | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realizo diligenciamiento del PAS 2023 para el último trimestre del año 2023 y formulación de PAS con la información correspondiente a los proyectos de inversión del POAI 2024. | 1 | 1 | Se ermien lienamientos para la gestión de proyectos de investión y formulación de POAI 2025 bajo circular Nº 202441450100003914 | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se realiza diligenciamiento a matrices en el avance de POAI- COAI-PAS 2024. |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de junio en la plataforma del ministerio de Salud | 1 | 0 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de julio en la plataforma del ministerio de Salud | 0 | 0 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de agosto en la plataforma del ministerio de Salud | 0 | 0 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de jseptiembre en la plataforma del ministerio de Salud | 1 | 0 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de octubre en la plataforma del ministerio de Salud | 0 | 0 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de noviembre en la plataforma del ministerio de Salud | 1 | 0 | Se presneto el COAI PAS 2024 en el mes de Diciembre en la plataforma del ministerio de Salud
[6 empty] | Realizar revisión y cargue de información en las plataformas SISPRO, según necesidad y requerimiento. |  | Soportes de cargue en plantaforma. | Cristian Morales | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes
[6 empty] | Realizar revisión y cargue de información en las plataformas SAP PPM-PS, según necesidad y requerimiento. |  | Soportes de cargue en plantaforma. | Equipo banco de proyectos | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes |  |  | Esta actividad no esta programada para este mes
[6 empty] | Realizar revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP, según necesidad y requerimiento. |  | SAP, SUIFP-(Documentos de cargue) | Equipo banco de proyectos | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP | 1 | 1 | Se realiza revisión y cargue de información en las plataformas SUIFP
[6 empty] | Revisar y enviar observaciones de proyectos de inversión de los grupos misionales (cadena de valor 2024). | No Aplica | BP modificadas. | Equipo banco de proyectos | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se realiza ajuste a los proyectos de inversión: BP 26003389-26002848. | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se realiza modificación a 12 proyectos de inversiónL BP 26003171, BP 26003078, BP 26003386, BP 26003055, BP 26003087, BP 26003389, BP 26003060, BP 26003404, BP 26002848, BP 26004151, BP 26003296, PB 26003409. | 0 | 0 | Se realiza ajuste a los proyectos BP-26003517, Radicado No. 202441450100011434 del 03 de mayo de 2024 BP-26003408, Radicado No. 202441450100011804 del 07 de mayo de 2024 BP-26002955, Radicado No. 202441450100012974 del 16 de mayo de 2024 Respuesta DAP: Radicado No. 202441320400008814 del 29 de mayo de 2024 BP-26003300 Radicado No. 202441450100012634 del 15 de mayo de 2024 BP-26003389 Radicado No. 202441450100014784 del 29 de mayo de 2024 | 1 | 1 | Se realiza ajuste a los proyectos de inversión: BP-26002702 Radicado No. 202441450100016344 del 07 de junio de 2024 BP-26003041, Radicado No. 202441450100017494 del 17 de junio de 2024 | 0 | 0 | No se realizaron modificaciones de proyectos durante este periodo | 0 | 0 | Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaria de Salud de Santiago de Cali, CAMBIO DE POSPRE $682.181.846 Radicado No. 202441450100027224 del 06 de septiembre de 2024 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en la prevención, el abordaje y la reducción de riesgos y daños del consumo de sustancias psicoactivas en los distintos entornos y cursos de vida de Santiago de Cali ADICIÓN DE RECURSOS SGP $500.000.000 Radicado No. 202441450100027254 del 06 de septiembre de 2024 Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali ADICIÓN DE RECURSOS SGP $286.925.914 ($86.925.914 para AFRO y $200.000.000 para Indigenas) Radicado No. 202441450100027234 del 06 de septiembre de 2024 Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en Cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación en Santiago de CaliADICIÓN DE RECURSOS SGP Y AJUSTE DE PROYECTO $245.688.000Radicado No. 202441450100027124 del 05 de septiembre de 2024 Respuesta DAP radicado No. 202441320400016784 del 01 de octubre de 2024 | 0 | 0 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali ADICIÓN DE RECURSOS SGP Y CAMBIO DE POSPRE $ 698.109.355Radicado No. 202441450100027694 del 10 de septiembre de 2024 Fortalecimiento en la Atención Integral para el Cuidado de la Vida y la Salud en la Población de Santiago de CaliADICIÓN DE RECURSOS SGP $1.256.202.645Radicado No. 202441450100027614 del 09 de septiembre de 2024 Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de CaliAJUSTE DE PROYECTO $602.280.670Radicado No. 202441450100027244 del 06 de septiembre de 2024 Respuesta DAP radicado No. 202441320400014404 del 11 de septiembre de 2024 Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en Santiago de CaliCAMBIO DE ÁREA FUNCIONAL $1.031.661.457Radicado No. 202441450100027364 del 07 de septiembre de 2024 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali AJUSTE DE PROYECTORadicado No. 202441450100029894 del 30 de septiembre de 2024 | 0 | 0 | CAMBIO DE POSPRE $ 500.000.000 BP-26005323 Mejoramiento de la prestacion de servicio de salud en santiago de cali No.: 202441450300006574 $ 252,295,477 BP-26005480 Cambio de pospre y adicion de recursos No.: 202441450100031804 & 600.000.000 BP-26005483 Modificacion de presupuesto No.: 202441450100032214 | 0 | 0 | Solicitud de Ajuste de proyecto 2024414550100033114 Modificación presupuestal BP-26005323, BP-26005439 No 202441450100033804. Solicitud ajuste de proyecto BP-26002848, BP-26003296, BP-26003087, BP-26002702, BP-26003386, BP-26003408, BP-26002937, BP-26004358, BP-26002938, BP-26003064, BP-26003517, BP-26002794, BP-26003171, BP-26003404, BP-26004680, BP-26002955, BP-26004151, BP-26009989, BP-26003041, BP-26005327, BP-26005439. No 2024414550100033114. Modificación de adición presupuestal al proyecto BP-26005327. Modificaciones de traslados presupuestales entre organismos No 202441450100034234. Medicaciones de traslados presupuestales entre organismos 202441450100034234. | 0 | 0 | Modificaciones a los proyectos BP-26003296, BP-26005445, BP-26005448, BP-26005483, BP-26005484. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Realizar metodologías de control y seguimiento a los planes, programas y proyectos con los cuales se generan los servicios de rectoría en salud. | Proyecto de Inversión | BP-26003389 | Dimensión 2 | BP-26003389/1/01/01/13 | Realizar revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S. | No Aplica | Formato 1S | Cristian Morales | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S, y su cargue en la plataforma SPI. | 0 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI. | 0 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI. | 1 | 1 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI. | 0 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI. | 1 | 1 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI. | 1 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI. | 0 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI con corte al 31 de agosto del 2024 | 0 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI con corte al 30 de septiembre del 2024 | 1 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI con corte al 31 de octubre del 2024 | 0 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S y su cargue en la plataforma SPI con corte al 30 de noviembre del 2024 | 1 | 0 | Se realiza revisión y seguimiento a la información remitida por los grupos misionales del Plan de Accion del 1S, 3S y su cargue en la plataforma SPI con corte al 31 de diciembre del 2024 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 Ene: 1; TRIMESTRE 2 Abr: 1; TRIMESTRE 3 Jul: 0; TRIMESTRE 4 Oct: 0
[6 empty] | Realizar revisión y validación al reporte de avance en las metas de plan de desarrollo del Plan de accion del (3S) | No Aplica | Oficio, correo electronico, formato 3S | Cristian Morales | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realiza revisión y validación al reporte de avance en las metas de plan de desarrollo del Plan de accion del (3S) | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Realizar seguimiento a las metas e indicadores de bienestar del Plan de Desarrollo (anual) (4S) | No Aplica | Oficio, correo electronico, formato 4S | Angela Castro - Libia Vasquez - contratistas | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realiza seguimiento a las metas e indicadores de bienestar del Plan de Desarrollo 2020-2023(anual) (4S) | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Asistir técnicamente procesos de planificación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de rectoría en salud. | Proyecto de Inversión | BP-26003389 | dimensiones 2y 4 | BP-26003389/1/01/01/17 | Realizar gestión y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) |  | Actas, listados de asistencia, formato PAA | Grupos y Equipos de Trabajo misionales y transversales de la SSP | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realiza citaciónn a comité de plan anual de adquisiciones, se realiza cargue en la plaraforma del sistema de gestión del plan anual de adquisiiones. | 1 | 1 | Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.6 Comité de seguimiento PAA para validar el cumplimiento de los procesos programados en –Enero-Febrero del 2024. , se realiza cargue en la plaraforma del sistema de gestión del plan anual de adquisiiones. | 1 | 1 | Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.17 Comité de seguimiento PAA para validar el cumplimiento de los procesos programados en Febrero-Marzo del 2024. , se realiza cargue en la plaraforma del sistema de gestión del plan anual de adquisiiones. | 1 | 1 | Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.29 Comité de seguimiento PAA para validar el cumplimiento de los procesos programados en Marzo-Abril del 2024. , se realiza cargue en la plaraforma del sistema de gestión del plan anual de adquisiiones. | 1 | 0 | Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.37 Comité de seguimiento PAA para validar el cumplimiento de los procesos programados en Abril-Mayo del 2024. , se realiza cargue en la plaraforma del sistema de gestión del plan anual de adquisiiones. | 1 | 1 | Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.55 Comité de seguimiento PAA para validar el cumplimiento de los procesos programados en Mayo-Junio del 2024. , se realiza cargue en la plaraforma del sistema de gestión del plan anual de adquisiiones. | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 0 | se hicieron 2 comites de seguimiento a la contratacion de los procesos programadas, se hicieron 5 solicitudes de modificacion de PAA en comite extraordinario | 1 | 0 | Se hicieron 2 comites de seguimiento al PAA de adquisiciones con respecto a lo que se iba a contratar | 1 | 0 | Se hizo un comite plan anual indicando el PAA del 2025 a los referentes de los diferentes proyectos de la Secretaria de Salud | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 Ene: 1; TRIMESTRE 2 Abr: 0.66667; TRIMESTRE 3 Jul: 0; TRIMESTRE 4 Oct: 0
[6 empty] | Realizar gestión y seguimiento al Plan Bienal de inversiones en salud pública. |  | Proyectos de Plan Bienal radicados. Informes de seguimiento, Actas de Asistencia Tecnica.. | Kevin Sterling-Willian Ruiz - Yamilec Potes -Contratistas - | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 1 | 1 | Se realiza seguimiento a la Resolución 1733 del 2023, proyecto “Fortalecimiento De Equipos Biomédicos Y Mobiliario Clínico En Las Ambulancias Pertene-cientes A La Red De Sa-lud De Red De Salud Del Centro Ese Cali " Seguimiento Res. 2539 de 2022 Proyecto Mamógrafo ESE NORTE. | 1 | 1 | Revisión y consolidación del Informe de seguimiento: Res.1733 del 2023, Pro-yecto “Fortalecimiento De Equipos Biomédicos Y Mobiliario Clínico En Las Ambulancias Perte-necientes A La Red De Salud De Red De Salud Del Centro Ese Cali " Res. 2539 de 2022 Pro-yecto “Adquisición de Equipo Biomédico para la Clínica de Mama IPS La Rivera perteneciente a la Red de Salud del Norte ESE del Distrito de Santiago de Cali”. Res.1339 de 2023, Pro-yecto “Reposición y Am-pliación del Área de Ci-rugía y Pediatría del Hospital Carlos Holmes Trujillo, Cali”. Res. 1832 del 2023 del proyecto “Reposición del Hospital Primitivo Igle-sias de la Red de Salud del Centro Distrito de Santiago de Cali ". | 1 | 1 | El contratista realizó: 1. Acta No 4145.010.15.2.18, correspondiente a la asistencia técnica para proyectos de inversión de adecuaciones en infraestructura física. Oficio Radicado No.202441450100014651, correspondiente a la habilitación aplicativo plan bienal de inversiones 2024-2025. Oficio Radicado No.202441450100056841, correspondiente a solicitud de firma del Departamento Administrativo de Planeación en certificaciones proyectos para ser remitidas al Ministerio de Salud y Protección Social. Oficio Radicado No.202441450100013431, correspondiente a Solicitud de Firma de EMCALI a las certificaciones proyectos para ser remitidas al Ministerio de Salud y Protección Social. 5. Oficio Radicado No.202441450100005664, correspondiente a Solicitud de Firma Alcalde en certificaciones proyectos para ser remitidas al Ministerio de Salud y Protección Social. | 1 | 1 | Presentación de los proyectos de adecuaciones menores de las Empresas Sociales del Estado, enviado al Ministerio de Salud. Concepto Técnico de Viabilidad de los proyectos de adecuaciones menores de las Empresas Sociales del Estado enviado al Ministerio de Salud. Certificado de Presupuesto de los proyectos de adecuaciones menores de las Empresas Sociales del Estado. Certificado de Verificación técnica de los proyectos de adecuaciones menores de las Empresas Sociales del Estado. | 1 | 0 | El contratista realizó: 1. Acta No 4145.010.15.2.48 correspondiente definir los parametros de estructuracion de documentos de capacidad instalada para el proyecto centro de salud terron colorado realizacion de conceptos tecnicos de viabilidad de los proyectos de adecuacion de infraestructura | 1 | 1 | El contratista realizó: Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.54 revisar planos arquitectonicos del proyecto reposicion total y ampliacion de la capacidad instalada IPS La Buitrera Revision capacidad instalada clinica de mama Acta de reunión Nº 4145.10.15.2.53 | 1 | 0 | El contratista realizó: seguimiento a los numeros de radicado de los proyectos de infraestructura fisica en adecuacion. se envio al ministerio documentos de capacidad instalada de los proyectos: terron colorado, clinica de mama. Se envio para revision por parte del ministerio los planos del proyecto de infraestrucvtura fisica la buitrera. seguimiento a los proyectos de infraetsrutura fisica priorizados en el plan de desarrollo de santiago de cali 2024-2027. | 1 | 0 | El contratista realizó: seguimiento a los numeros de radicado de los proyectos de infraestructura fisica en adecuacion. se envio al ministerio documentos de capacidad instalada de los proyectos: terron colorado, clinica de mama. Se envio para revision por parte del ministerio los planos del proyecto de infraestrucvtura fisica la buitrera. Segundo informe de seguimiento del hospital primitivo igleias Red de salud Centro con numero de radicado 202441450100060181 | 1 | 0 | Los contratistas realizaron el: seguimiento a los numeros de radicado de los proyectos de infraestructura fisica en adecuacion. 4145,010,15,2,86 concertar la capacidad instalada para el proyecto juaquin paz borrero 4145,010,15,2,88 concertar la capacidad instalada para el proyecto cañaveralejo 4145,010,015,2,91 revision planos arquitectonicos puesto de salud buitrera ESE ladera 4145,010,15,2,92 revision capacidad instalada centro de salud antonio nariño 4145,010,15,2,94 revision capacidad instalada ESE san miguel 4145,010,15,2,101 realizar asistencia tecnica a la red de salud del centro retroalimentacion de plan anual de inversion | 1 | 0 | Se hizo la solicitud al ministerio de salud para el ajuste 1 plan bienal 2025 se hizo revision del ajuste 1 del plan bienal. se hicieron conceptos tecnicos para estudios y diseños para 5 proyectos | 1 | 0 | Observaciones diseño arquitectónico Ministerio al proyecto Buitrera E.S.E Ladera Revisión y envío de ajustes diseño arquitectónico proyecto Buitrera E.S.E Ladera Envío de documentos para asignación de recursos proyecto adecuación puesto de salud Belalcázar E.S.E Centro Envío de documentos para asignación de recursos proyectos adecuación de los puestos de salud ceibas y Puerto Mallarino E.S.E Centro Envío de documentos para asignación de recursos proyecto adecuación puesto de salud Agua Blanca E.S.E Centro Asistencia técnica ajuste 2 plan bienal de inversiones, red Salud Sur Oriente E.S.E Notificación aprobación capacidad instalada por el Ministerio de salud, al proyecto Clínica de mama de la E.S.E Norte. Envío ajuste 2 del Plan Bienal del Inversiones, al Ministerio de salud para su aprobación. | 1 | 0 | Observaciones diseño arquitectónico Ministerio al proyecto Buitrera E.S.E Ladera Revisión y envío de ajustes diseño arquitectónico proyecto Buitrera E.S.E Ladera Envío de documentos para asignación de recursos proyecto adecuación puesto de salud Belalcázar E.S.E Centro Envío de documentos para asignación de recursos proyectos adecuación de los puestos de salud ceibas y Puerto Mallarino E.S.E Centro Envío de documentos para asignación de recursos proyecto adecuación puesto de salud Agua Blanca E.S.E Centro Asistencia técnica ajuste 2 plan bienal de inversiones, red Salud Sur Oriente E.S.E Notificación aprobación capacidad instalada por el Ministerio de salud, al proyecto Clínica de mama de la E.S.E Norte. Envío ajuste 2 del Plan Bienal del Inversiones, al Ministerio de salud para su aprobación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
4 | Realizar seguimiento a la adaptación de Políticas Públicas en Salud. | Proyecto de Inversión | BP-26003389 | Dimensiones 2y 4 | BP-26003389/1/01/01/12-BP-26003389/1/01/01/14 | Realizar seguimiento y monitoreo al cumpliento de las políticas públicas de competencia y corresponsabilidad del organismo. |  | Informes de seguimineto avance cumplimiento politica pública, actas, listados de asistencia, correos electronicos. | Paula Guerrero Angela Vivas-Contatrista. | NORHA CECILIA ESPINOSA PÉREZ - Asesora Planeación | 0 | 0 | Esta actividad no esta programada para este mes | 1 | 1 | Se realizó matriz de alineación de indicadores de producto con indicadores MGA, correspondiente a las Políticas Públicas Sociales. Se realizó la consolidación de información referente a políticas públicas, para su respectivo reporte a SIRECI, en el componente F.20.4 Se anexa matriz. Se realizó consolidación de información respecto a la Política de Juventudes y el presupuesto aprobado para 2024. | 1 | 1 | Se realizó actualización de matriz correspondiente a avances de Políticas Públicas. Se participó en reunión con Planeación Alcaldía para socializar los avances de Políticas Públicas en las cuales la secretaría de Salud es responsable y corresponsable. | 1 | 1 | Se diligencio matriz correspondiente a avance físico y presupuestal de Políticas Públicas sociales. Se realizó consolidación de avance presupuestal y proyección presupuestal 2024 para la Política Pública de Derechos Humanos y realizó el envío a la Sub secretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz. | 1 | 0 | 1.Se realizó la consolidación de una matriz, correspondiente a la alineación de los indicadores de políticas públicas y los indicadores de producto del Plan de Desarrollo. Se anexa matriz. 2.Participación en una reunión de asistencia técnica, realizada por el equipo de Planeación de Secretaría de Salud, donde se brindó información sobre los indicadores de cada política que se deben tener en cuenta en la formulación de los proyectos de inversión para la vigencia 2024-2027. Se anexa listado de asistencia y presentación. 3. Participación en la primera mesa técnica del Observatorio de Políticas Sociales, citada por la Secretaría de Bienestar Social. 4. Participación en el conversatorio de recomendaciones de Política Pública al Plan de Desarrollo, citada por el Departamento Administrativo de Planeación. Se anexa listado de asistencia (15 de mayo de 2024). 5. Se realizó un oficio informativo referente al proceso de seguimiento de las Políticas Públicas de Secretaría de Salud, dirigido al Secretario de Despacho ( se anexa oficio) | 1 | 1 | 1.Participación en seis mesas técnicas de seguimiento a Políticas Públicas, citadas por el Observatorio de Políticas Públicas, referentes a: Política Pública de Primera Infancia, Infancia y adolescencia (5 de junio); Política Pública de Juventudes (5 de junio), Política Pública Cali Diversidad (12 de junio), Política Pública Afro (12 de junio), Política Pública para mujeres (19 de junio), Política Pública de envejecimiento y vejez (19 de junio) (se anexa listado de asistencia); Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria (26 de junio) y Ley de Víctimas (26 de junio). 2. Participación en el primer Concejo de Políticas Sociales (CONPOS), citado por la Secretaría de Bienestar social (se anexa citación y registro fotográfico). 3. Se realizó la actualización de la matriz, correspondiente a la alineación de los indicadores de políticas públicas y los indicadores de producto del Plan de Desarrollo. Se anexa matriz. 4. Se convocó a una reunión referente a concertación de plan de trabajo referente a Política de Salud mental (Se anexa presentación realizada, correo electrónico con la convocatoria y listado de asistencia). 5. Se realizó la revisión de formatos de reporte de avances de las Políticas Públicas, con el referente de salud pública y el responsable del Observatorio de Políticas Sociales, realizando recomendaciones para el mismo. Se anexan formatos. 6. Se emitió comunicaciones internas y citaciones a los referentes técnicos de la secretaría de salud, referente a las mesas técnicas del Observatorio de Políticas Sociales de Bienestar Social (se adjuntan correos electrónicos). 7. Se realizó comunicación externa (otros organismos), con el fin de instar a los organismos responsables y corresponsables de la Política de salud mental, con el fin de vincular los indicadores correspondientes en la formulación de sus proyectos de inversión. (16 de junio de 2024) Se anexa oficio. 8. Se convocó a reunión para revisar los formatos de reporte de información de la Política de Derechos Humanos y concertar elaboración del informe para la vigencia enero-junio de 2024 (se anexa citaciones). 9. Se convocó a reunión para revisar los indicadores de la Política Cali Diversidad y concertar para la elaboración del informe de seguimiento (se anexa citación y listado de asistencia). 10. Participación en la Mesa Técnica del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, citada por la Subsecretaría de Política de Seguridad; así mismo, se dio respuesta a oficio referente a indicadores y disponibilidad presupuestal para la política de Seguridad ( se anexa listado de asistencia y oficio) 11. Participación en asistencias técnicas brindadas por el equipo de planeación en la formulación de proyectos. 12. Participación mesa con Bienestar social para revisión de cadena de valor proyecto de SSAN y su alineación con indicadores de Política Pública. 13. Participación en el COTSSAN, realizado el 25 de junio de 2024. | 1 | 0 | 1. 8 asistencias técnicas a grupos de la secretaría de salud para elaboración de informes con el reporte de avance primer semestre de 2024. 2. Elaboración de matriz de seguimiento de ejecución presupuestal de las Políticas públicas en concertación con los referentes de cada política. 3. Revisión de informes de avance de las Políticas Públicas Sociales para el primer semestre de 2024 y envío a Observatorio de la Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. 4. Asistencia a Mesa Técnica de Políticas Sociales del Observatorio de Políticas de Bienestar Social. 5. Asistencia a mesa técnica de Política Pública de Recicladores de Oficio. | 1 | 0 | 1. Revisión y envío de informes de gestión de las diferentes Políticas Públicas: Seguridad Alimentaria y nutricional, Primera infancia, infancia, adolescencia, Juventudes, Cali Diversidad, Envejecimiento y vejez, Cali Afro, Ley de Víctimas, Derechos Humanos, Ciencia, innovación y tecnología, recicladores de oficio. 2. Consolidación de la matriz de asignación y ejecución presupuestal, concertando y validando con cada uno de los referentes de las Políticas Públicas. 3. Seguimiento en el cumplimiento de cronograma para el reporte de información a los diferentes organismos. 4. En coordinación con el equipo de salud mental, se convocó y lideró la reunión de la Política Pública de salud mental, con los representantes de los diferentes organismos de la Alcaldía corresponsables en la política, donde se socializó el acuerdo, los indicadores, los mecanismos de seguimiento y los instrumentos de reporte de información. 5. Se proyectó un oficio para los referentes de los diferentes organismos de la Alcaldía responsables y/o corresponsables de la Política de Salud mental, con el fin de solicitar el informe de avance en las acciones de la política para el primer semestre de 2024 (se anexa oficio) 6. Participación en la mesa extraordinaria de políticas sociales (5 de agosto) citada por el Observatorio de Bienestar Social; participación en el Comité Interconsultivo de SPA, citado por Secretaría de Salud (15 de agosto) y en la mesa técnica de la Política de Ciencia, tecnología de Innovación, citado por DATIC (15 de agosto). 7. Reunión con Calidad para la revisión de fichas de indicadores de la Política Pública Cali- Afro. | 1 | 0 | - Se realizo reunión para plasmar los indicadores de la Política Publica de Salud Mental el día 02 de septiembre 2024. - Se realizo reunión de articulación con equipo de APS, urgencias y emergencias para revisión de las acciones asociadas a los proyectos que dan respuesta a la Política de Salud Mental el día 11 de septiembre 2024. - Participación en la construcción del PAT en el marco de Ley de Víctimas. Reunión citada por secretaría de Seguridad y Justicia. - Se brindo acompañamiento al tercer comité de concertación Cali Diversidad 2024 el día 18 de septiembre 2024. - Se brindo acompañamiento en la III Sesión del Comité interinstitucional que tiene por objetivo seguimiento y verificación de la puesta en marcha de la Política Pública para las Mujeres del Distrito Especial de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2022-2031 el día 20 de septiembre 2024. - Se realizo reunión prioritaria para realizar la revisión y análisis del Plan de Acción de la Política Publica de Mujeres, para realizar la propuesta de ajuste en las metas el día 24 de septiembre 2024. - Se asistió a la Tercera Mesa Técnica del Observatorio de Políticas Sociales de Santiago de Cali el día 26 de septiembre 2024. - Se brindo acompañamiento a la quinta sesión de la Mesa Local de Concertación para el Barrismo Social del Distrito de Santiago de Cali el día 26 de septiembre 2024. - Se realizo reunión de articulación con los referentes de las Políticas Públicas en la Secretaria de Salud con el fin de brindar información importante sobre la alineación de indicadores y nuevos proyectos de inversión y concertar las próximas mesas de trabajo, según el cronograma propuesto el día 30 septiembre 2024. - Se realizó la matriz de alineación de proyectos de inversión e indicadores de Políticas Públicas COAI 2025. - Actualización matriz de ejecución presupuestal para las políticas de Cali Diversidad, Mujer | 1 | 0 | - Asistencia técnica a los diferentes grupos de la secretaría para la actualización matriz de alineación indicadores de Políticas Públicas y Nuevos proyectos de inversión COAI-2025 respecto al plan financiero de la Política Pública de Salud Mental el día 01 de octubre 2024. - Se realizo reunión de articulación con el equipo de vigilancia epidemiológica para la alineación de indicadores de diferentes políticas públicas con los proyectos de inversión de vigilancia epidemiológica el día 02 de octubre 2024. - Se realizo reunión de articulación con el equipo de entornos para la alineación de indicadores de diferentes políticas públicas con los proyectos de inversión de entornos para la vida el día 03 de octubre 2024. - Se realizo reunión presencial para realizar seguimiento a la Política Publica de Salud Mental en la Secretaria de Salud el día 04 de octubre 2024. - Se realizo reunión virtual para asistencia técnica de la Política Pública de Ciencia Tecnología e Innovación con el objetivo de verificar el cumplimiento de las acciones de la Política Pública el día 04 de octubre 2024. - Se asistió a reunión virtual para preparación actuación especial de fiscalización - evaluación al plan de mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoria de Desempeño Intersectorial a la Política Pública de Equidad de Género el día 08 de octubre 2024. - Se asistió a reunión presencial para la revisión de hallazgos preliminares en el marco de la Auditoria de Desempeño de la Política Pública de Juventudes. - Se apoyó en la proyección de respuesta a Contraloría sobre los hallazgos preliminares en el marco de la Auditoria de Desempeño de la Política Pública de Juventudes. - Se realizo reunión presencial para revisión de los indicadores de la Política Publica de envejecimiento y vejez el día 09 de octubre 2024. - Se asistió a reunión virtual para asistencia técnica del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC el día 10 de octubre 2024. - Se realizo reunión presencial con los delegados de los diferentes grupos de la Secretaría de Salud, con el objetivo de concertar las actividades y subactividades que darán respuesta a los indicadores de la Política Publica de Salud Mental en los nuevos proyectos de inversión 2025 el día 15 de octubre 2024. - Se brindo acompañamiento a la cuarta sesión presencial del consejo territorial de seguridad y soberanía alimentaria del distrito especial de Santiago de Cali – COTSSAN el día 16 de octubre 2024. - Se realizo reunión presencial para realizar seguimiento a la Política Publica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en la Secretaria de Salud el día 17 de octubre 2024. - Se realizo reunión presencial para realizar seguimiento a la Política Publica grupo entornos en la Secretaria de Salud el día 17 de octubre 2024. - Se realizo reunión presencial para realizar seguimiento a la Política Publica Soberanía y Seguridad Alimentaria en la Secretaria de Salud el día 18 de octubre 2024. - Se emitió oficio de ajuste de metas para la Política Pública de Seguridad y Justicia -PISCC. - Se emitió oficio de solicitud a diferentes organismos referente a la alineación de indicadores de la Política Pública de Salud mental y los nuevos proyectos de inversión 2024-2027. | 1 | 0 | 1.Diligenciamiento de la matriz de alineación de indicadores de políticas públicas e indicadores de Plan de Desarrollo 2024-2027, solicitado por el Departamento Administrativo de Planeación. 2. Se convocó y lideró reunión de socialización de nuevos instrumentos de reporte de avance de Políticas Públicas, dirigida a los referentes de políticas públicas de las Subsecretarías de Promoción y Prevención, Prestación de Servicios y Unidad de Apoyo a la Gestión. 3. Se brindó asistencia técnica respecto al Plan de Acción de la Política Pública de Salud Mental, así como la presentación de los instrumentos de reporte de información de avances, dirigida a los referentes de Políticas Públicas de la Secretaría de Seguridad y Justicia. 4. Se lideró reuniones de seguimiento de la Política Pública de Primera Infancia, Cali Diversidad, Cali Afro y Ley de Víctimas. 5. Se apoyó en la formulación del Plan de mejoramiento en el marco de la auditoría realizada por Contraloría de Santiago de Cali a la Política de juventudes periodo 2019-2023. 6. La contratista asistió a la mesa técnica en Plan de Acción de la Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Se anexa listado de asistencia. 7. Se llevó a cabo la mesa técnica de la Política de Salud Mental con los demás organismos de la Alcaldía corresponsables en indicadores de la Política de Salud mental. 8. Se brindó asistencia técnica respecto al Plan de Acción de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional al equipo de Inspección, vigilancia y control; así como la presentación de los instrumentos de reporte de información de avances. 9. Participación en la Cuarta Mesa Técnica del Observatorio de Políticas Sociales. | 1 | 0 | 1. Se realizó la consolidación de la matriz de trazador presupuestal de políticas públicas para el periodo enero- septiembre, solicitada por el DAP. 2. Se realizó la consolidación de la matriz de seguimiento de avance físico y presupuestal de políticas públicas para el periodo julio-septiembre de 2024, solicitada por DAP. 3. Participación en reunión de seguimiento del DAP, sobre instrumentos de reporte de Políticas Públicas. 4. Participación en el comité interconsultivo de SPA, brindando apoyo en la articulación de acciones con diferentes organismos para el cumplimiento de metas de la Política Pública de Salud Mental. 5. Participación en la mesa técnica de la Política de Derechos Humanos. 6. Participación en la Cuarta mesa técnica de la Política de Ciencia, Innovación y tecnología. 7. Participación en la sexta mesa técnica de la política de Equidad de género para las mujeres de Santiago de Cali. 8. Se proyectó un oficio dirigido a los organismos corresponsables de la Política Pública de Salud mental, solicitando el reporte de avances del segundo semestre de 2024. 9. Se proyectó un oficio dirigido a la subsecretaría de Promoción y Prevención referente a la solicitud del informe consolidado de la Política Pública de Salud mental y la matriz de avances solicitada por DAP. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 Ene: 1; TRIMESTRE 2 Abr: 0.66667; TRIMESTRE 3 Jul: 0; TRIMESTRE 4 Oct: 0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL