## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | Código |  | F-RF-0048
[18 empty] | Versión |  | 2
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del contrato por falta de uno o varios insumos (sistemas/software) requeridos o deficiencia en la calidad de los mismos por cumplir con los requisitos exigidos, existe ineficiencia en la ejecución del contrato | Fallas en la ejecución y desarrollo del contrato Malestar general de la comunidad que se impacta a través del contrato. Incumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estandares y requerimientos técnicos del proceso *Inspección de los servicios. *Revisión de procesos. *En la etapa de selección, ser exigentes con la idoneidad del oferente *Activación póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | 0 | Si | Entidad / Contratista | Desde la verificación de requisitos solicitados en los pliegos | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la fecha de vencimiento y calidad de los servicios . Consignar en informes de supervisión | Permanente | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones tecnicas de los (sistemas/software) solicitados por la IUE | No se pueden brindar con calidad las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario con el desarrollo del contrato, lo que afecta directamente a la Institución | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según específicaciones técnicas públicadas. *Especificar elos requisitos habilitantes de conformidad con las exigencias legales *Inspección constante de que se cumpla con las condiciones técnicas requeridas y que disponga el contratista para la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | 0 | Si | Entidad / Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los servicios . De los bienes entregados y requeridos por la IUE en las condiciones técnicas Consignar en informes de supervisión el seguimiento constante | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | 0 | Si | Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecuión del proceso | Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecucion con los informes de supervision | Permanente | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Los valores de los sistemas/software pueden aumentar de precio según comportamiento del mercado | Los requerimientos contratados pueden disminuir en cantidad o calidad afectando el alcance del mismos | 2 | 2 | 4 | 0 | Contratista | Presenta una propuesta económica realista con el mercado actual, sin precios artificalmente bajos, una propuesta competitiva pero que permita continuar con la ejecución del contrato en caso de fluctuación de los valores asociados a este. Leer los pliegos del proceso en los cuales se establecen las condiciones mínimas de la oferta | 1 | 2 | 3 | 0 | Si | Contratista / Supervisor | Una vez se presente el aumento de precios | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del proceso | Por evento
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Entidad,las condiciones técnicas y demás obligaciones establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de este servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. * Poliza de cumplimiento del contrato * Realización de requerimientos manejando el debido proceso en caso de tener que declarar un incumpliminto contractual. | 2 | 2 | 4 | 0 | Si | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Permanente | 5
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas de la institución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | 0 | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro. | Por evento
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | 0 | Si | Entidad / Contratista | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños que se pudiera llegar a atribuir a la IUE con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas, subcontratistas en el momebto de la entgrega de lo requerido (Daños a terceros) | Insatisfacción de la comunidad y perdida de la credibilidad en la institución y detrimento en el patrimonio de la Institución | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Poliza de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 2 | 4 | 0 | Si | Entidad / Supervisor | Etapa de Ejecución del contrato | Hasta finalizar el contrato | Informes de supervisión y recibido a entera satisfacción | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente