## ACTA #1
| Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024. |  |  | CONTRATISTA: | OCCYGEA SAS | NIT: 901771656-7
FECHA PRESENTE ACTA: | [5 empty] | 2025-02-22
PRESUPUESTAO CONTRACTUAL |  |  |  | ACTA #1 - Prcentaje ejecucion: |  |  | 96.5%
ITEM | DESCRIPCION | UNIDADES | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL | CANTIDAD | VALOR
1 | ROCERIA Y LIMPIEZA, Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la supervision , hasta altura de vegetación de 0,50 m, la receria se realiza a ras de piso. Se utilizara guadaña o machete | m2 | 657 | 5451.1134 | 3581381.5284 | 657 | 3581381.5284
2 | Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo ( rocas hasta volumenes de 0.10 ) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. de 0-2 m. a mano | M3 | 2466.6991 | 61880 | 152639339.3401 | 2466.7 | 152639396
3 | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las demoliciones y excavaciones. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en el sitio que indique la supervision. Su medida será en sitio. | m3 | 104 | 66507 | 6916728 | 147.864 | 9833991.048
4 | Construcción de muro de contención en gaviones, incluye canasta triple torsión , alambre galvanizado, piedra para gavion, asesoria tecnica y demás materiales para su ejecución. Según diseño y especificaciones tecnicas exigidas por INVIAS | M3 | 109 | 517222.5652 | 56377259.6038 | 108 | 55860037.0386
5 | Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla), e=8cm, hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. | M3 | 198 | 106567.4688 | 21100358.8125 | 205.1 | 21856987.8406
6 | Suministro, transporte y colocación de grama, tipo Macana o similar, incluye conformación y nivelación de la superficie con 0,10m de material organico , y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser retirada con gambia. | M2 | 154 | 42371.6406 | 6525232.6562 | 0 | 0
7 | Recubrimiento en concreto de 10 cms de espesor de la superficie expuesta de los muros en gaviones | m2 | 134 | 125669.9036 | 16839767.0858 | 111 | 13949359.3024
8 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 134 | 14788.0641 | 1981600.5844 | 111 | 1641475.1109
9 | Construccion de cuneta triangular en concreto de 3.000psi, de 60cm y 10 cm de espesor en la parte superior de muro de gaviones, incluye 0,10m de subbase granular compactada, acabado escobillado o paletiado | Ml | 22 | 127038.431 | 2794845.482 | 0 | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 268756513.0932 | DIRECTOS | 259362627.869
ADMINISTRACION |  |  |  | 25.78% | 69276144.745 |  | 66854725.6507
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 13437825.6547 |  | 12968131.3934
COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 82713970.3997 |  | 79822857.0442
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 351470483.4929 | TOTAL | 339185484.9131
| Luis Daniel Herazo Areiza |  |  | CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
| Cc: 1.032.327.116 |  |  | Gerente EDUNA
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1 | ROCERIA Y LIMPIEZA, Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoria , hasta altura de vegetación de 0,50 m, la receria se realiza a ras de piso. Se utilizara guadaña o machete |  |  |  | m2
RESGISTRO FOTOGRAFICO |  | alto | TIPO | largo | ancho | Total
|  |  |  | 21.9 | 30 | 657
657
TOTAL | [5 empty] | 657
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 2
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
1.3 | Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo ( rocas hasta volumenes de 0.10 ) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. de 0-2 m. a mano |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
|  | 5 |  | 11 | 4.31 | 237.05
|  | 7 |  | 5 | 4.78 | 167.3
|  | 4 |  | 4 | 8.33 | 133.28
|  | 5 |  | 7 | 4.8 | 168
|  | 6 |  | 17 | 6.45 | 657.9
|  | 7 |  | 11 | 5.6 | 431.2
|  | 5 |  | 10 | 4.38 | 219
|  | 5 |  | 8 | 3.48 | 139.2
|  | 6 |  | 9 | 5.81 | 313.74
TOTAL | [5 empty] | 2466.7
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 3
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
3 | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las demoliciones y excavaciones. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
|  | 6.1 |  | 10.1 | 2.4 | 147.864
TOTAL | [5 empty] | 147.864
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 4
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
4 | Construcción de muro de contención en gaviones, incluye canasta triple torsión , alambre galvanizado, piedra para gavion, asesoria tecnica y demás materiales para su ejecución. Según diseño y especificaciones tecnicas exigidas por INVIAS |  |  |  | m3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
|  | 1 |  | 3 | 9 | 27
|  | 1 |  | 3 | 9 | 27
|  | 1 |  | 2 | 9 | 18
|  | 1 |  | 2 | 9 | 18
|  | 1 |  | 1 | 9 | 9
|  | 1 |  | 1 | 9 | 9
TOTAL | [5 empty] | 108
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
5 | Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla), e=8cm, hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. |  |  |  | m3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | LARGO | TIPO | ALTO | ANCHO | TOTAL
|  | 9.3 |  | 6.3 | 3.5 | 205.065
TOTAL | [5 empty] | 205.1
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 6
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
6 | Suministro, transporte y colocación de grama, del municipio de Barbosa o similar, incluye conformación y nivelación de la superficie con 0,10m de material organico , y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser retirada con gambia. |  |  |  | m2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
TOTAL
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 7
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
7 | Recubrimietno de reforzado de la cara fromntal de los gaviones de espesor 10 cm |  |  |  | m2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
|  | 6 |  | 9 |  | 54
|  | 5 |  | 9 |  | 45
|  | 1 |  | 3 |  | 3
|  | 1 |  | 3 |  | 3
|  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1 |  | 1 |  | 1
0
0
0
0
TOTAL | [5 empty] | 111
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 8
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
8 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. |  |  |  | m2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
|  | 6 |  | 9 |  | 54
|  | 5 |  | 9 |  | 45
|  | 1 |  | 3 |  | 3
|  | 1 |  | 3 |  | 3
|  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1 |  | 1 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 111
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## memoria 9
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
9 | Construccion de cuneta triangular en concreto de 3.000psi, de 60cm y 10 cm de espesor en la parte superior de muro de gavciones, incluye 0,10m de subbase granular compactada, acabado escobillado o paletiado |  |  |  | ml
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | ALTO | TIPO | LARGO | ANCHO | TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 0
Luis Daniel Herazo Areiza
Cc: 1.032.327.116
Representante Legal Occygea SAS

## AU
Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024.
ANALISIS DE AU
| Costo directo total |  |  |  |  | 268756513.0932
| Costo Total Obra |  |  |  |  | 359835481
Costos de administración de obra
| Descripción | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Personal de obra
| Residente de obra | meses | 1.6667 | 100% | 5400000 | 9000000
| tecnologo siso | meses | 1.6667 | 100% | 3960000 | 6600000
| Total personal de obra |  |  |  |  | 15600000
2 | Costos de servicios públicos
| Total costos de servicios públicos |  |  |  |  | 0
3 | Otros gastos generales
| Total otros - gastos generales |  |  |  |  | 0
4 | Costos de legalización del contrato
[5 empty] | 1500000 | 1500000
| Total costos de legalización del contrato |  |  |  |  | 1500000
5 | Costos de impuestos o carga impositiva
6.1 | Pro Adulto Mayor |  | 1 | 4% | 359835481 | 14393419.24
6.2 | Pro Cultura |  | 1 | 2% | 359835481 | 7196709.62
6.4 | Justicia Familia |  | 1 | 2% | 359835481 | 7196709.62
6.6 | Pro deportes |  | 1 | 1.5% | 359835481 | 5397532.215
6.7 | Fondo seguridad |  | 1 | 5% | 359835481 | 17991774.05
| Total costos de impuestos |  |  |  |  | 52176144.745
| administración |  |  |  | 25.78% | 69276144.745
| utilidad |  |  |  | 5% | 13437825.6547
| Total AU con retenciones |  |  |  | 30.78% | 82713970.3997
30.78

## FACTOR PRESTACIONAL
Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024.
Sueldos y parafiscales personal por salario mínimo
SALARIO MINIMO 2024 | 1300000 | AUXILIO TRANSPORTE 2024 |  | 162000
SALARIO ANUAL SMMLV | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
AUX. TRANS ANUAL SIN DESC (B*12) | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 1944000 | 0 | 0 | 0 | 0
(B) AUX. TRANS MES | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000
(A) SALARIO MES | 1300000 | 1560000 | 1950000 | 2340000 | 2600000 | 3250000 | 3900000 | 4550000 | 5200000
SUELDO ANUAL (Ax 12) | 15600000 | 18720000 | 23400000 | 28080000 | 31200000 | 39000000 | 46800000 | 54600000 | 62400000
(C ) CESANTÍAS (A+B)*10% | 1754400 | 2066400 | 2534400 | 3002400 | 3314400 | 3900000 | 4680000 | 5460000 | 6240000
VACACIONES (A+B) | 650000 | 780000 | 975000 | 1170000 | 1300000 | 1625000 | 1950000 | 2275000 | 2600000
PRIMA (A+B) | 1462000 | 1722000 | 2112000 | 2502000 | 2762000 | 3250000 | 3900000 | 4550000 | 5200000
INTERES DE CESANTIA (CX12%) | 210528 | 247968 | 304128 | 360288 | 397728 | 468000 | 561600 | 655200 | 748800
FIC (Fondo (A+12/40) | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000
AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18) | 1846800 | 1846800 | 1846800 | 1846800 | 1846800 | 0 | 0 | 0 | 0
SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y MUERTE SEGÚN CREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENSIÓN ((A*12)*12%) | 1872000 | 2246400 | 2808000 | 3369600 | 3744000 | 4680000 | 5616000 | 6552000 | 7488000
RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96) | 1085760 | 1302912 | 1628640 | 1954368 | 2171520 | 2714400 | 3257280 | 3800160 | 4343040
CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%) | 624000 | 748800 | 936000 | 1123200 | 1248000 | 1560000 | 1872000 | 2184000 | 2496000
SENA SEGÚN CREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICBF SEGUN CREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOTACIÓN | 377400 | 377400 | 377400 | 377400 | 377400 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementos de seguridad industrial | 172620 | 172620 | 172620 | 172620 | 172620 | 172620 | 172620 | 172620 | 172620
TOTAL (X) | 26045508 | 30621300 | 37484988 | 44348676 | 48924468 | 57760020 | 69199500 | 80638980 | 92078460
SALARIO NOMINAL
ANUAL | 17544000 | 20664000 | 25344000 | 30024000 | 33144000 | 39000000 | 46800000 | 54600000 | 62400000
MENSUAL | 1462000 | 1722000 | 2112000 | 2502000 | 2762000 | 3250000 | 3900000 | 4550000 | 5200000
DÍA | 48733.3333 | 57400 | 70400 | 83400 | 92066.6667 | 108333.3333 | 130000 | 151666.6667 | 173333.3333
HORA | 6092 | 7175 | 8800 | 10425 | 11508 | 13542 | 16250 | 18958 | 21667
CÁLCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS
(F) SALARIO MÍNIMO ANUAL CON PRESTACIONES |  | 26045508
(G) HORAS CALENDARIO ANUALES | 360x8 HORAS | 2880
(H) HORAS LABORALESANUALES | 52 SEMANAS X48 HORAS | 2496
(I) HORAS EFECTIVAS ANUALES | 2920-((52DOMINGOS+15 FESTIVOS+3PERMISOS+15DIAS VACACIONES)X8 HORAS) | 2216
(J) VALOR HORA CALENDARIO (F/G) |  | 9043.5792 | 100%
(K) VALOR HORA LABORAL (F/H) |  | 10434.899 | 115.4%
(L) VALOR HORA EFECTIVA (F/I) |  | 11753.3881 | 130%
SALARIO ANUAL SMMLV | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
PORCENTAJE SALARIO VS SALARIO MÁS ADICIONES ((TOTAL ANUALX100%)/(SUELDO ANUAL+AUXILIO TRANSPORTE ANUAL) | 148.5% | 148.2% | 147.9% | 147.7% | 147.6% | 148.1% | 147.9% | 147.7% | 147.6%
PORCENTAJE HORA EFECTIVA BASE HORA CALENDARIO | 192.9% | 192.6% | 192.2% | 192% | 191.8% | 192.5% | 192.2% | 191.9% | 191.8%

## DESGLOSE DE CUADRILLAS
Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024.
DESCRIPCION | JORNAL | RANGO SALARIAL | SALARIO/HORA | PRESTACIONES SOCIALES | TOTAL | 8
Oficial 1 | 43333.3333 | 2.85 | 15437.5 | 1.65 | 25471.875
Ayudante raso | 43333.3333 | 1.28 | 6933.3333 | 1.7 | 11786.6667
Ayudante entendido | 43333.3333 | 1.91 | 10345.8333 | 1.7 | 17587.9167
Electricista | 43333.3333 | 3.11 | 16845.8333 | 1.65 | 27795.625
Soldador | 43333.3333 | 3.11 | 16845.8333 | 1.65 | 27795.625
Topografo | 43333.3333 | 3.83 | 20745.8333 | 1.65 | 34230.625
Cadenero | 43333.3333 | 2.39 | 12945.8333 | 1.65 | 21360.625
ANALISI MANO DE OBRA
Salario Minimo Mensual Legal Vigente año 2024 |  |  | 1300000
Subsidio de Transporte (Salario <= 2SMMLV) |  |  | 162000
ANALISIS DE CUADRILLAS GENERALES
1 Ayudante entendido |  |  | 17587.9167
2 Ayudantes |  | Cuadrilla 1 | 23573.3333
1 Oficial + 1 Ayudante |  | Cuadrilla 2 | 37258.5417
1 Oficial + 1 Ayudante Entendido |  | Cuadrilla 3 | 43059.7917
1 Oficial + 2 Ayudante |  | Cuadrilla 4 | 49045.2083
1 Oficial + 2 Ayudante+ 1 Ayudante entendido |  | Cuadrilla 5 | 66633.125
1 Oficial + 3 Ayudantes |  | Cuadrilla 6 | 60831.875
1 Oficial + 4 Ayudantes |  | Cuadrilla 7 | 72618.5417
1 Oficial + 4 Ayudantes+1 Ayudante entendido |  | Cuadrilla 8 | 90206.4583
1 Oficial + 6 Ayudantes+1 Ayudante entendido |  | Cuadrilla 9 | 113779.7917

## INSUMOS
Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024.
Código | ACTIVIDADES | Unidad | Valor Unitario
A01 | Acero 60.000 psi | kg | 6500
A02 | Arena fina | m³ | 200000
A03 | Arena de pega | m³ | 110000
A04 | Triturado + Transporte | m³ | 215000
A05 | Bloque en concreto de 15x20x40 | un | 4202
A06 | Bloque concreto R-10Mpa 2P Intermedio 10 X 20 X 40 | un | 3361
A07 | Cemento gris | kg | 823.52
A08 | Costal de fibra | un | 2025
A09 | Canasta gavion triple torsion C. 12 de 2x1x1 | un | 192400
A10 | Canasta gavion triple torsion C. 12 de1x1x1 | un | 81446.4
A11 | Alambre galvanizado C. 13 para amarre gaviones | kg | 14518
A12 | Piedra para gaviones + transporte | m3 | 186102.7222
A13 | Larguero madera comun 4cmx8cmx2.80m | un | 11328.8
A14 | clavos | lb | 3200
A15 | material de prestamo | m3 | 35900
A16 | agua | lt | 100
A17 | grama transportada tipo macana o similar | m2 | 15600
A18 | Formaleta tapa lateral de 5x2 cm | ml | 4500
A19 | clavos de 1 1/2" | lb | 6000
A20 | Malla electrosoldada D-50 | m2 | 11000
A21 | Alambre recocido C 18 | kg | 3500
A22 | Larguero de madera comun de 1" x 1" | un | 15000
A23 | Tabla de madera comun | un | 20000
A24 | subbase granular | m3 | 102000
A25 | clavos | lb | 6000

## EQUIPO
Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024.
Código | EQUIPO | Unidad | Valor Unitario
E01 | Retroexcavadora | Hr | 150000
E02 | Motoniveladora | Hr | 165000
E03 | Vibrocompactador | Hr | 100000
E04 | Compactador SD70 | Hr | 70000
E05 | Carrotanque agua | Hr | 85000
E06 | Vibrocompactador (Canguro) | Dia | 79000
E07 | Vibrocompactador (Rana) | Dia | 50000
E08 | Vibrador electrico | Dia | 60000
E09 | Cortadora | Dia | 45000
E10 | Compresor Martillo | Hr | 60000
E11 | Concretadora | Dia | 65000
E12 | Motobomba sumergible | Dia | 45000

## CONCRETOS
Construcción de obra para la ejecución de medidas estructurales de mitigación en atención a la condición de amenaza del talud afectado en el sector Los Chorros por las acciones Climáticas enmarcadas en la calamidad publica declarada en el Municipio de Santa Rosa de Osos para el mes de junio del 2024.
MORTEROS Y CONCRETOS
PRECIO ACTUAL DE CEMENTO |  | Bulto 50 kg | unitario
| kg | 41176 | 823.52
PRECIO ACTUAL DE ARENA FINA | m³ |  | 110000
PRECIO ACTUAL DE ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ |  | 200000
GRAVA | m³ |  | 215000
AGUA | L |  | 75
mortero 1:4 con Arena de peña
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 364 | 823.52 | 299761
Arena fina | m³ | 1.16 | 110000 | 127600
Agua | L | 220 | 75 | 16500
TOTAL |  |  |  | 443861
Mortero 1:5 con arena de peña
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 302 | 823.52 | 248703
Arena fina | m³ | 1.2 | 0 | 0
Agua | L | 182 | 75 | 13650
TOTAL |  |  |  | 262353
Concreto 4.000 psi | 280 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 420 | 823.52 | 345878
Arena lavada de río | m³ | 0.67 | 200000 | 134000
Grava | m³ | 0.67 | 215000 | 144050
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 45000 | 5850
Agua | L | 260 | 75 | 19500
TOTAL |  |  |  | 649278
Concreto 3.500 psi | 246 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 380 | 823.52 | 312938
Arena lavada de río | m³ | 0.6 | 200000 | 120000
Grava | m³ | 0.76 | 215000 | 163400
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 45000 | 5850
Agua | L | 250 | 75 | 18750
TOTAL |  |  |  | 620938
Concreto 3.000 psi | 210 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 350 | 823.52 | 288232
Arena lavada de río | m³ | 0.56 | 200000 | 112000
Grava | m³ | 0.84 | 215000 | 180600
Mezcladora de trompo | día | 0.23 | 45000 | 10350
Agua | L | 180 | 75 | 13500
TOTAL |  |  |  | 604682
Concreto 2.500 psi | 175 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 260 | 823.52 | 214115
Arena lavada de río | m³ | 0.52 | 200000 | 104000
Grava | m³ | 0.94 | 215000 | 202100
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 45000 | 5850
Agua | L | 170 | 75 | 12750
TOTAL |  |  |  | 538815
Concreto 2.000 psi | 140 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 230 | 823.52 | 189410
Arena lavada de río | m³ | 0.55 | 200000 | 110000
Grava | m³ | 0.92 | 215000 | 197800
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 45000 | 5850
Agua | L | 170 | 75 | 12750
TOTAL |  |  |  | 515810
Concreto pobre 1.500 psi | 105 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 175 | 823.52 | 144116
Arena lavada de río | m³ | 0.55 | 200000 | 110000
Grava | m³ | 0.98 | 215000 | 210700
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 45000 | 5850
Agua | L | 160 | 75 | 12000
TOTAL |  |  |  | 482666
CONCRETOS
TIPO en psi | Unidad | Cantidad | Valor unitario
1.500 Normal | m³ | 1 | 482666
2.000 Normal | m³ | 1 | 515810
2.500 Normal | m³ | 1 | 538815
3.000 Normal | m³ | 1 | 604682
3.500 Normal | m³ | 1 | 620938

## Hoja2 (hidden)
|  | JOEL SERNA GIRALDO ingeniero Civil joel.serna@hotmail.com |  | Plaza Real Local 212
Calle 30 # 28-23
Cel: 314 867 53 07
PROPUESTA ECONOMICA
DESTINO Secretaria de Infraestructura fisica
MUNICIPIO Santa Rosa de Osos
NIT: 890981554-6
OBRA: Muro de Gaviones y Obras Complementarias UBICACIÓN: Calle Villa Nueva PROPONENTE Ing Joel Serna CC 17,189,320 MP 2708 Copnia
VALOR: $132,082,000
CUADRO DE ITEMS CANTIDADES Y PRECIOS.
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | Vr. Unit | Vr. Total
1- | ROCERIA Y LIMPIEZA, Incluye: cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoria , hasta altura de vegetación de 0,50 m, la receria se realiza a ras de piso. Se utilizara guadaña o machete | M2 | 1 | #REF! | #REF!
2 | Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo ( rocas hasta volumenes de 0.10 ) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras( diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. de 0-2 m. a mano | m3 | 68 | #REF! | #REF!
3 | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las demliciones y excavaciones. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 104 | #REF! | #REF!
4 | Construcción de muro de contención en gaviones, incluye canasta triple torsión , alambre galvanizado, piedra para gavion, asesoria tecnica y demás materiales para su ejecución. Según diseño y especificaciones tecnicas exigidas por INVIAS | m3 | 109 | #REF! | #REF!
5 | Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo arenilla), e=8cm, hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación. | m3 | 198 | #REF! | #REF!
6 | Suministro, transporte y colocación de grama, del municipio de Barbosa o similar, incluye conformación y nivelación de la superficie con 0,10m de material organico , y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser retirada con gambia. | m2 | 154 | #REF! | #REF!
7 | Recubrimietno de c oncreto de 3.000psi de la cara fromntal de los gaviones de espesor 10 cm | m2 | 134 | #REF! | #REF!
8- | Suministro y colocacion de malla electrosoldada D-50 | M2 | 134 | #REF! | #REF!
9- | Construccion de cuneta triangular en concreto de 3.000psi, de 60cm y 10 cm de espesor en la parte superior de muro de gavciones, incluye 0,10m de subbase granular compactada, acabado escobillado o paletiado | ml | 22 | #REF! | #REF!
10 | Transporte de material proveniente de derrumbes y de material de afirmado | m3-km | 37270 | 1134.996 | 42301300.92
11 | Cargue y suministro de afirmado de la zona | m3 | 850 | 39160.1072 | 33286091.12
12 | Alquiler pajarita para cargue de material de derrumbes, expalnaciones, conformaciòn de taludes y laderas y recuperaciòn de vias | hora | 550 | 125000 | 68750000
muro chorros |  |  |  |  | #REF! | 144337392.04
maquinaria y volquetas |  |  |  |  | 181693827
alimentacion restaurante |  |  |  |  | 18437100
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
EDUNA 2% MAS IVA |  |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | #REF!
JOEL SERNA GIRALDO
C.C 17 189 320 MP 2708 COPNIA
CELULAR: 314 867 53 07

## item 10 (hidden)
[6 empty] | CÓDIGO | 110.13.2-1
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA
| NIT 890.981.554-6 |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA | 1 | DE | 1
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
10 | Transporte de material proveniente de derrumbes y de material de afirmado | [5 empty] | m3-km
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Volqueta incluye combustible y operador | [5 empty] | 600000 | 0.0018917 |  | 1134.996
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1134.996
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | UNIDAD | DESP% | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | M3/K | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | JORNAL (hora) | PRESTACION% | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 1134.996
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 0
IMPREVISTOS
UTILIDAD | [8 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
Precio Unitario $ | [8 empty] | 1134.996

## item 11 (hidden)
[6 empty] | CÓDIGO | 110.13.2-1
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA
| NIT 890.981.554-6 |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA | 1 | DE | 1
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
11 | Cargue y suministro de afirmado de la zona | [5 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retro excavadora |  |  | pajarita |  |  | 1000000 | 0.012 |  | 12000
HERRAMIENTA MENOR (%) | [5 empty] | 1104.864 | 0.05 |  | 55.2432
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12055.2432
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | UNIDAD | DESP% | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
material de afirmado |  | m3 | 1.3 |  |  |  | 20000 |  | 26000
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 26000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | M3/K | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | JORNAL (hora) | PRESTACION% | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Ayudante |  | 5416 | 70% | 4976.8649 | 185 | 9207.2 | 0.12 |  | 1104.864
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1104.864
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 39160.1072
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 0
IMPREVISTOS
UTILIDAD | [8 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
Precio Unitario $ | [8 empty] | 39160.1072

## item 12 (hidden)
[6 empty] | CÓDIGO | 110.13.2-1
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA
| NIT 890.981.554-6 |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA | 1 | DE | 1
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12 | Alquiler pajarita para cargue de material de derrumbes, expalnaciones, conformaciòn de taludes y laderas y recuperaciòn de vias | [5 empty] | hora
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | TIPO | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retro excavadora incluye combustible y operador |  |  | pajarita |  |  | 1000000 | 0.125 |  | 125000
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 125000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | UNIDAD | DESP% | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | M3/K | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | JORNAL (hora) | PRESTACION% | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 125000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [8 empty] | 0
IMPREVISTOS
UTILIDAD | [8 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
Precio Unitario $ | [8 empty] | 125000