## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Ejecución | OPERACIONAL | Falla de estructura física de los inmuebles | Perturbación de la ejecución del contrato que conlleva a la interrupción del servicio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Arrendador | El arrendatario debera de informar al arrendador de las anomalias que se presenten en la estrucruta del inmueble arrendado | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Si, se podria presentar una terminación anticipada del contrato | Arrendatario y arrendador | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | A través de los Informes de supervisión | Durante la ejecución del Contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/Técnico/Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | El contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | Hasta la finalización del contrato | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Problemas de orden público que atenten contra la integridad de los inmuebles | Se perturba la ejecución del contrato y se requiere mantenimiento preventivo y correctivo por parte del contratista | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Arrendaor y Arrendatario | coordinacion co diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspenciones, prorrogas y demas ajustes relacionados con la ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad | Desde la etapa de ejecucio del arrendamineto | Hasta la finalización del contrato | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | El Arrendatario no realice el pago del arrendamiento | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Arrendatario | Seguimiento y control a la ejecución del contrato, verificando que el arrendatario realice los pagos del arrendamiento con forme a lo estipulado en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecucio del arrendamineto | Hasta la finalización del contrato | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato