## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
OBJETO DEL PROCESO | [5 empty] | CONTRATAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y METODOLÓGICO, QUE BRINDE SOPORTE A LA SUPERVIGILANCIA EN LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, ENCUENTROS Y CAPACITACIONES, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO DESARROLLO.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | 2=Improbable | 3= Moderado | 2 | #REF! | ENTIDAD | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 2=Improbable | 2= Menor | 1 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD | Etapa Precontractual | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica. | Durante la elaboración de estudios previos.
2 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados | Que se declare desierto el proceso de selección | 2=Improbable | 3= Moderado | 2 | #REF! | ENTIDAD | Hacer un adecuado estudio del sector | 2=Improbable | 2= Menor | 1 | Riengo Bajo | SI | ENTIDAD | Etapa Precontractual | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector | Elaboración de los estudios previos.
3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2=Improbable | 2=Improbable | 4 | #REF! | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | #REF! | SI | Contratista | Etapa precontractual | Fin de etapa precontractual | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Diario
7 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | #REF! | Contratista | evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada | 1=Raro | 2= Menor | 3 | #REF! | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento al AT y seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos. | Mensual
8 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2=Improbable | 2= Menor | 6 | riesgo alto | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | #REF! | SI | Contratista yENTIDAD | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías | Según se requira
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos originados por acciones politicas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | #REF! | Contratista | Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | SI | Contratista yENTIDAD | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencía.
10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | #REF! | Contratista | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | #REF! | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimietno a las condiciones de almacenamiento en comités de obra. | Por ocurrencía.
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | #REF! | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto y seguimiento en los comités de obra | Semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | #REF! | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | #REF! | SI | Contratista yENTIDAD | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | #REF! | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia.
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 3=Posible | 3= Moderado | 2 | riesgo bajo | Contratista | Realizar recolección periodica de información de ejecución del proyecto. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia.
16 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | #REF! | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | #REF! | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas invlucradas | Por ocurrencia.
17 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Incumplimiento de los términos para la lliquidación del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | #REF! | Contratista | Notificacion a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral. | 1=Raro | 2= Menor | 4 | #REF! | NO | Contratista | Etapa pos -contractual | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual | Por ocurrencia.
19 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Variaciones constructivas, técnicas y operativas. Mala calidad en el proceso constructivo y en los materiales utilizados | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | #REF! | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de las obras, según el estado en que se encuentre el contrato | 1=Raro | 2= Menor | 6 | riesgo alto | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento al proyecto | Diario
20 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | #REF! | ENTIDAD | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1=Raro | 3= Moderado | 6 | riesgo alto | SI | ENTIDAD | Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición | Hasta la adjudicación | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos enla normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso | Semanal
21 | General | Externo | ejecución | regulatorio | Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenioo y la prestación del servicio | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1=Raro | 2= Menor | 3 | #REF! | ENTIDAD | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al regimen tributario o normativo (según corresponda) | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | #REF! | No | Contratista y ENTIDAD | desde el incio de la ejecución | hasta finalizar la ejecución | reuniones de seguimiento | Según ocurrencia
22 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presenten ofertas para la Convocatoria | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de los compromisos de la Entidad | 1=Raro | 3= Moderado | 5 | riesgo medio | ENTIDAD | Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razónes que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse. | 1=Raro | 1= Insignificante | 5 | riesgo medio | SI | ENTIDAD | INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN | FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN | Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modadlidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes. | semanal.
23 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección. | Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | riesgo medio | ENTIDAD | Planeación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad. | 1=Raro | 2= Menor | 5 | riesgo medio | SI | ENTIDAD | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección | Semanal
24 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Imposibilidad de adjudicar el contrato | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | #REF! | ENTIDAD | Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | #REF! | SI | ENTIDAD | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes | Según corresponda
25 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | #REF! | ENTIDAD | Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | #REF! | SI | ENTIDAD | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes | Según corresponda
26 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, inplementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | #REF! | Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | 2=Improbable | 2= Menor | 6 | riesgo alto | SI | Contratista | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | Según corresponda
27 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | #REF! | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | #REF! | SI | Contratista | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
32 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria,enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 4 | riesgo bajo | Contratista | El contratista deberá desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus, asi mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos. | 3=Posible | 3= Moderado | 4 | riesgo bajo | SI | Contratista y ENTIDAD | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE L AS INTERVENCIONES | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica,seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | Diaria
TIPO
|  |  | Riesgos Económicos |  |  |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
|  |  | Riesgos Sociales o Políticos |  |  |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
|  |  | Riesgos Operacionales |  |  |  | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
|  |  | Riesgos Financieros |  |  |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
|  |  | Riesgos Regulatorios |  |  |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  |  | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica