Análisis de riesgos y forma de mitigarlos (Numeral 6. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015)

| Numero | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | No presentación de propuestas dentro del proceso contractual | Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal |
| 3 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Compartido |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad Estatal |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna. | Retraso en las actividades contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por causa de actividades de la obra | Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por ajustes y/o complemento de los estudios y diseños | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por gestión predial, social, ambiental y arqueológica | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por interferencia de redes de servicios públicos | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios normativos o legislativos | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Entidad Estatal |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo Biológico | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuación de precios o escasez de material | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido |

|  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Durante la selección | En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado | Cuando se requiera |
| 2 | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Después de adjudicación | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria |
| 3 | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Después de la suscripción | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria |
| 4 | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | a través de los Informes de Supervisión | Cuando se requiera |
| 5 | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato | Cuando se requiera |
| 6 | Notificación a la oficina Jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | NO | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiera |
| 7 | Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato | Quincenal |
| 8 | Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta | Cuando se requiera |
| 9 | Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Solicitud de las nóminas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales | Quincenal |
| 10 | Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales | Cuando se requiera |
| 11 | Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial . Cubrimiento mediante garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual.. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Verificación oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos | Diaria |
| 12 | Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago | Cuando se requiera |
| 13 | Retrasos por ajustes y/o complemento de los estudios y diseños | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Verificación oportuna de los ajustes a realizar detectados por el contratista | Cuando se requiere |
| 14 | Retrasos por gestión predial, social, ambiental y arqueológica | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 15 | Retrasos por interferencia de redes de servicios públicos | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 16 | Cambios normativos o legislativos | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 17 | Riesgo Biológico | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Compartido | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 18 | Fluctuación de precios o escasez de material | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Compartido | Durante la ejecución | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |

Análisis de garantías.

- Garantía de Cumplimiento

Admitiendo la prevalencia de los intereses de la administración, el futuro contratista (adjudicatario del proceso) deberá constituir en guarda del Departamento garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de entidades estatales, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan a continuación:

| Amparo | Suficiencia | Vigencia *** |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento | 20% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 20% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más |
| Estabilidad de obra | 30% del valor del contrato | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción de la obra |
| Responsabilidad civil xtracontractual frente a terceros | Conforme al Decreto 1082 de 2015 | Igual al plazo de ejecución del contrato |

*** Si el contrato se prorrogare o adicionare, el futuro contratista deberá modificar la garantía única.