| ACTA No.4145.020.14.52.50 | FECHA: | 03/mar/2025 |
| --- | --- | --- |
|  | HORA INICIAL: | 08:30 am |
| OBJETIVO: Realizar revisión de documentación de recorridos de reconocimiento de los territorios Brisas de los Álamos, Salomia y Manuela Beltrán. Hoja de ruta, listado de asistencia y ficha de reconocimiento | HORA FINAL: | 11:00 am |
|  | LUGAR: Secretaría de Salud Distrital de Cali. |  |

ASISTENTES:  Libia Rojas Romero – Contratista, Jacquelin Hernández- Contratista, Gloria Janeth Prado - Contratista. (ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1.Verificacion del quorum

2.Revision de documentación, Hojas de ruta, Listado de asistencia y Reconocimiento

3. Ajustar cronograma de recorridos y talleres

4. Otros

5.Tareas y compromisos

DESARROLLO:

1.Se inició la reunión con la verificación del quorum, por parte de la contratista Libia Rojas Romero.

2.Se realizó la revisión de la documentación, enviada por la contratista Janet Estacio, del territorio Manuela Beltran, toda vez que la documentación correspondiente a los barrios Brisas de los Álamos y Salomia que ya habían ejecutado el recorrido no se encontraban terminados aun, según manifestaron las contratistas Gloria Janeth Prado y Sandra Patricia Navia, quedando el compromiso de enviar los documentos terminados para su revisión el día 3 de marzo del presente año.

Cabe anotar que las contratistas Sandra Patricia Navia y Margot Ruiz, manifestaron que no han tenido la capacitación, para diligenciar esta documentación, es así que el fin de semana contaron con la ayuda de la compañera Gloria Janeth Prado, quien estuvo explicándoles dicho diligenciamiento, las compañeras Sandra y Margot, solicitan que ´por parte del programa se les haga esa capacitación.

De otra parte, interviene la contratista Jacquelin Hernández, manifestando que una primera capacitación la hizo la compañera Gloria Janeth Prado y que, en alguna oportunidad, ella por su parte manifestó a sus compañeras Sandra Y Margot, su interés para hacerles una inducción sobre el tema, pero de parte de ellas no obtuvo ninguna respuesta. Manifiesta que es necesario, contar con un espacio para realizar otra capacitación.

De parte de la contratista Libia Rojas, responsable de coordinar las actividades del grupo y revisar la documentación, se les sugiere a Sandra y Margot, que deben hacer el mayor esfuerzo, en aprender a diligenciar dicha documentación y más aun teniendo en cuenta que una de sus compañeras, las está apoyando en este aspecto, porque hay que cumplir con unos tiempos ya definidos para ingresar la información.

En cuanto a la revisión, de la documentación concretamente la contratista Libia Rojas, tomó como referencia, los informes suministrados por la contratista Janet Estacio, en los cuales se hicieron unas recomendaciones, para que los demás contratistas se guiaran por la misma forma; en cuanto a redacción, se sugirió utilizar en tiempo pasado. En el documento de Hoja de Ruta, se les indico tener en cuenta que las respuestas, tengan como precedente el término “Durante el Recorrido”, donde aplique, sin que estas observaciones alteren el sentido de lo encontrado en el reconocimiento del territorio.

3. En este punto de ajustar el cronograma de reconocimiento, alternando con las actividades precedentes, se determinó que por fechas se cruzarían con los recorridos, es así que se concretó, terminar con el cronograma de reconocimiento establecido y se programó para el día 19 de marzo, a las 7:30 con la jornada de la mañana, en la institución educativa Danna Maria, barrio Manuela Beltran, ubicada en la clle 108 No 26K1-10. En Brisas de los Álamos, todavía no hay grupo organizado, la contratista Gloria Janeth, iniciara concertaciones telefónicas con líderes del sector. En Salomia está el grupo de adulto mayor denominado Alianza Unido, que se congrega en la cancha de la Cra 1D2 No 45ª – 38, está pendiente confirmar la fecha.

4. La contratista Jacquelin hace entrega de copias de encuestas de capacitación, listados de asistencia de comunidad y Acercamientos, también se realiza listado de materiales que requiere el equipo para desarrollar las actividades.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
| --- | --- | --- |
| Elaborar de Acta | Libia Rojas R | 03/mar/2025 |
| Entrega de hoja de ruta, listados de asistencia y Acercamientos | Gloria Janeth Prado, Sandra Patricia Navia | 03/mar/2025 |

Firmas (responsables)

LIBIA ROJAS ROMERO                                 JACQUELIN HERNANDEZ SANDOVAL                                                                                        Contratista                                                       Contratista

Secretaría de Salud Distrital                            secretaría de Salud Distrital

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por _un__ (1 ) folio

Elaboró: Libia Rojas Romero- Contratista

Reviso: