## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
ASOCIADO | OBJETO
ACTIVIDADES | ACCIONES REALIZADAS (Todas las actividades internas) | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | Meses de ejecucion
[5 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
[5 empty] | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acta de inicio. | Se realiza la aprobacion de la poliza y acta de inicio del proceso de acuerdo a sus lineamientos | 2022-10-20 | 2022-10-20 | SECRETARIA DE CULTURA | bar: Semana 3
Instalación. | Ser realiza la presentacion del equipo trabajar, los lineamientos a seguir con el proceso de formacion, los tiempo de ejecucion de los mismos. | 2022-10-20 | 2022-10-20 | SECRETARIA DE CULTURA | bar: Semana 3 to Semana 2
Firma de contrato del personal administrativo. | Se realiza la aprobacion de la poliza y acta de inicio del proceso de acuerdo a sus lineamientos | 2022-10-20 | 2022-10-20 | ATENEO | bar: Semana 3 to Semana 2
Pre-socialización. | Se presenta ante el CCP, los talleres sugeridos por el consejo de cultura de la comuna de acuerdo a las necesidades planteadas por la comunidad para la aprobacion de la ejecucion por el CCP y suministrando la informacion de cada uno de las actividades a desarrollar dentro del proceso | 2022-11-27 | 2022-11-17 | SECRETARIA DE CULTURA | bar: Semana 1 to Semana 2
Convocatoria - Inscripción de beneficiarios. | Se realizara un link para la inscripcion de cada | 2022-12-05 | 2023-02-05 | ATENEO | bar: Semana 1 to Semana 2
Socialización. | – Presentación general – Objeto del Convenio de Asociación – Reflejar datos generales – Componentes (cantidad de talleres, Jornada de encuadre, Muestra final, Socialización de resultados y Recurso Humano) – Lista de talleres – Cronograma de Actividades – Materiales y aportes a sedes | 2022-11-27 | 2022-11-17 | ATENEO | bar: Semana 2 to Semana 2
Convocatoria de Auxiliar Logistico | formacionartisticapalmitasc50@gmail.com | 2022-11-27 | 2022-12-03 | ATENEO - SECRETARIA DE CULTURA | bar: Semana 3 to Semana 2
Entrevistas y selección | Se realizara revision de la hoja de vida y una serie de preguntar para verificar que compla con los requisitos establecidos desde los pliegos | 2022-12-06 | 2022-12-11 | ATENEO - SECRETARIA DE CULTURA | bar: Semana 1 to Semana 2
Convocatoria de artistas formadores. | formacionartisticapalmitasc50@gmail.com | 2022-11-27 | 2022-12-03 | ATENEO | bar: Semana 3 to Semana 2
Entrevistas y selección | Se realizara revision de la hoja de vida y una serie de preguntar para verificar que compla con los requisitos establecidos desde los pliegos | 2022-12-06 | 2022-12-11 | ATENEO | bar: Semana 1 to Semana 2
Entrega del primer informe a la supervisión. | Se entregaran los productos solicitados desde la informacion de los pliegos para el primer desembolso | 2022-11-30 | 2022-12-05 | ATENEO | bar: Semana 4 to Semana 2
Firma de contratos de los artistas formadores. | Se procede a realizar la firma de los contratos elaborados de acuerdo a los lineamientos | 2023-02-06 | 2023-02-11 | ATENEO | bar: Semana 1 to Semana 4
Verificación espacios para los talleres. | Realizamos una visita a los espacion para poder determinar si cuenta con las caracteristas necesarias para dictar los talleres | 2023-02-06 | 2023-02-17 | ATENEO | bar: Semana 1 to Semana 4
Jornada de encuadre | Se les expone a los artistas formadores la informacion general del proyecto a ejecutar a si como tambien se les explica y entrega parte de los formatos a desarrollar | 2022-02-09 | 2022-02-09 | ATENEO | bar: Semana 1 to Semana 4
Desarrollo de los talleres. | Se realizara un seguimiento por parte del coordinador metodologico dentro del proceso, para poder corroborar que los procesos se estan realizando de acuerdo a la calidad esperada. | 2022-02-10 | 2022-04-10 | ATENEO | bar: Semana 1 to Semana 4
Entrega de refrigerios. | Se realizara a entrega de los refrigerios con las caracteristas y fechas establecidas | 2023-02-17 | 2023-04-10 | ATENEO | bar: Semana 2 to Semana 4
Solicitud de materiales por parte de los talleristas. | Mediante correo electronico y un link creado por nuestra entidad | 2023-02-18 | 2023-02-25 | ATENEO | bar: Semana 2 to Semana 4
Entrega de materiales. | Se entregaran los materiales solicitados 2 semanas despues de la solcitud, con las especificaciones solicitadas | 2023-02-24 | 2023-04-10 | ATENEO | bar: Semana 3 to Semana 4
Aplicación encuesta de satisfacción | Se realizara encuentas por medio un link que se creara para mayor agilidad en la informacion | 2023-03-22 | 2023-04-11 | ATENEO
Tabulación encuestas de satisfacción. | Se verificara la informacion recibida para realizar la tabulacion de la misma | 2023-04-17 | 2023-04-19 | ATENEO
Muestras finales del proceso. | El evento se realizara dentro de una de las instalaciones de la comunidad la cual este apta para el desarrollo del evento | 2023-04-17 | 2023-04-17 | ATENEO
Socialización de los resultados. | En esta actividad se dara evidencias a la comunidad de los resultados optenido por el desarrollo del proceso de formacion artistica y cultural | 2023-04-25 | 2023-04-25 | ATENEO - SECRETARIA DE CULTURA
(Otras actividades)