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	NUMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERODICIDAD CUANDO

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DE LOS EVALUADORES
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	INTEGRANTES DE LOS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACIÓN 
	CON LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TÉCNICA, ECONÓMICO Y JURÍDICA
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA
	DE ACUERDO CON LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL ARRENDATARIO SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL ARRENDATARIO DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	ORDENADOR DEL GASTO
	DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO
	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL

	3
	GENERAL
	IEXTERNO
	EJECUCION
	NATURALEZA
	INCENDIOS, INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS
	DAÑO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES
	1
	5
	6
	BAJO
	ENTIDAD
	LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA RESPECTIVA POLIZA QUE CUBRA LOS EVENTOS SEÑALADOS
	1
	3
	4
	MEDIO 
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACIÓN CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONOMICO
	RIESGOS DERIVADOS AL NO PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO
	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO
	1
	3
	4
	BAJO
	ARRENDATARIO
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
	1
	2
	3
	MEDIO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACIÓN CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA

	5
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL NO PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DEL ARRENDATARIO
	EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO
	1
	4
	5
	BAJO
	ARRENDATARIO
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS PAGOS EFECTUADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA HACER EFECTIVA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACIÓN CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003
	QUE EL ARRENDATARIO INCUMPLA CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE A SUS EMPLEADOS POR EL NO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, Y LO RELACIONADO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN, LCBF Y SENA) 
	1
	3
	4
	BAJO
	ARRENDATARIO
	Reducir la probabilidad de ocurrencia / informar al ARRENDATARIO desde la presentación de la oferta las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones frente a sus trabajadores.
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR
DEL CONTRATO
	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	CUANDO OCURRA
EL EVENTO

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	JAMBIENTAL
	RIESGOS DERIVADOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS UTILIZADOS Y/O OFRECIDOS
	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO
	1
	3
	4
	MEDIO
	ARRENDATARIO
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo seguimiento por el supervisor del contrato del cumplimiento referente a la implementación de normas y registros sanitarios establecidos en la manipulación de alimentos
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	FUGA DE GAS NATURAL
	INCENDIO
	4
	4
	8
	ALTO
	ARRENDATARIO
	Verificación de las redes del suministro de gas, por parte del personal idóneo de la empresa prestadora del servicio
	3
	3
	6
	ALTO
	NO
	ARRENDATARIO
	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	TRIMESTRAL




Nota 1: con la presentación de la oferta, el arrendatario acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así mismo como el análisis         realizado por la entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el arrendatario frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.




 __________________________________
   Firma del representante legal del proponente 
   Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
   Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
   Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
   Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
   Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
   Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
   Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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