## PC TOLI
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
GRUPO ESTUDIOS
CMA-DT-SEI-XXXX-2020 INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS PUENTES EL TOTUMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PUENTE SOBRE EL RIO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HITO I: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE EL TOTUMO, UBICADO DEPARTAMENTO DEL HUILA
VOLÚMENES | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | PROFESIONAL AUXILAR | ESP. DISEÑO GEOMÉTRICO | GEÓLOGO | ESP. GEOTECNIA | ESP. PAVIMENTOS | ESP. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA | ESP, ESTRUCTURAL | PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL | PROFESIONAL TECNICO PREDIAL | ESP. AMBIENTAL | PROFESIONAL SOCIAL | PROF. COSTOS Y PRESUPUESTOS | ESP. GESTION RIESGO | ESP. SOSTENIBILIDAD
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | X | X | X
VOLUMEN II. ESTUDIO DE GEOLOGÍA | X | X |  | X
VOLUMEN III.ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN | X | X |  |  | x
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES | X | X |  |  | x
VOLUMEN V. GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS | X | X |  |  | x | x
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN | X | X |  |  |  |  | x
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS | X | X | [5 empty] | x
VOLUMEN VIII. ESTUDIO GESTION PREDIAL | X | X | [6 empty] | x | x
VOLUMEN IX. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | X | X | [8 empty] | x | x
VOLUMEN X. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | X | X | [10 empty] | x
VOLUMEN XI. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS | X | X | [11 empty] | x | x
VOLUMEN XII. INFORME FINAL EJECUTIVO | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
HITO II: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO SUMAPAZ, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA
| DIRECTOR DE CONSULTORIA | PROFESIONAL AUXILAR | ESP. DISEÑO GEOMÉTRICO | GEÓLOGO | ESP. GEOTECNIA | ESP. PAVIMENTOS | ESP. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA | ESP, ESTRUCTURAL | PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL | PROFESIONAL TECNICO PREDIAL | ESP. AMBIENTAL | PROFESIONAL SOCIAL | PROF. COSTOS Y PRESUPUESTOS | ESP. GESTION RIESGO | ESP. SOSTENIBILIDAD
VOLÚMENES
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | X | X | X
VOLUMEN II. ESTUDIO DE GEOLOGÍA | X | X |  | X
VOLUMEN III.ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN | X | X |  |  | x
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES | X | X |  |  | x
VOLUMEN V. GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS | X | X |  |  | x | x
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN | X | X |  |  |  |  | x
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS | X | X | [5 empty] | x
VOLUMEN VIII. ESTUDIO GESTION PREDIAL | X | X | [6 empty] | x | x
VOLUMEN IX. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | X | X | [8 empty] | x | x
VOLUMEN X. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | X | X | [10 empty] | x
VOLUMEN XI. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS | X | X | [11 empty] | x | x
VOLUMEN XII. INFORME FINAL EJECUTIVO | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x