## Específicos por sector
Información del proyecto | [8 empty] | Avance magnitud |  |  | Avance presupuestal
Localidad | Propósito | Programa | Línea de inversión | No. Del proyecto | Vigencia | Nombre del proyecto | Meta Anual del proyecto de inversión | Acciones a desarrollar | Magnitud anual | Ejecución | % de avance | Presupuesto anual | Ejecución | % de avance
SAN CRISTÓBAL | Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia. | Desarrollo Social y Cultural | 1870 | 2024 | Mujeres Empoderadas en San Cristóbal | 1. Capacitar a 750 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. |  | 750 | 250 | 33.33% | 640000000 | 333674501 | 52.14%
SAN CRISTÓBAL | Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia. | Desarrollo Social y Cultural | 1870 | 2024 | Mujeres Empoderadas en San Cristóbal | 2. Vincular 1.075 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. |  | 1075 | 200 | 18.6% | 800000000 | 289063539 | 36.13%
SAN CRISTÓBAL | Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Sistema Distrital de Cuidado. | Desarrollo Social y Cultural | 1811 | 2024 | San Cristóbal te cuida | Vincular 900 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado |  | 900 | 0 | 0% | 850000000 | 0 | 0%

## Transversalizados - PLT
Información del proyecto | [8 empty] | Avance magnitud |  |  | Avance presupuestal
Localidad | Propósito | Programa | Línea de inversión | No. Del proyecto | Vigencia | Nombre del proyecto | Meta Anual del proyecto de inversión | Acciones a desarrollar | Magnitud anual | Ejecución | % de avance | Presupuesto anual | Ejecución | % de avance
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!