## MATRIZ ENGATIVA LAT-2025
| Fondo de Desarrollo Local | Número del Contrato |  | Objeto del Contrato | ESTADO DEL CONTRATO |  |  |  | PRÓRROGAS |  |  |  | SUSPENSIONES | [16 empty] | PLAZO |  |  | COMPONENTE FINANCIERO | [32 empty] | #REF! | % AVANCE FÍSICO
|  |  | Numero proceso en Secop II / LINK | [77 empty] | CONTRATOS % |  | CONTRATO TERMINADO SIN NOVEDAD |  | DENUNCIAS CIUDADANAS |  | OBSERVACIONES | REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  | TIPO DE INTERVENCION | [7 empty] | PERIODO REPORTE DE FICHAS | [5 empty] | VISITA A LA OBRA
CANTIDAD |  |  |  |  | Plazo inicial | Fecha de inicio (DD-MM-AAAA) | Fecha de terminación inicial (DD-MM-AAAA) | ESTADO | Prórroga 1 | Prórroga 2 | Prórroga 3 | Fecha de terminación después de prórrogas (DD-MM-AAAA) | Suspensión 1 | Desde (DD-MM-AAAA) | Hasta (DD-MM-AAAA) | Plazo suspensión | Fecha de terminación después de suspensión (DD-MM-AAAA) | Justificación de la suspensión | Suspensión 2 | Desde (DD-MM-AAAA) | Hasta (DD-MM-AAAA) | Fecha de terminación después de suspensión (DD-MM-AAAA) | Plazo suspensión | Justificación de la suspensión | Suspensión 3 | Desde (DD-MM-AAAA) | Hasta (DD-MM-AAAA) | Fecha de terminación después de suspensión (DD-MM-AAAA) | Justificación de la suspensión | Fecha de Inicio | Fecha de Terminaciòn | Plazo | Valor Suscrito | Adicion 1 | Adicion 2 | Adición 3 | Valor Total Con adiciones | VR. PAGADO 2024 | % avance financiero 2024 | Valor pagado enero | % avance financiero enero | Valor pagado febrero | % avance financiero febrero | Valor pagado marzo | % avance financiero marzo | Valor pagado abril | % avance financiero abril | Valor pagado mayo | % avance financiero mayo | Valor pagado junio | % avance financiero junio | Valor pagado julio | % avance financiero julio | Valor pagado Agosto | % avance financieroagosto | Valor pagado Septiembre | % avance financiero septiembre | Valor pagado Octubre | % avance financiero Octubre | Valor pagado Noviembre | % avance financiero Nov | Valor pagadoDiciembre | % avance financiero Dic | Valor pagado enero 2025 | % avance financiero Enero 2025 | % FINANCIERO ACUMULADO CONTRATO | 2024-12-01 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | FISICO | FINANCIERO | SI | NO | ¿Existe denuncias? (Indicar No. DPC) | Razones de la Denuncia |  | SI | NO | ¿ESTA ACTUALIZADO? | MALLA VIAL | PARQUES | SALONES COMUNALES | ACUEDUCTO | MANTENIMIENTO EDIFICACIONES | OBRAS DE BIOINGENIERIA | PUENTES | VIVIENDA RURAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1 | ENGATIVA | 349-2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.6099184%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse | “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”. | Nueve (09) Meses | 2024-08-05 | 2025-05-04 | En ejecución | Cuatro (04) Meses y Quince (15) Días | N.A. | N.A. | 2025-09-19 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2024-08-05 | 2025-09-19 | Trece (13) Meses y Quince (15) Días | 23917668182 | 7892188457 | N.A. | N.A. | 31809856639 | 6361131856 | 20% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1263639638 | 3.972% | 3176645959 | 9.986% | 1920846259 | 6.039% | 1799760819 | 5.658% | 25.66% | 26.35% | 28.79% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 28.79% | 25.66% |  | X | 15 | SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO | NINGUNA | X |  | SI | X | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | SI | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16/01/2025 29/01/2025
2 |  | 842-2024 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7169523&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS | Siete (07) Meses | 2025-01-28 | 2025-08-27 | Adjudicado | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-08-27 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-01-28 | 2025-08-27 | Siete (07) Meses | 1211409781 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | X | NO |  | NINGUNA |  |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
3 |  | 1017-2024 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.35277927&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7155470&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | Siete (07) Meses |  | 2025-07-25 | Adjudicado | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-07-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | 2025-07-25 | Siete (07) Meses | 4967590688 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | X | NO |  | NINGUNA |  |  |  | N.A. | N.A. | X | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
4 |  | 705-2024 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publica&PPI=CO1.PPI.34851236&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7069447&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”. | Seis (06) Meses |  | 2025-06-28 | Adjudicado | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-06-28 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | 2025-06-28 | Seis (06) Meses | 3636363636 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | X | NO |  | NINGUNA |  |  |  | N.A. | X | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de inicio (DD-MM-AAAA)]

## INSTRUCTIVO
COLUMNA | NOMBRE CELDA | INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
F | PLAZO INCIAL | Incluir la información en meses
G | FECHA DE INICIO | Incluir la información en formato DD-MM-AAAA.
H | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | Incluir la información en formato DD-MM-AAAA.
I | ESTADO | Diligenciar el estado del contrato, Adjudicado, en ejecucion, suspendido, terminado, liquidado, inclumplimiento, caducidad contractual
J,K,L | PRÓRROGAS | Indicar si el plazo de la prórroga se da en meses o días. Si no se han suscrito prórrogas, se indica N/A
M | FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGAS | Se diligencia la nueva fecha de terminación producto de la prórroga, en formato DD-MM-AAAA. Si no se ha prorrogado el contrato, debe incluirse la misma fecha de terminación
N | SUSPENSION | Indicar el número de suspensión. Si no se ha suspendido el contrato, se indica N/A
O | DESDE | Fecha de inicio de la suspensión en formato DD-MM-AAAA. SSi no se ha suspendido el contrato, se indica N/A
P | HASTA | Fecha de terminación de la suspensión en formato DD-MM-AAAA. Si no se ha suspendido el contrato, se indica N/A
Q | PLAZO DE LA SUSPENSIÓN | Indicar si el plazo de la suspensión se da en meses o días. Si no se ha suspendido el contrato, se indica N/A
R | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DESPÚES DE LA SUSPENSIÓN | Se diligencia la nueva fecha de terminación producto de la suspensión en formato DD-MM-AAAA. Si no se ha suspendido el contrato, debe incluirse la misma fecha de terminación
S | JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN | Indicar los motivos de la suspensión: permisos materiales, diseños, entre otros. Si no se ha suspendido el contrato, se indica N/A
AH | VALOR SUSCRITO | No modificar
AI | ADICIONES | Incluir el valor de las adiciones sin puntos o comas. Si el valor tiene centavos, éstos se separan con un punto. Si no se ha adicionado el contrato, se indica N/A
AL | VALOR TOTAL CON ADICIONES | Casilla formulada. No diligenciar
| VALOR PAGADO A LA FECHA | Incluir el valor sin puntos o comas. Si el valor tiene centavos, éstos se separan con un punto
AN | % AVANCE FINANCIERO | Incluir sólo el número
BP-CC | % AVANCE FÍSICO DICIEMBRE 2024 A DICIEMBRE DE 2025 | Reporte mensual del avance físico del contrato. Sólo se incluye el número.
CD, CE | % CONTRATOS | Porcentaje actual del avance fisico y financiero, al momento de diligenciar la ficha, solo incluir porcentaje
CF, CG | CONTRATO TERMINADO SIN NOVEDAD | Diligenciar si o no
CH | DENUNCIAS | Si existen denuncias ciudadanas indicar el número del DPC, de lo contrario indicar NO
CI | RAZONES DE LA DENUNCIA | Indicar el motivo de la denuncia
CJ | OBSERVACIONES | Indicar observaciones generales del contrato, el estado en que se encuentra y otros
CK, CL, CM | REGISTRO FOTOGRAFICO | Indicar, SI/NO y si se encuentra actualizado
CN-CU | TIPO DE INTERVENCION | Indicar con una X la casilla que corresponda
CV-DA | PERIODO REPORTE FICHAS | Marcar con una X la casilla que corresponda según el corte al que corresponda la ficha
| VISITA A LA OBRA | Relacionar la fecha programada para realizar la obra

## Hoja2
Terminado
SI
NO
N.A