- Descripción del Contrato

| Número de proceso | FDLE-LP-349-2024 |
| --- | --- |
| Número del contrato | COP No. 349 DE 2024 |
| Objeto | “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”. |
| Contratista | CONSORCIO KAPATIVA |
| Valor inicial | $23.917.668.182 |
| Valor total adiciones | $7.892.188.457 |
| Valor total | $31.809.856.639 |
| Plazo inicial | Nueve (09) Meses |
| Prórrogas (Plazo total prorrogado) | Cuatro (04) Meses y Quince (15) Días. |
| Contratista | CONSORCIO KAPATIVA |
| Suspensiones (Tiempo total suspendido) | N.A. |
| Fecha de inicio | 05 de agosto de 2024 |
| Fecha de terminación inicial | 04 de mayo de 2025 |
| Fecha de terminación actual (después de prórrogas y suspensiones) | 19 de septiembre de 2025 |
| Estado del contrato (suspendido y/o en ejecución) | En ejecución |
| % de ejecución física | 34,68% |
| % de ejecución financiera – pago total realizado a la fecha | Giro de Anticipo 1 (30%) $7.175.300.455 Pago No. 1: $1.263.639.638 (3,97%) Pago No. 2: $3.176.645.959 (13,96%) Pago No. 3: $1.920.846.259 (20,00%) Pago No. 4: $1.799.760.819 (25,66%) Giro de Anticipo 2 (30%) $2.367.656.537 Pago No. 5: $1.469.799.565 (30,28%) |
| Contrato de interventoría No. | CIN No. 450-2024. “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”. |
| Contratista | CONSORCIO INTERENGATIVA |
| Valor | $3.180.985.664 |

- Descripción del estado del contrato: En ejecución; Beneficiando 815.262 habitantes de las UPZ de influencia directa (Las ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia, Bolivia, Garcés Navas, Álamos) de la obra en la localidad de Engativá, la población de mayor beneficio personas con movilidad reducida y adultos mayores.

- Denuncias ciudadanas: Se realiza la presentación del Informe de PQRS recibidas hasta el momento durante la ejecución del Contrato de Obra Pública COP No. 349 de 2024; de la siguiente forma:

| No. | CIV BARRIO | NOMBRE | PETICIÓN | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10006199 MARATÚ | LUZ STELLA SANCHEZ PINILLA | Información sobre perforaciones en la vía. | 1. El día 29 de julio 2024 se remite por medio de oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-012, al contratista. 2. El día 02 de agosto de 2024 se da respuesta a la ciudadana mediante oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-016. | 29/07/2024 | 02/08/2024 |
| 2 | 10002634 Villa Amalia | SANDRA MILENA FIERRO MALDONADO | Información de individuos arbóreos. | 1. El día 28 de agosto 2024 se recibe respuesta por parte del contratista. 2. El día 11 de septiembre de 2024 interventoría emite respuesta mediante oficio FDLE-CMP-4502024-CIN-106. | 22/08/2024 | 11/09/2024 |
| 3 | 10002879 Villa Amalia | NANCY CADENA VEGA | No intervenir la zona verde del espacio público. | 1. El día 27 de agosto de 2024 se remite solicitud al área ambiental del contratista. 2. El día 28 de agosto de 2024, interventoría recibe respuesta por parte del contratista mediante oficio KTVA-COP-349-2024-091. 3. El día 29 de agosto de 2024 se lleva a cabo comité de seguimiento avance de obra, donde la supervisión de la alcaldía local solicita reunión para el día 05/09/2024, a las 11:00 am. 4. El día 05 de septiembre de 2024 se cancela la reunión por paro camionero. 5. El día 02 de octubre de 2024 se llevó a cabo comité de obra donde se mantuvo conversación con la peticionaria la cual indica que Jardín Botánico realizara visita para emitir pines a los individuos arbóreos. NOTA: A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE JARDÍN BOTÁNICO. | 26/08/2024 | EN ESPERA DE DOCUMENTACION DE PARTE DE JARDIN BOTANICO. |
| 4 | 10005961 | CARLOS VICTOR GAITÁN | El ciudadano manifiesta que la retro excavadora daño el reloj del medidor del agua. | 1. El día 23 de septiembre de 2024, el área social y técnica del contratista, realizan acercamiento donde se evidencio que durante la ejecución de sus actividades daño el reloj del medidor, por tanto, el CONSORCIO KAPATIVA, le indica al ciudadano que debe solicitar el cambio del medidor a la empresa de EAAB, una vez cuente con la factura la debe hacer llegar al CONSORCIO KAPATIVA. 2. El día 30 de noviembre de 2024 se realiza acercamiento el ciudadano informa que ya le instalaron el contador, se está a la espera del mismo para emitir cobro. | 23/09/2024 | ABIERTA, A LA ESPERA DE RECIBO PÚBLICO. |
| 5 | 10005265 10005461 Minuto de Dios | ALEJANDRO GAMBA | Solicita mediante DP la finalización de los segmentos viales intervenidos actualmente antes de iniciar con los nuevos. | 1. El día 07 de octubre de 2024 mediante el oficio KTVA-COP-349-2024-144 se recibe respuesta por parte del contratista. 2. El día 17 de octubre de 2024 interventoría emitió respuesta bajo el oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-120. | 29/09/2024 | 17/10/2024 |
| 6 | 10005165 Tisquesusa | CLAUDIA RODRIGUEZ | Solicita información frente a labores constructivas. | 1. El día 07 de octubre de 2024 mediante el oficio KTVA-COP-349-2024-145 se recibe respuesta por parte del contratista. 2. El día 17 de octubre de 2024 interventoría emitió respuesta bajo el oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-123. | 29/09/2024 | 17/10/2024 |
| 7 | 10006428 10006329 | JEANNETTE ORTEGÓN | Solicita información de finalización de los segmentos viales intervenidos actualmente antes de iniciar con los nuevos. | 1. El día 07 de octubre de 2024 mediante el oficio KTVA-COP-349-2024-146 se recibe respuesta por parte del contratista. 2. El día 17 de octubre de 2024 interventoría emitió respuesta bajo el oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-121. | 02/10/2024 | 17/10/2024 |
| 8 | 10008290 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ | Solicita información sobre el PMT del segmento vial | 1. El día 11 de octubre de 2024 mediante el oficio KTVA-COP-349-2024-159 se recibe respuesta por parte del contratista. 2. El día 15 de octubre de 2024 interventoría emitió respuesta bajo el oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-110 (sin embargo, no fue posible que el correo electrónico llegara a su destinatario). 3. El día 24 de octubre de 2024 se recibe notificación de tutela por parte del juzgado. 4. El día 25 de octubre de 2024 se recibe notificación del juzgado para allegar documentación de los consorcios. 5. El día 26 de octubre de 2024 el contratista da respuesta a la interventoría mediante oficio KTVA-COP-349-2024-182. 6. El día 28 de octubre de 2024 la interventoría responde al juzgado mediante oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-126. 7. El día 30 de octubre de 2024 se llevó a cabo reunión en el segmento vial, donde asistieron, supervisión de la alcaldía, equipos de profesionales tanto del contratista como de la interventoría, abogado de autocambios y representante legal de la firma. 8. El 05 de noviembre de 2024 el juzgado notifico el fallo de la tutela. 9. El día 12 de noviembre de 2024 interventoría responde al juzgado mediante oficio el oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-138. | 30/09/2024 | 12/10/2024 |
| 9 | 10005527 | GILBERTO CAICEDO | Verificación de intervención TV 76A entre DG 81 G y DG 81H COP349-2024. | 1. El día 22 de octubre de 2024 se recibe respuesta por parte del contratista mediante oficio KTVA-COP-349-2024-178. 2. El día 28 de octubre de 2024 se da respuesta a la ciudadana mediante oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-131. | 06/10/2024 | 28/10/2024 |
| 10 | 10005165 | CLAUDIA RODRIGUEZ | Solicita concepto técnico de Ingeniero Hidrosanitario. | 1. El día 19 de octubre de 2024 se recibe respuesta por parte del contratista mediante oficio KTVA-COP-349-2024-218. 2. El día 22 de noviembre de 2024 se da respuesta a la ciudadana y al cdi bajo oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-146 y FDLE-CMP-450-2024-CIN-145 lo cual queda bajo radicado No. 2024601023567-2. | 05/11/2024 | 22/11/2024 |
| 11 | 10005976 | BLANCA TELLEZ | Solicita información de avance de obra. | 1. El día 14 de noviembre de 2024, se realiza reunión con la Sra. Blanca para atender peticiones, en compañía del equipo social y técnico, tanto de interventoría como del contratista. 2. El día 28 de octubre de 2024 se da respuesta a la ciudadana mediante oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-150. | 12/11/2024 | 28/11/2024 |
| 12 | 10009044 | FLOR MARINA GONZALEZ | Solicita información de los recursos de la obra. | 1. El día 20 de noviembre de 2024 se recibe respuesta por parte del contratista bajo el oficio KTVA-COP-349-2024-223 el 20 de noviembre de 2024. 2. El día 26 de noviembre de 2024 se da respuesta a la ciudadana y al cdi bajo oficio FDLE-CMP-450-2024-CIN-148 y FDLE-CMP-450-2024-CIN-147, lo cual queda bajo radicado No. 2024601023806-2. | 14/11/2024 | 26/11/2024 |
| 13 | 10005165 | CLAUDIA RODRIGUEZ | Solicita limpieza en el segmento vial. | 1. El día 19 de octubre de 2024 se recibe respuesta por parte del contratista bajo el oficio KTVA-COP-349-2024-219. 2. El día 28 de octubre de 2024 se da respuesta a la ciudadana bajo radicado FDLE-CMP-450-2024-CIN-151A. | 15/11/2024 | 28/11/2024 |
| 14 | 10005532 | LAURA MARYUDI PRIETO | Solicita pago de zapato ortopédico por una lesión al salir de su vivienda. | Se solicita que se emita la cuenta de cobro y comprobantes médicos, se emite PQRS para pago el 28/11/2024. | 14/11/2024 | ABIERTA |
| 15 | 10005165 | CLAUDIA RODRIGUEZ MORALES | Daño de tubería. | 1. El día 21 de octubre de 2024 se realiza al predio de la señora Claudia Rodríguez en compañía del componente técnico, por daño en tubería solicitud que emitieron por correo electrónico al contratista, se lleva a cabo el arreglo de la tubería en horas de la tarde del mismo día, adicional a esto se realiza un acta de reunión numero 50 atendiendo a la solicitud de la propietaria, quien manifiesta presentar humedad en su vivienda por lo que se verifica el acta de vecindad de inicio. | 21/11/2024 | ABIERTA |

- Acciones adelantadas por la Dirección de Participación Ciudadana a través de la gerencia local: El 28 de noviembre de 2024, el Contralor Local de Engativá realizo visita a las obras con el acompañamiento del Apoyo a la Supervisión de la Alcaldía Local de Engativá, la firma interventora Consorcio Interengativa y el Contratista Consorcio Kapativa.

- Registro fotográfico de las obras en el estado en el que se encuentran:

CIV 10005532 (DG 67 D DESDE KR 105 C HASTA KR 105 C BIS) Terminado

CIV 10005474 (DG 67 D DESDE KR 105 C BIS HASTA KR 105 D) Terminado

CIV 10005961 (TV 76 C BIS DESDE KR 76 A HASTA DG 81) Terminado

CIV 10005844 (TV 76 C BIS DESDE DG 81 HASTA DG 81 B) Terminado

CIV 10005466 (TV 76 C DESDE DG 81 H HASTA DG 81 I) Terminado

CIV 10005527 (TV 76 A DESDE DG 81 G HASTA DG 81 H) Terminado

CIV 10005524 (TV 76 C DESDE DG 81 G HASTA DG 81 H) Terminado

CIV 10005055 (TV 76 C BIS DESDE DG 82 B HASTA DG 82 C) Terminado

CIV 10005976 (CL 71 A BIS DESDE KR 92 HASTA KR 93) Terminado

CIV 10005165 (DG 82 A DESDE TV 76 A BIS HASTA TV 76 C) Terminado

CIV 10003154 (KR 107 BIS A DESDE CL 72 HASTA CL 73) Terminado

CIV 10000988 (CL 69 DESDE KR 121 HASTA KR 122)

CIV 10000861 (CL 69 DESDE KR 122 HASTA KR 122 A)

CIV 10000809 (CL 69 ENTRE KR 122 A HASTA KR 122 A BIS)

CIV 10004042 (TV 112 C DESDE NULL HASTA CL 64 D)

CIV 10004594 (DG 82 BIS DESDE KR 85 HASTA KR 86)

CIV 10004143 (DG 84 DESDE TV 78 HASTA TV 79)

CIV 10009025 (CL 67 A DESDE KR 68 F HASTA KR 68 G)

CIV 10005261 (DG 81 J DESDE TV 76 C BIS HASTA TV 76 D)

CIV 10011548 (CL 74 C DESDE NULL HASTA KR 69 Q)

CIV 10008290 (KR 69 DESDE CL 73 HASTA CL 73 A)

CIV 10006428 (KR 93 A DESDE CL 69 A HASTA CL 69 A BIS)

CIV 10006329 (KR 93 A DESDE CL 69 A BIS A HASTA CL 70)

CIV 10006199 (CL 69 B DESDE KR 94 A HASTA KR 96)

CIV 10009053 (KR 77 B DESDE CL 52 A HASTA CL 52 A BIS)

CIV 10002634 (KR 109 A DESDE CL 72 HASTA CL 72 B)

CIV 10003100 (KR 107 BIS B DESDE CL 72 HASTA CL 73)

CIV 10006319 (KR 94 DESDE CL 69 A BIS HASTA CL 70)

CIV 10006357 (KR 93 A DESDE CL 69 A BIS HASTA CL 69 A BIS A)

| Fecha de diligenciamiento | 24/02/2025 |
| --- | --- |
| Nombre y cargo de funcionario que diligencia la ficha | WILLINTON MUÑOZ BOLAÑOS Apoyo a la Supervisión |