## Table 1
TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo Inerente | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo Residual |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | planeación | operacional | Inobservacia de los requisitos que debe tener el contrante para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y | Muy baja (20%) | mayor (80%) | Alto | SENA | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | No | Coordinadores que requieren el servicio | Planeación | Suscripció n del contrato | A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coorinadores de los lineamientos impartidos por DG en la Contratacion | En la planeación del proceso
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | Media (60%) | Menor (40) | Moderado | SENA | Seguimiento a cada un de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | No | SENA | Sucripción del contrato | Expedición del registro presupuest al | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | Alta (80%) | mayor (80%) | Alto | Contratista - SENA | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Baja (40) | Menor (40%) | Moderado | Si | SENA y Contratista | Ejecucion | Liquidacion | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Acciones judiciales | Media (60%) | Leve (20%) | Moderado | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | Supervisor/ Contratista | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos. | Acciones Judiciales | Media (60%) | mayor (80%) | Alto | Contratista | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato | Permanente
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones | Bajo (40%) | Moderado (60%) | Moderado | SENA | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | SI | Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley | Bajo (40%) | Moderado (60%) | Moderado | Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | Baja (40) | Moderaro (60%) | Moderado | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | Media (60%) | Moderado (60%) | Moderado | Contratista/SENA | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | Baja (40) | Moderaro (60%) | Moderado | No | SENA | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de cuentas de cobro que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | Bajo (40%) | Menor (40) | Moderado | Contratista | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes. | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | No | Contratista / Supervisor | Ejecución | Liquidación | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor | Durante la ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. | Afectacion en los resutados de las actividades y el cumplimiento de metas e indicadores | Muy baja (20%) | alto (80%) | Moderado | Contratista - SENA | Realizar aporbacion y revision de cuentas de cobro de las actividades realizadas. Informes de supervision | Muy baja (20%) | Moderaro (60%) | Moderado | no | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA y que no se pongan en conocimiento del SENA. | Afectacion en los resutados de las actividades y el cumplimiento de metas e indicadores | Muy baja (20%) | alto (80%) | Moderado | Contratista - SENA | Realizar la supervicion de los contratos para la realizacion de las actividades del contrato para garantizar el cumplimeinto de metas e indicadores. | Muy baja (20%) | Moderaro (60%) | Moderado | no | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio por contacto con Covid-19 | Afectacion a la ejecucion de las actividades del contrato, inasistencia por incapcidad. | Media (60%) | Moderado (60%) | Moderado | Contratista - SENA | Implementar portocolos de bioseguridad, esquemas de vacunacion | Baja (40) | Moderaro (60%) | Moderado | no | SENA | Ejecución | Liquidación | Implementacion y seguimeinto por SST | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Puede suceder que el supervisor y/o interventor no realice el seguimiento de la ejecución contractual. | No se lleven a cabo las actividades planeadas, lo que con llevaría a investigaciones y sanciones disciplinarias, debido al desconocimiento de la normatividad por parte del supervisor | baja (40%) | Moderado (60%) | Moderado | Contratista - SENA | Realizar aporbacion y revision de cuentas de cobro de las actividades realizadas. Informes de supervision | Muy baja (20%) | Moderaro (60%) | Moderado | no | Supervisor del contrato - SENA | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inconsistencia, insuficiencia, inexistencia de las características técnicas del bien o servicio requerido | Afectacion a la planeacion contractual | baja (40%) | Moderado (60%) | Moderado | Contratista - SENA | Realizar el ficha tecnica del bien o servicio y estudio de mercado | Muy baja (20%) | Moderaro (60%) | Moderado | no | SENA | Planeación | Elaboracion | Equipo estructurador y comité de contratacion | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Las cotizaciones que hacen parte integral del soporte económico (soporte de mercado) no presentan formula de ajuste, todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio económico serán asumidos por el contratista | Afectacion al precio del contrato | Muy baja (20%) | Menor (40) | Bajo | Contratista - SENA | Realizar las respectivas precotizaciones y estudio de mercado para establecer precio del contrato | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | no | SENA | Planeación | Elaboracion | Equipo estructurador y comité de contratacion | Permanente
16 | General | Interno | Planeación / Ejecucion | Operacional | Que el contratista incumpla los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energética en los procesos contractuales | Incumplimiento de rquisitos legales | Muy baja (20%) | Menor (40) | Bajo | Contratista - SENA | Verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales, SST y Eficiencia energética que aplican a los procesos contractuales | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | NO | Contratante y supervisión de contrato | Planeacion - Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y cumplimiento de requisitos SST, ambientales y energeticos | Permanente
17 | General | Interno | Planeación | Operacional | Puede suceder que las características técnicas del bien o servicio que se van a comprar no se encuentren completas y los estudios previos pueden quedar incompletos en las fichas técnicas | Contratacion de servicios y/ bienes sin el cumplimiento de las espesificaciones esperadas | Muy baja (20%) | Menor (40) | Bajo | SENA | Realizar solicitud de compra con la ficha técnica del producto o servicio | Muy baja (20%) | Leve (20%) | Bajo | NO | SENA | Planeación | Elaboracion | Equipo estructurador y comité de contratacion | Permanente
Fecha de actualizacion 27/03/2023 de accuerdo a la Guia de Administracion de Riesgos V7- realizado por el Dinamizador SIGA Regional