## Acta General
ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL | [5 empty] | Nº |  | 6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE |  |  |  |  | 25/ENERO/2024 AL 31/ENERO/2024 | [26 empty] | FECHA
[31 empty] | 31 | ENERO | 2024 |  |  | 31
CONTRATO No |  |  | 335 |  | 2022 |  | DE | [6 empty] | SUBDIRECCION |  |  |  | N.A. | [12 empty] | dd | mm | aaaa
|  |  | (No Contrato) |  | (Año de suscripción) | [8 empty] | AREA |  |  |  | N.A. | [12 empty] | Página |  | de
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
(Indique el objeto del contrato suscrito)
VR. FINAL CONTRATO: |  |  |  |  | 4155866929 |  | VR. ADICIONES | [5 empty] | 0 |  |  | VR. INIC. CONTRATO: |  | 4155866929 | [11 empty] | No. inicial parques por intervenir: |  |  | 4
CODIGO |  |  |  |  | NOMBRE DEL PARQUE: | [24 empty] | No. final parques intervenidos: |  |  | 4
COD. | TIPO | ITEM |  |  | DESCRIPCION | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  |  | DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)] |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | ACTA No. 1 |  | ACTA No. 2 |  | ACTA No. 3 |  | ACTA No. 4 |  | ACTA No. 5 |  | ACTA No. 6 |  | ACTA No. 7 |  | ACUMULADO |  | % ejec del ítem | % ejec del CTO | CANTIDADES POR EJECUTAR
[7 empty] | CANT | Vr Unit Directo | Vr Parcial Directo |  | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Unit Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo | CANT | Vr Parcial Directo |  |  | CANT | Vr Parcial Directo
[7 empty] | [a] | [b] | [c] |  | [d] | [e] | [f] | [g] | [14 empty] | [h] | [i] | [ j ] | [ k ] | [l] | [m]
[a]+[d]
| CONSTRUCCION | [33 empty] | 1
|  |  | PRELIMINARES | [31 empty] | 1
|  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [31 empty] | 1
746 | Analisis |  |  |  | Localizacion y replaneo con equipo | M2 | 8556.3 | 3135 | 26824001 | 12696.13 | 4139.83 | 12978367 | 12696.13 | 39802368 | 6492.73 | 20354709 | 6203.4 | 19447659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12696.13 | 39802368 | 0% | 0.96% | 0 | 0 | 39802368
11319 | Analisis |  |  |  | Descapote mecanico y retiro Incl. MdeO. e=0.20m | M2 | 4395.1 | 11754 | 51660005 | 2009.09 | -2386.01 | -28045162 | 2009.09 | 23614844 | 390.48 | 4589702 | 735.64 | 8646713 | 613.19 | 7207435 | 140.19 | 1647793 | 0 | 0 | 129.59 | 1523201 | 0 | 0 | 2009.09 | 23614844 | 0% | 0.57% | 0 | 0 | 23614844
11646 | Analisis |  |  |  | Cerramiento lona h=2.20 mts (Exc) | ML | 1611.6 | 19808 | 31922573 | 739.6 | -872 | -17272576 | 739.6 | 14649997 | 501.47 | 9933118 | 151.4 | 2998931 | 86.73 | 1717948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.6 | 14649997 | 0% | 0.35% | 0 | 0 | 14649997
|  |  | DEMOLICIONES | [31 empty] | 1
10684 | Analisis |  |  |  | Demol. manual anden + bordillo incl. Cargue - retiro | M2 | 146 | 24472 | 3572912 | 38.4 | -107.6 | -2633187 | 38.4 | 939725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 939725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 939725 | 0% | 0.02% | 0 | 0 | 939725
10149 | Analisis |  |  |  | Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro | M2 | 2926.1 | 17096 | 50024606 | 961.06 | -1965.04 | -33594324 | 961.06 | 16430282 | 876.68 | 14987721 | 14.63 | 250114 | 0 | 0 | 69.75 | 1192446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.06 | 16430282 | 0% | 0.4% | 0 | 0 | 16430282
10000 | Analisis |  |  |  | Demolición Manual sardinel (inc.cargue + retiro) | ML | 154.5 | 10438 | 1612671 | 0 | -154.5 | -1612671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | DESMONTE Y RETIROS | [31 empty] | 1
10240 | Analisis |  |  |  | Desmonte y retiro juegos infantiles (Máx. 10 eventos) | JG | 3 | 62701 | 188103 | 0 | -3 | -188103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
10882 | Analisis |  |  |  | Desmonte Banca Exist. (demol. de bases y retiro) | UN | 8 | 83028 | 664224 | 16 | 8 | 664224 | 16 | 1328448 | 8 | 664224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 664224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1328448 | 0% | 0.03% | 0 | 0 | 1328448
10378 | Analisis |  |  |  | Desmonte y retiro cerramiento alambre puas | ML | 206.8 | 3055 | 631774 | 0 | -206.8 | -631774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
10342 | Analisis |  |  |  | Desmonte y retiro de llantas | UN | 128 | 6494 | 831232 | 80 | -48 | -311712 | 80 | 519520 | 80 | 519520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 519520 | 0% | 0.01% | 0 | 0 | 519520
|  |  | REALCES | [31 empty] | 1
10278 | Analisis |  |  |  | Realce Camara insp Mamp CS275 Codensa | UN | 12 | 302750 | 3633000 | 0 | -12 | -3633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [31 empty] | 1
|  |  | EXCAVACIONES CON RETIRO | [31 empty] | 1
10380 | Analisis |  |  |  | Excavación mecanica + retiro (250m3/dia) V-6m3 - S. Blando | M3 | 2579 | 48420 | 124875180 | 2116.41 | -462.59 | -22398608 | 2116.41 | 102476572 | 304.85 | 14760837 | 604.14 | 29252459 | 510.92 | 24738746 | 367.87 | 17812265 | 0 | 0 | 328.63 | 15912265 | 0 | 0 | 2116.41 | 102476572 | 0% | 2.47% | 0 | 0 | 102476572
106088 | Analisis |  |  |  | Vale Excavación RCD - Tierra (Vj:15m3) | M3 | 2579 | 4352 | 11223808 | 2194.06 | -384.94 | -1675259 | 2194.06 | 9548549 | 396.31 | 1724741 | 785.38 | 3417974 | 664.19 | 2890555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.18 | 1515279 | 0 | 0 | 2194.06 | 9548549 | 0% | 0.23% | 0 | 0 | 9548549
|  |  | NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO | [31 empty] | 1
12506 | Analisis |  |  |  | Compactación fondo de excavación con equipos livianos | M2 | 7441.9 | 831 | 6184219 | 3419.33 | -4022.57 | -3342756 | 3419.33 | 2841463 | 329.43 | 273756 | 1199.84 | 997067 | 769.51 | 639463 | 677.52 | 563019 | 0 | 0 | 443.03 | 368158 | 0 | 0 | 3419.33 | 2841463 | 0% | 0.07% | 0 | 0 | 2841463
|  |  | RELLENOS | [31 empty] | 1
10724 | Analisis |  |  |  | Relleno compactado Base granular tipo IDRD | M3 | 1110.1 | 127467 | 141501117 | 656.74 | -453.36 | -57788439 | 656.74 | 83712678 | 0 | 0 | 90.15 | 11491150 | 244.86 | 31211570 | 158.19 | 20164005 | 0 | 0 | 163.54 | 20845953 | 0 | 0 | 656.74 | 83712678 | 0% | 2.01% | 0 | 0 | 83712678
12501 | Analisis |  |  |  | Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD | M3 | 793.3 | 102162 | 81045115 | 743.3 | -50 | -5108100 | 743.3 | 75937015 | 52.18 | 5330813 | 113.04 | 11548392 | 338.5 | 34581837 | 112.74 | 11517744 | 0 | 0 | 126.84 | 12958228 | 0 | 0 | 743.3 | 75937015 | 0% | 1.83% | 0 | 0 | 75937015
10697 | Analisis |  |  |  | Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica) | M3 | 159.3 | 123861 | 19731057 | 548.4 | 389.1 | 48194315 | 548.4 | 67925372 | 0 | 0 | 147.87 | 18315326 | 303.24 | 37559610 | 97.29 | 12050437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4 | 67925372 | 0% | 1.63% | 0 | 0 | 67925372
|  |  | ESTRUCTURA | [31 empty] | 1
|  |  | COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER - ESTRUCTURAS | [31 empty] | 1
10685 | Analisis |  |  |  | Placa contrapiso 0.10m 2500psi reforzado | M2 | 1060.4 | 66708 | 70737163 | 0 | -1060.4 | -70737163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | REDES HIDRAULICAS | [31 empty] | 1
|  |  | REDES Y CONDUCCIONES | [31 empty] | 1
10030 | Analisis |  |  |  | Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo | ML | 332.4 | 88490 | 29414076 | 20 | -312.4 | -27644276 | 20 | 1769800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1769800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1769800 | 0% | 0.04% | 0 | 0 | 1769800
10982 | Analisis |  |  |  | Tub-Nova d=250mm Exca y relle. zona verde | ML | 114.1 | 160207 | 18279619 | 0 | -114.1 | -18279619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
15286 | Analisis |  |  |  | Caja de Inspección 120x120x120 + Exca (ESPECIFIC-IDRD) | UN | 36 | 1149200 | 41371200 | 0 | -36 | -41371200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
10285 | Analisis |  |  |  | Pozo en mamposteria h=2.20m sin excavación | UN | 2 | 1693785 | 3387570 | 1 | -1 | -1693785 | 1 | 1693785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1693785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1693785 | 0% | 0.04% | 0 | 0 | 1693785
| Analisis |  |  |  | Restitucion de pozos | UN | 5 | 103617 | 518085 | 2 | -3 | -310851 | 2 | 207234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207234 | 0% | 0% | 0 | 0 | 207234
|  |  | CAÑUELAS Y CANALES | [31 empty] | 1
10352 | Analisis |  |  |  | Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal) | ML | 639.3 | 72702 | 46478389 | 162.8 | -476.5 | -34642503 | 162.8 | 11835886 | 25.4 | 1846631 | 8.85 | 643413 | 81.05 | 5892497 | 0 | 0 | 47.5 | 3453345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 11835886 | 0% | 0.28% | 0 | 0 | 11835886
15001 | Analisis |  |  |  | Anden Cuneta 2500psi e=0.10 5.3-2 medio + geotextil | ML | 55.7 | 145553 | 8107302 | 28.2 | -27.5 | -4002708 | 28.2 | 4104595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 4104595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 4104595 | 0% | 0.1% | 0 | 0 | 4104595
|  |  | REDES ELECTRICAS | [31 empty] | 1
|  |  | REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | [31 empty] | 1
15315 | Analisis |  |  |  | Canaliz ducto electric PVC-D 2X3" Zona Verde | ML | 863 | 115686 | 99837018 | 797.75 | -65.25 | -7548512 | 797.75 | 92288507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.95 | 77503836 | 127.8 | 14784671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.75 | 92288507 | 0% | 2.22% | 0 | 0 | 92288507
10563 | Analisis |  |  |  | Caja electrica de inspección AP 274 Codensa ** | UN | 81 | 555408 | 44988048 | 85 | 4 | 2221632 | 85 | 47209680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 41100192 | 11 | 6109488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 47209680 | 0% | 1.14% | 0 | 0 | 47209680
15300 | Analisis |  |  |  | Cable 3 Nº4 AWG (Sum+Instal) Aluminio | ML | 281 | 10113 | 2841753 | 1676.32 | 1395.32 | 14110871 | 1676.32 | 16952624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1676.32 | 16952624 |  |  | 0
15671 | Analisis |  |  |  | Acometida BT en Aluminio 3#4 + 1#4 | ML | 648 | 11962 | 7751376 | 925.6554 | 277.6554 | 3321314 | 925.6554 | 11072690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 925.6554 | 11072690 |  |  | 0
13618 | Analisis |  |  |  | Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2¨ | ML | 16 | 41263 | 660208 | 12 | -4 | -165052 | 12 | 495156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 495156 |  |  | 0
14507 | Analisis |  |  |  | Acometida 2#12 + 1#12 T | UN | 1572 | 6728 | 10576416 | 2679.8015 | 1107.8015 | 7453288 | 2679.8015 | 18029704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2679.8015 | 18029704 |  |  | 0
10162 | Analisis |  |  |  | Caja electrica Muro Doble CS 275 Codensa | UN | 3 | 2263932 | 6791796 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6791796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2263932 | 2 | 4527864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6791796 | 0% | 0.16% | 0 | 0 | 6791796
11873 | Analisis |  |  |  | Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS | UN | 2 | 200494 | 400988 | 2 | 0 | 0 | 2 | 400988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 400988 |  |  | 0
11278 | Analisis |  |  |  | Canaliz. Ducto Elect. PVC-4 D 4" (In. Exca.) Z. Verde | ML | 9 | 171830 | 1546470 | 0 | -9 | -1546470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| Analisis |  |  |  | Caja de borneras para acometidas norma codensa ET-925 | UN | 4 | 153012 | 612048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 612048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 612048 |  |  | 0
|  |  | REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | [31 empty] | 1
11763 | Analisis |  |  |  | Poste concreto AP 10m 510Kg + Base Conc (Sum+Instal) | UN | 38 | 1327699 | 50452562 | 34 | -4 | -5310796 | 34 | 45141766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37175572 | 6 | 7966194 | 0 | 0 | 34 | 45141766 | 0% | 1.09% | 0 | 0 | 45141766
14122 | Analisis |  |  |  | Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades | JG | 60 | 234815 | 14088900 | 168 | 108 | 25360020 | 168 | 39448920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 168 | 39448920 |  |  | 0
15697 | Analisis |  |  |  | Sum. Mont. E Inst. Brazo Luminaria | UN | 44 | 172795 | 7602980 | 54 | 10 | 1727950 | 54 | 9330930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 54 | 9330930 |  |  | 0
11973 | Analisis |  |  |  | Poste concreto AP 12m 750Kg + Base Conc (Sum+Instal) | UN | 4 | 1864993 | 7459972 | 0 | -4 | -7459972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| Analisis |  |  |  | Urban street ligh 60W con base fotocelda 7 pines, tuerca fusil (antivandálico) tipo Codensa (no incluye fotocelda), COD. P27485 | UN | 7 | 846954 | 5928678 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5928678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 5928678 |  |  | 0
| Analisis |  |  |  | Urban street ligh 90W con base fotocelda 7 pines, tuerca fusil (antivandálico) tipo Codensa (no incluye fotocelda), COD. P27486 | UN | 2 | 978620 | 1957240 | 1 | -1 | -978620 | 1 | 978620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 978620 |  |  | 0
| Analisis |  |  |  | Urban street ligh 120W con base fotocelda 7 pines, tuerca fusil (antivandálico) tipo Codensa (no incluye fotocelda), COD. P27487 | UN | 4 | 1077367 | 4309468 | 8 | 4 | 4309468 | 8 | 8618936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 8618936 |  |  | 0
| Analisis |  |  |  | Urban street ligh 35W con base fotocelda 7 pines, tuerca fusil (antivandálico) tipo Codensa (no incluye fotocelda), COD. P27484 | UN | 31 | 2145862 | 66521722 | 45 | 14 | 30042068 | 45 | 96563790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 45 | 96563790 |  |  | 0
|  |  | REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | [31 empty] | 1
15350 | Analisis |  |  |  | Sistema Puesta a Tierra Varilla 5/8" x 2,4m | UN | 26 | 1477286 | 38409436 | 37 | 11 | 16250146 | 37 | 54659582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37 | 54659582 |  |  | 0
|  |  | PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA | [31 empty] | 1
|  |  | PISOS | [31 empty] | 1
16669 | Analisis |  |  |  | Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm + SBR 7cm sum + inst) | M2 | 328.9 | 412242 | 135586394 | 0 | -328.9 | -135586394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | [31 empty] | 1
|  |  | AISLAMIENTOS | [31 empty] | 1
10115 | Analisis |  |  |  | Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1 | M2 | 835.6 | 8402 | 7020711 | 0 | -835.6 | -7020711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | PINTURA | [31 empty] | 1
|  |  | PINTURA EXTERIORES | [31 empty] | 1
12541 | Analisis |  |  |  | Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos | M2 | 748.4 | 50084 | 37482866 | 903.17 | 154.77 | 7751501 | 903.17 | 45234366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 11293942 | 366.34 | 18347773 | 0 | 0 | 591.84 | 29641715 | 0% | 0.71% | 311.33 | 15592652 | 29641715
10941 | Analisis |  |  |  | Demarcacion pintura trafico golosa a=0.10m | UN | 1 | 783695 | 783695 | 0 | -1 | -783695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
10254 | Analisis |  |  |  | Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m | M2 | 102.5 | 3695 | 378738 | 700 | 597.5 | 2207763 | 700 | 2586500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2586500 | 0 | 0 | 700 | 2586500 | 0% | 0.06% | 0 | 0 | 2586500
|  |  | EXTERIORES | [31 empty] | 1
|  |  | EMPRADIZACION Y ARBOLIZACION | [31 empty] | 1
12671 | Analisis |  |  |  | Empradizacion grama con semiilla ray-grass | M2 | 2312.7 | 15703 | 36316328 | 3106 | 793.3 | 12457190 | 3106 | 48773518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3106 | 48773518 |  |  | 0
11246 | Analisis |  |  |  | Arbol Guayacán (Siemb + Caja + Tier. Abonada + Tutor) | UN | 29 | 201237 | 5835873 | 19 | -10 | -2012370 | 19 | 3823503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 3823503 |  |  | 0
11316 | Analisis |  |  |  | Arbol Chicala H=1,50 (Siemb + Caja + Tier. Abon + Tutor) | UN | 11 | 196734 | 2164074 | 5 | -6 | -1180404 | 5 | 983670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 983670 |  |  | 0
18333 | Analisis |  |  |  | Arbol Pino Romeron (Siemb + Caja + Tier. Abonad + Tutor) | UN | 1 | 212299 | 212299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 212299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 212299 |  |  | 0
10443 | Analisis |  |  |  | Contened. Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57m | UN | 5 | 1816153 | 9080765 | 0 | -5 | -9080765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
10249 | Analisis |  |  |  | Caja tratamiento radicular mamp 1.5*1.5 h=1.57m | UN | 1 | 2116026 | 2116026 | 5 | 4 | 8464104 | 5 | 10580130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4232052 | 3 | 6348078 | 0 | 0 | 5 | 10580130 | 0% | 0.25% | 0 | 0 | 10580130
| Analisis |  |  |  | Arbol Nogal | UN | 3 | 191814 | 575442 | 3 | 0 | 0 | 3 | 575442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 575442 |  |  | 0
|  |  | SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO | [31 empty] | 1
12024 | Analisis |  |  |  | Anden concreto e=0.07 4.2-1 blando + geotextil peatonal | M2 | 176.6 | 135383 | 23908638 | 0 | -176.6 | -23908638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
10436 | Analisis |  |  |  | Loseta 40x40 IDU sobre are. Suministro e instalación (loseta guia) | M2 | 248.6 | 74997 | 18644254 | 0 | -248.6 | -18644254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 2984881 | -39.8 | -2984881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
12045 | Insumo |  |  |  | Adoquín Concret e=0.08 p>10% 4.2-2 medio geot. T-1700 | M2 | 1144.2 | 155476 | 177895639 | 21.97 | -1122.23 | -174479831 | 21.97 | 3415808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.06 | 28305961 | -160.09 | -24890153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 3415808 | 0% | 0.08% | 0 | 0 | 3415808
|  |  | SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN | [31 empty] | 1
12013 | Analisis |  |  |  | Adoquin Arcilla e=0.06 p<5% 4.2-3 duro geot. T-1700 | M2 | 546.5 | 126917 | 69360141 | 0 | -546.5 | -69360141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
14450 | Analisis |  |  |  | Adoquin Colores e=0.06 p<5% 4.2-1 blando + geot. T-2100 | M2 | 460.6 | 145542 | 67036645 | 0 | -460.6 | -67036645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
12007 | Analisis |  |  |  | Adoquin Arcilla e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot. T-1700 | M2 | 1010.8 | 134440 | 135891952 | 723.12 | -287.68 | -38675699 | 723.12 | 97216253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.95 | 56726958 | 221.13 | 29728717 | 51.24 | 6888706 | 28.8 | 3871872 | 0 | 0 | 723.12 | 97216253 | 0% | 2.34% | 0 | 0 | 97216253
|  |  | ESCALERA Y RAMPAS | [31 empty] | 1
10152 | Analisis |  |  |  | Rampa en concreto e=0.07 4.2-1 blando + geotextil | M2 | 42.8 | 126795 | 5426826 | 0 | -42.8 | -5426826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
701 | Analisis |  |  |  | Afinado Pasos Escaleras Mortero 1:4 | ML | 47 | 12196 | 573212 | 0 | -47 | -573212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | CONFINAMIENTOS | [31 empty] | 1
12066 | Analisis |  |  |  | Bordillo en sitio 0.10*0.30m 2500 PSI Subbase IDRD | ML | 1177.5 | 75460 | 88854150 | 146.77 | -1030.73 | -77778886 | 146.77 | 11075264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.53 | 5397654 | 0 | 0 | 75.24 | 5677610 | 0 | 0 | 146.77 | 11075264 | 0% | 0.27% | 0 | 0 | 11075264
12065 | Analisis |  |  |  | Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.80m) Z.V. con Atraque | ML | 2238.8 | 70620 | 158104056 | 1350.49 | -888.31 | -62732452 | 1350.49 | 95371604 | 100.91 | 7126264 | 187.45 | 13237719 | 430.6 | 30408972 | 386.07 | 27264263 | 0 | 0 | 245.46 | 17334385 | 0 | 0 | 1350.49 | 95371604 | 0% | 2.29% | 0 | 0 | 95371604
12064 | Analisis |  |  |  | Sardinel prefab. A-10 a=0.20 h=0.50 L=0.8 Sin atraque | ML | 588.1 | 68473 | 40268971 | 402.48 | -185.62 | -12709958 | 402.48 | 27559013 | 0 | 0 | 77.9 | 5334047 | 82.9 | 5676412 | 57.05 | 3906385 | 0 | 0 | 184.63 | 12642170 | 0 | 0 | 402.48 | 27559013 | 0% | 0.66% | 0 | 0 | 27559013
10880 | Analisis |  |  |  | Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst | M2 | 796.7 | 5944 | 4735585 | 0 | -796.7 | -4735585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
11879 | Analisis |  |  |  | Borde separador verde A-170 | ML | 103.1 | 174131 | 17952906 | 0 | -103.1 | -17952906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
17338 | Analisis |  |  |  | Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC | M2 | 271.3 | 6640 | 1801432 | 2735 | 2463.7 | 16358968 | 2735 | 18160400 | 390.07 | 2590065 | 795.4 | 5281456 | 1800.64 | 11956250 | -706.05 | -4688172 | 0 | 0 | 454.94 | 3020802 | 0 | 0 | 2735 | 18160400 | 0% | 0.44% | 0 | 0 | 18160400
|  | MOBILIARIO | [32 empty] | 1
|  |  | MOBILIARIO URBANO | [31 empty] | 1
14651 | Analisis |  |  |  | Canecas Acero Inoxidable (Sum + Inst) | UN | 16 | 506708 | 8107328 | 0 | -16 | -8107328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16564 | Analisis |  |  |  | Modulo Bicicleta Recumbent. Carga Disposit. Moviles | UN | 5 | 9170783 | 45853915 | 6 | 1 | 9170783 | 6 | 55024698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45853915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45853915 | 0% | 1.1% | 1 | 9170783 | 45853915
16067 | Analisis |  |  |  | Modulo Remo Gimnasio al aire libre (Sumi + Instal) | UN | 4 | 4908200 | 19632800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19632800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9816400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9816400 | 0% | 0.24% | 2 | 9816400 | 9816400
16069 | Analisis |  |  |  | Modulo Sky - Gimnasio Aire libre (Sumin + Inst) | UN | 1 | 4850338 | 4850338 | 2 | 1 | 4850338 | 2 | 9700676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4850338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4850338 | 0% | 0.12% | 1 | 4850338 | 4850338
16071 | Analisis |  |  |  | Modulo Escalador Gimn. al aire libre (Sum + Inst) | UN | 3 | 5952164 | 17856492 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17856492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5952164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5952164 | 0% | 0.14% | 2 | 11904328 | 5952164
15796 | Analisis |  |  |  | Estacion de ajedrez urbano | UN | 5 | 1140972 | 5704860 | 0 | -5 | -5704860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
15795 | Insumo |  |  |  | Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74x1.52m | UN | 3 | 3400873 | 10202619 | 0 | -3 | -10202619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
106523 | Insumo |  |  |  | Banca prefabricada en concreto tipo Mc | UN | 53 | 1690430 | 89592790 | 40 | -13 | -21975590 | 40 | 67617200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8452150 | 13 | 21975590 | 4 | 6761720 | 0 | 0 | 22 | 37189460 | 0% | 0.89% | 18 | 30427740 | 37189460
106512 | Insumo |  |  |  | Banca Samle / con espaldar (solo suministro) | UN | 17 | 1070653 | 18201101 | 6 | -11 | -11777183 | 6 | 6423918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6423918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6423918 | 0% | 0.15% | 0 | 0 | 6423918
16064 | Insumo |  |  |  | Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre (Sumin + Inst) | UN | 1 | 4109192 | 4109192 | 3 | 2 | 8218384 | 3 | 12327576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8218384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8218384 | 0% | 0.2% | 1 | 4109192 | 8218384
15818 | Insumo |  |  |  | Modulo Caminador aereo - Gimnasio al aire libre (Sumin + Inst) | UN | 1 | 2168882 | 2168882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2168882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 2168882 |  |  | 0
10292 | Insumo |  |  |  | Baranda juegos infant M-80 sin viga + Dado (Sum + Instalación) | ML | 28.4 | 277564 | 7882818 | 54.05 | 25.65 | 7119517 | 54.05 | 15002334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 15002334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 15002334 | 0% | 0.36% | 0 | 0 | 15002334
16249 | Insumo |  |  |  | Multifuncional (F-7) Dos Torres (4 Usuarios) Sum + Instalacion | UN | 2 | 24898225 | 49796450 | 1 | -1 | -24898225 | 1 | 24898225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24898225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24898225 | 0% | 0.6% | 0 | 0 | 24898225
16065 | Analisis |  |  |  | Modulo Calentador pierna Sissy al aire (Sumin + Inst) | UN | 1 | 1256786 | 1256786 | 3 | 2 | 2513572 | 3 | 3770358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3770358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3770358 | 0% | 0.09% | 0 | 0 | 3770358
16565 | Analisis |  |  |  | Modulo Bicicleta Estática - Carga Disposit. Moviles | UN | 2 | 9811773 | 19623546 | 1 | -1 | -9811773 | 1 | 9811773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9811773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9811773 | 0% | 0.24% | 0 | 0 | 9811773
15825 | Analisis |  |  |  | Mesa Plastica Demarcada Tenis de Mesa Ping Pong | UN | 3 | 10652552 | 31957656 | 6 | 3 | 31957656 | 6 | 63915312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 63915312 |  |  | 0
16073 | Analisis |  |  |  | Modulo Torre Pecho 100 libras | UN | 1 | 9151746 | 9151746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9151746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 9151746 |  |  | 0
106114 | Analisis |  |  |  | Modulo Barra Fija Abdomen Aereo y Paralela | UN | 2 | 3121807 | 6243614 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6243614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6243614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6243614 | 0% | 0.15% | 0 | 0 | 6243614
16134 | Analisis |  |  |  | Juego Casa rodadero red manipular 2-6 años Cap: 11 niños | UN | 2 | 35353875 | 70707750 | 0 | -2 | -70707750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16132 | Analisis |  |  |  | Juego Barco Pirata Incluyente 2-8 años Cap: 14 | UN | 1 | 64963409 | 64963409 | 0 | -1 | -64963409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
14670 | Analisis |  |  |  | Est. Baloncesto Antibandalico (Sum + Inst) | JG | 1 | 4244748 | 4244748 | 0 | -1 | -4244748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
14695 | Analisis |  |  |  | Bolardo Alto en Hierro M-63 (Sum + Inst) | UN | 49 | 160874 | 7882826 | 0 | -49 | -7882826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
14771 | Analisis |  |  |  | Modulo Balancin Cintura (Pendulo) Sum + Inst | UN | 1 | 1737870 | 1737870 | 0 | -1 | -1737870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16066 | Analisis |  |  |  | Modulo Banca Abd. Cronch Gimn. aire libre (Sumi + Instal) | UN | 1 | 2628118 | 2628118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2628118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2628118 | 0% | 0.06% | 0 | 0 | 2628118
14642 | Insumo |  |  |  | Baranda Cerramiento M-83 (Sum + Inst) | ML | 107.4 | 297157 | 31914662 | 154.9 | 47.5 | 14114958 | 154.9 | 46029619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 46029619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 46029619 | 0% | 1.11% | 0 | 0 | 46029619
16070 | Insumo |  |  |  | Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre (Sum + Inst) | UN | 1 | 15008027 | 15008027 | 0 | -1 | -15008027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16573 | Analisis |  |  |  | Estacion de ajedrez urbano | UN | 9 | 3846747 | 34620723 | 10 | 1 | 3846747 | 10 | 38467470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15386988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15386988 | 0% | 0.37% | 6 | 23080482 | 15386988
106712 | Analisis |  |  |  | Banca Samle / sin espalda | UN | 10 | 855794 | 8557940 | 13 | 3 | 2567382 | 13 | 11125322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2567382 | 10 | 8557940 | 0 | 0 | 13 | 11125322 | 0% | 0.27% | 0 | 0 | 11125322
106048 | Analisis |  |  |  | Juego cuerdas poliedro | UN | 1 | 126570604 | 126570604 | 0 | -1 | -126570604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16133 | Analisis |  |  |  | Juego Muro Incluyente Manipular Atravesar 1-4 años | UN | 1 | 23029850 | 23029850 | 0 | -1 | -23029850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16629 | Analisis |  |  |  | Juego carrusel incluyente (Sum + Inst) | UN | 1 | 18894026 | 18894026 | 0 | -1 | -18894026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
104461 | Analisis |  |  |  | Modulo Masajeador de Espalda | UN | 1 | 1952210 | 1952210 | 0 | -1 | -1952210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
15525 | Analisis |  |  |  | Modulo Pierna Prensa Horizontal (Sum + Inst) | UN | 1 | 2409348 | 2409348 | 0 | -1 | -2409348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
106680 | Analisis |  |  |  | Banca Pukkel con espaldar modulos A*B | UN | 21 | 776892 | 16314732 | 10 | -11 | -8545812 | 10 | 7768920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7768920 | 0 | 0 | 10 | 7768920 | 0% | 0.19% | 0 | 0 | 7768920
13841 | Analisis |  |  |  | Dotacion Giro Cadera Adultos / Mayores Diseño IDRD (Sum + Inst) | UN | 1 | 2312025 | 2312025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2312025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312025 | 0% | 0.06% | 0 | 0 | 2312025
105816 | Analisis |  |  |  | Modulo Muelle Balancin Doble | UN | 1 | 16535457 | 16535457 | 4 | 3 | 49606371 | 4 | 66141828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49606371 | 1 | 16535457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66141828 | 0% | 1.59% | 0 | 0 | 66141828
105922 | Analisis |  |  |  | Torre Doble con Red y Deslizadero | UN | 1 | 56428712 | 56428712 | 0 | -1 | -56428712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | SEÑALIZACION | [31 empty] | 1
14678 | Analisis |  |  |  | Señal SC-120 2 Caras (Sum + Inst) | UN | 24 | 375124 | 9002976 | 22 | -2 | -750248 | 22 | 8252728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 8252728 |  |  | 0
14684 | Analisis |  |  |  | Señal IDG-S 2 Caras (Sum + Inst) | UN | 13 | 451706 | 5872178 | 10 | -3 | -1355118 | 10 | 4517060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 4517060 |  |  | 0
14755 | Analisis |  |  |  | Señal Informativa 1 Cara (Sum + Inst) | UN | 8 | 606007 | 4848056 | 9 | 1 | 606007 | 9 | 5454063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 5454063 |  |  | 0
11544 | Analisis |  |  |  | Señal IDE-46 Dos Caras (Sumin + Instal)** | UN | 3 | 528111 | 1584333 | 2 | -1 | -528111 | 2 | 1056222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1056222 |  |  | 0
1
I) |  |  |  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  | CDCTO>> |  |  | 3075377211 |  |  | -1278647913 |  | 1796729297 |  | 84702101 |  | 130862420 |  | 374785738 |  | 288021785 |  | 243421180 |  | 154007048 |  | 0 |  | 1275800272 |  | 30.7% |  | 520929026 | 1
[5 empty] | A.I.U. | 26.24% |  |  | 806978980 |  |  | -335517212 |  | 471461767 |  | 22225831 |  | 34338299 |  | 98343778 |  | 75576916 |  | 63873718 |  | 40411449 |  | 0 |  | 334769991 |  |  |  | 136691776 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL ( OBRA + A.I.U. ) (ítems Previstos) |  |  |  | 3882356191 |  |  | -1614165125 |  | 2268191064 |  | 106927932 |  | 165200719 |  | 473129516 |  | 363598701 |  | 307294898 |  | 194418497 |  | 0 |  | 1610570263 |  |  |  | 657620802 | 1
|  |  |  | DISEÑOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO | 16% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL (ítems originales) |  |  |  | 3882356191 |  |  | -1614165125 |  | 2268191064 |  | 106927932 |  | 165200719 |  | 473129516 |  | 363598701 |  | 307294898 |  | 194418497 |  | 0 |  | 1610570263 |  | 0.3875 |  | 657620802 | 1
1
[5 empty] | ACTIVIDADES NO PREVISTAS | [29 empty] | 1
10208 | NP-1 |  |  |  | Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro) | M2 |  | 34778.94 | 0 | 162.36 | 162.36 |  | 162.36 | 5646709 | 0 | 0 | 162.36 | 5646709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.36 | 5646709 | 0% | 0.14% | 0 | 0 | 5646709
10002 | NP-2 |  |  |  | Demolición Bordillo con compresor + cargue y retiro | ML |  | 15453.08 | 0 | 312.48 | 312.48 |  | 312.48 | 4828778 | 195.9 | 3027258 | 104.1 | 1608666 | 0 | 0 | 12.48 | 192854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.48 | 4828778 | 0% | 0.12% | -5.6843e-14 | 0 | 4828778
10918 | NP-3 |  |  |  | Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro. | ML |  | 16467.21 | 0 | 21.6 | 21.6 |  | 21.6 | 355692 | 0 | 0 | 21.6 | 355692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 355692 | 0% | 0.01% | 0 | 0 | 355692
10726 | NP-4 |  |  |  | Tuberia Novafort d=315mm Exca y relleno recebo ** | ML |  | 240799.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16675 | NP-5 |  |  |  | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst) | M2 |  | 574988 | 0 | 343.32 | 343.32 |  | 343.32 | 197404880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 176406318 | 36.52 | 20998562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.32 | 197404880 | 0% | 4.75% | 0 | 0 | 197404880
18266 | NP-6 |  |  |  | Roble Australiano/Grevillea Robusta | UN |  | 215642.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
106716 | NP-7 |  |  |  | Juego Cuerdas Doble Piramidal 6-12 años Cap: 60 niños PE (Sum+Inst) | UN |  | 126558652.96 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 126558653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126558653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126558653 | 0% | 3.05% | 0 | 0 | 126558653
106051 | NP-8 |  |  |  | Juego carrusel 5-12 años Cap: 8 niños (Sum+Inst) | UN |  | 29268877.36 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 29268877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29268877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29268877 | 0% | 0.7% | 0 | 0 | 29268877
100307 | NP-9 |  |  |  | Juego trepar escalar deslizar, 3a14años Cap:11niños (Sum+Inst) | UN |  | 37252640.16 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 37252640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37252640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37252640 | 0% | 0.9% | 0 | 0 | 37252640
16676 | NP-10 |  |  |  | Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst) | M2 |  | 566082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16668 | NP-11 |  |  |  | Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst) | M2 |  | 756937 | 0 | 148.55 | 148.55 |  | 148.55 | 112442991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 69789591 | 56.35 | 42653400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.55 | 112442991 | 0% | 2.71% | 0 | 0 | 112442991
100154 | NP-12 |  |  |  | Juego Modular tobogan pasamanos 5-12año Cap:30 niños (Sum+Inst) | UN |  | 89906568.48 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 179813137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89906568 | 1 | 89906568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179813137 | 0% | 4.33% | 0 | 0 | 179813137
11704 | NP-13 |  |  |  | Placa contrapiso 0.07m 2500 psi Premez sin refuerzo | M2 |  | 90777.1 | 0 | 1281.63 | 1281.63 |  | 1281.63 | 116342655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.81 | 75509300 | 241.48 | 21920854 | 20.79 | 1887256 | 30.34 | 2754177 | 0 | 0 | 1124.42 | 102071587 | 0% | 2.46% | 157.21 | 14271068 | 102071587
18673 | NP-14 |  |  |  | Malla electrosoldada Estandar KG | KG |  | 7400.16 | 0 | 2889.38 | 2889.38 |  | 2889.38 | 21381874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.12 | 12788364 | 1161.26 | 8593510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889.38 | 21381874 | 0% | 0.51% | 0 | 0 | 21381874
20665 | NP-15 |  |  |  | Juego Funcion Multiple Rodadero Red Muro3-12 Año Cap:15 niños | UN |  | 62685346.98 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 62685347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62685347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62685347 | 0% | 1.51% | 0 | 0 | 62685347
12175 | NP-16 |  |  |  | Excavacion manual con retiro en recebo ** | M3 |  | 73754.57 | 0 | 989.09 | 989.09 |  | 989.09 | 72949908 | 116.34 | 8580607 | 329.92 | 24333108 | 361.84 | 26687354 | 180.99 | 13348840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.09 | 72949908 | 0% | 1.76% | 0 | 0 | 72949908
13452 | NP-17 |  |  |  | Trasiego m3 (2 Ayudantes) = ˃ a 50 mts | M3 |  | 18473.03 | 0 | 154.88 | 154.88 |  | 154.88 | 2861103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.65 | 12518249 | -522.77 | -9657146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.88 | 2861103 | 0% | 0.07% | 0 | 0 | 2861103
13441 | NP-18 |  |  |  | Filtro Frances 40*40 Excav + geo NT-1600 + tubo 100 mm ** | ML |  | 105697.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
11702 | NP-19 |  |  |  | Tuberia PVC.S d=4" Excavacion y relleno recebo ** | ML |  | 99403.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
13694 | NP-20 |  |  |  | Punto Hidraulico PVC agua fria Ø 1/2" ** | UN |  | 30688.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
11915 | NP-21 |  |  |  | Tuberia PVC.S d=6" + Accesorios ** | ML |  | 77572.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
14517 | NP-22 |  |  |  | Caja Inspeccion (0,60x0,60x0,60) Espec - IDRD | UN |  | 462547.27 | 0 | 26 | 26 |  | 26 | 12026229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8325851 | 8 | 3700378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12026229 | 0% | 0.29% | 0 | 0 | 12026229
14692 | NP-23 |  |  |  | Bolardo en Concreto M-60 (Sum+Inst) | UN |  | 175703.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
16800 | NP-24 |  |  |  | Gimnasio Arbol de Barras 8 Usuarios Sobre Placa | UN |  | 24363688.01 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 24363688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24363688 | 0 | 0 | 1 | 24363688 | 0% | 0.59% | 0 | 0 | 24363688
16072 | NP-25 |  |  |  | Modulo FlexionTriceps Senc. Gim. Aire Libre (Sum + Inst.) | UN |  | 1932276.05 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 3864552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3864552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3864552 | 0% | 0.09% | 0 | 0 | 3864552
IDU/6102 | NP-26 |  |  |  | Cenefa Lineal en Loseta Prefabricada Tactil Alerta y Guia A55 / A56 Ancho 0.40m (Suministro + Instalacion. Incluye Base en Arena de Nivelacion e=4cm y Arena de Sello). | ML |  | 39108 | 0 | 72.48 | 72.48 |  | 72.48 | 2834548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 1556498 | 32.68 | 1278049 | 0 | 0 | 72.48 | 2834548 | 0% | 0.07% | 0 | 0 | 2834548
IDU/6137 | NP-27 |  |  |  | Piso en Concreto Color Gris MR41 (280 kg/cm2) Grava 1" 28 Dias Estampado e=0.10m (Incluye Suministro y Colocacion de Concreto, Juego de Moldes, Demoldante en Polvo, Curador para Concreto, Incluye Corte y Sellado de Juntas. | M2 |  | 202636 | 0 | 787.93 | 787.93 |  | 787.93 | 159662983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.46 | 61694557 | 33.83 | 6855176 | 120.02 | 24320373 | 0 | 0 | 458.31 | 92870105 | 0% | 2.23% | 329.62 | 66792878 | 92870105
IDU/8970 | NP-28 |  |  |  | Cajilla Plastica y Tapa en Polipropileno para Medidor. Suministro e Instalacion. | UN |  | 291867 | 0 | 13 | 13 |  | 13 | 3794271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3794271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3794271 | 0% | 0.09% | 0 | 0 | 3794271
| NP-29 |  |  |  | Actividades y tramites necesarios para rediseño Hidraulico e Arquitectonico | GL |  | 9101680 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 18203360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18203360 | 0 | 0 | 2 | 18203360 | 0% | 0.44% | 0 | 0 | 18203360
| NP-30 |  |  |  | Actividades y tramites necesarios para la modificacion y aprobacion del diseño electrico ante la UAESP y ENEL CODENSA | GL |  | 10952798 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 43811192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 43811192 |  |  | 0
10597 | NP-31 |  |  |  | Tuberia Novafort d=200mm ** | ML |  | 161431.03 | 0 | 101.9 | 101.9 |  | 101.9 | 16449822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 13737781 | 16.8 | 2712041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 16449822 | 0% | 0.4% | 0 | 0 | 16449822
10576 | NP-32 |  |  |  | Tuberia PVC.P 3" RDE 21 Excav y Relleno Recebo ** | ML |  | 64694.99 | 0 | 75.18 | 75.18 |  | 75.18 | 4863769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.08 | 4727910 | 2.1 | 135859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.18 | 4863769 | 0% | 0.12% | 0 | 0 | 4863769
14018 | NP-33 |  |  |  | Relleno Material Sellecc. Excava (Rana + Retro + Minicar) | M3 |  | 39045.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
IDU-4982 | NP-34 |  |  |  | Acometida Domiciliaria de 1/2". Suministro e Instalacion. (Incluye Tuberia PF D=1/2", Registros y Accesorios, Long. Prom = 6.5m). | UN |  | 184996 | 0 | 13 | 13 |  | 13 | 2404948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2404948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2404948 | 0% | 0.06% | 0 | 0 | 2404948
IDU-4843 | NP-35 |  |  |  | Empates de Tuberia en PVC a AC 3" Lineal Según Norma NS-023. Suministro e Instalacion. (Incluye Accesorios) | UN |  | 293026 | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 1758156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1758156 |  |  | 0
IDU-5999 | NP-36 |  |  |  | Prueba Hidrostatica en Tuberias hasta 12" de Diametro, Tramos Maximos de 500m. Incluye Desinfeccion de Tuberia. | UN |  | 1309000 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 2618000 |  |  | 0
IDU-8350 | NP-37 |  |  |  | Yee PVC Sanitaria D= 6" x 8" (Incluye Suministro e Instalacion) | UN |  | 290911 | 0 | 12 | 12 |  | 12 | 3490932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3490932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3490932 | 0% | 0.08% | 0 | 0 | 3490932
10538 | NP-38 |  |  |  | Desmonte y Reubic. Poste AP 10 a 12 m + Base Conc | UN |  | 1140108.09 | 0 | 7 | 7 |  | 7 | 7980757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7980757 | 0 | 0 | 7 | 7980757 | 0% | 0.19% | 0 | 0 | 7980757
IDU-6161 | NP-39 |  |  |  | Inspeccion de Redes de Alcantarillado con Sistemas CCTV para Diametros entre 6" a 36" | ML |  | 10710 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
IDU-6438 | NP-40 |  |  |  | Lavado y Sondeo de Redes de Alcantarillado entre 6" y 18" de Diametro y con Grado de Ciolmatacion Menor del 30% Incl. Mano de Obra Idonea, Señalizacion Basica, Sumin de Combustible y Agua. Inc. Iva | ML |  | 16800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
12408 | NP-41 |  |  |  | Desmonte Juego tipo M-3 STPM | UN |  | 475077.82 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 475078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475078 | 0% | 0.01% | 0 | 0 | 475078
12405 | NP-42 |  |  |  | Desmonte Juegos Tipo M-5 o 5A STPM ** | UN |  | 252385.46 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 252385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252385 | 0% | 0.01% | 0 | 0 | 252385
| NP-43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-49 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-57 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-59 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-60 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-63 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
| NP-64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
1
II) |  |  |  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1278647914 |  | 11607865 |  | 31944175 |  | 158513204 |  | 694509741 |  | 173921231 |  | 78900404 |  | 0 |  | 1149396620 |  | 27.66% |  | 129251294 | 1
[5 empty] | A.I.U. | 26.24% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 335517213 |  | 3045904 |  | 8382152 |  | 41593865 |  | 182239356 |  | 45636931 |  | 20703466 |  | 0 |  | 301601674 |  |  |  | 33915539 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL NO PREVISTOS (OBRA + AIU) (ítems No Previstos) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1614165127 |  | 14653769 |  | 40326327 |  | 200107069 |  | 876749097 |  | 219558162 |  | 99603870 |  | 0 |  | 1450998294 |  |  |  | 163166833 | 1
|  |  |  | DISEÑOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO | 16% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL DE NO PREVISTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1614165127 |  | 14653769 |  | 40326327 |  | 200107069 |  | 876749097 |  | 219558162 |  | 99603870 |  | 0 |  | 1450998294 |  | 0.3491 |  | 163166833 | 1
1
[5 empty] | TOTALES DEL CONTRATO | [29 empty] | 1
1
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ( I + I I ) |  |  |  |  | 3075377211 |  |  | -1278647913 |  | 3075377211 |  | 96309966 |  | 162806595 |  | 533298942 |  | 982531526 |  | 417342411 |  | 232907452 |  | 0 |  | 2425196892 |  | 58.36% |  | 650180319 | 1
[5 empty] | A.I.U. | 26.24% |  |  | 806978980 |  |  | -335517212 |  | 806978980 |  | 25271735 |  | 42720451 |  | 139937642 |  | 257816272 |  | 109510649 |  | 61114915 |  | 0 |  | 636371664 |  |  |  | 170607316 | 1
[5 empty] | ADIMINISTRACIÓN | 1% |  |  | 30753772 |  |  | -12786479 |  | 30753772 |  | 963100 |  | 1628066 |  | 5332989 |  | 9825315 |  | 4173424 |  | 2329075 |  |  |  | 24251969 |  |  |  | 6501803 | 1
[5 empty] | IMPREVISTO | 5% |  |  | 153768860 |  |  | -63932396 |  | 153768860 |  | 4815498 |  | 8140330 |  | 26664947 |  | 49126576 |  | 20867121 |  | 11645373 |  |  |  | 121259845 |  |  |  | 32509015 | 1
[5 empty] | UTILIDAD | 20.24% |  |  | 622456348 |  |  | -258798338 |  | 622456348 |  | 19493137 |  | 32952055 |  | 107939706 |  | 198864381 |  | 84470104 |  | 47140468 |  |  |  | 490859851 |  |  |  | 131596497 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3882356191 |  |  | -1614165125 |  | 3882356191 |  | 121581701 |  | 205527046 |  | 673236584 |  | 1240347798 |  | 526853060 |  | 294022367 |  | 0 |  | 3061568556 |  |  |  | 820787635 | 1
|  |  |  | DISEÑOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO | 16% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
|  |  |  | COMPONENTES |  |  |  |  | 273510738 |  |  | -113717411 |  | 273510738 |  | 8565391 |  | 14479314 |  | 47429299 |  | 87382100 |  | 37116628 |  | 20713780 |  | 0 |  | 215686512 |  |  |  | 57824227 | 1
[5 empty] | VALOR GESTION AMBIENTAL SG-SST | 5.238% |  |  | 161085677 |  |  | -66974504 |  | 161085677 |  | 5044635 |  | 8527673 |  | 27933751 |  | 51464176 |  | 21860045 |  | 12199497 |  | 0 |  | 127029777 |  |  |  | 34055900 | 1
[5 empty] | VALOR GESTION SOCIAL | 2.531% |  |  | 77846391 |  |  | -32366152 |  | 77846391 |  | 2437874 |  | 4121090 |  | 13499286 |  | 24870618 |  | 10564103 |  | 5895538 |  | 0 |  | 61388509 |  |  |  | 16457882 | 1
[5 empty] | VALOR MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y DESVIOS | 1.124% |  |  | 34578670 |  |  | -14376755 |  | 34578670 |  | 1082882 |  | 1830551 |  | 5996262 |  | 11047306 |  | 4692480 |  | 2618745 |  | 0 |  | 27268226 |  |  |  | 7310444 | 1
[5 empty] | VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar) |  |  |  | 4155866929 |  |  | -1727882536 |  | 4155866929 |  | 130147092 |  | 220006360 |  | 720665883 |  | 1327729898 |  | 563969688 |  | 314736147 |  | 0 |  | 3277255068 |  | 78.86% |  | 878611861 | 1
1
[5 empty] | AMORTIZACION ANTICIPO (%) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | RETEGARANTIA | 10% | [9 empty] | 13014709 |  | 22000636 |  | 72066588 |  | 132772990 |  | 56396969 |  | 31473615 |  |  |  | 327725507 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | IVA | [29 empty] | 1
[5 empty] | VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA | [10 empty] | 117132383 |  | 198005724 |  | 648599295 |  | 1194956908 |  | 507572719 |  | 283262532 |  | 0 |  | 2949529561 |  |  |  |  | 1
[16 empty] | PAGADO |  | PAGADO |  | PAGADO |  | PAGADO |  | PAGADO |  | POR PAGAR |  | POR PAGAR | [6 empty] | 1
1
XI) |  |  |  |  | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | [28 empty] | 0 | 1
1
1
[5 empty] | Vº Bº INTERVENTORIA | [6 empty] | Vº Bº CONTRATISTA | [22 empty] | 1
[6 empty] | ING. ANGELA MARIA DAVILA MORALES | [7 empty] | ING. LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA | [20 empty] | 1
[6 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [20 empty] | 1
[6 empty] | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. | [7 empty] | PROMCIVILES S.A.S. | [20 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Note on I21: CANT y VR contractuales pactados
Note on M21: CANT y VR reales actualizados en la fecha
Note on O21: CANT y VR reales actualizados en la fecha
Note on S21: cuando el número de actas es muy grande, antes del acta actual (No. i) se puede usar solo ésta (No. i-1) como ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR
Note on U21: acta que se está pagando
Note on W21: acta que se está pagando
Note on Y21: acta que se está pagando
Note on AA21: acta que se está pagando
Note on AC21: acta que se está pagando
Note on AE21: SUMA DE ACTAS 1 + 2 + …+ (i-1) + i
Note on AG21: % de avance de cada ítem respecto del valor inicial del mismo
Note on AH21: % de ejecución del ítem, respecto del costo directol total del contrato
Note on AI21: Durante la ejecución son las faltantes por ejecutar. Al final son los sobrantes por exceso o por defecto.

## LIQUIDACION CORTE 6
|  | FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE |  |  |  | Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA
CONTRATO No. | 335-2022 |  |  |  | FECHA: | 2025-03-18
CONTRATISTA: | PROMCIVILES SAS |  |  |  | NIT. o C.C. | 901001320-5
PERIODO: |  | DEL | 2024-01-25 |  | AL | 2024-01-31
PAGO No. | SEIS (6) |  |  | DOCUMENTO No. | FRA FE 99 DE 24/11/2024
PAGO |  | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR
VALOR BRUTO |  | 19080101 | 19080101 |  |  | 283262532.3 |  |  | CORTE DE OBRA | 314736147
Retefuente Honorarios |  | 243603 | 243603 |  | 6% | 0 | 24
Retefuente Servicios |  | 243605 | 243605 |  | 4% | 0 | 31 |  | RETEGARANTIA | 31473614.7 | 72066588
Retefuente Arrendamientos |  | 243606 | 243606 |  | 4% | 0 | 11 |  |  | 283262532.3
Retefuente Compras |  | 243608 | 243608 |  | 2.5% | 0 | 16
Retefuente
Reteiva |  | 243625 | 243625 |  | 15% | 0 | 40
Reteica |  | 243627 | 243627 | 314736147 | 0.736% | 2316458.0419 | 96 | 7.36 | 0.0736
Contribución Especial |  | 243690 | 243690 | 314736147 | 5% | 15736807.35 | 42
Amortización Anticipos
Otros Ajustes de Retención
Estampilla |  | 24369004 | 24369004 | 314736147 | 0.5% | 1573680.735 | 7
Retefuente Obras |  | 243626 | 243626 | 314736147 | 2% | 6294722.94 | 19
TOTAL DESCUENTOS | [5 empty] | 25921669.0669
NETO A PAGAR | [5 empty] | 257340863.2331
SE DEBE CAUSAR RETEGARANTIA POR $ 31.262.532.
YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L
Elaboró:
Aprobó:Yineht Bohorquez
OBSERVACIONES Y/O NOTAS: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION ESPECIFICACIOENES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO ID CONTABLE 1037727
Base para pago de salud, pensión y ARL
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

## PLANILLA CORTE 6
Tipo Registro C | N. documento interno | Fecha Doc. | Clase doc. | Sociedad | Fecha Contab. | Período | Moneda | Tipo de cambio | Referencia | Txt. Cabecera Dcto.
Tipo Registro P | Clave Contab. | Codigo de la cuenta | Tipo Ident | No Identificación | Indicador CME | Cuenta contable | importe | Indicador de IVA | RP Doc Presupuestal | Posc Doc Pres | Pros Pre | Programa de financiación | Fondo | Centro Gestor | Centro de costo | Centro Beneficio | Orden CO | Elemento PEP | Grafo | Area funcional | Segmento | Fecha Base | Condicion de Pago | Asignación | Texto | Bloqueo Pago | Receptor Alternativo | Tipo Ident | No Identificación | Via de Pago | Banco Propio | Id Cta | Ref 1 | Ref 2 | Referencia Pago | Código Bco | No Cuenta | Tipo Cta | Tipo de retenciones | Indicador de retención | Base imponible de retención | Importe de retención
C | 1 | 20241123 | KR | 1001 | 20241123 |  | COP |  | 335-2022 | PROMCIVILES SAS
P | 40 | 5507060000 |  |  |  |  | 283262532 |  | 5000607069 | 1
P | 31 |  | NIT | 901001320 |  | 2401010100 | 283262532 | [15 empty] | 0071 | 335-2022 | FRA FE 99 DE 24/11/2024 CORTE DE OBRA 6 | [10 empty] | 007 | 14100019516 | 02 | 96 | 96 | 3147361472 | 2316458
[39 empty] | 42 | 42 | 314736147 | 15736807
[39 empty] | 7 | 7 | 314736147 | 1573681
[39 empty] | 19 | 19 | 314736147 | 6294723
257340863
3

## LIQUIDACION INTERVENTORIA
|  | FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE |  |  |  | Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA
CONTRATO No. | 337-2022 |  |  |  | FECHA: | 2025-03-18
CONTRATISTA: | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS |  |  |  | NIT. o C.C. | 810002747
PERIODO: |  | DEL | 2024-01-24 |  | AL | 2024-01-31
PAGO No. | INFORME 6 |  |  | DOCUMENTO No. | FRA 4312 expedida 15-11-2024
PAGO |  | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |  | VALOR DEL CTO OBRA |  | 314736147 | VALOR DEL CTO INTERVENTORIA | 594468428
VALOR BRUTO |  | 19080101 | 19080101 |  |  | 40501134 |  | CORTE DE OBRA |  | 563844089 | CORTE DE OBRA | 563844089
Retefuente Honorarios |  | 243603 | 243603 | 37816185 | 6% | 2268971.1 | 24 | EJECUCION |  | 179.1482 | EJECUCION | 1064979388.0362
Retefuente Servicios |  | 243605 | 243605 |  | 4% | 0 | 31 |  |  |  | RETEGARANTIA | 106497938.8036
Retefuente Arrendamientos |  | 243606 | 243606 |  | 4% | 0 | 11 |  |  |  | VALOR A PAGAR | 958481449.2326
Retefuente Compras |  | 243608 | 243608 |  | 2.5% | 0 | 16
Retefuente - C.O.P. |  | 243626 | 243626 | 0 | 2% | 0 | 19
Reteiva |  | 243625 | 243625 | 7185075 | 15% | 1077761.25 | 40
Reteica |  | 243627 | 243627 | 37816185 | 0.69% | 260931.6765 | 36 | 45001260 | 4500126
Contribución Especial |  | 243690 | 243690 | 0 | 5% | 0 | 42
Amortización Anticipos
Otros Ajustes de Retención
Estampilla |  | 24369004 | 24369004 | 37816185 | 0.5% | 189080.925 | 7
Retefuente Obras |  | 243626 | 243626 |  | 2% | 0 | 19
TOTAL DESCUENTOS | [5 empty] | 3796744.9515
NETO A PAGAR | [5 empty] | 36704389.0485
RETEGARANTIA POR VALOR DE $ 4.500.126
YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L
Elaboró: YAQUELIN VILLAMIL
Aprobó:Yineht Bohorquez
OBSERVACIONES Y/O NOTAS: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBEJTO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO ID CONTABLE
Base para pago de salud, pensión y ARL
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

## PLANILLA
Tipo Registro C | N. documento interno | Fecha Doc. | Clase doc. | Sociedad | Fecha Contab. | Período | Moneda | Tipo de cambio | Referencia | Txt. Cabecera Dcto.
Tipo Registro P | Clave Contab. | Codigo de la cuenta | Tipo Ident | No Identificación | Indicador CME | Cuenta contable | importe | Indicador de IVA | RP Doc Presupuestal | Posc Doc Pres | Pros Pre | Programa de financiación | Fondo | Centro Gestor | Centro de costo | Centro Beneficio | Orden CO | Elemento PEP | Grafo | Area funcional | Segmento | Fecha Base | Condicion de Pago | Asignación | Texto | Bloqueo Pago | Receptor Alternativo | Tipo Ident | No Identificación | Via de Pago | Banco Propio | Id Cta | Ref 1 | Ref 2 | Referencia Pago | Código Bco | No Cuenta | Tipo Cta | Tipo de retenciones | Indicador de retención | Base imponible de retención | Importe de retención
C | 1 | 20250318 | KR | 1001 | 20250318 |  | COP |  | 337-2022 | INGECON SAS
P | 40 | 5507060000 |  |  |  |  | 40501134 |  | 5000819348 | 1
P | 31 |  | NIT | 810002747 |  | 2401010100 | 40501134 | [15 empty] | 0071 | 337-2022 | CORTE DE OBRA 6 FACTURA FRA 4312 expedida 15-11-2024 | [10 empty] | 007 | 04082297047 | 1 | 24 | 24 | 37816185 | 2268971
[39 empty] | 40 | 40 | 7185075 | 1077761
[39 empty] | 36 | 36 | 37816185 | 260932
[39 empty] | 7 | 7 | 37816185 | 189081
36704389
3