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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	10
	DE
	10




Ingeniera:
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS


	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  obra e interventoría). 

	Periodo:
	Del 01 del mes de Agosto de 2024 al 31 del mes de agosto del 2024 

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución No. 436 del 09 de Noviembre de 2023



Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 
1.1. Información General del Convenio

	CONVENIO No. 
	1908 de 2021

	CONTRATISTA:
	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
	NIT:
	800.113.672-7

	REPRESENTANTE:
	JOSE RICARDO OROZCO VALERO

	OBJETO:
	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

	FECHA DE INICIO:
	05 DE ABRIL DEL 2022
	OFICIO 

	SIGLA UNIDAD EJECUTORA –

	VALOR INICIAL:
	SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($60.250.000.000) M/CTE.

	VALOR ACTUAL:
	SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($60.250.000.000) M/CTE.

	PLAZO INICIAL:
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

	TOTAL PRORROGA:
	N/A

	PRORROGA No 1
	N/A

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 DE DICIEMBRE DE 2026
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1. 
1.1. 
1.2. Registro Presupuestal Convenio

	CDP
	Fecha
	Rubro No. 
	Fuente
	Valor Registro Presupuestal

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL
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1.3. Rendimientos Financieros 
Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.
	Ingresos
	Rendimientos Extractos
	Egresos
	Observaciones

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A



1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO
La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 del mes de agosto del 2024 al 31 del mes de agosto de 2024.  

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.


1.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA 
	1857 de 2023

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025 
	NIT:
	901.705.719-1

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)
JV INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

	OBJETO:
	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

	FECHA DE INICIO: 
	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR.
o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

	VALOR ADICIONES:
	N/A

	ADICIÓN NN:
	N/A

	VALOR ACTUAL: 
	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	$8.192.069.333

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	N/A

	SALDO POR AMORTIZAR:
	N/A

	PLAZO INICIAL: 
	Treinta y Cuatro (34) meses

	TOTAL PRÓRROGAS:
	N/A

	PRÓRROGA N:
	N/A

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	03 de Julio de 2026






1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	9379
	2023
	
	
	$900.000.000
	-
	$900.000.000

	9380
	
	
	
	$9.530.000.000
	-
	$9.530.000.000

	
	2024
	
	
	$9 .820.000.000
	-
	$9 .820.000.000

	
	2025
	
	
	$20.220.000.000
	-
	$20.220.000.000

	
	2026
	
	
	$14.143.795.556
	-
	$14.143.795.556

	TOTAL
	$54.613.795.556
	-
	$54.613.795.556



1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta  Parcial de Obra No. _1
	5.706.441.810
	…
	…
	5.706.441.810

	Acta de Ajuste ___ No. 
	…
	…
	…
	…



1.4.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 31 de agosto de 2024, para el periodo del 01 de agosto del 2024 al 30 de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$48.909.940.149,00
	100,00%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$6.151.647.707,50
	12,58%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$5.757.988.153,12
	10,54%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	-
	49,84%

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$5.757.988.153,12
	10,54%


1.4.6. ANTICIPO 
	Otorgado 
	$ 8.192.069.333

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0



1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:  12,58%
Meta física ejecutada %: 10,54%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	…
	…
	…



1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
[bookmark: _gjdgxs]
	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	…
	…
	…



1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO
 
	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No.
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA
	FECHA DE REANUDACION

	…
	…
	…
	…
	..



1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	…
	…
	…
	…



1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers 
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No. 
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$5.461.379.556
	Póliza No. 2047335
Anexo 2
	18/08/2023
	03/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	$8.192.069.333
	
	06/10/2023
	03/01/2027

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$10.922.759.111
	
	18/08/2023
	03/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	$10.649.059.111
	
	03/07/2026
	03/07/2031

	Calidad servicio
	$410.550.000
	
	03/07/2026
	03/07/2031



Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	$2.730.689.778,00
	Póliza No. 2047336
Anexo 1
	18/08/2023
	03/07/2026

	Contratistas Y Subcontratistas
	$2.730.689.778,00
	
	18/08/2023
	03/07/2026

	Perjuicios Extrapatrimoniales
	$2.730.689.778,00
	
	18/08/2023
	03/07/2026

	Responsabilidad Civil Patronal
	$2.730.689.778,00
	
	18/08/2023
	03/07/2026

	Vehículos Propios Y No Propios
	$2.148.551.822,40
	
	18/08/2023
	03/07/2026



1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	…
	…
	…
	…
	…
	…



1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	…
	…
	…
	…



1.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	…
	…
	…
	…



Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

2.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	1039 de 2022

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO INGESEC-1 
	NIT:
	901.577.100-3

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	SEDIC S.A. (60%)
SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)

	OBJETO:
	Interventoría para la atención de vías regionales en los departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de mejoramiento en el marco del programa de obra pública "vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0" Lote 1

	FECHA DE INICIO:
	12 de septiembre de 2023
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$ 8.489.968.693,00 M/CTE.

	VALOR ADICIONES:
	N/A

	ADICIÓN 1:
	N/A

	VALOR ACTUAL: 
	$ 8.489.968.693,00 M/CTE.

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	$4.244.948.346,50

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	N/A

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	N/A

	SALDO POR AMORTIZAR:
	N/A

	PLAZO INICIAL: 
	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028

	TOTAL PRÓRROGAS:
	N.A.

	PRÓRROGA N:
	N.A.

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de diciembre de 2028



2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	760822
	2022
	11
	
	$ 778.078.456
	$778.078.456
	-

	
	
	11
	
	$ 213.096.055
	$213.096.055
	-

	
	
	11
	
	$   51.603.945
	$51.603.945
	-

	337423
	2023
	11
	
	$ 1.308.398.905
	-
	$ 513.404.863

	-
	2024
	-
	
	$ 1.185.710.848
	-
	$ 1.185.710.848

	
	
	-
	
	$ 317.828.636
	-
	$ 317.828.636

	-
	2025
	-
	
	$ 1.446.819.210
	-
	$ 1.446.819.210

	
	
	-
	
	$ 300.000.000
	-
	$ 300.000.000

	-
	2026
	-
	
	$ 2.203.432.638
	-
	$ 2.203.432.638

	
	
	-
	
	$ 260.000.000
	-
	$ 260.000.000

	-
	2027
	-
	
	$ 230.000.000
	-
	$ 230.000.000

	-
	2028
	-
	
	$ 195.000.000
	-
	$ 195.000.000

	TOTAL
	$ 8.489.968.693
	
	$ 6.652.196.195



2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2
	$13.262.800,00
	$2.519.932,00
	$ -
	$15.782.732,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3
	$27.623.800,00
	$5.248.522,00
	$ -
	$32.872.322,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4
	$54.539.600,00
	$10.362.524,00
	$ -
	$64.902.124,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5
	$73.164.800,00
	$13.901.312,00
	$ -
	$87.066.112,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6
	$83.913.200,00
	$15.943.508,00
	$ -
	$99.856.708,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7
	$82.623.200,00
	$15.698.408,00
	$ -
	$98.321.608,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8
	$89.984.600,00
	$17.097.074,00
	$ 21.416.335,00
	$85.665.339,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9
	$77.700.200,00
	$14.763.038,00
	$ 18.492.648,00
	$73.970.590,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10
	$70.642.620,00
	$13.422.097,80
	$ 16.812.944,00
	$67.251.773,80

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11
	$98.182.600,00
	$18.654.694,00
	$ 23.367.459,00
	$93.469.835,00

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12
	$93.881.800,00
	$17.837.542,00
	$ 22.343.868,00
	$89.375.474,00




2.4. AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 12 De fecha 31 de agosto de 2024 para el período del 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2024 el contrato reporta un avance de 10,72% y: 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
 
Total inversión programada: $598.648,00  7,05%
Total inversión ejecutada: $799.329.807,00 9,41%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	…
	…
	…
	…



2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _




	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Seguros Mundial 
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No. 
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$848.996.869,30
	NB-100212563 Anexo No. 2
	12/09/2023
	20/03/2028

	Buen Manejo Anticipo
	$4.244.948.346,50
	
	12/09/2023
	20/03/2028

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$1.697.993.738,60
	
	12/09/2023
	20/03/2031

	Calidad del Servicio
	$2.546.990.607,90
	
	20/03/2028
	20/03/2033



2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	…
	…
	…
	…
	…
	…



2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	CORRESPONDECIA RECIBIDA

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	2024E-VUVRAZ-072508
	03/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Entrega Informe Semanal No.46

	2024E-VUVRAZ-072556
	05/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Acta de Costos e Informe Mensual JUNIO 2024 Proyecto Coyaima Ataco

	2024E-VUVRAZ-074639
	09/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Entrega Informe Semanal No.47

	2024E-VUVRAZ-074826
	09/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Acta de Costos No.11 Mes de Julio 

	2024E-VUVRAZ-076513
	14/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Respuesta comunicada 2024S VBOG 054861. Respuesta radicado INVIAS No. 2024E VUVRAZ 062944

	024E-VUVRAZ-077596
	16/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Entrega Informe Semanal No.48

	2024E-VUVRAZ-080043
	23/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Entrega Informe Semanal No.49

	2024E-VUVRAZ-080761
	26/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Entrega Documentación Cobro Anticipo N.2

	2024E-VUVRAZ-080043
	30/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Entrega Informe Semanal No.50

	2024E-VUVRAZ-08316
	31/08/2024
	Juan David Torres Sanabria
	Aprobación Hoja de Vida Profesional Social Contrato de Interventoría



2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	…
	…
	…
	…



2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS.
Ninguno.
2.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.
Ninguno.
2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno.
2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ninguno.

2.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes. 

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

· Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
· Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
· Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
· La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1039 de 2022.
· La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora mediante contrato 1039 de 2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.



Cordialmente, 



______________________________
JUAN DAVID TORRES SANABRIA 
CC. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DEL CONVENIO
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