## Anexo 4 estimación de riesgos
Matriz de riesgos
Tipificación de riesgos |  |  |  | Estimación del riesgo | [5 empty] | Control del riesgo propuesto, su asignación o distribución |  |  | Monitoreo del riesgo
N | Causa que origina el riesgo | Consecuencia del riesgo | Responsable | Estimación semicuantitativa del riesgo inherente |  |  | Estimación semicuantitativa del riesgo residual |  |  | Control propuesto | Asignación o distribución | Fecha máxima permitida para implementar el control (si aplica) | Fecha de seguimiento | Calificación del control | Riesgo residual | Observaciones | Recomendaciones
|  |  |  | Intensidad | Severidad | Riesgo inherente | Controles existentes | Calificación del control | Riesgo residual
1 | Riesgo social y/o político de un posible paro nacional. Como consecuencia de lo anterior, el contratista no pueda desplazarse al lugar de ejecución del contrato. | Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual. | La Entidad | Medio | Bajo | 1 | Cláusula contractual de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. | Buena | 1 | N/A | La Entidad | N/A | En la ejecución del contrato | Bueno | 2 | Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.
2 | Riesgo de incumplimiento por causas atribuibles al Contratista. | No consecución del objetivo de la contratación. | Contratista | Leve | Catastrófico | 4 | Exigencia Póliza de Cumplimiento | Buena | 2 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 20% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más | Bueno | 2 | Es un riesgo previsible.
3 | Riesgo que la calidad del servicio no cumpla con las condiciones mínimas técnicas establecidas | No consecución del objetivo de la contratación. | Contratista | Medio | Alto | 2 | Exigencia Póliza de Calidad de servicio | Buena | 1 | Póliza de Calidad equivalente al 20% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
4 | Riesgo de incumplimiento del objeto contractual por no pago de las prestaciones sociales de los empleados a cargo del Contratista. | Demandas laborales. | Contratista | Leve | Alto | 2 | Exigencia Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales | Buena | 1 | Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales equivalente al 5% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato y tres (3) años más. | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.