## riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | A la Entidad Contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Lo que afecta es la obligación que tienen los servidores públicos de mantener asegurados todos los bienes muebles, inumebles e intereses patrimoniales de la Entidad Contratante | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional/Técnico | El pliego de condiciones NO contempla la información requerida y necesaria para la suscripción del contrato, asi mismo el suministro de informacion errada de afiliados o de siniestralidad reportada, conlleva a que las pólizas expedidas por la Compañía Aseguradora, no cubran todos los intereses asegurables requeridos por la Entidad Contratante | Entrega errónea, incompleta y fuera de los tiempos establecidos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | A la Entidad Contratante y/o Corredor de Seguros | Estricto seguimiento a las fechas de entrega de la documentación y/o información que pueda ser requerida por las partes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, la información incompleta, inexacta o entregada fuera de los terminos establecidos generaria errores de suscripción que traerian consigo, incumplimientos durante la etapa contractual | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los intereses asegurables de la Entidad y el Area de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas | Durante todo el vinculo contractual | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros y durante el vinculo contractual, los funcionarios responsables tales como el interventor del contrato, asi como el corredor de Seguros deberan definir fechas con la suficiente antelación para evitar esta situación. | Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y durante el vinculo contractual, los funcionarios responsables de la Entidad deben verificar todos los intereses asegurables de la Entidad
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, una vez adjudicado el proceso de contratación | Adelantar un proceso nuevo si es único oferente. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente adjudicatario | Establecer claramente en el Pliego las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por la no expedición de las polizas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, habría un retraso en la expedición de las pólizas por parte del nuevo adjudicatario | Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Verificar que la Compañía Aseguradora adjudicataria expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones | Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas | Retraso en la expedición de las pólizas contratadas | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista/ A la Entidad Contratante | Establecer en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido al retraso en la expedición de las pólizas contratadas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación | Durante la etapa precontractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato | A partir de a adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
5 | Específico | Externo | Contratación | Técnicos | Cambios en las condiciones de los intereses asegurables posterior a la fecha de cierre del proceso | Modificación de las cláusulas de la póliza de Alto Costo a contratar por la Entidad, para adecuarlas a las nuevas condiciones de los intereses asegurables | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista/ A la Entidad Contratante | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los intereses asegurables de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que la Compañía Aseguradora deberá adecuar las pólizas a las nuevas condiciones de los intereses asegurables | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los intereses asegurables de la Entidad y el Area de Contratación | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en las condiciones de los intereses asegurables | Al vencimiento de la vigencia de las pólizas | Revisar de manera permanente las condiciones de los intereses asegurables vs. las condiciones incluidas en las pólizas | Durante toda la ejecución del contrato de seguros
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel mundial que conlleven a la anulación de los reaseguros contratados por la Compañías de Seguros adjudicataria ; o liquidación de la Aseguradora por parte de un ente de control | Revocación de la póliza / Terminación anticipada del contrato de seguros | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | La Entidad Contratante / EL contratista | Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contatista procedería a revocar las pólizas expedidas afectadas con la decisión de los Reaseguradores / entes de control | No hay tratamiento por ser un riesgo externo ajeno a las partes | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Revocación de las pólizas adjudicadas por parte de la Compañía Aseguradora contratista | Terminación anticipada del Contrato de Seguros | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | La Entidad Contratante / EL contratista | Determinar un plazo prudencial para la revocación de las pólizas por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido a la revocatoria de las pólizas expedidas por parte del contratista | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | El día de cierre del proceso de contratación | A través de la revisión del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas | Durante la ejecución del Contrato de Seguros
8 | General | Externo | Contractual | Comerciales/ Legales / Regulatorios | Cambios en el valor del contrato por cambios tributarios | Variación en las condiciones tributarias iniciales | 3 | 3 | 6 | Riesgo bajo | El contratista | Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con la Aseguradora | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, afecta al contratista en relación con las cargas tributarias | Contratista | Desde la suscripción del contrato | No aplica por ser un riesgo externo | Seguimiento a la legislación sobre la materia. | Trimestral