## CRONOGRAMA FASES DETALLADO
|  | 2024 | [35 empty] | 2025
|  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | FASE 1: PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO
1.1 | Definir el plan de trabajo del proyecto. | bar: NOVIEMBRE 26; DICIEMBRE 2
1.2 | Definir plan de comunicaciones. | bar: NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
1.3 | Establecer la metodología ágil para la ejecución del proyecto. | bar: NOVIEMBRE 28 to NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
1.4 | Definir la estrategia de desarrollo e integración continua, por medio de control de versiones. | bar: NOVIEMBRE 28 to NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
1.5 | Elaborar el cronograma con los principales hitos, actividades. | bar: NOVIEMBRE 26 to NOVIEMBRE 27
1.6 | Elaborar la matriz de riesgos. | bar: NOVIEMBRE 27 to NOVIEMBRE 29
1.7 | Plan de transferencia de conocimiento de los entregables del proyecto. | bar: NOVIEMBRE 27 to NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
1.8 | Plan de uso y apropiación. | bar: NOVIEMBRE 28 to NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
1.9 | Plan de gestión de cambios. | bar: NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 5
1.10 | Documento de artefactos a utilizar en las reuniones de seguimiento y la definición de los informes de avance del proyecto. | bar: DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 7
2 | FASE 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
2.1 | Mesa de trabajo con usuarios determinados por la CAM, para identificar necesidades y oportunidades de mejora. | bar: NOVIEMBRE 26 to NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 6; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 14
2.2 | Analisis de los requerimientos funcionales y no funcionales. | bar: DICIEMBRE 6 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 14; DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 18
2.3 | Análisis de la metodología de integración de la información de biodiversidad. | bar: DICIEMBRE 13 to DICIEMBRE 14; DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 21
3 | FASE 3: ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO
3.1 | Realizar el diseño de arquitectura de software y el diseño conceptual de acuerdo con los requerimientos. | bar: DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 14
3.2 | Elaborar el esquema de roles y usuarios para la publicación de contenidos de acuerdo con la nueva arquitectura de información. | bar: DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 14; DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 21
3.3 | Elaborar el cronograma de desarrollo de las características funcionales e implementación de los atributos de calidad mediante la definición de las historias de usuario y criterios de aceptación. | bar: DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 14; DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 21; DICIEMBRE 23 to DICIEMBRE 24; DICIEMBRE 26 to DICIEMBRE 27; DICIEMBRE 30 to DICIEMBRE 31
3.4 | Recepción de información a cargar en el aplicativo. | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 14; DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 21
4 | FASE 4: DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
4.1 | Proveer un ambiente desarrollo en donde se evidencien los avances de las actividades realizadas por el equipo de trabajo durante la ejecución del proyecto. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.2 | Definir e implementar la arquitectura de despliegue que responda a los atributos de calidad del proyecto: seguridad, performance, disponibilidad. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.3 | Definir e implementar de la configuración de middleware que asegure el cumplimiento de los criterios definidos en la fase anterior. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.4 | Desarrollo de software de acuerdo con la especificación de requerimientos aprobada por la Entidad en la fase 2. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.5 | Desarrollo de las interfaces gráficas de usuario de acuerdo con el diseño aprobado, y teniendo en cuenta los lineamientos de usabilidad y accesibilidad establecidos por Gobierno Digital. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.6 | Pruebas funcionales contra especificación de requerimientos. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.7 | Pruebas de accesibilidad y chequeo del cumplimiento de usabilidad. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.8 | Pruebas de carga y estrés en los ambientes de pruebas y producción bajo los lineamientos de la CAM | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.9 | Jornadas de capacitación técnicas y funcionales de mínimo 20 horas a los usuarios definidos por la CAM. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
4.10 | Documentación de arquitectura, técnica y funcional (para usuarios administradores y funcionales) | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ENERO 7 to ENERO 11; ENERO 13 to ENERO 18; ENERO 20 to ENERO 25; ENERO 27 to FEBRERO 1; FEBRERO 3 to FEBRERO 8; FEBRERO 10 to FEBRERO 15; FEBRERO 17 to FEBRERO 22; FEBRERO 24 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15; MARZO 17 to MARZO 22; MARZO 25 to MARZO 29; MARZO 31 to ABRIL 5; ABRIL 7 to ABRIL 12; ABRIL 14 to ABRIL 16; ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 26; ABRIL 28 to ABRIL 30; MAYO 2 to MAYO 3; MAYO 5 to MAYO 10; MAYO 12 to MAYO 17; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 26 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7; JUNIO 9 to JUNIO 21; JUNIO 24 to JUNIO 28; JULIO 28 to JULIO 31
5 | FASE 5: MIGRACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN
5.1 | Puesta en producción de la versión de software aprobada por la Entidad. | bar: JULIO 28 to AGOSTO 2; AGOSTO 4 to AGOSTO 7; AGOSTO 9 to AGOSTO 10; AGOSTO 12 to AGOSTO 17; AGOSTO 20 to AGOSTO 23; AGOSTO 25
5.2 | Cargue de la información depurada y aprobada. | bar: JULIO 28 to AGOSTO 2; AGOSTO 4 to AGOSTO 7; AGOSTO 9 to AGOSTO 10; AGOSTO 12 to AGOSTO 17; AGOSTO 20 to AGOSTO 23; AGOSTO 25
5.3 | Validación final de los productos puestos en producción. | bar: JULIO 28 to AGOSTO 2; AGOSTO 4 to AGOSTO 7; AGOSTO 9 to AGOSTO 10; AGOSTO 12 to AGOSTO 17; AGOSTO 20 to AGOSTO 23; AGOSTO 25

## CRONOGRAMA FASES POR SEMANAS
Fase | Nombre de fases |  |  | NOV | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO
|  | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO | 2024-11-26 | 2024-12-07
2 | ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO | 2024-12-02 | 2024-12-21
3 | ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO | 2025-01-07 | 2025-02-15
4 | DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 2025-02-01 | 2025-07-31
5 | MIGRACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN | 2025-07-01 | 2025-08-25