| EVIDENCIA DE REUNIÓN. | Código: GDI-GPD-F029 Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso HOLA: 70103 |
| --- | --- |
| Objeto de la reunión: |  | Segundo comité técnico, revisión de metodologías y plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  | 07 de Febrero de 2025 |  |  | Hora de inicio: __09:30_____ |  |  |  |  |  |  |  |  | Modalidad: | __XX__ Presencial |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ Virtual |
| Lugar: |  | Alcaldía Local de Tunjuelito Piso 6 |  |  | Hora de finalización: _12:30____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ Telefónica |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ Mixta |
| Dependencia: |  | Planeación |  |  | Nombre del Responsable: Pedro Pablo Ángel Méndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO |  |  |  |  | TIPO DE VINCULACIÓN |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|  |  |  |  |  | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA |  |  |
| CC | 1014264089 | VANESSA NOVOA PABON | N/A | Fundación Internacional de pedagogía conceptual Alberto Merani FIPCAM |  |  | X |  |  |  |  |  |  | vanessanovoa@albertomerani.org |  |
| CC | 1013625446 | ANDREA LISBETH LEON VARGAS | N/A | Fundación Internacional de pedagogía conceptual Alberto Merani FIPCAM |  |  | X |  |  |  |  |  |  | andrealeon@albertomerani.org |  |
| CC | 79218535 | FABIAN GONZALES JIMENEZ | N/A | Fundación Internacional de pedagogía conceptual Alberto Merani FIPCAM |  |  | X |  |  |  |  |  |  | fabiangonzalez@albertomerani.org |  |
| CC | 1030680450 | LAURA GARCIA |  | Fondo de desarrollo local Tunjuelito FDLT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CC | 11385910 | PEDRO PABLO ANGEL MENDEZ |  | Fondo de desarrollo local Tunjuelito FDLT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenda Segundo comité técnico: 1. Confirmación de asistentes 2. Verificación de acta de comité 1 y compromisos adquiridos. 3. Aclaración de inquietudes generadas por parte del operador de la FIPCAM al FDLT 4.Socializaciòn de entregables establecidos en estudio previo, al comité 5. Varios 6. Compromisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Se confirma asistencia de las personas convocadas por parte del FDLT y de la FIPCAM, quienes se encuentran registradas como se evidencia la página uno (1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Se procede a hacer lectura del acta del comité anterior la cual contiene ajustes al contenido y se continua con la lectura de compromisos, para lo cual se dan por realizadas de manera exitosa las siguientes: 2.1. Gestiones para formalizar reunión con la Dirección de Educación local de Tunjuelito - Ejecutada el 04-02-2025 2.2. Envió de formatos para inicio de ejecución - Se hace envió de formatos quedando pendiente el manual de marca del FDLT, Manual para la gestión de ingreso y salida de almacén del FDLT 2.3 Solicitar acta de inicio con firmas completas al área jurídica - Enviada el 06 de febrero del 2025 2.4. Realizar proceso para solicitar al almacén la creación de tercero - La FIPCAM hace envió de RUT para la gestión correspondiente y esta queda procesada por el Supervisor el día 06-02-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Se procede a aclarar las inquietudes generadas por parte de la FIPCAM: 3.1. En relación con la responsabilidad de quienes generan los diseños y la diagramación, El equipo de supervisión aclara que estas funciones están asignadas al equipo de comunicaciones del FDLT. Sin embargo el operador es responsable de enviar los contenidos para su respectiva producción a través de correo electrónico, detallando todos los aspectos que deben ser considerados para tal fin (fechas, direcciones, publicaciones, puntos de referencia, destinatarios, entre otros). 3.2. Frente a la inquietud relacionada con la creación de algunos de los juegos incluidos en la Fase 5 – "Maleta de la Ciencia y el Juego para la Reconciliación", se sugiere verificar en la tienda "Juguetes Didácticos Pinocho" o en una tienda similar que comercialice estos productos, los cuales ya existen y tienen el enfoque necesario para el uso requerido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Se realiza la presentación de los siguientes contenidos por parte de la FIPCAM: 4.1. Plan Operativo del proyecto. 4.2. Cronograma de actividades. 4.3. Fichas Metodológicas para el desarrollo de las actividades del proyecto. 4.4. Propuesta de contenidos de las sesiones del Teatro del Oprimido 4.5. Propuesta metodológica y logística de la exposición Itinerante maleta de la ciencia y el juego para la reconciliación 4.6. Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto, discriminado por actividades y eventos. Para lo anteriormente expuesto se generan algunas observaciones de forma, quedando como compromiso que se hará la revisión detallada de todos los documentos, con todo el equipo de supervisión y el día viernes 14 de Febrero, serán enviadas al operador en su totalidad de manera formal por correo electrónico, con el propósito de que estas sean subsanadas, para proceder con la aprobación y posterior aplicación de estas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Se da continuidad al punto de varios: 5.1. En este espacio se aclara el alcance del operador en relación con la Fase 3 – Escuela de Emociones y Acompañamiento Psicosocial del proyecto, el cual está únicamente sujeto a la entrega de los elementos detallados en la oferta económica del proyecto. 5.2. Se solicita que todas las gestiones realizadas por correo electrónico parte del operador la FIPCAM, sean copiadas al apoyo de supervisión, con el propósito de que la información que tenga el equipo de supervisión esté lo más actualizada posible. 5.3. Se plantea un plan B para iniciar con la formalización de las instituciones a focalizar, en caso de que la DILET no realice el envío de la información en la fecha establecida (07-02-2025). Para ello, se define generar un correo formal al equipo de la DILET y, posteriormente, realizar una visita directamente a la oficina, con el fin de obtener la autorización para abordar las instituciones y sus equipos, presentar el proyecto y proceder con la consecución de los grupos a beneficiar durante la ejecución. 5.4. Así mismo se sugiere tener en cuenta un plan B para el caso de las sesiones de tres (3) horas en los colegios, dado que la ejecución se llevará a cabo en instituciones educativas del sector oficial, las cuales usualmente cuentan con horarios definidos de media jornada (6 horas). Esto tiene como fin establecer acuerdos que beneficien los cronogramas ya establecidos en cada una de las instituciones. 5.5. Se contempla la posibilidad de gestionar con el referente de presupuestos participativos las bases de datos de personas identificadas con alguna condición de discapacidad, con el propósito de que dos (2) de ellas sean tenidas en cuenta en el proceso de vinculación laboral para el cargo de auxiliar logístico. 5.6. Se contemplan reuniones extraordinarias virtuales previas al comité en los casos que sea necesario definir algún tema importante, teniendo en cuenta que ya estamos próximos a la fase de convocatoria y es probable que surjan situaciones que requieran atención urgente, con el fin de que el cronograma y el plan de trabajo no se vean afectados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | Envió de la presentación de PowerPoint PPT que se utilizaría en la presentaciones públicas ante JAL y comunidad, para su respectiva verificación y aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo de la FIPCAM |  |
| 2 | Gestionar el envió del manual del marca de comunicaciones y prensa del FDLT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apoyo Supervisión |  |
| 3 | Envío de base de datos de los colegios distritales de la localidad de Tunjuelito por parte de la Alcaldía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apoyo Supervisión |  |
| 4 | Enviar formato sugerido de asistencia, para su respectiva aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo de la FIPCAM |  |
| 5 | Convocar a comité extraordinario para definir contenido del pendón de Rutas de atención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apoyo Supervisión |  |
| 6 | Envió de matriz financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo de la FIPCAM |  |
| 7 | Se define fecha del tercer comité el cual será programado para el día martes 04 de marzo a las 10:00 am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apoyo Supervisión - Equipo de la FIPCAM | 04-mar-25 |
| NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |