## Slide 1
Alcaldía Local de Tunjuelito
Febrero de 2025
Pedro Pablo Ángel Méndez
Profesional Planeación
PROYECTO 2066
Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia

## Slide 2
PROPOSITO 3:
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.
META CUATRENIO 2021-2024
Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de seguridad
Suministrar 2 dotación tecnológicas a organismos de seguridad
OBJETIVO DE LA META
“Mejorar los índices de seguridad con la dotación de las ayudas tecnológicas y automotrices a las autoridades locales”.
PROYECTO 2066
Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia

## Slide 3
CONTRATO: No. 299-2022 / OC 103083
CONTRATISTA: FANALCA
OBJETO: Adquisición de motocicletas y accesorios para la estación de Policía de la localidad de Tunjuelito a través del acuerdo marco de precios, CCE-971 - AMP-201.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 470.335.753
Adición: 72´359,347
Total: $542.695.100
5. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses
FECHA DE INICIO ESTIMADA: 1 de marzo de 2023
FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA: 31 de mayo de 2023
META Suministrar 1 dotación del parque automotor

## Slide 4
6. MODIFICACIONES:
  ADICIÓN $72´359,347
  PRORROGA1: 3 meses hasta el 31 de agosto
10. Ejecución: Se adquirieron 15 motocicletas (motocicleta marca Honda, línea XRE 300 con freno ABS, modelo 2023, combustible gasolina, color verde limón policía) para la Policía Nacional (Estación de Policía de Tunjuelito). El contrato también contempla la matrícula y el SOAT; mantenimiento preventivo para el primer año; 30 cascos abatibles; 30 impermeables; y 30 juegos de coderas, rodilleras y guantes. Se efectuó el traslado definitivo de bienes a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.
11. ESTADO: LIQUIDADO

## Slide 5
CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA No. 702-2024 COP (120883)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS.
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DATOS PARA LA ESTACIÓN VI DE POLICIA.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 364.000.000
MODALIDAD DE CONTRATACION: Selección abreviada de menor cuantía.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 meses
FECHA DE INICIO : 13 de enero de 2025
FECHA DE FINALIZACION : 12 de mayo de 2025

## Slide 6
Actividades:
Suministro e instalación equipos activos
Suministro e instalación puntos de red
Suministro e instalación equipos respaldo eléctrico
Adecuación cuarto técnico y eléctrico
Certificación puntos de red (nuevos)
Fases del contrato:
Preliminar (duración 1 mes), en el momento se esta desarrollando esta fase
Ejecución (duración 3 meses)

## Slide 7
PROGRAMA: Plataforma institucional para la seguridad y justicia​
META: Suministrar 1 dotación tecnológica​
​
PRESUPUESTO 2023: $185.000.000 EXCENDENTES FINANCIEROS​
Se realizó giro por $185.000.000 Orden de pago No. 0000155706​
​
CONVENIO: Se suscribió el convenio 1731-2023 con la SSCJ para aunar esfuerzos administrativos y financieros entre la SSCJ y los FDL para el suministro e instalación de equipos y componentes para el sistema de videovigilancia de Bogotá.​
​
ESTADO: En liquidación a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y justicia​ 12 informes de avance de actividades – Se formuló contrato base y contrato de interventoría​
​OBSERVACIONES: ​
Se instalaron 4 cámaras para ampliar la capacidad operativa para la reducción del delito y las labores de prevención, disuasión y control; a través del fortalecimiento mediante soluciones tecnológicas para la seguridad.
Proyecto 2066: Tunjuelito Fortalece la Seguridad y la Justicia

## Slide 8
CONTRATO: 391-2023
CONTRATISTA: TEMPOEFECTIVA SAS
OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2058. EN SU COMPONENTE DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SEGURIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA.
4. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 150.000.000
5. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 meses
FECHA DE INICIO : 26 de enero de 2024
Prorroga 2 meses
FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA: 25 de agosto de 2024
META Suministrar 1 dotación del parque automotor

## Slide 9
GRACIAS