## Hoja1
Objeto: | PRESTAR SERVICIOS DE GESTIÓN DE EMPLEO PARA POBLACIONES CON MAYORES BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES, JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MIGRANTES Y PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS.
Presupuesto: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6,918,900,000)
No. del proceso: SDDE-LP-001-2025
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el aporte de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a cargo del contratista. | Genera inestabilidad e inconformidad del equipo de trabajo. | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Se solicitará garantía de aporte de los salarios y prestaciones sociales | 1 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor cuando autorice o dé el visto bueno para el aporte por parte de la Entidad. | Cada mes
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la DIAN en la expedición del Registro Unico Tributario de las Uniones Temporales que fueron adjudicatarias de uno o varios grupos. | Genera demoras en la suscripción del Acta de Inicio | 3 | 4 | 5 | Alto | Contratista | El contratista deberá adelantar todas las gestiones pertinentes para la pronta conseccución del RUT | 1 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Posterior a la emisión de la Resolución de Adjudicación | Hasta la firma del Acta de Inicio | El supervisor requerirá al contratista solicitando el RUT | Cada tres días
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos e incumplimiento en las obligaciones y cronogramas del Contrato | Genera incumplimiento en la ejecución contractual por el incumplimiento del número de atendidos ofrecidos en la propuesta. | 3 | 3 | 5 | Alto | Contratista | Se solicitará garantía de cumplimiento y se establecerá un plan de trabajo con el Contratista que permita hacer seguimiento a las obligaciones | 1 | 1 | 1 | Baja | Si | SDDE | Desde el Inicio del Contrato | Finalizar el contrato | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Presentar evidencias que posiblemente no correspondan a la realidad o sean incluidas personas fallecidas dentro de las poblaciones atendidas | Genera incumplimiento en la ejecución contractual por el incumplimiento de las obligaciones pactadas y de lo estipulado en el Manual Operativo | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Se realizarán cruces con las diferentes bases de datos a las cuales la SDDE puede tener acceso, como son Resgistraduria y PILA | 1 | 1 | 3 | Baja | Si | SDDE | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor realizará seguimiento en las bases de datos a las cuales tiene acceso la SDDE | Mensual
5 | General | Externo/Interno | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Afectación en la cabal ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Medio | SDDE | Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 3 | Bajo | No | Entidad estatal/Contratista | Desde el final de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor tendrá presente los términos para liquidar. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Asociado | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, relacionados con desastres naturales o pandemias que limiten las acciones que deba desarrollar el contratista en el marco de la ejecución | Genera incumplimiento en la ejecución contractual por el incumplimiento de las obligaciones pactadas y de lo estipulado en el Manual Operativo | 1 | 5 | 5 | Alto | Contratista / SDDE | Revisar las nuevas condiciones sociales y naturales para adoptar medidas que permitan ajustarse a la nueva realidad | 1 | 1 | 3 | Medio | Si | Entidad estatal/Contratista | Desde el momento en que se presente la situación | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor tendrá presente los términos para liquidar. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Asociado | Alteraciones del orden público, dentro de lo cual se pueden presentar bloqueas de vias, manifestaciones, secuestros, hurtos, sicariatos, entre otras conductas delictivas | Genera incumplimiento en la ejecución contractual por el incumplimiento de las obligaciones pactadas y de lo estipulado en el Manual Operativo | 1 | 4 | 3 | Medio | Contratista / SDDE | Tomar medidas de seguridad o alternas para minimizar el impacto de estas situaciones | 1 | 1 | 2 | Baja | No | Entidad estatal/Contratista | Desde el momento en que se presente la situación | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor tendrá presente los términos para liquidar. | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No adelantar con diligencia y calidad requerida lo previsto en los estudios previos en lo señalado en el apartado 2.3 sobre las especificaciones esenciales del objeto y clausulado del contrato, en particular con lo referente al cumplimiento del plan de trabajo | Afectación en la cabal ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Se establecerá un plan de trabajo con el contratista que permita realizar entrega eficiente de la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizara seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisara los informes de ejecución | Mensual hasta finalizar esta etapa del contrato
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el contacto y participación efectiva de los prestadores autorizados del SPE | Falta de alcance en el cumplimiento del número de atendidos ofrecidos en la propuesta. | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor al plan de trabajo, propendiendo por concertar la participación efectiva de los prestadores autorizados del SPE para el cumplimiento de las metas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizara seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisara los informes de ejecución | Semanal
10 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas | Afectación en la cabal ejecución del contrato | 1 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Revisión de las solicitud de ajustes elevadas por parte del contratista y, en caso de ser favorables, adelantar el proceso de modificación a que haya lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizara seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisara los informes de ejecución | Mensual
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en el gerente del proyecto | Afectación en la cabal ejecución del contrato | 3 | 5 | 5 | Alto | Contratista | Verificación del cumplimiento de perfiles establecidos para gerentes. Entrega de plan de empalme entre gerentes (saliente y entrante) y plan de acción del nuevo gerente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | Verificación hoja de vida gerente entrante y revisión plan de empalme y acción de gerentes. | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el proceso de identificación de barreras para la articulación de la oferta y la demanda laboral | Genera incumplimiento en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Se solicitará garantía de calidad del servicio y se establecerá un plan de trabajo con el Contratista que permita hacer seguimiento por tres meses buscando garantizar la permanencia del personal contratado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Mensual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la calidad de la información soporte de atenciones y servicios entregada por el operador | Genera incumplimiento en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 4 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor al plan de trabajo, solicitando entregas semanales de información previo al cumplimiento de los hitos de pagos, que permitan revisión temprana y verificación de la calidad de la información suministrada. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Semanal
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en el acceso a documentación de la población atendida producto de fallas o barreras especificas al acceso a plataformas o documentos específicos. | Genera incumplimiento en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 4 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor al plan de trabajo, verificando el continuo acceso de los operadores a las fuentes de información, con el fin de identificar documentación o medios alternativos de acceso en caso de presentarse alguna barrera especifica. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | A partir del inicio del contrato. | Hasta el día que se termine el contrato. | El supervisor realizará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo acordado con el contratista y revisará los informes de ejecución | Semanal
Nota: Cada una de las variables cuenta con una escala de 1-5 donde 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto.