## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción: (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo por parte del Municipio de Melgar
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | Como | Cuando
1 | Especifico | Externo | Contractual | Financiero /Económico | Variación en la legislación Tributaria | Se deberá aplicar la normatividad tributaria vigente al momento de suscribir el contrato | 2 | 2 | 3 | 3 | A la Entidad contratante | Verificación por parte de la contratación y el corredor de seguros con la debida antelación de los pliegos de condiciones | 1 | 1 | 2 | Baja | Si | El contratista deberá prever y en caso tal asumir los costos y/o variaciones del mercado o de la legislación | 2025-12-31 | Seguimiento al cambio en la regulación tributaria | En la ocurrencia del evento
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio | Que sea declarado desierto el proceso | 1 | 1 | 2 | 2 | A la Entidad contratante | Verificación por parte de la contratación y el corredor de seguros con la debida antelación de los pliegos de condiciones | 1 | 1 | 2 | Baja | SI | El contratista deberá prever y en caso tal asumir los costos y/o variaciones del mercado o de la legislación | 2025-03-30 | El supervisor verificara el tipo de contrato correspondiente para el proceso | Durante la Etapa Precontractual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y/o equipos a suministrar | Afecta la prestación oportuna y efectiva del servicio | 1 | 2 | 2 | 2 | A la Entidad contratante | Verificación por parte de la contratación | 2 | 2 | 3 | media | Si | Conocimiento de los precios de los diferentes insumos del mercado que puedan ser utilizados | 2025-12-31 | Adecuado o esquema de costos / previo a la presentación de la oferta | Al elaborar la propuesta
4 | Especifica | Interna | Ejecución | Operacional | Mala Calidad o anormal funcionamiento del servicio requerido | Problemas de los productos y servicios prestados por parte del contratista | 1 | 2 | 2 | 2 | Al contratista | Verificación por parte del supervisor | 2 | 2 | 2 | Media | Si | Exigencia de garantía de Calidad del Servicio | 2025-12-30 | Seguimiento del servicio y prestado y funcionamiento del producto | Durante toda la etapa de ejecución del contrato y Cuatro meses mas
5 | Especifica | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las normas de calidad, control, y especificaciones técnicas de los ali,entos a suministrar | Mala calidad en los alimentos a suministrar | 1 | 3 | 3 | 3 | Al contratista | Verificación por parte del supervisor | 3 | 3 | 3 | Media | Si | Verificación del cumplimiento de las características de los productos a entregar | 2025-12-30 | Verificación de las condiciones | Durante la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Financiero / | Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato | Diferencia en los Valores | 2 | 2 | 2 | 2 | La entidad | Verificación por parte del supervisor | 3 | 3 | 3 | Media | Si | Revisión de la etapa precontractual | 2025-12-30 | Verificación por parte del Contratista | En la Etapa contractual
Económico
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No tener la disponibilidad total de la infraestructura requerida | Falla en el Servicio | 2 | 2 | 2 | 2 | Al contratista | Verificación por parte del supervisor | 3 | 3 | 3 | Media | Si | Previa Verificacion | 2025-12-30 | Verificación por parte del Supervisor | Durante la ejecución del contrato
El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente
Mapa de Identificación de Riesgos El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia Compra Eficiente Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista