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	CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y LA CORPORACION HUELLAS DE MI TIERRA 

	OBJETO DEL CONVENIO
	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTISTICAS YCULTURALES EN MARCO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y CULTURAL DE LA IDENTIDAD PATIENSE

	CONVENIO NO. 
	COV-PATIOS-ESAL-SCUL-05-2024

	ENTIDAD
	CORPORACIÓN HUELLAS DE MI TIERRA 



El objetivo de este plan de trabajo es establecer una estructura organizada y detallada que permita asegurar que todos los aspectos del festival se ejecuten según lo planeado. El plan tiene como finalidad garantizar que el dinero anticipado se utilice de manera eficiente, cubriendo todos los gastos previos y asegurando el cumplimiento de las metas del evento.

Algunos objetivos específicos de este plan de trabajo son:
1. Establecer un presupuesto detallado: Desglosar todos los costos anticipados asociados con la organización del festival, tales como honorarios de artistas, logística, alquiler de espacio, materiales, publicidad, transporte, entre otros.
2. Garantizar el cumplimiento de plazos: Definir los tiempos de ejecución de las actividades previas al evento, como la contratación de proveedores, la confirmación de artistas y la preparación de la infraestructura, para asegurar que todo se realice según lo planeado antes del festival.
3. Controlar la utilización de los recursos: Asegurar que los fondos anticipados se utilicen exclusivamente para los fines establecidos en el presupuesto y evitar desviaciones o mal uso de estos.
4. Establecer responsabilidades claras: Asignar tareas y responsabilidades a los miembros del equipo organizador para que cada actividad del festival se lleve a cabo sin problemas y de manera oportuna.
5. Gestionar riesgos y contingencias: Incluir un plan de contingencia en caso de imprevistos o cambios inesperados, asegurando que se pueda dar respuesta a posibles problemas sin afectar la realización del festival.
6. Realizar un seguimiento continuo: Monitorear el avance del plan de trabajo y la ejecución de los pagos anticipados para asegurarse de que el festival se celebre con éxito y dentro de lo previsto.

En resumen, el objetivo es asegurar que el pago anticipado se gestione de manera efectiva y eficiente para que el festival se pueda llevar a cabo de acuerdo con los estándares de calidad contemplados en el convenio, cumpliendo con los plazos establecidos y optimizando los recursos disponibles.

	1.1
	REINADO MUNICIPAL DE LA ARCILLA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	APORTE ALCALDÍA
	APORTE DE LA ESAL

	1.1.4
	COORDINADOR:  Coordinador General de la actividad, supervisara, apoyara, acompañara todo el evento.
	1
	PERSONA
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	$ 800.000
	$ 700.000

	1.1.7
	TALLERES DE PREPARACIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL
	5
	UND
	$ 350.000
	$ 1.750.000
	$ 1.750.000
	 

	1.1.8
	TALLERES DE PREPARACIÓN DE DANZA PARA MANEJO DE ESPACIOS, LATERALIDAD, COORDINACIÓN, MOVIMIENTOS SINCRONIZADOS
	5
	UND
	$ 350.000
	$ 1.750.000
	$ 1.650.000
	$ 100.000

	1.1.9
	TALLER DE PREPARACIÓN DE FOGUEO AUDIOVISUAL Y MANEJO DE MEDIOS
	5
	UND
	$ 350.000
	$ 1.750.000
	$ 1.750.000
	 

	1.1.10
	FORMACIÓN Y MONTAJE COREOGRÁFICO DEL OPENING DEL EVENTO
	5
	UND
	$ 350.000
	$ 1.750.000
	$ 1.750.000
	 

	1.1.11
	FORMACIÓN Y MONTAJE COREOGRÁFICO DEL CIERRE
	5
	UND
	$ 350.000
	$ 1.750.000
	$ 1.750.000
	 

	1.1.14
	BANDA DE COLOR BLANCO CON TEXTO IMPRESO A LO LARGO PARA LAS REINAS
	10
	UND
	$ 100.000
	$ 1.000.000
	$ 1.000.000
	 

	1.1.15
	CORONA PARA LA REINA Y LA VIRREINA
	2
	UND
	$ 120.000
	$ 240.000
	$ 80.000
	$ 160.000

	1.1.16
	ARREGLO FLORAL PARA TODAS LAS CANDIDATAS EL DIA DE LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN
	10
	UND
	$ 80.000
	$ 800.000
	$ 600.000
	$ 200.000

	1.2
	DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	COORDINADOR:  Coordinador General de la actividad, supervisara, apoyara, acompañara todo el evento.
	1
	PERSONA
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	 

	1.2.2
	APOYO PARA ALQUILER DE VESTUARIO ALUSIVO A LA TEMATICA ACOMPAÑAMIENTO DE COMPARSAS DE 50 INTEGRANTES
	10
	UND
	$ 700.000
	$ 7.000.000
	$ 7.000.000
	 

	1.2.3
	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CARROZAS, MATERIALES PARA ILUSTRAR Y ARMONIZAR LA TEMATICA Y ALQUILER DE VEHICULOS
	10
	UND
	$ 700.000
	$ 7.000.000
	$ 5.000.000
	$ 2.000.000

	1.2.4
	AGUA EN BOLSA DE 300 ML (PUNTO DE HIDRATACIÓN)
	4000
	UND
	$ 500
	$ 2.000.000
	$ 2.000.000
	 

	1.2.5
	BLOQUES DE HIELLO DE 1/4 KG PARA AMBIENTIZAR EL AGUA
	16
	UND
	$ 9.500
	$ 152.000
	$ 152.000
	 

	1.2.6
	ALQUILER DE 4 TOBOS PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN
	4
	UND
	$ 70.000
	$ 280.000
	$ 280.000
	 

	1.2.7
	PRESENTACIÓN EN VIVO DE GRUPOS DE DANZA PARA ACOMPAÑAR EL INICIO DEL DESFILE
	10
	GB
	$ 500.000
	$ 5.000.000
	$ 5.000.000
	 

	1.2.8
	PRESENTACIÓN DE BANDA SHOWS (INCENTIVOS POR ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL EVENTO)
	10
	UND
	$ 700.000
	$ 7.000.000
	$ 7.000.000
	 

	1.2.9
	PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL: PAPAYERA PARA ANIMACIÓN POR 3 HORAS
	10
	GB
	$ 600.000
	$ 6.000.000
	$ 6.000.000
	 

	1.2.10
	REFRIGERIOS (EMPAREDADO EN PAN BROS, JAMÓN, QUESO Y POLLO, JUGO EN CAJA *200ML. LOS REFRIGERIOS DEBEN SER ENTREGADOS CON LAS NORMAS DE HIGIENE CORRESPONDIENTES, EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, CON SERVILLETA. SERÁN RECIBIDOS SEGÚN LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGARES INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.)
	600
	UND
	$ 8.000
	$ 4.800.000
	$ 4.800.000
	 

	1.2.11
	PRESENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE DOS MIMOS INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO
	2
	PERSONA
	$ 300.000
	$ 600.000
	$ 600.000
	 

	1.2.12
	PRESENTACIÓN DE UN SHOW CIRCENSE MUSICAL, CINCO (5) ZANQUEROS
	1
	GB
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	$ 1.250.000
	$ 250.000

	1.2.13
	PRESENTACIÓN DE AGRUPACION MUSICAL REGIONAL, PARA ANIMAR LA FINALIZACIÓN DEL EVENTO, GENERO TROPICAL
	1
	GB
	$ 5.000.000
	$ 5.000.000
	$ 5.000.000
	 

	1.4
	FESTIVAL DE DANZA FOLCLORICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	ALQUILER DE UNA PANTALLA LED 3X2
	1
	UND
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	 

	1.4.4
	COORDINADOR:  Coordinador General de la actividad, supervisara, apoyara, acompañara todo el evento.
	1
	UND
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	$ 1.500.000
	 

	1.4.5
	REFRIGERIOS (emparedado en pan Bros, jamón, queso y pollo, jugo en caja *200ml. Los refrigerios deben ser entregados con las normas de higiene correspondientes, empacados individualmente, con servilleta. Serán recibidos según las fechas, horarios y lugares indicados por el supervisor del contrato.)
	300
	UND
	$ 8.000
	$ 2.400.000
	$ 2.400.000
	 

	1.4.6
	PRESENTACIÓN DE FESTIVAL DE DANZAS FOLCLORICAS
	1
	GB
	$ 600.000
	$ 600.000
	$ 600.000
	 

	1.4.7
	PRESENTACIÓN DE SHOW DE SALSA CASINO
	1
	GB
	$ 600.000
	$ 600.000
	$ 600.000
	 

	1.4.8
	PERSONAL CONTRATADO CON FUNCIÓN DE PRESENTACIÓN DEL EVENTO, (MAESTRO DE CEREMONIAS, ENCARGADOS DE ANIMAR A LOS ASISTENTES EN LA TARIMA Y DIRIGIR)
	2
	PERSONA
	$ 450.000
	$ 900.000
	$ 900.000
	 

	1.4.9
	AGUA EN BOLSA DE 300 ML
	2000
	UND
	$ 500
	$ 1.000.000
	$ 1.000.000
	 

	1.4.10
	ALQUILER DE SILLETERIA SIN BRAZO INCLUIDA TRANSPORTE
	600
	UND
	$ 1.500
	$ 900.000
	$ 900.000
	 

	1.4.11
	LOGISTICA DEL EVENTO (Personal técnico y logístico)
	2
	UND
	$ 100.000
	$ 200.000
	$ 200.000
	 

	1.5.7
	PRESENTACIÓN DE AGRUPACION MUSICAL NACIONAL VALLENATA, GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE UN SHOW CENTRAL DE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS. INCLUYE TRANSPORTES NACIONALES O LOCALES HASTA LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO, GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SHOW. EL HORARIO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN SERÁN PREVIAMENTE ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y LA DIRECTRIZ DEL SUPERVISOR.
	2
	UND
	$ 50.000.000
	$ 40.000.000
	$ 72.700.000
	$ 27.300.000

	1.5.8
	AGRUPACIÓN DE MUSICAL POPULAR Y MUSICA TRADICIONAL CARRANGA GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE UN SHOW CENTRAL DE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS. INCLUYE TRANSPORTES NACIONALES O LOCALES HASTA LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO, GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SHOW. EL HORARIO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN SERÁN PREVIAMENTE ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y LA DIRECTRIZ DEL SUPERVISOR.
	2
	UND
	$ 90.000.000
	$ 80.204.000
	$ 104.000.000
	$ 76.000.000

	1.5.9
	CONTRATACIÓN DE ORQUESTAS REGIONALES X (3 DÍAS)
	6
	UND
	$ 5.000.000
	$ 10.000.000
	 
	$ 30.000.000
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MARIA ROSALBA CARDENAS DUARTE               
Representante Legal                                              
CC. No. 27.605.155 de Cúcuta                                 


Av 5 #12 A -39 Barrio San Luis– Teléfono: 5 505780/ Celular: 3133605557 corpohuellas2009@gmail.com
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