Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Bogotá, D.C.

562

Señor:

TC. JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON

MEBOG Jefe grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Correo: mebog.gutic@policia.gov.co

Asunto: Concertar viabilidad técnica sobre la instalación eléctrica que dispone la Estación VI de Policía de Tunjuelito, para garantizar la ejecución del contrato OP 702-2024.

Respetado señor cordial saludo:

En relación al contrato de Obra Pública No. 702-2024 adjudicado a la entidad CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS, con fecha de inicio 13 de enero de 2025, cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DATOS PARA LA ESTACIÓN VI DE POLICIA.”, del proyecto No. 2066 Tunjuelito Fortalece la Seguridad y la Justicia, con la meta “Dotación Tecnológica a Organismos de Seguridad” vigencia 2024. El cual consta de 2 fases de desarrollo según los Estudios Previos (fase Preliminar – 1 mes y fase de Ejecución 3 meses).

Como resultado a los análisis realizados por parte del contratista en el desarrollo de la fase preliminar, se han evidenciado los siguientes aspectos que requieren ser concertados y solucionados con prontitud para no afectar el periodo de ejecución del contrato:

- Según copia del recibo de energía allegado, en este se evidencia que se proporciona una carga de 10.2 KW, la cual es insuficiente para la instalación de la UPS, 2 aires acondicionados y el respaldo para los puntos de trabajo.

- Las instalaciones eléctricas con que cuenta la Estación, no permite cumplir con la norma RETIE.

- Se requiere el segundo recibo de energía de la estación para verificar cual es la capacidad total en KW que dispone la Estación.

Por lo anterior se solicita de su colaboración para realizar un comité técnico, con el apoyo de profesionales que asesoren y determinen cual es la alternativa viable que nos permita hallar las soluciones pertinentes que garanticen la efectiva ejecución del contrato. Esta solicitud se había dirigido con fecha 27 de febrero de 2025, con numero de radicado 20255620041231, por lo tanto, respetuosamente le agradezco dar prioridad a esta solicitud.

Sin otro particular y con el acostumbrado respeto.

Cordialmente,

JULIAN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA

Alcalde Local de Tunjuelito (E)

Correo electrónico: alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Pedro Pablo Angel Méndez, Apoyo a la Supervisión - Profesional contratista - Planeación FDLT

Proyectó:  Lorena Guarin

Aprobó: David Antonio Giraldo/ Asesor Despacho- Planeación FDLT