INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO 122 DE 2024, PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN HUILA”

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato 122 de 2024 es “CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA”

Esta remodelación es a realizarse en los puestos de salud de las siguientes cinco veredas: Alto Quinchana, Obando, El Rosario, Sevilla y Villa Fátima.

LOCALIZACION ESPACIAL Y ESTADO ACTUAL DE LOS DE LOS PUESTOS DE SALUD A INTERVENIR

- Puesto de Salud de la vereda Alto Quinchana

Fot 1.  El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Puerto Quinchana, a unos 45 km desde el municipio de San Agustín Huila.

Fot 2. Fachada frontal puesto de salud

Fot 3. Estado antes de su intervención de la zona de alberca y patio interior

Fot 4. Estado de la cocineta

Fot 5. Estado de la fachada posterior

Fot 6. Estado del puesto de salud

Fot 7 andenes perimetrales

Fot 8. estado de los pisos

- Puesto de Salud de la vereda Obando

El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Obando, localizada sobre la zona poblada de Obando, a unos 15 km desde el municipio de San Agustín Huila.

Fot 2. Fachada frontal del puesto de salud

Fot 3 estado de las cubiertas

Fot 4. Estado de los baños

Fot 5. Instalaciones sanitarias

Fot 6. Estado de los muros

Fot 7 estado general de fachadas

- Puesto de Salud de la vereda Villa Fátima

El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Villa Fátima, sobre el centro poblado a unos 30 km desde el municipio de San Agustín Huila.

Fot 1. Fachada frontal

Fot 2. Estado de los muros y pisos existentes

Fot 3. Estado de los muros interiores

Fot 4. Estado de muros y cielo raso

Fot 5. Pisos interiores

Fot 6. Muros y baños en el interior

Fot 7 fachada interior

- Puesto de Salud de la vereda Sevilla

El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Sevilla, a unos 9 km desde el municipio de San Agustín Huila.

Fot 1. Fachada frontal

Fot 2. Vista de fachada lateral derecha

Fot 3. Fachada posterior

Fot 4. Estado general de piso y fachada

Fot5,.  cubiertas

Fot 6. Estado de muros y baños

- Puesto de Salud de la vereda El Rosario

El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda El Rosario, en un centro poblado a unos 25 km desde el municipio de San Agustín Huila.

Fot. 1 fachada frontal

Fot 2. Estado de ventanas

Fot 3 estado de muros

Fot 4. Cubiertas y estructura de cubierta

Fot 5. Estado de muros interiores

Fot 6. Estado de puertas metálicas

Fot 7. Estado de muros cielo raso y pisos

Fot 8. Fachada posterior

INICIO Y DESARROLLO DEL CONTRATO.

El acta de inicio se firmó el 18 de marzo de 2024, inmediatamente se solicitó el anticipo para comenzar la obra, pero solo hasta el día miércoles 27 de marzo se hizo efectivo el desembolso de este anticipo, ya presentándose un atraso de 9 días, de igual manera la E.S.E programó la socialización del proyecto con la comunidad, en cada vereda, para realizarse antes de la ejecución de las obras y se hicieron de la siguiente manera: para la vereda Obando para el viernes 22 de marzo, para las veredas Alto Quinchana y Villa Fátima para el sábado 23 de marzo y para las veredas Sevilla y El Rosario el sábado 30 de marzo y hasta que no se hiciera la respectiva socialización no podíamos iniciar obra.

Igualmente, este proceso coincidió con la Semana Santa, por lo cual no se pudieron hacer las compras de materiales y equipos, ni hacer contratación del personal técnico para la ejecución de la misma, más que hasta la semana siguiente del lunes 01 al 05 de marzo, y se comenzó de manera efectiva con los trabajos el lunes 08 del 2024.

Se contrataron un maestro, un oficial y tres ayudantes de construcción por cada uno de los puestos de salud, las obras iniciaron con la demolición de pisos, retiro de cubiertas, cielo raso, e instalaciones eléctricas, en cada una de las sedes.

Pero pronto se comenzó a tener problemas con el acceso vial, esto con tres de los puestos de salud, ya que están localizados hasta a 3 horas en desde la cabecera municipal, por una vía en muy mal estado que, sumado a las lluvias lo que hace se sea intransitable por estos corredores viales, lo que ha hecho que los envíos de materiales especialmente de material de playa, lleguen con 2 o 3 días de retraso por este hecho

Algunos de los materiales como arenas y gravillas en algunas ocasiones por el mal tiempo, se tuvieron que dejar en la vía y cuando el tiempo mejoraba se recogen para ser llevadas a su destino

También se tubo  inconvenientes, con la consecución de la cubierta, ya que es difícil conseguirla con las condiciones del contrato (ECORROF UPVC de 2,5 mm) ya que, al ser un producto importado, nos manifiestan las empresas que lo distribuyen, que este calibre es muy poco comercial, por lo cual se tuvo que esperar para que llegue este suministro, por ello luego de un mes y medio de trabajo en la obra, se solicitó una prórroga en tiempo durante un mes mas para ser entregada la obra el día 18 de junio de 2024, solicitud que fue aceptada.

Luego de esto se continuo con la obra realizando instalación de correas, y cubierta, también se instalaron los pisos en baldosas de granito, igualmente el guarda escobas, se retiró la pintura para luego estucar de nuevo y pintar los muros, se hicieron las instalaciones hidro sanitarias y se instalaron los elementos sanitarios como baños, lavamos y duchas, pero por razones de que  el municipio de San Agustín inicio obras de elaboración de tres placa huellas en el trayecto por el cual se accede hasta las veredas villa Fátima y Alto Quinchana y cerro las vías durante la construcción se  solicito que se suspendiera la obra a partir del 14 de junio y se reinició el 29 de julio de 2024.

Al reiniciarse la obra, ya lo que faltaba de realizar en la obra eran acabados, los cuales se iniciaron con la brillada de pisos y guarda escobas, estuco de muros y pinturas, la instalación de lámparas, pintado de marcos puertas y ventanas, la instalación de vidrios, al igual que la instalación y terminación del cielo raso en dry-wall y la terminación de andenes como se muestra en las actas que se entregaron de avance de obra y las fotografías anexas a este informe.

Para el terminado de la obra se utilizó el siguiente personal:

Para Alto Quinchana un maestro y un oficial

Para Obando, un maestro un oficial y dos ayudantes

Para El Rosario un maestro, un oficial y un ayudante

Para villa Fátima un maestro y un ayudante

Y para Sevilla un solo maestro, ya que las actividades faltantes eran mínimas.

Y con este personal se terminó la obra, se entregó a la supervisión y la interventoría tal como se muestra en los informes ya entregados y las fotografías anexas a continuación, puesto por puesto a continuación.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL DESARROLLO DE LA OBRA

- Puesto de salud de la vereda Alto Quinchana

Fot 1. Desmonte de cubiertas

Fot 2. Desmonte de la estructura de cubierta

Fot 3. Demolición de piso y construcción de la red hidro-sanitaria

Fot 4. Elaboración de alistados de piso

Fot 5. Construcción de cuchillas para cubierta

Fot 6. Instalación de correas y cubierta en UPVC

Fot 7.  Instalación de terminado de piso y brillado del mismo

Fot 8.  Brillado de piso terminado

Fot 9.  Terminado del guarda escobas en media caña

Fot 10. Terminado de muro en estuco y pintura

Fot 11. Terminado de baños en enchape cerámico

Fot 12. Elaboración de andenes perimetrales

Fot 13. Fachada frontal y lateral izquierda terminada

.

Fot 14. Fachada posterior terminada

- Puesto de salud de la vereda Obando

Fpt 1. Desmonte de estructura, cubierta y rede eléctrica

Fot 2. Desmonte de sanitario y lavamanos existente

Fot 3. Elaboración de pisos y redes hidro-sanitarias

Fot 4. Elaboración de piso en tabletas de granito y repello de muros

Fot 5. Instalación y brillado de piso

Fot 6. Elaboración de poceta de aseo

Fot 7. Instalación de marcos para puertas y estucado de muros

Fot 8. Instalación de estructura metálica y cubierta

Fot 9. Instalación de la cubierta

Fot 10. Acabado de muros en estuco y pintura

Fot 11. Acabado piso de granito e instalación de puertas en madera

Fot 12. Pintado de ventanas e instalación de vidrios

Fot 13. Estructura de cubierta

Fot 14. Elaboración de andenes perimetrales

Fot 15. Instalación de tanque elevado de reserva de agua

Fot 16. Instalación de aparatos sanitarios

Fot 17. Terminado de ventanales

Fot 18. Elaboración de cielo raso e instalaciones eléctricas

Fot 19. Instalación de lámparas

Fot 20 andenes frontales

Fot 21 aseo general de obra

.

Fot 22. Fachada terminada

Fot 23. Fachada frontal

- Puesto de salud de la vereda Alto El rosario

Fot 1. Desmonte de estructura, cubierta e instalaciones eléctricas

Fot 2. Instalación de estructura para cubierta

Fot 3. Instalación de cubierta

Fot 4. Pañete de cocina y odontología

Fot 5. Instalación de piso en tabletas de granito

Fot 6. Elaboración de andenes perimetrales

Fot 7. Instalación de marcos metálicos para puertas

Fot 8. Instalaciones eléctricas, dry-wall y canales posteriores

Fot 9. Acabado en estuco y pintura

Fot 10 estuco y pintura frontal

Fot 11. Terminado de ventanas con vidrio

Fot 12. Acabado de piso en granito y guarda escoba en media caña

Fot 13. Terminado de cubierta en teja en UPVC

Fot 14. Terminados de fachada

Fot 15. Terminado de baños

Fot 16. Poceta de aseo

Fot 17 terminado parte posterior

Fot 18 fachada lateral derecha

Fot 19. Terminado de ventanas, lámparas y pintura

Fot 20. Terminado y brillado de pisos

Fot 21. Instalación de tanque de agua

- Puesto de salud de la vereda Alto Villa Fátima

Fot. 1. Desmonte de estructura, cubierta e instalaciones eléctricas

Fot 2. Remoción de pisos existentes

Fot 3. Elaboración de piso

Fot 4. Instalación de redes hidro sanitarias

Fot 5 instalación de estructura de cubierta

Fot 6. Instalación de marcos para puertas

Fot 7. Instalación de pisos en tabletas de granito

Fot 8. Estructura de cubierta

Fot 9.  redes eléctricas

Fot 10. Instalación y destroncado de pisos

Fot 11. Instalación de cielo raso y eléctricas

fot 12. Terminado interno en pintura y lámparas

Fot 13. Terminación de ventanas y vidrios

Fot 14. Terminado de muros interiores

Fot 15. Poceta de aseo

Fot 16. Acabado de baños

Fot 17 brillado de pisos

Fot 18. Brillado de pisos

Fot 19. Acabado de cubiertas, fachadas y canales

Fot 20. Fachada frontal terminada

Fot 21. Fachada posterior terminada

- Puesto de salud de la vereda Sevilla

Fot 1. Desmonte de estructura, cubierta y redes eléctricas

Fot 2. Instalación de redes hidro sanitarias

Fot 3. Redes sanitarias

Fot 4. Instalación de estructura para cubierta

Fot 5. Lijado de muros para estucado

Fot 6. Repello de muros

Fot 7. Enchape de unidades sanitarias

Fot 8. Elaboración de andenes perimetrales

Fot 9. Estucado y pintura de muros

Fot 10. Instalación de canales y luces

Fot 12. Instalación de piso y guarda escobas

Fot 13. Terminado de cubierta en teja UPVC

Fot 14. Terminado de baños

Fot 15. Poceta de aseo

Fot 16, terminado de muros fachada lateral derecha

Fot 17. Terminado de pisos

Fot 18. Fachada frontal terminada

Fot 19. Fachada lateral izquierda terminada

- POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

En el transcurso del contrato se expidieron las siguientes pólizas, las cuales fueron autorizadas por la institución, igualmente sus anexos en tiempo de las prórrogas que hubo en la ejecución del proyecto.

Pólizas iniciales del contrato: ANEXO 0

| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-40-101019513 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 23/06/2024 |
| AMPAROS |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 18/03/2024 | 23/06/2024 | $ 135.901.152,20 |

| POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-44-101053640 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 23/05/2027 |
| AMPAROS |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO |  | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  | 18/03/2024 | 23/09/2024 | $ 135.901.152,20 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO |  | 18/03/2024 | 23/06/2024 | $ 339.752.880,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |  | 18/05/2024 | 23/05/2027 | $ 203.851.728,30 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES |  | 18/03/2024 | 23/05/2027 | $ 67.950.576,10 |

Pólizas iniciales del contrato: ANEXO 1

| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-40-101019513 | 18/05/2024 | 18/03/2024 | 23/07/2024 |
| AMPAROS |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 18/03/2024 | 23/07/2024 | $ 135.901.152,20 |

| POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-44-101053640 | 18/05/2024 | 18/03/2024 | 23/06/2027 |
| AMPAROS |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO |  | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  | 18/03/2024 | 23/09/2024 | $ 135.901.152,20 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO |  | 18/03/2024 | 23/06/2024 | $ 339.752.880,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |  | SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS |  | $ 203.851.728,30 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES |  | 18/03/2024 | 23/06/2027 | $ 67.950.576,10 |

Pólizas del contrato: ANEXO 2

| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-40-101019513 | 05/08/2024 | 18/03/2024 | 08/09/2024 |  |
| AMPAROS |  |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA ACTUAL | SUMA ASEGURADA ANTERIOR |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 18/03/2024 | 08/09/2024 | $ 135.901.152,20 | $ 135.901.152,20 |

| POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-44-101053640 | 05/08/2024 | 18/03/2024 | 10/08/2027 |  |
| AMPAROS |  |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO |  | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  | 18/03/2024 | 10/12/2024 | $ 135.901.152,20 | $ 135.901.152,20 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO |  | 18/03/2024 | 10/09/2024 | $ 339.752.880,50 | $ 339.752.880,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |  | SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS |  | $ 203.851.728,30 | $ 203.851.728,30 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES |  | 18/03/2024 | 10/08/2027 | $ 67.950.576,10 | $ 67.950.576,10 |

Pólizas prórroga No 2 del contrato: ANEXO 3

| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-40-101019513 | 05/08/2024 | 18/03/2024 | 08/10/2024 |  |
| AMPAROS |  |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA ACTUAL | SUMA ASEGURADA ANTERIOR |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 18/03/2024 | 08/10/2024 | $ 135.901.152,20 | $ 135.901.152,20 |

| POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 61-44-101053640 | 05/08/2024 | 18/03/2024 | 10/09/2027 |  |
| AMPAROS |  |  |  |  |  |
| TIPO DE AMPARO |  | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  | 18/03/2024 | 10/01/2025 | $ 135.901.152,20 | $ 135.901.152,20 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO |  | 18/03/2024 | 10/10/2024 | $ 339.752.880,50 | $ 339.752.880,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |  | SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS |  | $ 203.851.728,30 | $ 203.851.728,30 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES |  | 18/03/2024 | 10/09/2027 | $ 67.950.576,10 | $ 67.950.576,10 |

- CUENTAS DE COBRO DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024 (CUENTAS DE COBRO).

4.1 Cuenta de cobro de anticipo contrato de obra

El contratista realizó cobro de anticipo del 50% por el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($339.752.882), discriminados así:

| PUESTO DE SALUD | FUENTE | VALOR 50% ANTICIPO |
| --- | --- | --- |
| VEREDA ALTO QUINCHANA | 10121001 APORTES NACIONALES | $ 45.126.458 |
| VEREDA OBANDO | 10121001 APORTES NACIONALES | $ 75.115.513 |
| VEREDA EL ROSARIO | 10121001 APORTES NACIONALES | $ 64.320.431 |
| VEREDA SEVILLA | 10121001 APORTES NACIONALES | $ 50.059.876 |
| VEREDA VILLA FATIMA | 10121001 APORTES NACIONALES | $ 105.130.604 |
| TOTAL PAGADO DE ANTICIPO |  | $ 339.752.882 |

4.2 Cuenta de cobro acta parcial No 1 del contrato de obra

| No | PUESTO DE SALUD | VALOR CONTRATO | VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTO QUINCHANA | $ 90.252.916,00 | $ 39.962.219,00 |
| 2 | OBANDO | $ 150.231.025,00 | $ 10.992.148,00 |
| 3 | EL ROSARIO | $ 128.640.862,00 | $ 55.630.027,00 |
| 4 | SEVILLA | $ 100.119.751,00 | $ 38.392.394,00 |
| 5 | VILLA FATIMA | $ 210.261.207,00 | $ 58.874.940,00 |
| TOTAL |  | $ 679.505.761,00 | $ 203.851.728,00 |

La Fecha de pago del acta parcial No 1, se hizo efectiva mediante orden de pago emitida por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas el 06 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que se podía pagar el 30% según forma de pago estipulado en el contrato.

4.2 Cuenta de cobro acta final del contrato de obra

| No | PUESTO DE SALUD | VALOR CONTRATO | VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTO QUINCHANA | $ 90.252.916,00 | $ 5.164.239,00 |
| 2 | OBANDO | $ 150.231.025,00 | $ 64.123.364,00 |
| 3 | EL ROSARIO | $ 128.640.862,00 | $ 8.690.404,00 |
| 4 | SEVILLA | $ 100.119.751,00 | $ 11.667.481,00 |
| 5 | VILLA FATIMA | $ 210.261.207,00 | $ 46.255.663,00 |
| TOTAL |  | $ 679.505.761,00 | $ 135.901.151,00 |

Se presenta cuenta de cobro de acta final ya habiéndose ejecutado las actividades de obra en su totalidad.

- AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $ 679.505.761 discriminado así:

| No | PUESTO DE SALUD | VALOR CONTRATADO | VALOR EJECUTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTO QUINCHANA | $ 90.252.916 | $ 90.252.916 |
| 2 | OBANDO | $ 150.231.025 | $ 150.231.025 |
| 3 | EL ROSARIO | $ 128.640.862 | $ 128.640.862 |
| 4 | SEVILLA | $ 100.119.751 | $ 100.119.751 |
| 5 | VILLA FATIMA | $ 210.261.207 | $ 210.261.207 |
| TOTAL |  | $ 679.505.761 | $ 679.505.761 |

| RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 122 DE 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PUESTO DE SALUD | VALOR CONTRATADO | VALOR EJECUTADO | AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) | PAGO REALIZADO ACTA PARCIAL No 1 (30%) | VALOR ACUMULADO PARA PAGO ACTA FINAL |
| 1 | ALTO QUINCHANA | $ 90.252.916 | $ 90.252.916 | $ 45.126.458 | $ 39.962.219 | $ 5.164.239 |
| 2 | OBANDO | $ 150.231.025 | $ 150.231.025 | $ 75.115.513 | $ 10.992.148 | $ 64.123.364 |
| 3 | EL ROSARIO | $ 128.640.862 | $ 128.640.862 | $ 64.320.431 | $ 55.630.027 | $ 8.690.404 |
| 4 | SEVILLA | $ 100.119.751 | $ 100.119.751 | $ 50.059.876 | $ 38.392.394 | $ 11.667.481 |
| 5 | VILLA FATIMA | $ 210.261.207 | $ 210.261.207 | $ 105.130.604 | $ 58.874.940 | $ 46.255.663 |
| TOTAL |  | $ 679.505.761 | $ 679.505.761 | $ 339.752.881 | $ 203.851.728 | $ 135.901.151 |

- COMITES DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 122 DE 2024

Durante la ejecución del contrato de obra No 122 de 2024, se han realizado comités de obra llevados a cabo en las instalaciones de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín Huila, contando con la presencia de la interventoría, contratista, supervisor del contrato, apoyo a la supervisión y Gerencia para uno de ellos. En total se han realizado diez comités de los cuales existen 10 actas de comité. A continuación, se relacionan así:

| COMITE No | EXISTE ACTA DE COMITE | INSTALACIONES EN QUE SE REALIZO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 22/04/2024 | 7:30 a. m. |
| 2 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 29/04/2024 | 8:30 a. m. |
| 3 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 27/05/2024 | 4:30 p. m. |
| 4 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 5/06/2024 | 8:00 a. m. |
| 5 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 3/07/2024 | 3:00 p.m |
| 6 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 8/07/2024 | 9:30 a.m |
| 7 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 29/07/2024 | 2:30 p. m. |
| 8 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 02/08/2024 | 2:00 p. m. |
| 9 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 20/08/2024 | 11:50 a.m |
| 10 | SI | ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas | 26/08/2024 | 9:00 a.m |

- ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES AUTORIZADAS DURANTE EL TRANSCURSO DEL CONTRATO

  - Acta de mayores y menores cantidades No 1

Se firmó acta de mayores y menores cantidades de obra No 1 el 10 de mayo de 2024, esta fue realizada teniendo en cuanta algunas necesidades existentes en los puestos de salud por lo cual dentro de algunos de los Centros de Salud se menciona y se muestra nuevos ítems, los cuales no fueron aprobados. Para efecto del acta se aceptó solo las cantidades balanceadas por parte de la interventoría sin alterar el valor del contrato inicial.

  - Acta de mayores y menores cantidades No 2

En comités de obra se expuso la necesidad de realizar acta de mayores y menores No 2, esta se presentó y se revisó por parte de la interventoría y supervisión, haciendo observaciones de ajustes necesarios. Las medidas se corroboraron en terreno con la finalidad de crear la memoria de respaldo de cada uno de los ítems del contrato. El acta tiene de fecha 11 de junio de 2024. Para efecto del acta se aceptó las cantidades balanceadas por parte de la interventoría sin alterar el valor del contrato inicial.

CANTIDADES FINALES SEGÚN ACTA DE MAYORE Y MENORES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR PUESTO DE SALUD

ITEM; ACTIVIDADES; CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD ALTO QUINCHANA. UND; CANTIDAD; VALOR TOTAL. 1; PRELIMINARES. 1,1; LOCALIZACION Y REPLANTEO; m2; 85.41; $ 328,829. 1,2; CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO; ml; 70.00; $ 2,485,000. 1,3; DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS; m2; 72.33; $ 1,345,312. 1,4; DESMONTE DE SANITARIO; und; 1.00; $ 55,000. 1,5; DESMONTE RED ELECTRICA (luminarias); m2; 66.00; $ 528,000. 1,6; DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES; ML; 62.20; $ 528,700. 2; OBRAS DE URBANISMO. 2,1; ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor; ml; 28.12; $ 2,243,976. 3; OBRAS EN CUBIERTA. 3,1; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE; m2; 89.46; $ 8,722,389. 3,2; IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA; m2; 89.46; $ 161,029. 3,3; LIMATESA TERMOACUSTICA; ml; 7.55; $ 700,640. 3,4; SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO; ml; 102.70; $ 6,162,000. 4; MAMPOSTERIA Y PINTURA. 4,1; PAÑETE LISO MUROS 1:4; m2; -; $ 0. 4,2; PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3; m2; 38.39; $ 1,516,484. 4,3; FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES; ml; 15.00; $ 142,500. 4,4; ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS; m2; 107.85; $ 3,580,533. 4,5; PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES; m2; 95.12; $ 3,519,540. 4,6; PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA; M2; 35.99; $ 1,331,541. 5; PISOS Y CIELO RASO. 5,1; ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M; m2; 59.71; $ 3,122,979. 5,2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA; m2; 45.04; $ 7,791,920. 5,3; GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE; ml; 78.01; $ 6,630,850. 5,4; CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN); m2; 66.09; $ 5,485,429. 6; ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS. 6,1; CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES); m2; 13.88; $ 1,178,667. 6,2; CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES); m2; 2.42; $ 205,034. 6,3; POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN); und; 1.00; $ 345,000. 6,4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 450,000. 6,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 280,000. 6.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 6,7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 6,8; LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 250,000. 7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA. 7,1; VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO; M2; 0.00; 0.00. 7,2; ESPEJO 4 MM; m2; 0.00; 0.00. 7,3; SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE; m2; 0.00; 0.00. 7,4; BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M; Und; 0.00; 0.00. 8; SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS. 8,1; CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR; und; 0.00; 0.00. 8,2; BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP; und; 0.00; 0.00. 8,3; SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA); und; 12.00; $ 1,740,000. 8,4; SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO); und; 10.00; $ 1,050,000. 8,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE); und; 12.00; $ 1,260,000. 9; SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. 9,1; CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; ML; 16.00; $ 1,480,000. 9,2; TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN; ml; 42.30; $ 359,550. 9,3; ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN; und; 18.00; $ 22,500. 9,4; PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE; und; 1.00; $ 52,600. 9,5; PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS; und; 1.00; $ 52,600. 9,6; PUNTO HIDRÁULICO POCETA; und; 1.00; $ 52,600. 9,7; PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE; und; 1.00; $ 62,400. 9,8; PUNTO SANITARIO LAVAMANOS; und; 1.00; $ 56,200. 9,9; PUNTO SIFÓN POCETA ASEO; und; 1.00; $ 62,400. 9,10; ACCESORIO SANITARIO 4"; und; 5.00; $ 95,000. 9,11; ACCESORIO SANITARIO 3"; und; 19.00; $ 285,000. 9,12; TUBERÍA 4" SANITARIA; ml; 11.20; $ 268,800. 9,13; TUBERÍA 3" SANITARIA; ml; 28.10; $ 477,700. 9,14; CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA); und; 2.00; $ 360,000. 9,15; REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN; und; 2.00; $ 91,200. 9,16; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 1,700,000. 10; ASEO GENERAL. 10,1; ASEO GENERAL ENTREGA; m2; 0.00; 0.00. TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01; $ 68,619,900. ADMINISTRACION; $ 13,037,781. IMPREVISTOS; $ 0. UTILIDADES; $ 3,430,995. COSTO TOTAL DE LA OBRA; $ 85,088,677. VALOR TOTAL DEL CONTRATO; 90,252,916. VALOR EJECUTADO; 85,088,677. VALOR A EJECUTAR; 5,164,239. VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO; 45,126,458. VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA; 39,962,219. ITEM; ACTIVIDADES; CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD OBANDO. UND; CANTIDAD; VALOR TOTAL. 1.00; PRELIMINARES. 1,1; LOCALIZACION Y REPLANTEO; m2; 96.77; $ 372,565. 1,2; CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO; ml; 40.50; $ 1,437,750. 1,3; DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS; m2; 106.96; $ 2,620,520. 1,4; DESMONTE DE SANITARIO; und; 1.00; $ 55,000. 1,5; DESMONTE RED ELECTRICA; m2; 96.77; $ 774,160. 1,6; DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES; ML; 153.35; $ 1,303,475. 2.00; OBRAS DE URBANISMO. 2,1; ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor; ml; 19.40; $ 1,852,700. 3.00; OBRAS EN CUBIERTA. 3,1; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE; m2; 117.04; $ 13,483,008. 3,2; IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA; m2; 117.04; $ 210,672. 3,3; LIMATESA TERMOACUSTICA; ml; 11.20; $ 1,039,360. 3,4; SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO; ml; 146.70; $ 8,802,000. 4.00; MAMPOSTERIA Y PINTURA. 4,1; PAÑETE LISO MUROS 1:4; m2; 27.59; $ 1,175,334. 4,2; PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3; m2; 0.00; $ 0. 4,3; FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES; ml; 0.50; $ 4,750. 4,4; ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS; m2; 0.00; $ 0. 4,5; PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES; m2; 0.00; $ 0. 4,6; PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA; M2; 21.32; $ 905,930. 4,7; REPOSICION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBIRADA SENCILLA INC. CHAPA; UND; 0.00; $ 0. 5.00; PISOS Y CIELO RASO. 5,1; ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M; m2; 78.12; $ 4,085,676. 5,2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA; m2; 62.78; $ 11,796,362. 5,3; GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE; ml; 0.00; $ 0. 5,4; CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN); m2; 91.07; $ 7,558,810. 6.00; ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS. 6,1; CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES); m2; 11.83; $ 1,004,146. 6,2; CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES); m2; 2.73; $ 231,607. 6,3; POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN); und; 1.00; $ 395,000. 6,4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 450,000. 6,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 280,000. 6.60; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; $ 0. 6,7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; $ 0. 7.00; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA. 7,1; ESPEJO 4 MM; m2; 0.00; $ 0. 7,2; SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE; m2; 0.00; $ 0. 7,3; BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M; Und; 0.00; $ 0. 8.00; SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS. 8,2; BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP; und; 0.00; $ 0. 8,3; SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA); und; 17.00; $ 2,465,000. 8,4; SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO); und; 17.00; $ 1,785,000. 8,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE); und; 17.00; $ 1,785,000. 9.00; SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. 9,1; CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; ML; 0.00; $ 0. 9,2; TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN; ml; 19.88; $ 168,987. 9,3; ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN; und; 17.00; $ 21,250. 9,4; PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE; und; 1.00; $ 52,600. 9,5; PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS; und; 1.00; $ 52,600. 9,6; PUNTO HIDRÁULICO POCETA; und; 1.00; $ 52,600. 9,7; PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE; und; 1.00; $ 62,400. 9,8; PUNTO SANITARIO LAVAMANOS; und; 1.00; $ 56,200. 9,9; PUNTO SIFÓN POCETA ASEO; und; 1.00; $ 62,400. 9,10; ACCESORIO SANITARIO 4"; und; 8.00; $ 152,000. 9,11; ACCESORIO SANITARIO 3"; und; 10.00; $ 150,000. 9,12; TUBERÍA4" SANITARIA; ml; 11.65; $ 279,600. 9,13; TUBERÍA3" SANITARIA; ml; 18.00; $ 306,000. 9,14; CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA); und; 2.00; $ 360,000. 9,15; REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN; und; 2.00; $ 91,200. 9,16; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 1,700,000. 10.00; ASEO GENERAL. 10,1; ASEO GENERAL ENTREGA; m2; 0.00; $ 0. TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01; $ 69,441,662. ADMINISTRACION; $ 13,193,916. IMPREVISTOS; $ 0. UTILIDADES; $ 3,472,083. COSTO TOTAL DE LA OBRA; $ 86,107,661. VALOR TOTAL DEL CONTRATO; 150,231,025. VALOR EJECUTADO; 86,107,661. VALOR A EJECUTAR; 64,123,364. VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO; 75,115,513. VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA; 10,992,148. VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO; 86,107,661. ITEM; ACTIVIDADES; CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD EL ROSARIO. UND; CANTIDAD; VALOR TOTAL. 1; PRELIMINARES. 1,1; LOCALIZACION Y REPLANTEO; m2; 112.00; $ 431,200. 1,2; DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS; m2; 118.82; $ 2,210,052. 1,3; DESMONTE DE SANITARIO; und; 2.00; $ 110,000. 1,4; DESMONTE RED ELECTRICA; m2; 112.00; $ 896,000. 1,5; DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES; ML; 143.00; $ 1,215,500. 2; OBRAS DE URBANISMO. 2,1; ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor; ml; 37.22; $ 2,970,156. 3; OBRAS EN CUBIERTA. 3,1; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE; m2; 135.62; $ 13,222,463. 3,2; IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA; m2; 135.62; $ 244,107. 3,3; LIMATESA TERMOACUSTICA; ml; 14.50; $ 1,345,600. 3,4; SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO; ml; 133.20; $ 7,992,000. 4; MAMPOSTERIA Y PINTURA. 4,1; PAÑETE LISO MUROS 1:4; m2; 84.35; $ 3,331,916. 4,2; FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES; ml; 8.21; $ 77,995. 4,3; ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS; m2; 202.84; $ 6,734,198. 4,4; PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES; m2; 0.00; 0.00. 4,5; PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA; M2; 56.04; $ 2,073,561. 5; PISOS Y CIELO RASO. 5,1; ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M; m2; 96.50; $ 5,046,950. 5,2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA; m2; 90.63; $ 15,678,990. 5,3; GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE; ml; 100.79; $ 8,567,150. 5,4; CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN); m2; 103.59; $ 8,597,970. 6; ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS; -. 6,1; CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES); m2; 23.54; $ 1,895,292. 6,2; CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES); m2; 4.82; $ 388,026. 6,3; POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN); und; 1.00; $ 345,000. 6,4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 2.00; $ 900,000. 6,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 2.00; $ 560,000. 6.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 6,7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA. 7,1; ESPEJO 4 MM; m2; 0.00; 0.00. 7,2; SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE; m2; 0.00; 0.00. 7,3; BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M; Und; 0.00; 0.00. 8; SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS; 0.00. 8,1; CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR; und; 0.00; 0.00. 8,2; BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP; und; 0.00; 0.00. 8,3; SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA); und; 14.00; $ 2,030,000. 8,4; SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO); und; 15.00; $ 1,575,000. 8,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE); und; 14.00; $ 1,470,000. 9; SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. 9,1; CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; ML; 29.00; $ 2,682,500. 9,2; TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN; ml; 35.40; $ 300,900. 9,3; ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN; und; 15.00; $ 18,750. 9,4; PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE; und; 2.00; $ 105,200. 9,5; PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS; und; 2.00; $ 105,200. 9,6; PUNTO HIDRÁULICO POCETA; und; 1.00; $ 52,600. 9,7; PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE; und; 2.00; $ 124,800. 9,8; PUNTO SANITARIO LAVAMANOS; und; 2.00; $ 112,400. 9,9; PUNTO SIFÓN POCETA ASEO; und; 1.00; $ 77,365. 9,10; ACCESORIO SANITARIO 4"; und; 7.00; $ 133,000. 9,11; ACCESORIO SANITARIO 3"; und; 8.00; $ 120,000. 9,12; TUBERÍA4" SANITARIA; ml; 30.80; $ 739,200. 9,13; TUBERÍA3" SANITARIA; ml; 6.00; $ 102,000. 9,14; CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA); und; 2.00; $ 360,000. 9,15; REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN; und; 2.00; $ 91,200. 9,16; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 1,700,000. 10; ASEO GENERAL. 10,1; ASEO GENERAL ENTREGA; m2; 0.00; 0.00. TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01; $ 96,734,241. ADMINISTRACION; $ 18,379,506. IMPREVISTOS; $ 0. UTILIDADES; $ 4,836,712. COSTO TOTAL DE LA OBRA; $ 119,950,458. VALOR TOTAL DEL CONTRATO; 128,640,862. VALOR EJECUTADO; 119,950,458. VALOR A EJECUTAR; 8,690,404. VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO; 64,320,431. VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA; 55,630,027. VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO; 119,950,458. ITEM; ACTIVIDADES; CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD VILLA FATIMA. UND; CANTIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL. 1; PRELIMINARES. 1,1; LOCALIZACION Y REPLANTEO; m2; 195.55; 195.55; $ 752,868. 1,2; CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO; ml; 44.61; 44.61; $ 1,583,788. 1,3; DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS; m2; 148.19; 148.19; $ 3,630,655. 1,4; DESMONTE DE SANITARIO; und; 2.00; 2.00; $ 110,000. 1,5; DESMONTE RED ELECTRICA; m2; 155.00; 155.00; $ 1,240,000. 1,6; DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES; ML; 357.60; 357.60; $ 3,039,600. 2; OBRAS DE URBANISMO. 2,1; ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor; ml; 3.10; 0.00; 0.00. 3; OBRAS EN CUBIERTA. 3,1; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE; m2; 192.00; 192.00; $ 22,118,400. 3,2; IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA; m2; 192.00; 192.00; $ 345,600. 3,3; LIMATESA TERMOACUSTICA; ml; 13.00; 13.00; $ 1,368,900. 3,4; SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO; ml; 353.92; 341.92; $ 20,515,200. 4; MAMPOSTERIA Y PINTURA. 4,1; PAÑETE LISO MUROS 1:4; m2; 226.41; 226.41; $ 9,645,236. 4.2; FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES; ml; 45.00; 45.00; $ 427,500. 4.3; ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS; m2; 252.06; 0.00; 0.00. 4.4; PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES; m2; 83.22; 0.00; 0.00. 4.5; PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA; M2; 37.25; 0.00; 0.00. 5; PISOS Y CIELO RASO. 5,1; ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M; m2; 170.87; 170.87; $ 8,936,501. 5,2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA; m2; 164.48; 164.48; $ 30,905,792. 5,3; GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE; ml; 142.35; 142.35; $ 12,711,855. 5,4; CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN); m2; 146.79; 0.00; 0.00. 6; ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS. 6,1; CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES); m2; 24.46; 24.46; $ 2,172,119. 6,2; CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES); m2; 4.92; 4.92; $ 436,754. 6,3; POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN); und; 1.00; 1.00; $ 345,000. 6,4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 2.00; 2.00; $ 900,000. 6,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 2.00; 2.00; $ 560,000. 6.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 2.00; 0.00; 0.00. 6,7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 2.00; 0.00; 0.00. 7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA. 7,1; ESPEJO 4 MM; m2; 1.00; 0.00; 0.00. 7,2; SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE; m2; 10.56; 0.00; 0.00. 7,3; BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M; Und; 2.00; 0.00; 0.00. 8; SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS. 8.1; CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR; Und; 1.00; 0.00; 0.00. 8,2; BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP; und; 1.00; 0.00; 0.00. 8,3; SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA); und; 22.00; 22.00; 3190000.00. 8,4; SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO); und; 29.00; 29.00; $ 3,045,000. 8,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE); und; 22.00; 0.00; 0.00. 9; SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. 9,1; CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; ML; 26.00; 0.00; 0.00. 9,2; TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN; ml; 37.35; 37.35; $ 317,475. 9,3; ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN; und; 5.00; 5.00; $ 6,250. 9,4; PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE; und; 2.00; 2.00; $ 105,200. 9,5; PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS; und; 2.00; 2.00; $ 105,200. 9,6; PUNTO HIDRÁULICO POCETA; und; 1.00; 1.00; $ 52,600. 9,7; PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE; und; 2.00; 2.00; $ 124,800. 9,8; PUNTO SANITARIO LAVAMANOS; und; 2.00; 2.00; $ 112,400. 9,9; PUNTO SIFÓN POCETA ASEO; und; 1.00; 1.00; $ 62,400. 9,10; ACCESORIO SANITARIO 4"; und; 8.00; 8.00; $ 152,000. 9,11; ACCESORIO SANITARIO 3"; und; 11.00; 11.00; $ 165,000. 9,12; TUBERÍA4" SANITARIA; ml; 19.16; 19.16; $ 459,743. 9,13; TUBERÍA3" SANITARIA; ml; 27.50; 27.50; $ 467,500. 9,14; CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA); und; 2.00; 2.00; $ 360,000. 9,15; REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN; und; 2.00; 2.00; $ 91,200. 9,16; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; 1.00; $ 1,700,000. 10; ASEO GENERAL. 10,1; ASEO GENERAL ENTREGA; m2; 440.00; 0.00; 0.00. TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01; $ 132,262,535. ADMINISTRACION; 19.00%; $ 25,129,882. IMPREVISTOS; 1.00%; $ 0. UTILIDADES; 5.00%; $ 6,613,127. COSTO TOTAL DE LA OBRA; $ 164,005,544. VALOR TOTAL DEL CONTRATO; 210,261,207. VALOR EJECUTADO; 164,005,544. VALOR A EJECUTAR; 46,255,663. VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO; 105,130,604. VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA; 58,874,940. VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO; 164,005,544. ITEM; ACTIVIDADES; CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD SEVILLA. UND; CANTIDAD; VALOR TOTAL. 1; PRELIMINARES. 1,1; LOCALIZACION Y REPLANTEO; m2; 86.26; $ 332,101. 1.2; DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS; m2; 76.44; $ 1,421,784. 1.3; DESMONTE DE SANITARIO; und; 4.00; $ 220,000. 1.4; DESMONTE RED ELECTRICA; m2; 73.44; $ 587,520. 1.5; DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES; ML; 75.00; $ 637,500. 2; OBRAS DE URBANISMO. 2,1; ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor; ml; 21.73; $ 1,734,054. 3; OBRAS EN CUBIERTA. 3,1; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE; m2; 97.31; $ 9,487,725. 3,2; IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA; m2; 97.31; $ 175,158. 3,3; LIMATESA TERMOACUSTICA; ml; 13.15; $ 1,220,320. 3,4; SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO; ml; 102.80; $ 6,168,000. 4; MAMPOSTERIA Y PINTURA. 4,1; PAÑETE LISO MUROS 1:4; m2; 13.02; $ 514,258. 4,2; FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES; ml; 0.50; $ 4,750. 4,3; ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS; m2; 128.23; $ 4,257,319. 4,4; PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES; m2; 110.13; $ 4,074,732. 4,5; PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA; M2; 0.00; 0.00. 5; PISOS Y CIELO RASO. 5,1; ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M; m2; 83.95; $ 4,390,585. 5,2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA; m2; 67.39; $ 11,692,165. 5,3; GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE; ml; 76.50; $ 5,928,750. 5,4; CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN); m2; 66.09; $ 5,485,470. 6; ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS. 6,1; CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES); m2; 33.80; $ 2,822,598. 6,2; CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES); m2; 6.00; $ 500,649. 6,3; POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN); und; 1.00; $ 345,000. 6,4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 6,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 6.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 6,7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 0.00; 0.00. 7; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA. 7,1; ESPEJO 4 MM; m2; 0.00; 0.00. 7,2; SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE; m2; 0.00; 0.00. 7,3; BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M; Und; 0.00; 0.00. 8; SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS. 8,1; CAJA METALICA PARA CONTADOR INC TOTALIZADOR; und; 0.00; 0.00. 8,2; BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP; und; 0.00; 0.00. 8,3; SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA); und; 13.00; $ 1,885,000. 8,4; SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO); und; 11.00; $ 1,155,000. 8,5; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE); und; 13.00; $ 1,365,000. 9; SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. 9,1; CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; ML; 0.00; 0.00. 9,2; TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN; ml; 0.00; 0.00. 9,3; ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN; und; 12.00; $ 15,000. 9,4; PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE; und; 4.00; $ 210,400. 9,5; PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS; und; 3.00; $ 157,800. 9,6; PUNTO HIDRÁULICO POCETA; und; 1.00; $ 52,600. 9,7; PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE; und; 4.00; $ 249,600. 9,8; PUNTO SANITARIO LAVAMANOS; und; 3.00; $ 168,600. 9,9; PUNTO SIFÓN POCETA ASEO; und; 1.00; $ 62,400. 9,10; ACCESORIO SANITARIO 4"; und; 14.00; $ 266,000. 9,11; ACCESORIO SANITARIO 3"; und; 10.00; $ 150,000. 9,12; TUBERÍA4" SANITARIA; ml; 42.80; $ 1,027,136. 9,13; TUBERÍA3" SANITARIA; ml; 13.90; $ 236,300. 9,14; CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA); und; 3.00; $ 540,000. 9,15; REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN; und; 2.00; $ 91,200. 9,16; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO); und; 1.00; $ 1,700,000. 10; ASEO GENERAL. 10,1; ASEO GENERAL ENTREGA; m2; 0.00; 0.00. TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01; $ 71,332,475. ADMINISTRACION; $ 13,553,170. IMPREVISTOS; $ 0. UTILIDADES; $ 3,566,624. COSTO TOTAL DE LA OBRA; $ 88,452,269. VALOR TOTAL DEL CONTRATO; 100,119,751. VALOR EJECUTADO; 88,452,269. VALOR A EJECUTAR; 11,667,482. VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO; 50,059,876. VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA; 38,392,394. VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO; 88,452,269. Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $543.604.609 discriminado así: Para el contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora, un avance en porcentaje ejecutado del ochenta (80.0%) por ciento de las actividades contratadas. Total, porcentaje del contrato 100%

- ESTADO CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

| PLAZO INICIAL | DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| --- | --- |
| FECHA FIRMA DE CONTRATO: | 18 DE MARZO DE 2024 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 18 DE MARZO DE 2024 |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: | 18 DE MAYO DE 2024 |
| PRORROGA No 1 (17/05/2024): | UN (01) MES |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: | 18 DE JUNIO DE 2024 |
| SUSPENSION DE CONTRATO No 1: | 14 DE JUNIO DE 2024 |
| FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1: | 29 DE JULIO DE 2024 |
| PRORROGA No 2 (02/08/2024): | UN (01) MES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| ESTADO DEL CONTRATO: | EJECUTADO – TERMINADO |

Atentamente,

Arq. WILSON UNI COLLAZOS

C.C 12.169.279

MP A 19132007-12169279