

INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO 122 DE 2024, PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN HUILA”
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OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato 122 de 2024 es “CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA”

Esta remodelación es a realizarse en los puestos de salud de las siguientes cinco veredas: Alto Quinchana, Obando, El Rosario, Sevilla y Villa Fátima.







LOCALIZACION ESPACIAL Y ESTADO ACTUAL DE LOS DE LOS PUESTOS DE SALUD A INTERVENIR

1.  Puesto de Salud de la vereda Alto Quinchana
[image: ]
Fot 1.  El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Puerto Quinchana, a unos 45 km desde el municipio de San Agustín Huila. 
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Fot 2. Fachada frontal puesto de salud
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Fot 3. Estado antes de su intervención de la zona de alberca y patio interior
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Fot 4. Estado de la cocineta
[image: ]
Fot 5. Estado de la fachada posterior
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Fot 6. Estado del puesto de salud
[image: ]
Fot 7 andenes perimetrales
[image: ]
Fot 8. estado de los pisos

2. Puesto de Salud de la vereda Obando

[image: ]
El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Obando, localizada sobre la zona poblada de Obando, a unos 15 km desde el municipio de San Agustín Huila. 
[image: ]
Fot 2. Fachada frontal del puesto de salud
[image: ]
Fot 3 estado de las cubiertas
[image: ]
Fot 4. Estado de los baños
[image: ]
Fot 5. Instalaciones sanitarias
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Fot 6. Estado de los muros
[image: ]
Fot 7 estado general de fachadas
3. Puesto de Salud de la vereda Villa Fátima

[image: ]
El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Villa Fátima, sobre el centro poblado a unos 30 km desde el municipio de San Agustín Huila. 

[image: ]
Fot 1. Fachada frontal
[image: ]
Fot 2. Estado de los muros y pisos existentes
[image: ]
Fot 3. Estado de los muros interiores
[image: ]
Fot 4. Estado de muros y cielo raso
[image: ]
Fot 5. Pisos interiores
[image: ]
Fot 6. Muros y baños en el interior
[image: ]
Fot 7 fachada interior 
4. Puesto de Salud de la vereda Sevilla

[image: ]
El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda Sevilla, a unos 9 km desde el municipio de San Agustín Huila. 
[image: ]
Fot 1. Fachada frontal
[image: ]
Fot 2. Vista de fachada lateral derecha
[image: ]
Fot 3. Fachada posterior
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Fot 4. Estado general de piso y fachada
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Fot5,.  cubiertas
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Fot 6. Estado de muros y baños


5. Puesto de Salud de la vereda El Rosario
[image: ]
El Puesto de Salud, está ubicado en la vereda El Rosario, en un centro poblado a unos 25 km desde el municipio de San Agustín Huila. 
[image: ]
Fot. 1 fachada frontal
[image: ]
Fot 2. Estado de ventanas
[image: ]
Fot 3 estado de muros
[image: ]
Fot 4. Cubiertas y estructura de cubierta
[image: ]
Fot 5. Estado de muros interiores
[image: ]
Fot 6. Estado de puertas metálicas
[image: ]
Fot 7. Estado de muros cielo raso y pisos
[image: ]
Fot 8. Fachada posterior
INICIO Y DESARROLLO DEL CONTRATO.

El acta de inicio se firmó el 18 de marzo de 2024, inmediatamente se solicitó el anticipo para comenzar la obra, pero solo hasta el día miércoles 27 de marzo se hizo efectivo el desembolso de este anticipo, ya presentándose un atraso de 9 días, de igual manera la E.S.E programó la socialización del proyecto con la comunidad, en cada vereda, para realizarse antes de la ejecución de las obras y se hicieron de la siguiente manera: para la vereda Obando para el viernes 22 de marzo, para las veredas Alto Quinchana y Villa Fátima para el sábado 23 de marzo y para las veredas Sevilla y El Rosario el sábado 30 de marzo y hasta que no se hiciera la respectiva socialización no podíamos iniciar obra.
Igualmente, este proceso coincidió con la Semana Santa, por lo cual no se pudieron hacer las compras de materiales y equipos, ni hacer contratación del personal técnico para la ejecución de la misma, más que hasta la semana siguiente del lunes 01 al 05 de marzo, y se comenzó de manera efectiva con los trabajos el lunes 08 del 2024.
Se contrataron un maestro, un oficial y tres ayudantes de construcción por cada uno de los puestos de salud, las obras iniciaron con la demolición de pisos, retiro de cubiertas, cielo raso, e instalaciones eléctricas, en cada una de las sedes.
Pero pronto se comenzó a tener problemas con el acceso vial, esto con tres de los puestos de salud, ya que están localizados hasta a 3 horas en desde la cabecera municipal, por una vía en muy mal estado que, sumado a las lluvias lo que hace se sea intransitable por estos corredores viales, lo que ha hecho que los envíos de materiales especialmente de material de playa, lleguen con 2 o 3 días de retraso por este hecho
Algunos de los materiales como arenas y gravillas en algunas ocasiones por el mal tiempo, se tuvieron que dejar en la vía y cuando el tiempo mejoraba se recogen para ser llevadas a su destino
También se tubo  inconvenientes, con la consecución de la cubierta, ya que es difícil conseguirla con las condiciones del contrato (ECORROF UPVC de 2,5 mm) ya que, al ser un producto importado, nos manifiestan las empresas que lo distribuyen, que este calibre es muy poco comercial, por lo cual se tuvo que esperar para que llegue este suministro, por ello luego de un mes y medio de trabajo en la obra, se solicitó una prórroga en tiempo durante un mes mas para ser entregada la obra el día 18 de junio de 2024, solicitud que fue aceptada.
Luego de esto se continuo con la obra realizando instalación de correas, y cubierta, también se instalaron los pisos en baldosas de granito, igualmente el guarda escobas, se retiró la pintura para luego estucar de nuevo y pintar los muros, se hicieron las instalaciones hidro sanitarias y se instalaron los elementos sanitarios como baños, lavamos y duchas, pero por razones de que  el municipio de San Agustín inicio obras de elaboración de tres placa huellas en el trayecto por el cual se accede hasta las veredas villa Fátima y Alto Quinchana y cerro las vías durante la construcción se  solicito que se suspendiera la obra a partir del 14 de junio y se reinició el 29 de julio de 2024.
Al reiniciarse la obra, ya lo que faltaba de realizar en la obra eran acabados, los cuales se iniciaron con la brillada de pisos y guarda escobas, estuco de muros y pinturas, la instalación de lámparas, pintado de marcos puertas y ventanas, la instalación de vidrios, al igual que la instalación y terminación del cielo raso en dry-wall y la terminación de andenes como se muestra en las actas que se entregaron de avance de obra y las fotografías anexas a este informe.
Para el terminado de la obra se utilizó el siguiente personal:
Para Alto Quinchana un maestro y un oficial 
Para Obando, un maestro un oficial y dos ayudantes
Para El Rosario un maestro, un oficial y un ayudante
Para villa Fátima un maestro y un ayudante
Y para Sevilla un solo maestro, ya que las actividades faltantes eran mínimas. 
Y con este personal se terminó la obra, se entregó a la supervisión y la interventoría tal como se muestra en los informes ya entregados y las fotografías anexas a continuación, puesto por puesto a continuación.
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL DESARROLLO DE LA OBRA
1. Puesto de salud de la vereda Alto Quinchana
[bookmark: _Hlk194343899][image: ]
Fot 1. Desmonte de cubiertas
[image: ]
Fot 2. Desmonte de la estructura de cubierta
[image: ]
Fot 3. Demolición de piso y construcción de la red hidro-sanitaria
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Fot 4. Elaboración de alistados de piso
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Fot 5. Construcción de cuchillas para cubierta
 [image: ]
Fot 6. Instalación de correas y cubierta en UPVC
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Fot 7.  Instalación de terminado de piso y brillado del mismo
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Fot 8.  Brillado de piso terminado
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Fot 9.  Terminado del guarda escobas en media caña
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Fot 10. Terminado de muro en estuco y pintura
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Fot 11. Terminado de baños en enchape cerámico
[image: ]
Fot 12. Elaboración de andenes perimetrales
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Fot 13. Fachada frontal y lateral izquierda terminada
.
[image: ]
[bookmark: _Hlk194395722]Fot 14. Fachada posterior terminada
2. Puesto de salud de la vereda Obando
[image: ]
Fpt 1. Desmonte de estructura, cubierta y rede eléctrica 
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Fot 2. Desmonte de sanitario y lavamanos existente
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Fot 3. Elaboración de pisos y redes hidro-sanitarias

[image: ]
Fot 4. Elaboración de piso en tabletas de granito y repello de muros
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Fot 5. Instalación y brillado de piso
[image: ]
Fot 6. Elaboración de poceta de aseo
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Fot 7. Instalación de marcos para puertas y estucado de muros
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Fot 8. Instalación de estructura metálica y cubierta
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Fot 9. Instalación de la cubierta
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Fot 10. Acabado de muros en estuco y pintura
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Fot 11. Acabado piso de granito e instalación de puertas en madera
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Fot 12. Pintado de ventanas e instalación de vidrios
[image: ]
Fot 13. Estructura de cubierta
[image: ]
Fot 14. Elaboración de andenes perimetrales
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Fot 15. Instalación de tanque elevado de reserva de agua
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Fot 16. Instalación de aparatos sanitarios
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Fot 17. Terminado de ventanales
[image: ]
Fot 18. Elaboración de cielo raso e instalaciones eléctricas
[image: ]
Fot 19. Instalación de lámparas
[image: ]
Fot 20 andenes frontales
[image: ]
Fot 21 aseo general de obra
.[image: ]
Fot 22. Fachada terminada
[image: ]
Fot 23. Fachada frontal
3. Puesto de salud de la vereda Alto El rosario
[image: ]
Fot 1. Desmonte de estructura, cubierta e instalaciones eléctricas
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Fot 2. Instalación de estructura para cubierta
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Fot 3. Instalación de cubierta
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Fot 4. Pañete de cocina y odontología
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Fot 5. Instalación de piso en tabletas de granito
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Fot 6. Elaboración de andenes perimetrales
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Fot 7. Instalación de marcos metálicos para puertas
[image: ]
Fot 8. Instalaciones eléctricas, dry-wall y canales posteriores
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Fot 9. Acabado en estuco y pintura
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Fot 10 estuco y pintura frontal
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Fot 11. Terminado de ventanas con vidrio
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Fot 12. Acabado de piso en granito y guarda escoba en media caña
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Fot 13. Terminado de cubierta en teja en UPVC
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Fot 14. Terminados de fachada
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Fot 15. Terminado de baños
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Fot 16. Poceta de aseo
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Fot 17 terminado parte posterior
[image: ]
Fot 18 fachada lateral derecha
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Fot 19. Terminado de ventanas, lámparas y pintura
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Fot 20. Terminado y brillado de pisos
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Fot 21. Instalación de tanque de agua

4. Puesto de salud de la vereda Alto Villa Fátima
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Fot. 1. Desmonte de estructura, cubierta e instalaciones eléctricas
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Fot 2. Remoción de pisos existentes
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Fot 3. Elaboración de piso
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Fot 4. Instalación de redes hidro sanitarias
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Fot 5 instalación de estructura de cubierta
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Fot 6. Instalación de marcos para puertas
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Fot 7. Instalación de pisos en tabletas de granito
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Fot 8. Estructura de cubierta
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Fot 9.  redes eléctricas
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Fot 10. Instalación y destroncado de pisos
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Fot 11. Instalación de cielo raso y eléctricas
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fot 12. Terminado interno en pintura y lámparas
[image: ]
Fot 13. Terminación de ventanas y vidrios
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Fot 14. Terminado de muros interiores
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Fot 15. Poceta de aseo
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Fot 16. Acabado de baños
[image: ]
Fot 17 brillado de pisos
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Fot 18. Brillado de pisos
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Fot 19. Acabado de cubiertas, fachadas y canales
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Fot 20. Fachada frontal terminada
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Fot 21. Fachada posterior terminada
5. Puesto de salud de la vereda Sevilla
[image: ]
Fot 1. Desmonte de estructura, cubierta y redes eléctricas
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Fot 2. Instalación de redes hidro sanitarias
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Fot 3. Redes sanitarias
[image: ]
Fot 4. Instalación de estructura para cubierta
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Fot 5. Lijado de muros para estucado
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Fot 6. Repello de muros
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Fot 7. Enchape de unidades sanitarias 
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Fot 8. Elaboración de andenes perimetrales
[image: ]
Fot 9. Estucado y pintura de muros
[image: ]
Fot 10. Instalación de canales y luces
[image: ]
Fot 12. Instalación de piso y guarda escobas
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Fot 13. Terminado de cubierta en teja UPVC
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Fot 14. Terminado de baños
[image: ]
Fot 15. Poceta de aseo
[image: ]
Fot 16, terminado de muros fachada lateral derecha
[image: ]
Fot 17. Terminado de pisos
[image: ]
Fot 18. Fachada frontal terminada
[image: ]
Fot 19. Fachada lateral izquierda terminada

1. POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

En el transcurso del contrato se expidieron las siguientes pólizas, las cuales fueron autorizadas por la institución, igualmente sus anexos en tiempo de las prórrogas que hubo en la ejecución del proyecto.

Pólizas iniciales del contrato: ANEXO 0

	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA 

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-40-101019513
	18/03/2024
	18/03/2024
	23/06/2024

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	DEDUCIBLE
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA

	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 
	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
	18/03/2024
	23/06/2024
	$ 135.901.152,20



	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA 

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-44-101053640
	18/03/2024
	18/03/2024
	23/05/2027

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	18/03/2024
	23/09/2024
	$ 135.901.152,20

	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
	18/03/2024
	23/06/2024
	$ 339.752.880,50

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	18/05/2024
	23/05/2027
	$ 203.851.728,30

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
	18/03/2024
	23/05/2027
	$ 67.950.576,10



Pólizas iniciales del contrato: ANEXO 1


	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA 

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-40-101019513
	18/05/2024
	18/03/2024
	23/07/2024

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	DEDUCIBLE
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA

	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 
	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
	18/03/2024
	23/07/2024
	$ 135.901.152,20



	[bookmark: _Hlk171861630]POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA 

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-44-101053640
	18/05/2024
	18/03/2024
	23/06/2027

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	18/03/2024
	23/09/2024
	$ 135.901.152,20

	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
	18/03/2024
	23/06/2024
	$ 339.752.880,50

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS
	$ 203.851.728,30

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
	18/03/2024
	23/06/2027
	$ 67.950.576,10



Pólizas del contrato: ANEXO 2  

	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-40-101019513
	05/08/2024
	18/03/2024
	08/09/2024

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	DEDUCIBLE
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA ACTUAL
	SUMA ASEGURADA ANTERIOR

	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 
	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
	18/03/2024
	08/09/2024
	$ 135.901.152,20
	$ 135.901.152,20



	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA 

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-44-101053640
	05/08/2024
	18/03/2024
	10/08/2027

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEG/ACTUAL
	SUMA ASEG/ANTERIOR

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	18/03/2024
	10/12/2024
	$ 135.901.152,20
	$ 135.901.152,20

	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
	18/03/2024
	10/09/2024
	$ 339.752.880,50
	$ 339.752.880,50

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS
	$ 203.851.728,30
	$ 203.851.728,30

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
	18/03/2024
	10/08/2027
	$ 67.950.576,10
	$ 67.950.576,10



Pólizas prórroga No 2 del contrato: ANEXO 3

	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-40-101019513
	05/08/2024
	18/03/2024
	08/10/2024

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	DEDUCIBLE
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA ACTUAL
	SUMA ASEGURADA ANTERIOR

	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 
	10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
	18/03/2024
	08/10/2024
	$ 135.901.152,20
	$ 135.901.152,20



	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	 

	ENTIDAD ASEGURADORA
	No POLIZA
	FECHA EXPEDICION
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA 

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	61-44-101053640
	05/08/2024
	18/03/2024
	10/09/2027

	AMPAROS

	TIPO DE AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEG/ACTUAL
	SUMA ASEG/ANTERIOR

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	18/03/2024
	10/01/2025
	$ 135.901.152,20
	$ 135.901.152,20

	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
	18/03/2024
	10/10/2024
	$ 339.752.880,50
	$ 339.752.880,50

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 5 DIAS
	$ 203.851.728,30
	$ 203.851.728,30

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
	18/03/2024
	10/09/2027
	$ 67.950.576,10
	$ 67.950.576,10



1. CUENTAS DE COBRO DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024 (CUENTAS DE COBRO).

4.1 Cuenta de cobro de anticipo contrato de obra

El contratista realizó cobro de anticipo del 50% por el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($339.752.882), discriminados así:

	PUESTO DE SALUD 
	FUENTE 
	VALOR 50% ANTICIPO 

	VEREDA ALTO QUINCHANA 
	10121001 APORTES NACIONALES 
	$ 45.126.458 

	VEREDA OBANDO 
	10121001 APORTES NACIONALES 
	$ 75.115.513 

	VEREDA EL ROSARIO 
	10121001 APORTES NACIONALES 
	$ 64.320.431 

	VEREDA SEVILLA 
	10121001 APORTES NACIONALES 
	$ 50.059.876 

	VEREDA VILLA FATIMA 
	10121001 APORTES NACIONALES 
	$ 105.130.604 

	TOTAL PAGADO DE ANTICIPO 
	$ 339.752.882 



4.2 Cuenta de cobro acta parcial No 1 del contrato de obra

	No
	PUESTO DE SALUD 
	VALOR CONTRATO
	VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No 1

	1
	ALTO QUINCHANA 
	$ 90.252.916,00
	$ 39.962.219,00

	2
	OBANDO 
	$ 150.231.025,00
	$ 10.992.148,00

	3
	 EL ROSARIO 
	$ 128.640.862,00
	$ 55.630.027,00

	4
	 SEVILLA 
	$ 100.119.751,00
	$ 38.392.394,00

	5
	VILLA FATIMA 
	$ 210.261.207,00
	$ 58.874.940,00

	TOTAL
	$ 679.505.761,00
	$ 203.851.728,00



La Fecha de pago del acta parcial No 1, se hizo efectiva mediante orden de pago emitida por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas el 06 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que se podía pagar el 30% según forma de pago estipulado en el contrato.

4.2 Cuenta de cobro acta final del contrato de obra

	No
	PUESTO DE SALUD 
	VALOR CONTRATO
	VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL

	1
	ALTO QUINCHANA 
	$ 90.252.916,00
	$ 5.164.239,00

	2
	OBANDO 
	$ 150.231.025,00
	$ 64.123.364,00

	3
	 EL ROSARIO 
	$ 128.640.862,00
	$ 8.690.404,00

	4
	 SEVILLA 
	$ 100.119.751,00
	$ 11.667.481,00

	5
	VILLA FATIMA 
	$ 210.261.207,00
	$ 46.255.663,00

	TOTAL
	$ 679.505.761,00
	$ 135.901.151,00



Se presenta cuenta de cobro de acta final ya habiéndose ejecutado las actividades de obra en su totalidad.
1. 
2. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $ 679.505.761 discriminado así:

	No
	PUESTO DE SALUD 
	VALOR CONTRATADO
	VALOR EJECUTADO

	1
	ALTO QUINCHANA 
	$ 90.252.916
	$ 90.252.916

	2
	OBANDO 
	$ 150.231.025
	$ 150.231.025

	3
	 EL ROSARIO 
	$ 128.640.862
	$ 128.640.862

	4
	 SEVILLA 
	$ 100.119.751
	$ 100.119.751

	5
	VILLA FATIMA 
	$ 210.261.207
	$ 210.261.207

	TOTAL
	$ 679.505.761
	$ 679.505.761



	RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 122 DE 2024

	No
	PUESTO DE SALUD 
	VALOR CONTRATADO
	VALOR EJECUTADO
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)
	PAGO REALIZADO ACTA PARCIAL No 1 (30%)
	VALOR ACUMULADO PARA PAGO ACTA FINAL

	1
	ALTO QUINCHANA 
	$ 90.252.916
	$ 90.252.916
	$ 45.126.458
	$ 39.962.219
	$ 5.164.239

	2
	OBANDO 
	$ 150.231.025
	$ 150.231.025
	$ 75.115.513
	$ 10.992.148
	$ 64.123.364

	3
	 EL ROSARIO 
	$ 128.640.862
	$ 128.640.862
	$ 64.320.431
	$ 55.630.027
	$ 8.690.404

	4
	 SEVILLA 
	$ 100.119.751
	$ 100.119.751
	$ 50.059.876
	$ 38.392.394
	$ 11.667.481

	5
	VILLA FATIMA 
	$ 210.261.207
	$ 210.261.207
	$ 105.130.604
	$ 58.874.940
	$ 46.255.663

	TOTAL
	$ 679.505.761
	$ 679.505.761
	$ 339.752.881
	$ 203.851.728
	$ 135.901.151



1. COMITES DE OBRA REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 122 DE 2024
Durante la ejecución del contrato de obra No 122 de 2024, se han realizado comités de obra llevados a cabo en las instalaciones de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín Huila, contando con la presencia de la interventoría, contratista, supervisor del contrato, apoyo a la supervisión y Gerencia para uno de ellos. En total se han realizado diez comités de los cuales existen 10 actas de comité. A continuación, se relacionan así:

	COMITE No 
	EXISTE ACTA DE COMITE
	INSTALACIONES EN QUE SE REALIZO
	FECHA 
	HORA

	1
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	22/04/2024
	7:30 a. m.

	2
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	29/04/2024
	8:30 a. m.

	3
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	27/05/2024
	4:30 p. m.

	4
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	5/06/2024
	8:00 a. m.

	5
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	3/07/2024
	3:00 p.m

	6
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	8/07/2024
	9:30 a.m

	7
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	29/07/2024
	2:30 p. m.

	8
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	02/08/2024
	2:00 p. m.

	9
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	20/08/2024
	11:50 a.m

	10
	SI
	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas
	26/08/2024
	9:00 a.m


1. ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES AUTORIZADAS DURANTE EL TRANSCURSO DEL CONTRATO
1.1 Acta de mayores y menores cantidades No 1
Se firmó acta de mayores y menores cantidades de obra No 1 el 10 de mayo de 2024, esta fue realizada teniendo en cuanta algunas necesidades existentes en los puestos de salud por lo cual dentro de algunos de los Centros de Salud se menciona y se muestra nuevos ítems, los cuales no fueron aprobados. Para efecto del acta se aceptó solo las cantidades balanceadas por parte de la interventoría sin alterar el valor del contrato inicial.
1.2 Acta de mayores y menores cantidades No 2
En comités de obra se expuso la necesidad de realizar acta de mayores y menores No 2, esta se presentó y se revisó por parte de la interventoría y supervisión, haciendo observaciones de ajustes necesarios. Las medidas se corroboraron en terreno con la finalidad de crear la memoria de respaldo de cada uno de los ítems del contrato. El acta tiene de fecha 11 de junio de 2024. Para efecto del acta se aceptó las cantidades balanceadas por parte de la interventoría sin alterar el valor del contrato inicial.
CANTIDADES FINALES SEGÚN ACTA DE MAYORE Y MENORES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR PUESTO DE SALUD

	
	ITEM
	ACTIVIDADES
	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD ALTO QUINCHANA

	
	
	UND
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL

	1
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 

	1,1
	 LOCALIZACION Y REPLANTEO 
	m2
	        85.41 
	$ 328,829

	1,2
	 CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO 
	ml
	        70.00 
	$ 2,485,000

	1,3
	 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS 
	m2
	        72.33 
	$ 1,345,312

	1,4
	 DESMONTE DE SANITARIO 
	und
	          1.00 
	$ 55,000

	1,5
	 DESMONTE RED ELECTRICA (luminarias) 
	m2
	        66.00 
	$ 528,000

	1,6
	 DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES  
	ML
	        62.20 
	$ 528,700

	2
	 OBRAS DE URBANISMO 
	 
	 
	 

	2,1
	 ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor 
	ml
	        28.12 
	$ 2,243,976

	3
	 OBRAS EN CUBIERTA 
	 
	 
	 

	3,1
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE 
	m2
	        89.46 
	$ 8,722,389

	3,2
	 IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA 
	m2
	        89.46 
	$ 161,029

	3,3
	 LIMATESA TERMOACUSTICA 
	ml
	          7.55 
	$ 700,640

	3,4
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO 
	ml
	       102.70 
	$ 6,162,000

	4
	 MAMPOSTERIA Y PINTURA 
	 
	 
	 

	4,1
	 PAÑETE LISO MUROS 1:4 
	m2
	              -   
	$ 0

	4,2
	 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3  
	m2
	        38.39 
	$ 1,516,484

	4,3
	 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 
	ml
	        15.00 
	$ 142,500

	4,4
	 ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS 
	m2
	       107.85 
	$ 3,580,533

	4,5
	 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES 
	m2
	        95.12 
	$ 3,519,540

	4,6
	 PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA 
	M2
	        35.99 
	$ 1,331,541

	5
	 PISOS Y CIELO RASO 
	 
	 
	 

	5,1
	 ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M 
	m2
	        59.71 
	$ 3,122,979

	5,2
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA 
	m2
	        45.04 
	$ 7,791,920

	5,3
	 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE 
	ml
	        78.01 
	$ 6,630,850

	5,4
	 CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) 
	m2
	        66.09 
	$ 5,485,429

	6
	 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS 
	 
	 
	 

	6,1
	 CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES) 
	m2
	        13.88 
	$ 1,178,667

	6,2
	 CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES) 
	m2
	          2.42 
	$ 205,034

	6,3
	 POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN) 
	und
	          1.00 
	$ 345,000

	6,4
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	          1.00 
	$ 450,000

	6,5
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	          1.00 
	$ 280,000

	6.6
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	0.00
	0.00

	6,7
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	0.00
	0.00

	6,8
	 LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	          1.00 
	$ 250,000

	7
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA 
	 
	 
	 

	7,1
	 VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO INC VIDRIO 
	M2
	0.00
	0.00

	7,2
	 ESPEJO 4 MM 
	m2
	0.00
	0.00

	7,3
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE 
	m2
	0.00
	0.00

	7,4
	 BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M 
	Und
	0.00
	0.00

	8
	 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS 
	 
	 
	 

	8,1
	 CAJA METALICA PARA CONTADOR  INC TOTALIZADOR 
	und
	0.00
	0.00

	8,2
	 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP 
	und
	0.00
	0.00

	8,3
	 SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA) 
	und
	        12.00 
	$ 1,740,000

	8,4
	 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO) 
	und
	        10.00 
	$ 1,050,000

	8,5
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE) 
	und
	        12.00 
	$ 1,260,000

	9
	 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 

	9,1
	 CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
	ML
	        16.00 
	$ 1,480,000

	9,2
	 TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN 
	ml
	        42.30 
	$ 359,550

	9,3
	 ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN 
	und
	        18.00 
	$ 22,500

	9,4
	 PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE 
	und
	          1.00 
	$ 52,600

	9,5
	 PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 
	und
	          1.00 
	$ 52,600

	9,6
	 PUNTO HIDRÁULICO POCETA 
	und
	          1.00 
	$ 52,600

	9,7
	 PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE 
	und
	          1.00 
	$ 62,400

	9,8
	 PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 
	und
	          1.00 
	$ 56,200

	9,9
	 PUNTO SIFÓN POCETA ASEO 
	und
	          1.00 
	$ 62,400

	9,10
	 ACCESORIO SANITARIO 4" 
	und
	          5.00 
	$ 95,000

	9,11
	 ACCESORIO SANITARIO 3" 
	und
	        19.00 
	$ 285,000

	9,12
	 TUBERÍA 4" SANITARIA 
	ml
	        11.20 
	$ 268,800

	9,13
	 TUBERÍA 3" SANITARIA 
	ml
	        28.10 
	$ 477,700

	9,14
	 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA) 
	und
	          2.00 
	$ 360,000

	9,15
	 REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN 
	und
	          2.00 
	$ 91,200

	9,16
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	          1.00 
	$ 1,700,000

	10
	 ASEO GENERAL 
	 
	 
	 

	10,1
	 ASEO GENERAL ENTREGA 
	m2
	0.00
	0.00

	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01
	 
	$ 68,619,900

	
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	$ 13,037,781

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	$ 0

	 
	UTILIDADES
	 
	 
	$ 3,430,995

	 
	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	 
	 
	$ 85,088,677

	
	
	
	
	

	VALOR  TOTAL DEL CONTRATO
	90,252,916

	VALOR EJECUTADO
	85,088,677

	VALOR A EJECUTAR
	5,164,239

	VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	45,126,458

	VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA
	39,962,219



	ITEM
	ACTIVIDADES
	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD OBANDO

	
	
	UND
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	1.00
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	m2
	        96.77 
	$ 372,565

	1,2
	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO
	ml
	        40.50 
	$ 1,437,750

	1,3
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS
	m2
	       106.96 
	$ 2,620,520

	1,4
	DESMONTE DE SANITARIO
	und
	          1.00 
	$ 55,000

	1,5
	DESMONTE RED ELECTRICA
	m2
	        96.77 
	$ 774,160

	1,6
	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES 
	ML
	       153.35 
	$ 1,303,475

	2.00
	OBRAS DE URBANISMO
	 
	 
	 

	2,1
	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor
	ml
	        19.40 
	$ 1,852,700

	3.00
	OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 
	 

	3,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE
	m2
	       117.04 
	$ 13,483,008

	3,2
	IMPERMEABILIZACION  DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA
	m2
	       117.04 
	$ 210,672

	3,3
	LIMATESA TERMOACUSTICA
	ml
	        11.20 
	$ 1,039,360

	3,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO
	ml
	       146.70 
	$ 8,802,000

	4.00
	MAMPOSTERIA Y PINTURA
	 
	 
	 

	4,1
	PAÑETE LISO MUROS  1:4
	m2
	        27.59 
	$ 1,175,334

	4,2
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 
	m2
	0.00
	$ 0

	4,3
	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	ml
	0.50
	$ 4,750

	4,4
	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS
	m2
	0.00
	$ 0

	4,5
	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
	m2
	0.00
	$ 0

	4,6
	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA
	M2
	        21.32 
	$ 905,930

	4,7
	REPOSICION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBIRADA SENCILLA INC. CHAPA
	UND
	0.00
	$ 0

	5.00
	PISOS Y CIELO RASO
	 
	 
	 

	5,1
	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M
	m2
	        78.12 
	$ 4,085,676

	5,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA
	m2
	        62.78 
	$ 11,796,362

	5,3
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE
	ml
	0.00
	$ 0

	5,4
	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
	m2
	        91.07 
	$ 7,558,810

	6.00
	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS
	 
	 
	 

	6,1
	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)
	m2
	        11.83 
	$ 1,004,146

	6,2
	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)
	m2
	          2.73 
	$ 231,607

	6,3
	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)
	und
	          1.00 
	$ 395,000

	6,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	          1.00 
	$ 450,000

	6,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	          1.00 
	$ 280,000

	6.60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	0.00
	$ 0

	6,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	0.00
	$ 0

	7.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA
	 
	 
	 

	7,1
	ESPEJO 4 MM
	m2
	0.00
	$ 0

	7,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE
	m2
	0.00
	$ 0

	7,3
	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M
	Und
	0.00
	$ 0

	8.00
	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 

	8,2
	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP
	und
	0.00
	$ 0

	8,3
	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)
	und
	        17.00 
	$ 2,465,000

	8,4
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)
	und
	        17.00 
	$ 1,785,000

	8,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)
	und
	        17.00 
	$ 1,785,000

	9.00
	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 

	9,1
	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	0.00
	$ 0

	9,2
	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN
	ml
	        19.88 
	$ 168,987

	9,3
	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN
	und
	        17.00 
	$ 21,250

	9,4
	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE
	und
	          1.00 
	$ 52,600

	9,5
	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS
	und
	          1.00 
	$ 52,600

	9,6
	PUNTO HIDRÁULICO POCETA
	und
	          1.00 
	$ 52,600

	9,7
	 PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE 
	und
	          1.00 
	$ 62,400

	9,8
	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS
	und
	          1.00 
	$ 56,200

	9,9
	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO
	und
	          1.00 
	$ 62,400

	9,10
	ACCESORIO SANITARIO 4"
	und
	          8.00 
	$ 152,000

	9,11
	ACCESORIO SANITARIO 3"
	und
	        10.00 
	$ 150,000

	9,12
	TUBERÍA4" SANITARIA
	ml
	        11.65 
	$ 279,600

	9,13
	TUBERÍA3" SANITARIA
	ml
	        18.00 
	$ 306,000

	9,14
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)
	und
	          2.00 
	$ 360,000

	9,15
	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN
	und
	          2.00 
	$ 91,200

	9,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	          1.00 
	$ 1,700,000

	10.00
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 

	10,1
	ASEO GENERAL ENTREGA
	m2
	0.00
	$ 0

	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01
	 
	$ 69,441,662

	
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	$ 13,193,916

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	$ 0

	 
	UTILIDADES
	 
	 
	$ 3,472,083

	 
	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	 
	 
	$ 86,107,661

	
	
	
	
	

	VALOR  TOTAL DEL CONTRATO
	150,231,025

	VALOR EJECUTADO
	86,107,661

	VALOR A EJECUTAR
	64,123,364

	VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	75,115,513

	VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA
	10,992,148

	 
	 

	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO
	                   86,107,661 





	ITEM
	ACTIVIDADES
	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD EL ROSARIO

	
	
	UND
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL

	1
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	m2
	             112.00 
	$ 431,200

	1,2
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS
	m2
	             118.82 
	$ 2,210,052

	1,3
	DESMONTE DE SANITARIO
	und
	                 2.00 
	$ 110,000

	1,4
	DESMONTE RED ELECTRICA
	m2
	             112.00 
	$ 896,000

	1,5
	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES 
	ML
	             143.00 
	$ 1,215,500

	2
	OBRAS DE URBANISMO
	 
	 
	 

	2,1
	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor
	ml
	               37.22 
	$ 2,970,156

	3
	OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 
	 

	3,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE
	m2
	             135.62 
	$ 13,222,463

	3,2
	IMPERMEABILIZACION  DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA
	m2
	             135.62 
	$ 244,107

	3,3
	LIMATESA TERMOACUSTICA
	ml
	               14.50 
	$ 1,345,600

	3,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO
	ml
	             133.20 
	$ 7,992,000

	4
	MAMPOSTERIA Y PINTURA
	 
	 
	 

	4,1
	PAÑETE LISO MUROS  1:4
	m2
	               84.35 
	$ 3,331,916

	4,2
	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	ml
	                 8.21 
	$ 77,995

	4,3
	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS
	m2
	             202.84 
	$ 6,734,198

	4,4
	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
	m2
	0.00
	0.00

	4,5
	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA
	M2
	               56.04 
	$ 2,073,561

	5
	PISOS Y CIELO RASO
	 
	 
	 

	5,1
	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M
	m2
	               96.50 
	$ 5,046,950

	5,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA
	m2
	               90.63 
	$ 15,678,990

	5,3
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE
	ml
	             100.79 
	$ 8,567,150

	5,4
	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
	m2
	             103.59 
	$ 8,597,970

	6
	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS
	 
	                    -   
	 

	6,1
	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)
	m2
	               23.54 
	$ 1,895,292

	6,2
	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)
	m2
	                 4.82 
	$ 388,026

	6,3
	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)
	und
	                 1.00 
	$ 345,000

	6,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	                 2.00 
	$ 900,000

	6,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	                 2.00 
	$ 560,000

	6.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	0.00
	0.00

	6,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	0.00
	0.00

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA
	 
	 
	 

	7,1
	ESPEJO 4 MM
	m2
	0.00
	0.00

	7,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE
	m2
	0.00
	0.00

	7,3
	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M
	Und
	0.00
	0.00

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	0.00
	 

	8,1
	CAJA METALICA PARA CONTADOR  INC TOTALIZADOR
	und
	0.00
	0.00

	8,2
	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP
	und
	0.00
	0.00

	8,3
	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)
	und
	               14.00 
	$ 2,030,000

	8,4
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)
	und
	               15.00 
	$ 1,575,000

	8,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)
	und
	               14.00 
	$ 1,470,000

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 

	9,1
	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	               29.00 
	$ 2,682,500

	9,2
	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN
	ml
	               35.40 
	$ 300,900

	9,3
	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN
	und
	               15.00 
	$ 18,750

	9,4
	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE
	und
	                 2.00 
	$ 105,200

	9,5
	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS
	und
	                 2.00 
	$ 105,200

	9,6
	PUNTO HIDRÁULICO POCETA
	und
	                 1.00 
	$ 52,600

	9,7
	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE
	und
	                 2.00 
	$ 124,800

	9,8
	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS
	und
	                 2.00 
	$ 112,400

	9,9
	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO
	und
	                 1.00 
	$ 77,365

	9,10
	ACCESORIO SANITARIO 4"
	und
	                 7.00 
	$ 133,000

	9,11
	ACCESORIO SANITARIO 3"
	und
	                 8.00 
	$ 120,000

	9,12
	TUBERÍA4" SANITARIA
	ml
	               30.80 
	$ 739,200

	9,13
	TUBERÍA3" SANITARIA
	ml
	                 6.00 
	$ 102,000

	9,14
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)
	und
	                 2.00 
	$ 360,000

	9,15
	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN
	und
	                 2.00 
	$ 91,200

	9,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	                 1.00 
	$ 1,700,000

	10
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 

	10,1
	ASEO GENERAL ENTREGA
	m2
	0.00
	0.00

	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01
	 
	$ 96,734,241

	
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	$ 18,379,506

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	$ 0

	 
	UTILIDADES
	 
	 
	$ 4,836,712

	 
	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	 
	 
	$ 119,950,458

	
	
	
	
	

	VALOR  TOTAL DEL CONTRATO
	128,640,862

	VALOR EJECUTADO
	119,950,458

	VALOR A EJECUTAR
	8,690,404

	VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	64,320,431

	VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA
	55,630,027

	 
	
	

	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO
	                            119,950,458 




	ITEM
	ACTIVIDADES
	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD VILLA FATIMA

	
	
	UND
	 CANTIDAD 
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	1
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	m2
	        195.55 
	             195.55 
	$ 752,868

	1,2
	CERRAMIENTO EN MADERA Y LONA DE PROLIPROPILENO
	ml
	         44.61 
	               44.61 
	$ 1,583,788

	1,3
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS
	m2
	        148.19 
	             148.19 
	$ 3,630,655

	1,4
	DESMONTE DE SANITARIO
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 110,000

	1,5
	DESMONTE RED ELECTRICA
	m2
	        155.00 
	             155.00 
	$ 1,240,000

	1,6
	DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES 
	ML
	        357.60 
	             357.60 
	$ 3,039,600

	2
	OBRAS DE URBANISMO
	 
	 
	 
	 

	2,1
	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor
	ml
	3.10
	0.00
	0.00

	3
	OBRAS EN CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE
	m2
	        192.00 
	             192.00 
	$ 22,118,400

	3,2
	IMPERMEABILIZACION  DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA
	m2
	        192.00 
	             192.00 
	$ 345,600

	3,3
	LIMATESA TERMOACUSTICA
	ml
	         13.00 
	               13.00 
	$ 1,368,900

	3,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO
	ml
	        353.92 
	             341.92 
	$ 20,515,200

	4
	MAMPOSTERIA Y PINTURA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	PAÑETE LISO MUROS  1:4
	m2
	        226.41 
	             226.41 
	$ 9,645,236

	4.2
	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	ml
	         45.00 
	               45.00 
	$ 427,500

	4.3
	ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS
	m2
	        252.06 
	0.00
	0.00

	4.4
	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
	m2
	         83.22 
	0.00
	0.00

	4.5
	PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA
	M2
	         37.25 
	0.00
	0.00

	5
	PISOS Y CIELO RASO
	 
	 
	 
	 

	5,1
	ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M
	m2
	        170.87 
	             170.87 
	$ 8,936,501

	5,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA
	m2
	        164.48 
	             164.48 
	$ 30,905,792

	5,3
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE
	ml
	        142.35 
	             142.35 
	$ 12,711,855

	5,4
	CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
	m2
	        146.79 
	0.00
	0.00

	6
	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)
	m2
	         24.46 
	               24.46 
	$ 2,172,119

	6,2
	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)
	m2
	           4.92 
	                 4.92 
	$ 436,754

	6,3
	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)
	und
	           1.00 
	                 1.00 
	$ 345,000

	6,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 900,000

	6,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 560,000

	6.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	           2.00 
	0.00
	0.00

	6,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	           2.00 
	0.00
	0.00

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA
	 
	 
	 
	 

	7,1
	ESPEJO 4 MM
	m2
	           1.00 
	0.00
	0.00

	7,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE
	m2
	         10.56 
	0.00
	0.00

	7,3
	BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M
	Und
	           2.00 
	0.00
	0.00

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	CAJA METALICA PARA CONTADOR  INC TOTALIZADOR
	Und
	           1.00 
	0.00
	0.00

	8,2
	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP
	und
	           1.00 
	0.00
	0.00

	8,3
	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)
	und
	         22.00 
	22.00
	3190000.00

	8,4
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)
	und
	         29.00 
	               29.00 
	$ 3,045,000

	8,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)
	und
	         22.00 
	0.00
	0.00

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 
	 

	9,1
	CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	ML
	         26.00 
	0.00
	0.00

	9,2
	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN
	ml
	         37.35 
	               37.35 
	$ 317,475

	9,3
	ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN
	und
	           5.00 
	                 5.00 
	$ 6,250

	9,4
	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 105,200

	9,5
	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 105,200

	9,6
	PUNTO HIDRÁULICO POCETA
	und
	           1.00 
	                 1.00 
	$ 52,600

	9,7
	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 124,800

	9,8
	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 112,400

	9,9
	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO
	und
	           1.00 
	                 1.00 
	$ 62,400

	9,10
	ACCESORIO SANITARIO 4"
	und
	           8.00 
	                 8.00 
	$ 152,000

	9,11
	ACCESORIO SANITARIO 3"
	und
	         11.00 
	               11.00 
	$ 165,000

	9,12
	TUBERÍA4" SANITARIA
	ml
	         19.16 
	               19.16 
	$ 459,743

	9,13
	TUBERÍA3" SANITARIA
	ml
	         27.50 
	               27.50 
	$ 467,500

	9,14
	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 360,000

	9,15
	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN
	und
	           2.00 
	                 2.00 
	$ 91,200

	9,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
	und
	           1.00 
	                 1.00 
	$ 1,700,000

	10
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 
	 

	10,1
	ASEO GENERAL ENTREGA
	m2
	        440.00 
	0.00
	0.00

	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01
	 
	$ 132,262,535

	
	
	
	
	
	 

	 
	ADMINISTRACION
	 
	19.00%
	 
	$ 25,129,882

	 
	IMPREVISTOS
	 
	1.00%
	 
	$ 0

	 
	UTILIDADES
	 
	5.00%
	 
	$ 6,613,127

	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	 
	 
	 
	$ 164,005,544

	
	
	
	
	
	

	VALOR  TOTAL DEL CONTRATO
	210,261,207

	VALOR EJECUTADO
	164,005,544

	VALOR A EJECUTAR
	46,255,663

	VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	105,130,604

	VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA
	58,874,940

	 
	
	

	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO
	                            164,005,544 





	ITEM
	ACTIVIDADES
	CANTIDADES EJECUTADAS CENTRO DE SALUD SEVILLA

	
	
	UND
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	1
	 PRELIMINARES 
	 
	 
	 

	1,1
	 LOCALIZACION Y REPLANTEO 
	m2
	         86.26 
	$ 332,101

	1.2
	 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INC RETIRO Y DISPOCISION DE LOS ESCOMBROS 
	m2
	         76.44 
	$ 1,421,784

	1.3
	 DESMONTE DE SANITARIO 
	und
	           4.00 
	$ 220,000

	1.4
	 DESMONTE RED ELECTRICA 
	m2
	         73.44 
	$ 587,520

	1.5
	 DESMONTE DE CORREAS EXISTENTES  
	ML
	         75.00 
	$ 637,500

	2
	 OBRAS DE URBANISMO 
	 
	 
	 

	2,1
	 ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI de 0,10 m de espesor 
	ml
	         21.73 
	$ 1,734,054

	3
	 OBRAS EN CUBIERTA 
	 
	 
	 

	3,1
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - ECOROOF UPVC - O SIMILAR 2,5 mm VERDE 
	m2
	         97.31 
	$ 9,487,725

	3,2
	 IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA O AMARRES CON SILICONA 
	m2
	         97.31 
	$ 175,158

	3,3
	 LIMATESA TERMOACUSTICA 
	ml
	         13.15 
	$ 1,220,320

	3,4
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 50x150x2mm, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA EN ESMALTE BLANCO 
	ml
	       102.80 
	$ 6,168,000

	4
	 MAMPOSTERIA Y PINTURA 
	 
	 
	 

	4,1
	 PAÑETE LISO MUROS  1:4 
	m2
	         13.02 
	$ 514,258

	4,2
	 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 
	ml
	           0.50 
	$ 4,750

	4,3
	 ESTUCO Y VINILO tipo 1 TRES MANOS EN MUROS 
	m2
	       128.23 
	$ 4,257,319

	4,4
	 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES 
	m2
	       110.13 
	$ 4,074,732

	4,5
	 PINTURA EN ESMALTE BLANCO SOBRE MARCOS Y PUERTAS METALICAS Y VENTANERIA METALICA 
	M2
	0.00
	0.00

	5
	 PISOS Y CIELO RASO 
	 
	 
	 

	5,1
	 ALISTADO PISO 1:5 E=0.07 M 
	m2
	         83.95 
	$ 4,390,585

	5,2
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN EN CEMENTO CON GRANITO PULIDO DE MARMOL DE 0,33X0,33M BLANCO HUILA INC PULIDA Y BRILLADA 
	m2
	         67.39 
	$ 11,692,165

	5,3
	 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES EN BRONCE 
	ml
	         76.50 
	$ 5,928,750

	5,4
	 CIELO RASO EN DRY WALL(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) 
	m2
	         66.09 
	$ 5,485,470

	6
	 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS 
	 
	 
	 

	6,1
	 CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES) 
	m2
	         33.80 
	$ 2,822,598

	6,2
	 CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES) 
	m2
	           6.00 
	$ 500,649

	6,3
	 POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN) 
	und
	           1.00 
	$ 345,000

	6,4
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	0.00
	0.00

	6,5
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	0.00
	0.00

	6.6
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	0.00
	0.00

	6,7
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	0.00
	0.00

	7
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA 
	 
	 
	 

	7,1
	 ESPEJO 4 MM 
	m2
	0.00
	0.00

	7,2
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO DE 4 MM PARA VENTANERIA EXISTENTE 
	m2
	0.00
	0.00

	7,3
	 BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD L= 1M 
	Und
	0.00
	0.00

	8
	 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS 
	 
	 
	 

	8,1
	 CAJA METALICA PARA CONTADOR  INC TOTALIZADOR 
	und
	0.00
	0.00

	8,2
	 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP 
	und
	0.00
	0.00

	8,3
	 SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA) 
	und
	         13.00 
	$ 1,885,000

	8,4
	 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO) 
	und
	         11.00 
	$ 1,155,000

	8,5
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE) 
	und
	         13.00 
	$ 1,365,000

	9
	 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS 
	 
	 
	 

	9,1
	 CANAL EN PVC AMAZONAS BLANCO INC UNION, TAPAS LATERALES, SOPORTE UNION BAJANTE Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
	ML
	0.00
	0.00

	9,2
	 TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN 
	ml
	0.00
	0.00

	9,3
	 ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN 
	und
	         12.00 
	$ 15,000

	9,4
	 PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE 
	und
	           4.00 
	$ 210,400

	9,5
	 PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 
	und
	           3.00 
	$ 157,800

	9,6
	 PUNTO HIDRÁULICO POCETA 
	und
	           1.00 
	$ 52,600

	9,7
	 PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE 
	und
	           4.00 
	$ 249,600

	9,8
	 PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 
	und
	           3.00 
	$ 168,600

	9,9
	 PUNTO SIFÓN POCETA ASEO 
	und
	           1.00 
	$ 62,400

	9,10
	 ACCESORIO SANITARIO 4" 
	und
	         14.00 
	$ 266,000

	9,11
	 ACCESORIO SANITARIO 3" 
	und
	         10.00 
	$ 150,000

	9,12
	 TUBERÍA4" SANITARIA 
	ml
	         42.80 
	$ 1,027,136

	9,13
	 TUBERÍA3" SANITARIA 
	ml
	         13.90 
	$ 236,300

	9,14
	 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA) 
	und
	           3.00 
	$ 540,000

	9,15
	 REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN 
	und
	           2.00 
	$ 91,200

	9,16
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 
	und
	           1.00 
	$ 1,700,000

	10
	 ASEO GENERAL 
	 
	 
	 

	10,1
	 ASEO GENERAL ENTREGA 
	m2
	0.00
	0.00

	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01
	 
	$ 71,332,475

	
	
	
	
	

	 
	ADMINISTRACION
	 
	 
	$ 13,553,170

	 
	IMPREVISTOS
	 
	 
	$ 0

	 
	UTILIDADES
	 
	 
	$ 3,566,624

	 
	COSTO TOTAL DE LA OBRA
	 
	 
	$ 88,452,269

	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	100,119,751

	VALOR EJECUTADO
	88,452,269

	VALOR A EJECUTAR
	11,667,482

	VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	50,059,876

	VALOR A PAGAR MEDIANTE PRESENTE ACTA
	38,392,394

	
	
	

	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO
	                   88,452,269 



Hasta la fecha actual el contrato presenta un avance de ejecución financiero en su totalidad de $543.604.609 discriminado así:

[image: ]

Para el contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora, un avance en porcentaje ejecutado del ochenta (80.0%) por ciento de las actividades contratadas.

Total, porcentaje del contrato 100%











2. ESTADO CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No 122 DE 2024

	PLAZO INICIAL
	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

	FECHA FIRMA DE CONTRATO:
	18 DE MARZO DE 2024

	FECHA DE INICIACIÓN:
	18 DE MARZO DE 2024

	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:
	18 DE MAYO DE 2024

	PRORROGA No 1 (17/05/2024):
	UN (01) MES 

	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
	18 DE JUNIO DE 2024

	SUSPENSION DE CONTRATO No 1:
	14 DE JUNIO DE 2024

	FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1:
	29 DE JULIO DE 2024

	PRORROGA No 2 (02/08/2024):
	UN (01) MES

	FECHA DE TERMINACIÓN 
	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	ESTADO DEL CONTRATO:
	EJECUTADO – TERMINADO


3. 
Atentamente, 





Arq. WILSON UNI COLLAZOS
C.C 12.169.279
MP A 19132007-12169279
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No PUESTO DE SALUD 

VALOR 

CONTRATO

VALOR 

EJECUTADO

AMORTIZACION 

ANTICIPO ( 50%)

VALOR A 

PAGAR ACTA 

PARCIAL No 1 

(30%)

VALOR 

ACUMULADO 

ACTA FINAL 

1 QUINCHANA 90.252.916       85.088.677         45.126.458            27.075.875        18.050.583         

2 OBANDO 150.231.025    86.107.661         75.115.513            45.069.308        30.046.205         

3 ROSARIO 128.640.862    119.950.458       64.320.431            38.592.259        25.728.172         

4 VILLA FATIMA 210.261.207    164.005.544       105.130.604          63.078.362        42.052.241         

5 SEVILLA 100.119.751    88.452.269         50.059.876            30.035.925        20.023.950         

679.505.761    543.604.609       339.752.881          203.851.728      135.901.152       TOTALES



RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
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ENTIDAD CONTRATANTE:  ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS  

NIT   891.180113 - 8  

CLASE DE CONTRATO  OBRA  

NUMERO DE CONTRATO  122 de 2024  

OBJETO  CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO  PARA LA REMODELACION,  ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA  INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE  SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE  SAN AGUSTIN  –   HUILA.  

VALOR  DEL CONTRATO:  SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL  SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($679.505.761,00) IVA  INCLUIDO.  

CONTRATISTA:  WILSON UNI COLLAZOS 12.169.279   de   ISNOS HUILA  

PLAZO INICIAL  DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA  DE INICIO  

FECHA DE INICIACIÓN:  18 DE MARZO DE 2024  

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:  18 DE MAYO DE 2024  

PRORROGA No 1 (17/05/2024):  UN (01) MES   

FECHA DE TERMINACIÓN  PROGRAMADA:  18 DE JUNIO DE 2024  

SUSPENSION DE CONTRATO No 1:  14 DE JUNIO DE 2024  

FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1:  29 DE JULIO DE 2024  

PRORROGA No 2 (02/08/2024):  UN (01) MES  

FECHA DE TERMINACIÓN  PROGRAMADA:  02 DE SEPTIEMBRE DE 2024  

FECHA DE TERMINACIÓN:  02 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
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