## INF. SEMANAL No.25
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 25 |  |  |  | Del: | 2025-01-13 |  |  |  | Al: | 2025-01-18
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 184 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 184
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 4.6% |  |  | 34.8% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 2.69% |  |  |  | 30.12% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 60505819 |  |  | 457044862 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 35310877 |  |  |  | 395641255 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Atrazo | -4.68%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 34.73% | 215268051
[16 empty] | 0.51% | -99486842
AVANCE
TÉCNICA
Se inicia el armado de escalera en la seccion del primer nivel, instalacion de formaleta y armado de barras de refuerzo. | [16 empty] | 7 | 0
Se finaliza el armado de columnas en piso 3, continuación de barras con traslapo, colocación de estribos y ganchos de acuerdo a planos entregados por el contratante. | [16 empty] | 7 | 0
Se continua con la actividad de mampostería en los muros internos y perimetrales en piso 1, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra.
Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm. | [16 empty] | 7 | 0
El dia 16 de enero se recibe visita por parte de la supervisión técnica de la SNR Cali y la SNR Bogota, se informa acerca del avance de la obra.
Se continua con la recepcion de materiales tales como bloques de mamposteria y una entrega parcial de acero (Mallas y aceros de dovelas).
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Continuacion de armado de formaleta y apuntalamiento para los de piso 3/ Armado de aceros de refuerzo columnas piso 3
Comentario: Mamposteria muros perimetrales piso 1/ anclajes verticales con epoxico/ instalacion de grafil y dilatacion den extremos de muros con icopor de 1cm/ Inicio de armado de aceros y formaleta escalera nivel 1
Comentario: Instalacion de escalera provisional/ Visita por parte de la supervisión técnica de la SNR Cali y la SNR Bogota/ Comite en obra.
Comentario: Plano de avance de obra/ Mamposteria de piso 1/ armado de formaleta para losa de entrepiso de piso 3 | [13 empty] | Comentario: Llegada de materiales
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 1
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 1
Permiso de alturas. Total: 3
Inspección de herramientas: 6
Permiso de trabajo en caliente: 6
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
RETIRADO
PISO 2
PISO 3