## INF. SEMANAL No.27
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 27 |  |  |  | Del: | 2025-01-27 |  |  |  | Al: | 2025-02-01
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 198 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 198
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 2.06% |  |  | 28.3% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 2.87% |  |  |  | 33.47% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 27116954 |  |  | 371236068 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 37743470 |  |  |  | 439716112 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | 5.17%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 41.23% | 301076845
[16 empty] | -2.84% | -143561699
AVANCE
TÉCNICA
El dia 27 se ejecuta la fundicion de la losa de entrepiso del nivel 3 en conjunto con el primer tramo de la escalera de piso 1. El concreto es de 4000 psi, acerlerado a 7 días, y un slum de 7" | [16 empty] | 7 | 0
El dia 28 se realiza el curado de la losa de entrepiso, se conforma un borde perimetral con arena para inundar de agua y garantizar la resistencia adecuada. Ademas se empieza con la localizacion y replanteo para instalar formaleta de columnas de piso 3. | [16 empty] | 7 | 0
Se realiza el encofrado de columnas con formaleta metálicas a las cuales se les aplico el respectivo desmoldante.
Se continua con la actividad de mampostería en los muros internos y perimetrales en piso 1, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm.
Se inicia las actividades de regatas en muros para instalaciones de tuberias conduit asi como tambien la instalacion de tuberias EMT que van descolgadas por losa, se continua con la instalacion de tuberias sanitarias en piso 1. Una vez realizado la instalacion de tuberias conduit en muros con sus respectivos anclajes y cajas, se procede a resanar. | [16 empty] | 7 | 0
El dia Viernes 31 se realiza la fundicion de las 9 columnas del piso 3. Se utiliza concreto de 4000 psi con grava fina y un slum de 8". El dia sabado 1 se realiza el desencofrado, curado y proteccion con vinypel para garantizar la resistencia adecuada.
Se realiza visita a la institucion de Bomberos de Puerto Tejada para validar informacion de red contra incendio. Se realiza la solicitud de cotizacion para certificacion de dicha red.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Fundicion de primer tramo de escalera en piso 1/ Fundicion de losa de entrepiso piso 3/ Curado de losa conformando un borde perimetral de arena para inundar de agua
Comentario: Localizacion y replanteo de columnas para montaje de formaletas/ fundicion de 9 columnas de piso 3/ Retiro de formaleta de columnas para curado/ Repellos en muros de piso 1
Comentario: Regatas e instalacion de tuberias conduit en muros y EMT descolgada en losa/ Instalacion de tuberias sanitarias/ conformacion de formaleta en patio posterior/ Excavacion para matera seca piso 1
Comentario: Plano de avance de obra/ Mamposteria de piso 1/Fundicion de losa de entrepiso y columnas de piso 3 | [13 empty] | Comentario: Visita a bomberos Puerto Tejada, revision tema RCI
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 5
Realización de pausas activas. Total: 4
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 2
Permiso de alturas. Total: 1
Inspección de herramientas: 1
Permiso de trabajo en caliente: 5
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
RETIRADO
PISO 1
PISO 3