MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Ofertas artificialmente bajas | Oferta de productos de mala calidad o que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la entidad | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA-ENTIDAD | La entidad solicitara aclaración de las ofertas artificialmente bajas cuando lo considere y solicitara póliza con los amparos de cumplimiento y calidad de la obra | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Oficina asesora jurídica, técnica y contratista | Etapa precontractual | Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente frente a su propuesta económica conforme al guías expedidas por Colombia Compra eficiente | Una vez durante la evaluación económica |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Incremento de precios durante la ejecución de la obra | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato se deberá informar las variaciones de los precios, y presentar soportes que demuestren dichos incrementos | 2 | 3 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Seguimiento de ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato cada vez que se requiera |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Que haya fluctuación en los precios de los insumos (sobre precios o precios bajos) durante la presentación de la propuesta | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | ENTIDAD | -Estudio de mercados al momento de la presentación de la oferta. -La entidad publicará el presupuesto el cual estará sujeto a los valores aprobados y viabilizados en el banco de proyectos -Se establecerá términos en el cronograma para recibir observación por parte de los proponentes | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Contratista | Etapa precontractual | Estudio de viabilidad del proyecto | Cada vez que se requiera |
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No legalización del contrato en los términos contemplados por incumplimiento de documentos por parte del contratista | Efectivas pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | MUNICIPIO | Establecer en el cronograma la fecha de suscripción de contrato y solicitar y verificar pólizas de seriedad de la oferta | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Oficina asesora jurídica y gestor del proceso | Etapa precontractual | Verificación de la póliza en la etapa de evaluación | Una vez durante la etapa precontractual |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retrasos para la adjudicación del contrato | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | MUNICIPIO | Atención y respuesta oportuna de los reclamos presentados en el proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora del proceso | Etapa precontractual | Respuesta y publicación en el Secop a todas las observaciones presentadas al proceso contractual | Cada vez que se requiera hasta la adjudicación y perfeccionamiento de contrato. |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No aceptación del contratista de obra de los estudios y diseños que forman parte integral del contrato | Retraso en el desarrollo de la obra y/o desequilibrio económico del contrato si ocurren modificaciones no previstas | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA-ENTIDAD E INTERVENTORIA | Se deberá informar y justificar las razones por la que no se aceptan los estudios y diseños | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra | Cada vez que se requiera |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos en el cronograma de trabajo y/o mala calidad de la obra | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Realizar empalme de equipo de trabajo días antes de que se realice el cambio de equipo de trabajo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | No cumplimiento del contrato y efectivas pólizas de calidad del servicio y cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA) | Los trabajos de obra deberán ejecutarse conforme lo estimado por la entidad, estarán respaldados por las pólizas de calidad y verificados por la entidad contratante | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Seguimiento de ejecución de los trabajos de obra y aprobación de pólizas | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando no se entregan las obras en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto | Incumpliendo del contrato en los términos señalados | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento continuo de la programación de Obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Seguimiento a la programación de la obra | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Aprobación tardía de terceros involucrados con el desarrollo del contrato tales como autoridades ambientales, de tránsito entre otros. Coordinación Interinstitucional | Impedimentos legales para la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO | El proceso contractual se publicará una vez se tengas cada uno de los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos (servidumbres, licencias y aprobación ambiental si es necesario) | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Oficina gestora del proceso | Etapa precontractual | Validación licencias y/o permisos | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Afectación de redes de comunicación | Daño de las estructuras adyacente a la obra o deterioro de la obra misma. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá salvaguardar los trabajos realizados y prever situaciones de riesgo que puedan afectar el desarrollo de la obra, además deberá informar y socializar el proyecto a los órganos de control del municipio, policía, bomberos hospitales. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Establecer planes de contingencia | Cada vez que se requiera |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista | Demandas, indemnizaciones del personal afectado | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se deberá ejecutar los trabajos en cumplimientos de los planes de seguridad y salud en el trabajo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | El interventor o supervisor está obligado al seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de la obra y afiliación a seguridad social | Cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes a cargo del contratista | Desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Implementar sistema de seguridad en los frentes de trabajo | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Seguimiento de control de seguridad | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Variación de las actividades y cantidades de obra no previstas para el desarrollo del contrato | Desequilibrio económico | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Seguimiento de ejecución de la obra | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Balance de actividades de ejecución | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ejecución de actividades no estimadas en el alcance del contrato | Reclamaciones por parte del contratista al Municipio. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista solicitará al supervisor cada uno de los estudios y diseños y deberá informar para aprobación de las actividades no contempladas | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Bitácora y/o oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas. | Una vez en el momento de iniciar los trabajos de obra. |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fraude documental por parte del contratista | Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se logre demostrar la legitimidad de los documentos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | MUNICIPIO | Evaluación de la propuesta | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | No | Comité evaluador | Etapa precontractual | Verificación de documentos | Una vez etapa precontractual |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público o comunidad que no esté de acuerdo en la ejecución del proyecto | Retraso en el desarrollo del proyecto | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Se deberá garantizar jornadas de información a la toda la comunidad especialmente y los habitantes aledaños ante de dar inicio al proyecto | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Comunicación de cada uno de los actos administrativos realizados por la entidad | Una vez en el momento de iniciar los trabajos de obra. |
| 18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | MUNICIPIO | El Municipio se compromete al pago conforme la minuta contractual la cual se especificará la forma como se desarrollaron los desembolsos | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Secretaria de hacienda e interventor (supervisor si no hay interventoría) | En la ejecución del contrato | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | Una vez previa firma del contrato |
| 19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Estimación errónea por parte del contratista y la entidad en el presupuesto estimativo (errores aritméticos, sobreprecios, o precios bajos) | Desequilibro económico de la oferta | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO | Verificación de las propuestas en la etapa de evaluación | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | Comité evaluador financiero | Etapa precontractual | Evaluación propuesta económica | Una vez etapa precontractual |
| 20 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Quiebra del contratista | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Cronograma de obra conforme los reportes climáticos y se deberá prever situaciones de riesgo que afecte la obra | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Seguimiento a la programación de obra, verificando el cumplimiento del mismo. | cada vez que se requiera |
| 21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Insuficiencia del presupuesto para la ejecución del alcance del contrato | Desequilibrio económico | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | MUNICIPIO | La entidad solicitara indicadores financieros, póliza de cumplimiento y la forma de pago se estipulara en pagos parciales conforme se ejecuten los trabajos para salvaguardar los recursos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Ejecución del contrato | Seguimiento a la programación de obra, verificando el cumplimiento del mismo. | cada vez que se requiera |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas | No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto o deterioro del avance de la obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El presupuesto estimado la entidad lo determina conforme la disponibilidad presupuestal y valores sujetos a proyectos radicados y viabilizados por la oficina gestora, el contratista deberá verificar lo estimados por el municipio el cual estará sujeto a observación | 3 | 4 |  | RIESGO ALTO | SI | Contratista | Etapa precontractual | Evaluación propuesta económica cada vez que se requiera |  |
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Daños ambientales por las inadecuadas prácticas durante la ejecución del proyecto. | Sanciones que haya lugar por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATIST A | El contratista debe garantizar que durante todas las etapas del proyecto se cumpla con toda la normatividad ambiental. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución del contrato | Seguimiento al plan de manejo ambiental y/o licencia ambiental. | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICO | Existencias de inadecuados procesos en el manejo de plataforma digital | En el desarrollo del proceso contractual se pueden presentar publicación de documentos que alterados no corresponden al proceso contractual por parte de terceros | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO | Los sistemas de información únicamente serán manipulados por personal autorizado | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Etapa precontractual | Seguimiento de los documentos publicados en Secop | Control de seguimiento cada vez que se requiera durante la ejecución del contrato. |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Solicitar requisitos habilitantes diferentes a los establecidos por la ley | Limitación a la Pluralidad de oferentes y/o favoreciendo de terceros | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | Revisión del contenido de los documentos aportados de acuerdo a la normatividad legal vigente y a los principios inherentes la contratación publica | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Oficina asesora jurídica, y gestor del proceso contractual | Etapa precontractual | Capacitación a los profesionales de apoyo de contratación y supervisores del contrato en los procedimientos y controles establecidos | Control de seguimiento cada vez que se requiera |
| 26 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero | Sanciones y observaciones impuestas por los entes de control | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | Planear y contratar de forma oportuna los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por Colombia Compra Eficiente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Oficina asesora jurídica y supervisor del contrato | Etapa precontractual | Establecer herramienta de auditoria jurídica a los documentos proyectados para el proceso contractual | Control de seguimiento cada vez que se requiera. |
| 27 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | CORRUPCION | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos | Detrimento patrimonial de los recursos del estado | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en la alcaldía para el pago de obligaciones | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Etapa precontractual | Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones | Etapa precontractual |
| 28 | ESPECIFICA | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | No publicación de los documentos del proceso contractual conforme la norma | Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | Supervisión de la página del Secop | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | No | Oficina asesora jurídica, supervisor del contrato | Etapa precontractual | Verificación del Secop. Checklist | Control de seguimiento cada vez que se requiera |
| 29 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | MUNICIPIO - CONTRATISTA | Realizar seguimiento presupuestal de la ejecución del contrato | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría | Inicio de ejecución | Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado | Semanal |