## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Extremo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de aportes a la seguridad social | No pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento de manera mensual a traves del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | medio | No | Entidad Contratante | Marzo de 2025 | Diciembre de 2025 | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida la planilla de pago de seguridad social a su supervisor | Cada mes | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solcitudes efectuadas por el municipio de Envigado | Incumplimeinto de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a traves de la contratación de prestación de servicios | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Entidad Contratante | Inmediatamente una vez observado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Cada mes | 2 | Riesgo alto
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista | Retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Dividir el cronograma en metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo, así mismo, documetar los procesos, experiecnias y aprendizajes relacionados con el trabajo del contratista con el fin de poder capacitar a una nueva persona que lo reemplace en sus labores | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la terminaciónanticipada del contrato | Diciembre de 2025 | Verificación de los cronogramas, seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista | Cada mes | 3 | Riesgo medio
medio
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación