## Matriz de Riesgos
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Anexo N° 2 MATRIZ DE RIESGOS | [7 empty] | OTORGAR AYUDAS HUMANITARIAS A TRAVES DE ENTREGAS DE AUXILIOS FUNERARIOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DERECHOS A PERSONAS QUE HAN PERTENECIDO A POBLACIONES VULNERABLES EN POBREZA EXTREMA, AL IGUAL QUE LA CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CUERPOS A MEDICINA LEGAL POR PRESUNTOS HECHOS VIOLENTOS O LABORALES.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del trataramiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se reliza el monitoreo? | Perioricidad ¿Cuándo?
1 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en la entrega del suministro | Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | se transfiere el riesgo solictando en el proceso la presentacion de la Poliza de Cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | contratista | Desde la planeación del contrato y durante la ejecución del contrato | cuando se termine el plazo de ejecucion del contrato y el tiempo de más en que se solicitan las garantías | informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo y que las garantías se encuentra activas o vigentes | Mensual
2 | General | externo | contratacion | Riesgos Operacionales | No aplicación de la normatividad vigente | Demanda o Sanciones por la no aplicación de la normatividad vigente | 1=Raro | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Revision exhausitva de la Solcitud de Adquisiciones y sus soportes | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Rieso Bajo | Si | Contratante | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre de la presentación de la propuesta técnica y económica | Revisando el proyecto de los Estudios previos antes de la invitación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna | De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso estatablecido para el envio de la invitación
3 | General | Interno | Contatacion | Riesgos Tecnologicos | No presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación | Aplicación de sanciones | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el riesgo al asociado e iniciar el procedimiento para la aplicación de multa | 1=Raro |  | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la materializacion del documento de aprobacion de Polizas | Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas | Etapa de legalización del convenio. Dentro de los 5 días siguientes a la legalización
4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la garantía de la Seriedad de la Oferta en caso de existir o reportar a la Camara de Comercio | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Una ves se venza el termino para la firma del contrato | Mediante requerimiento | Haciendo seguimiento al cronogrma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato | Desde la Adjudicación del Contrato
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones establecidas en los estudios previos o en la invitación | Mala calidad de la prestación del servicio | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Permanente
6 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Las bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser insuficiente | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Confirmar disponibilidad de recursos Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles. Asegurar la asignación apropiada de recursos | 1 | 2 | 3 |  | Si | Equipo de contratación | Desde la planeación del contrato | Hasta la firma del contrato | A través de la verificación de los requisitos requeridos por la entidad y la presentación de la propuesta económica por parte del contratista. | Temporal
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos de la naturalez | Afectación por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región. | 1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad / contratista | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Seguimiento a los patrones externos de carácter natural que puedan ser generados | Periodico
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA y sus proveedores y/o contratistas, desde y durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes 5. Demoras | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Exigir a sus proveedores y/o contratista la implementacion y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo SST de acuedo con las disposiciones legales. Pedir detalles a sus proveedores y/o Contratistas de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Entidad | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Realizar seguimiento periódico, contrar con personal suficiente, realizar por parte del mandatario la verificación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, verificar que elc ontratista derivado cumpla con los elementos requeridos de protección en obra | Periodico

## INSTRUCCIONES
Valoración del riesgo
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
| Categoría | Valorización | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Valoración del riesgo | Categoría
| 8,9 y 10 | Riesgo extremo
| 6 y 7 | Riesgo alto
| 5 | Riesgo medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo