## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 3 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO : PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS SALIDAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Selección | Economico | No existen oferentes habilitados para la Invitación Cerrada |  | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | Universidad 100% | Evitar el Riesgo / Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | SI | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la aceptación de la oferta | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. |  | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Solidez en el estudio de mercado y redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | En la planeación del proceso de contratación. | Con la selección del proveedor, en la verificación y comparación de documentos presentados en el proceso. | Analizando observaciones al proceso de contratación, el número de interesados y el contenido de las ofertas presentadas. | En la elaboración del estudio de mercado y durante el perido de evaluación de ofertas.
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por fallas mecánicas de los vehículos del contratista que están prestan los servicios académicos |  | Retrasos en la prestación del servicio | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos propiedad del contratista | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por Accidentalidad de los vehículos del contratista que están prestan los servicios académicos |  | Accidentalidad en las salidas academicas programadas | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos propiedad del contratista, asi como el seguimiento y monitoreo constante a las rutas. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultad para acceder a las zonas de acuerdo a las rutas de las salidas academicas donde se presta el servicio |  | Retrasos en la prestación del servicio | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Realizar la programación y revisión de rutas programadas con antelación, verificando el estado de las vías y accesos a donde se va a prestar el servicio | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar el Riesgo / Requerir al contratista por el incumplimiento y realizar un seguimiento | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de supervisión | PERMANENTE
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO