## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ 3 - RIESGOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 MOTOBOMBAS TIPO DIESEL, LIMPIEZA GENERAL DE ALBERCA DE RESIDUOS, DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL DE SU ÁREA DE UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN – MAGDALENA
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser implementados | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[12 empty] | Municipio de fundación | Proponente/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando
1 | Especifico | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Económico | Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos. | Pueden presentarse riesgos por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución del contrato; o por salida del mercado de insumos o materias primas para su ejecución. | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 40% (etapa pre contractual) | 60% (etapa pre contractual) 100%(etapa contractual) | Prever con antelacion a los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | si | Entidad contratante y Contratista | Planeación y Ejecución Contractual | No se tiene | Supervición de fundación e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertifdos los indicios de desabatecimiento)
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Variación de precios (no regulados) | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regulados por el Gobierno | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% | Pagos parciales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Ejecución Contractual | No se tiene | Supervición de fundación e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Económico | Variación de precios regulados | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% | Pagos parciales, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Ejecución Contractual | No se tiene | Supervición de fundación e informes y reuniones periodicas entre el supervisor y contratista | Durante la Ejecución del contrato
4 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedicio de normas jurídicas | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuacion económica del contrato | Que se pueda romper la correlacion de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% |  | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación economica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimento del equilibrio económico del contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | si | Entidad Contratante | Planeación y Ejecución Contractual | No se tiene | Revisando la expedicion de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuacion economica del contrato | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertida la regulacion que incide en la ecuacion del contrato)
5 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad. | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regimenes que puedan incidir en la ejecucion del contrato | Dificultades en la ejecucion | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% |  | Verificar una vez acaecia una regulacion que incida en el contrato, cual es su impacto, y que medidas se deben tomoar | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | si | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución Contractual ( tan pronto se advierta el cambio regulatorio) | No se tiene | Supervisión de fundación y el Contratista, A través de revisiones periodicas a la normatividad que regula la ejecucion | Durante el plazo de ejecucion del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de imediato habrá que hacer seguimientos semanales.
6 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Operacional | Operatividad del contrato. El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. | Que el valor asignado para la ejecucion del contrato no alcance para su ejecucion total y exitosa, en caso por ejemplo donde la Prestacion del Servicio tenga retrazos que amplien el termino de permanecia. | Insatisfaccion en la ejecucion del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralizacion del mismo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 100% |  | Verificar la estructuracion economica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y coregir las incongruencias o defectos en la valoracion de las actividades, o en su lugar efecutar las adiciones contractuales a que haya lugar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución | Hasta culminar la ejecución del contrato | Supervisión de fundación y el Contratista, Verificando que la ejecucion del contrato vaya acorde a lo planificaco, tanto en tiempo, como en ejecucion tecnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
7 | Especifico | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Operacional | Falla en la red Logistica | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo |  | 100% | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Entidad contratante y Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación
8 | Especifico | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentes de trabajo | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | 100% | Transferir el riesgo a ARP | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación
9 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Operacional | La red logísitica (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales | Que el personal, insumos, y/o vehiculos contratado para la ejecucion del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato | Insatisfaccion en la ejecucion del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralizacion del mismo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | 100% | Verificar que la red logísitica de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente difinidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Entidad contratante y Contratista | Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad | Hasta culminar la ejecución del contrato | Supervisión de fundación y el Contratista, Verificando que la ejecucion del contrato vaya acorde a lo planificaco, tanto en tiempo, como en ejecucion tecnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
10 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo Financiero | Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías) Riesgo de condiciones financieras para la obstención de recursos | Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demas gastos ordinarios de la ejecucion Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Grave afectacion a la ejecucion que puede incluso conducir a la paralizacion Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |  | 100% | En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su maxima expresion. Así mismo se exigirá a los oferentes garantía de seriedad de la oferta así como garantías de cumplimiento y buen manejo de pago anticipado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | si | El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador | Desde que se elaboran los estudios previos | Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecucion es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional | Desde el momento en que es elaboran los estudios y documentos previos | Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecucion del contrato.
11 | General | Externo | Planeacion y Ejecución | Riesgo de Naturaleza | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato(temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse. | Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias | Retrazos o dificultades en la ejecucion | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 100% |  | Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumacion en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas tecnicas para mitigar su impacto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor y contratista | Desde que se advierta por cualquier fuente de informacion que el riesgo puede concretarse, analisis de plubiometrpia, informes del IDEAM, historicos por periodos del ano, etc. | Terminacion del contrato | Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan | Durante la Ejecución del contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Orden Público | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% contratista si no realiza solicalizacion del proyecto | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | Contratista | Desde el inicio de la ejecucion | Terminacion del contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | corrupción | actos de corrupción, y la relación que existen entre los actos de corrupción y los riesgos financieros, legales y reputacionales | Dificultarse o encarecerse la ejecución del contrato por actos de corrupción | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50%% | suscribir el compromiso anticorrupción, y ser cuidadoso en la toma de decisiones que puedan ser susceptibles de actos de corrupción, así como extremar os controles en la ejecución del contrato a través de la contratación de una interventoria externa integral | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | contratante/ Contratista | Desde el inicio de la ejecucion | Terminacion del contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato