## Formato RFC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
| Formato de Solicitud de cambios en infraestructura tecnológica | [6 empty] | Código: FO-SIG-XXX
Versión: 001
Fecha: 01/11/2024
Gestión de Cambios
Nombre del cambio: |  | ACTUALIZACIÓN COMPONENTE CMS – PLUGINS |  |  |  | Fecha solicitud: |  | 2025-03-25
Nombre del solicitante / responsable del cambio: |  | Juan Daniel Pérez / DTL 360 |  |  | Correo electrónico | gerencia@dtl360.com
Tipo de cambio | Estándar (se la realizado muchas veces y se conocen bien las actividades, riesgos y plan de reversión del cambio | X | Normal: No se ha realizado nunca, pueden generar indisponibilidad de servicios, requiere planificación detallada y un plan de reversión |  |  | Emergencia: Cambio generado por un incidente o problema que obliga a la implementación de soluciones para evitar fallas en la presetación de servicios
Descripción del cambio
Periodicamente los plugsins de seguridad y funcionalidades de gestión del sitio web institucional deben ser actualizados por mejoras de liberadas por el fabricante o por parches de seguridad que resuelven problemas en el software de gestión de contenidos del sitio web. Las actualizaciones se liberan mensualmente y se deben aplicar para prevenir incidentes de seguridad de la información.
Componente o servicio que se sometera a cambio
Impacto |  | Prioridad |  |  | Reversibilidad |  | Observaciones
Alto |  | Alta |  | X | Alta
Medio | X | Media |  |  | Media | X
Bajo |  | Baja |  |  | Baja
Justificación del cambio
ACTUALIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO Durante el mes de marzo se implementaron actualizaciones esenciales para optimizar la seguridad, el rendimiento y la funcionalidad del sitio web institucional, abarcando la versión principal de WordPress y diversos plugins. WORDPRESS: WordPress: Actualización a la versión 6.7.2. Mejora en la seguridad, rendimiento y corrección de errores en el núcleo del CMS. PLUGINS DE SEGURIDAD: WPO365 ¦ LOGIN: Actualización de la versión 35.0 a 36.0. Se han incorporado mejoras en la autenticación mediante cuentas corporativas o escolares (Azure AD/Microsoft Office 365) y en el envío de correos mediante Microsoft Graph, optimizando la experiencia de SSO y la seguridad del sitio. One Click Accessibility: Actualización de la versión 2.1.0 a 3.0.3. Se han incorporado mejoras significativas en la interfaz y funcionalidad de la barra de herramientas para optimizar la accesibilidad del sitio. Stop User Enumeration: Actualización de la versión 1.6.3 a 1.7. Se han implementado mejoras en la detección y prevención de ataques de enumeración de usuarios, fortaleciendo la seguridad. COMPLEMENTOS DE ELEMENTOR: Elementor: Actualización de la versión 3.27.4 a 3.28.1. Se han incorporado correcciones menores y optimizaciones en el rendimiento del editor, mejorando la estabilidad y usabilidad del maquetador de páginas. Elementor Pro: Actualización de la versión 3.23.3 a 3.28.1. Se han incorporado correcciones menores y optimizaciones en el rendimiento, potenciando la integración de widgets avanzados, Theme Builder, Pop Ups, formularios y capacidades de WooCommerce. ElementsKit Lite: Actualización de la versión 3.4.3 a 3.4.7. Se han incorporado mejoras en widgets, constructores de encabezados y pies de página, mega menús, layout packs y controles personalizados, optimizando el rendimiento del plugin. Exclusive Addons Elementor: Actualización de la versión 2.7.6 a 2.7.8. Se han realizado correcciones de errores y mejoras menores en la personalización de widgets exclusivos para Elementor. PowerPack Lite for Elementor: Actualización de la versión 2.8.3 a 2.9.0. Se han incorporado nuevos widgets creativos y se han implementado mejoras en la usabilidad, optimizando la extensión del constructor de páginas Elementor. Premium Addons for Elementor: Actualización de la versión 4.10.83 a 4.10.89. Se han incorporado mejoras en rendimiento, nuevos efectos y optimizaciones en los addons, reforzando funcionalidades de widgets como Blog Post Grid, Megamenu, Post Carousel, Advanced Slider, Modal Popup, Google Maps, SVG Draw, Lottie Animations, Countdown y Testimonials. Royal Elementor Addons: Actualización de la versión 1.7.1004 a 1.7.1012. Se han realizado correcciones de errores menores y mejoras en la estabilidad, optimizando la funcionalidad esencial del plugin para el constructor de páginas Elementor. PLUGINS ADICIONALES: Custom Twitter Feeds: Actualización de la versión 2.2.5 a 2.3.0. Mejora en la funcionalidad para personalizar y mostrar feeds de Twitter en el sitio. FileBird Lite: Actualización de la versión 6.4.6 a 6.4.7. Se han implementado optimizaciones en la organización de archivos multimedia en carpetas y categorías, junto con correcciones de errores para mejorar la gestión de medios. Secure Custom Fields: Actualización de la versión 6.3.10.2 a 6.3.12. Mejoras en la seguridad y en la funcionalidad de los campos personalizados. Smart Slider 3: Actualización de la versión 3.5.1.25 a 3.5.1.27. Se han corregido errores, mejorado la compatibilidad y optimizado la funcionalidad del slider para una experiencia más fluida. Simple Custom CSS and JS: Actualización de la versión 3.49 a 3.50. Optimización en el editor para añadir código CSS o JS personalizado. WP Mail SMTP: Actualización de la versión 4.2.0 a 4.4.0. Se han implementado mejoras en la reconfiguración del envío de correos electrónicos mediante proveedores como Gmail, Mailgun, SendGrid y SMTP, junto con correcciones de errores en la gestión de la función wp_mail(). Yoast SEO: Actualización de la versión 24.0 a 24.7. Se han implementado mejoras en el análisis SEO, la vista previa de SERP y la optimización general para SEO, reforzando la generación de mapas de sitio XML y la legibilidad. Estas actualizaciones son fundamentales para mantener la seguridad, el rendimiento y la estabilidad del sitio web institucional.
Si no se realiza la actualización de los plugins puede quedar expuesta la página web a ataques informáticos por debilidades y vulnerabilidades en sus plugins. En el caso de los plugins de publicación de contenido es indispénsable su actualización para que la gestión de contenidos del sitio se ajuste a los requiermientos del equipo de trabajo de gestión de comunicaciones institucionales
Duración del cambio |  | Servicios, componentes o dependencias que pueden ser afectados por el cambio
Fecha inicio |  | Sitio web institucional: upit.gov.co. Dirección IP 20.10.192.30
2025-03-25
Fecha finalización:
2025-03-25
Mensaje a los usuarios y fecha de envío
Con el fin de realizar actividades de mantenimiento y mejora del sitio web institucional, la UPIT informa a todos sus grupos de valor que el sitio web no estará disponible para consulta entre las 20:00 y las 21:30 del día 25 de marzo de 2025 Al finalizar las tareas de mantenimiento se restableceran los servicios.
Beneficio esperado
Mejora de la seguridad del sitio web, mejora de la experiencia de edición y publicación de información institucional en la página web.
I. Plan de Trabajo
No. | Actividad | Descripción, Recursos, Responsables |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Comentarios y resultados
1 | Toma de copia de respaldo de contenidos | Realizar copia directorio de contenidos del sitio web |  | comando de copia de respaldo tar | 17:00 | 17:30 | Ing Oscar Reyes UPIT | Las copias de respaldo de los contenidos del sitio web se realizan semanalmente los viernes
2 | Verificar que se realizó copia de respaldo de la base de datos del CMS | Verificar tarea de copia de respaldo de base de datos MariaDB en consola Azure |  | Consola de administración Azure | 17:30 | 18:00 | Ing Oscar Reyes UPIT | Las copias de respaldo de la base de datos MariaDB del sitio web están automatizadas en la consola Azure
3 | Validar funcionamiento de web server | Validar meditante terminal el estado de funcionamiento del web server |  | Conexion via SSH al servidor web | 20:00 | 20:14 | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes, Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360 | Motor Nginx funcionando correctamente
4 | Verificar correcto funcionamiento de sitio web | Navegar por la página web upit.gov.co con un computador personal y un dispositivo movil para verificar correcto despliegue de la información |  | Sitio web upit.gov.co Dispositivo movil con navegador Web, Computador personal con Navegador Web | 20:14 | 20:20 | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes, Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360 | Verificar que los banner y descriptivos de las imágenes se despliguen correctamente.
5 | Actualizar wordpress | Ingresar a la consola de administración del CMS Word Press como administrador y desde la opción actualizar, aplicar la actualización de Wordpress |  | Sitio web upit.gov.co Dispositivo movil con navegador Web, Computador personal con Navegador Web | 20:20 | 20:45 | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes, Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360 | Durante la actualización de wordpress se debe verificar que el sitio web no presente indisponibilidad
6 | Actualizar los plugins del CMS WordPress indicados en este formato. | Ingresar a la consola de administración del CMS Word Press como administrador y desde la opción actualizar, aplicar la actualización de cada plug ing |  | Consola de administración de CMS Word Press | 20:45 | 21:00 | Ing Oscar Reyes UPIT, Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360 | Durante la actualización de los plugins se debe verificar que el sitio web no presente indisponibilidad
7 | Verificar correcto funcionamiento de sitio web | Navegar por la página web upit.gov.co con un computador personal y un dispositivo movil para verificar correcto despliegue de la información |  | Sitio web upit.gov.co Dispositivo movil con navegador Web, Computador personal con Navegador Web | 21:00 | 21:10 | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes, Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360 | Verificar que los banner y descriptivos de las imágenes se despliguen correctamente.
8 | Despublicar notificación de indisponibilidad del sitio web | Retirar la imagen de notificación de ventana de mantenimiento del banner principal del sitio web |  | Consola de publicación de información del CMS Word Press | 21:25 | 21:30 | Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360 | Notificar al coordinar del grupo interno de trabajo gestión de tecnologias de información y comunicaciones de la terminación del ventana.
Pruebas en ambiente pruebas y desarrollo (Si aplica)
No. | Actividad | Descripción y recursos |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Resultados | Verificaciones
1 | Verificar ejecución de copias de respaldo de contenidos | Ingresar en conexión remota al servidor y con comando tar realizar copia de los contenidos del directorio del CMS |  |  | 17:00 | 17:30 | Ing Oscar Reyes UPIT
2 | Verificar fecha de la ultima copia ejecutada de la base de datos MariaDB | Desde la consola de administración de Azure verificar fecha de ejecución de la ultima copia de respaldo de la base de datos de publicaciones del sitio web |  |  | 17:30 | 18:00 | Ing Oscar Reyes UPIT
Pruebas de operatividad en producción (Cuando el cambio se aplique)
No. | Actividad | Descripción, Recursos, Responsables |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Resultado | Verificaciones
1 | Verificar despliegue de información en el sitio web | Navegar por el sitio web institucional y comprobar que se despliega correctamente los contenidos |  | Navegador web, dispositivo movil, computador | 21:10 | 21:15 | Ing Juan Daniel Pérez / DTL 360
Generar o Actualizar documentación existente
No. | Actividad | Descripción, Recursos, Responsables |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Resultado | Verificaciones
No aplica | No aplica
II. Matriz de Riesgos
Descripción Riesgo |  |  | Impacto | Probabilidad | Riesgo | Plan de Mitigación (Qué, Cuándo, Quién) |  | Descripción Riesgo Residual
Paquetes Nginx no compatibles con librerias y/o plugins de wordpress |  |  | Medio | Baja | Medio | Se debe reestablecer Nginx a la version anterior |  | Medio
Incompatibilidad de los plugins del sitio web con la nueva versión de wordpress |  |  | Medio | Baja | Medio | Se debe realizar la reversión de los plugins que no sean compatibles |  | Bajo
Plan de Retorno
No. | Evento | Altenativa | Actividades |  | Duración | Recomendaciones |  | Responsable
1 | Sitio web no disponible | Reiniciar Web Server | Reiniciar motor Nginx |  | 10 min | Realizar un reinicio manual del motor NgInx |  | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes
2 | Sitio web no disponible por Carga Erronea del sitio | Restaurar Backup | Restaurar copia realizada del sitio web previa a la actualización |  | 20 min | Eliminar Paquete CMS con errores previo a la restauración de la copia, Validar el Sitio posterior a la restauración. |  | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes
3 | No acceso al panel administrativo Wordpress | Acceso modo Debug | Inactivar paquetes de plugin de wordprees para quitar cualquier paquete bloqueante |  | 20 min | Acceder via SSH para renombrar el Folder esto permite agilizar el proceso |  | Ing Juan C. Alarcon, Ing Oscar Reyes, Ing Juan Daniel
Versión Generada |  | Versión Generada |  |  | Descripción del cambio o modificación
1 |  | 2024-07-23 |  |  | Documento inicial
Elaboró |  | Revisó |  |  | Aprobo
Juan Carlos Alarcón S. Contratista Grupo Interno de Trabajo Gestión de Tecnologias de información y Comunicaciones |  | Bismark B. Buenaños Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión de Tecnologias de información y Comunicaciones
Note on B8: Nombre descriptivo de la actividad a realizar.
Note on H8: Fecha en que se genera el registro en la aplicación de mesa de ayuda.
Note on B9: Nombre de quien realiza el registro en la aplicación de mesa de ayuda.
Note on B11: Comentario breve acerca de la actividad a realizar.
Note on B15: Se refiere a la categorizacion según las opciones abajo mencionadas.
Note on B16: Impacto estimado de no ejecutar el cambio
Note on D16: Prioridad en la ejecucion del Cambio.
Note on G16: Posibilidad de ejecucion de plan de retorno
Note on B20: Motivos por lo cuales se debe realizar el cambio.
Note on B23: Que sucede si no se ejecuta el cambio
Note on B27: Fecha en la que se realiza el cambio.
Note on B29: Incluye el tiempo que tarda el plan de retorno
Note on B31: qué se debe notificar a los usuarios sobre el cambio
Note on B38: Consecutivo en el que se deben ejecutar las acciones que requiera el cambio
Note on C38: No olvide incluir las actividades relacionadas con la creación o actualización de la documentación
Note on D38: Describa las actividades a realizar y los recursos necesarios.
Note on B50: Si no es posible realizar las pruebas en un ambiente de pruebas, estas se realizarán en producción dentro de una ventana de tiempo acordada.
Note on D51: Describa las actividades y los recursos a utilizar (Fisicos: (Ej: Herramientas, partes, llaves, etc),Humanos: (Ej: personas Involucradas en el plan), Logisticos: (ej: Permisos, Transportes, Seguros, Alimentación, Comunicaciones)
Note on I51: Responsable de la ejecución de las pruebas
Note on J51: Describa el resultado general de las prueba. fueron existosas?
Note on K51: Incluya las pruebas funcionales y no funcionales y quien realizo la verificacion.
Note on D56: Describa las actividades a realizar y los recursos necesarios.
Note on K56: Incluya si las pruebas fueron verificadas y quién realizó dicha verificación
Note on D62: Describa las actividades y los recursos a utilizar (Fisicos: (Ej: servidores, ambientes de pruebas, Herramientas, partes, llaves, etc),Humanos: (Ej: personas Involucradas en el plan), Logisticos: (ej: Permisos, Transportes, Seguros, Alimentación, Comunicaciones)
Note on K62: Incluya si las pruebas fueron verificadas y quién realizó dicha verificación
Note on B68: Referido en el manual de calidad \\yaksa\Restauracion_calidad\Calidad_DAFP\1. Manual de Calidad\Manual de Calidad Versión_12.docx Pg. 16
Note on B69: Describa los riesgos identificados.
Note on E69: Cuantifique su impacto Use las escalas del manual de administración de riesgos de la UPIT
Note on F69: Registre la probabilidad de ocurrencia RARO (1) IMPROBABLE (2) POSIBLE (3) PROBABLE (4) CASI CERTEZA (5)
Note on G69: Riesgo (Impacto por Probabilidad).
Note on H69: Establezca un plan de mitigación proporcional al riesgo.
Note on J69: Describa el riesgo que persiste luego de implementada la mitigación
Note on C80: Evento que al presentarse activa la ejecución del plan de back out o reverso
Note on D80: Posibles acciones a tomar ante la materialización de los eventos
Note on E80: Detalle de las actividades a realizar
Note on G80: Duración estimada
Note on H80: Recomendaciones para la exitosa realización de la actividad