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	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO SER033-2024

	INFORMACION GENERAL

	TIPO DE CONTRATO
	Es un contrato de prestación de servicios de mantenimiento, con un componente de compra. Teniendo en cuenta que se requiere el esfuerzo y conocimiento de varias personas para realizar esta labor, además del suministro de ciertos repuestos y accesorios, para garantizar el funcionamiento de los equipos.

	NUMERO
	SER033-2024

	

OBJETO
	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA, INCLUIDOS LOS REPUESTROS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO (SIEMPRE Y CUANDO ESTOS REPUESTOS PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS DE FABRICA).

	CONTRATISTA
	SERVIMOS ELEVADORES S.A.S

	SUPERVISOR
	JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

	VALOR INICIAL
	$88.930.540,00

	VALOR ACTUAL
	$133.104.866,00

	PLAZO INICIAL
	SIETE (07) MESES Y (10) DIAZ CALENDARIOS, contados a partir de la aprobación de la garantía Única o de la firma del Acta de Inicio.

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	15 DE MAYO DE 2024

	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO)
	

21 DE MAYO DE 2024

	MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)

	ADICION 1 
	$ 44.174.326

	PRORROGA 1
	 CUATRO (04) MESES

	SUSPENSIÓNES
	N/A

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$ 133.104.866

	PLAZO FINAL DEL CONTRATO
	29 DE ABRIL DE 2025

	OTRAS MODIFICACIONES
	N/A

	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

	En el mes de mayo de 2024, se celebró  el contrato SER033 DE 2024, a través del cual se ha garantizado el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores marca  THYSSENKRUPP instalados en el Palacio de Justicia de Monteria Córdoba, con  el cual se han mantenido operativos los equipos de transporte vertical de pasajeros, el mismo que se viene ejecutando de manera oportuna , con eficiencia y eficacia hasta la fecha,  según las cláusulas contractuales de la entidad , el cual refleja una ejecución financiera de un 48%, por lo cual aún se cuenta con una disponibilidad presupuestal de más de sesenta millones de pesos.
Es importante resaltar que, a pesar del bajo porcentaje de la ejecución presupuestal, estamos a portas de cumplir el termino inicial fijado, sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir cabalmente con todas las etapas y estudios precontractuales que garanticen el cumplimiento de los fines del estado, es viable realizar una prórroga al contrato actual en ejecución y de esta manera seguir contando con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores del Palacio de Justicia de Monteria, garantizando de esta manera un excelente servicio a nuestros usuarios internos y externos, mientras se aprueban las vigencias futuras para realizar los procesos necesarios para la celebración de un nuevo proceso que incluya el servicio de todos los ascensores pertenecientes a la Rama Judicial del Distrito de Córdoba.

Cabe resaltar que al dejar finalizar el contrato en la fecha prevista en su adición y prórroga No.1.  implicaría quedarnos sin el servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Palacio de Justicia de Montería, durante un periodo de tiempo, mientras se suscribe un nuevo contrato, que podría tardar como mínimo 15 días para que se pueda disponer nuevamente del servicio, puesto que se deben solicitar cotizaciones, elaborar documentos precontractuales y cumplir con las fechas que se prevean en el cronograma, que para esta modalidad la cual sería de mínima cuantía son de 8 a 10 días hábiles para la suscripción del contrato.

Es importante precisar que el Palacio de Justicia de Montería, donde se encuentran los ascensores objeto del presente contrato, consta de 12 pisos, y la entidad no puede correr el riesgo de que se produzca una falla en los servicios de elevadores y no se disponga de la prestación del servicio de manera inmediata. 

Por lo expuesto anteriormente en conversación telefónica y personal con el contratista SERVIMOS ELEVADORES SAS, se le planteo la posibilidad de suscribir una prórroga ampliando el término de duración del contrato por 4 meses más, por lo que el representante legal estuvo de acuerdo con esta prórroga.

En virtud de las razones expuestas y en concordancia al principio de economía de la contratación estatal, se solicita la aprobación a una prórroga de cuatro (04) meses más, en la ejecución al contrato SER033 DE 2024, quedando como termino final para la ejecución del contrato el día 29 de agosto de 2025.

	ANEXOS
	N/A



	INFORMACION DE LA SOLICITUD

	TIPO DE
MODIFICACION
	    PRÓRROGA

	VALOR
ADICIONAR
	NA

	CDP
	NA

	FORMA DE
PAGO
	NA

	PRÓRROGA
	    CUATRO (04) MESES

	SUSPENSIÓN
	NA

	LIBERACIÓN
	NA

	OTRA
MODIFICACIÓN
	NA

	
Se firma la presente a los 04 días del mes de abril de 2025
                                                                         [image: ]
JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA
Supervisor SER033-2024
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