## Cronograma General - RJ
2025
|  |  | Enero | [32 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  |  | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27
|  |  | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| ETAPA | Tareas
Fase 1 | Firma del acta de inicio | Elaboración de acta de inicio de contrato | bar: S1 01
| Reunión de inicio y presentación del plan de trabajo | Presentación de equipos y plan de trabajo | bar: S2 09
Presentación y envío del documento de recopilación de información | bar: S2 10
Socialización del plan de auditoría | bar: S3 13
| Recepción de documento de recopilación de información | Documento diligenciado con información disponible y anexos (fichas, planos, facturas energía, manuales, etc.) | bar: S3 18 to S3 19
| Recopilación de información | Recepción de planos arquitectónicos y facturas de energía | bar: S2 10 to S10 03
Lista de contactos de las sedes (administrativo y mantenimiento) (Por grupos) | bar: S3 13
Reuniones virtuales por sede (30 min por sede). | bar: S3 13 to S8 22
Recepción de la información solicitada | bar: S3 13 to S10 03
Fecha límite para la recepción de información | bar: S10 03
| Construcción de formatos de reporte auditorías generales y auditorías detalladas | Preparación de formatos de reporte de AE | bar: S3 13 to S6 08
Envío al cliente y revisión de su parte de los formatos de reporte de AE | bar: S10 03; S10 06 to S10 07; S11 10
Ajuste del formato de reporte | bar: S5 01 to S6 03; S10 06 to S10 08; S11 12
Validación de los formatos de reporte | bar: S5 29 to S6 04; S10 08
| Análisis preliminar y diagnóstico : | Construcción de la LBEn y ahorro estimado (Res. 016 de 2024 UPME) | bar: S3 13 to S9 02
-Definición del periodo de línea base -Análisis de las características de la envolvente -Revisión de datos generales y del clima -Identificación de variables relevantes | bar: S3 13 to S9 02
| Informe fase 1 | Revisión y socialización información Fase 1 | bar: S10 03 to S10 07
Línea base, diagnóstico/medición de las sedes propias | bar: S11 10
Fase 2 | Consolidación del grupo de sedes priorizadas (37) | Selección de las sedes priorizadas faltantes en función de los indicadores de la primera evaluación | bar: S8 17 to S8 19
| Consolidación del grupo de sedes priorizadas (E37) | Selección de las sedes priorizadas faltantes en función de los indicadores de la primera evaluación | bar: S8 17 to S9 25
| Informe intermedio 1 de auditorías | Entrega de 26 auditorías nivel 1 y 5 auditorías nivel 2 | bar: S9 01
| Informe intermedio 2 de auditorías | Entrega de 84 auditorías nivel 1 y 30 auditorías nivel 2 | bar: S14 31
| Recopilación de información complementaria | Seguimiento de información solicitada y complementaria | bar: S6 04 to S20 14
| Visita técnicas y mediciones (Sedes priorizadas) | Inventario de equipos | bar: S6 04 to S20 14
Inspección y verificación de las condiciones de O&M de subestaciones, tableros eléctricos, sistemas de iluminación y sistemas de climatización. | bar: S6 04 to S20 14
Revisión y medición de parámetros eléctricos: Análisis de redes, protecciones, perdidas energéticas, carga eléctrica, carga de iluminación, medición y cálculo de consumo, tomografía de equipos e instalaciones, identificación de deficiencias, | bar: S6 04 to S20 14
| Informes fase 2 | Matriz en formato Excel - Balance de todas las sedes | bar: S6 04 to S7 16; S8 21 to S23 2
Informe de auditoría energética de cada sede | bar: S6 04 to S7 16; S8 22 to S23 2
Fase 3 | Análisis de los consumos: | -Definición de la línea base energética, -Definición de las metas de ahorro energético, -Matriz energética. | bar: S6 04 to S7 16; S10 09 to S23 2
Construcción de diagramas unifilares | bar: S6 04 to S7 16; S10 09 to S23 2
Consolidación de la LBEn y recomendaciones para futuros ajustes y actualizaciones. | bar: S6 04 to S7 16; S10 09 to S23 2
| Descripción de estrategias de mejoría: | Caracterización del estrategia individuales y definición de escenarios, metas y objetivos de eficiencia energética | bar: S6 04 to S7 16; S10 09 to S23 2
| Informe de Auditoría Energética | Entrega del informe de auditoría energética | bar: S6 04 to S7 16; S10 06 to S23 2
Revisión del informe por parte de la Rama Judicial | bar: S6 04 to S7 16; S20 16 to S23 2
Realización de ajustes y comentarios | bar: S6 04 to S7 16; S20 16 to S23 2
Socialización del informe | bar: S6 04 to S7 16; S20 16 to S23 2
Plan de Gestión Eficiente de Energía (PGEE) | bar: S6 04 to S7 16; S20 16 to S23 2
| Sensibilización y capacitación | Organizar las fechas para las sesiones de capacitación | bar: S6 04 to S7 16; S23 3 to S25 16
Diseño de infografías de campañas de buenas prácticas | bar: S6 04 to S7 16; S13 25 to S13 27; S14 01 to S14 03; S14 06 to S15 08; S15 10; S23 5 to S25 18
Jornadas de sensibilización (3 en total de 1 hora) | bar: S6 04 to S7 16; S13 27; S14 03; S15 08; S24 15 to S26 28
Informe de balance de la misión | bar: S6 04 to S7 16; S11 11; S15 08 to S15 09; S24 15 to S26 28
| Fin de las actividades | Cierre y liquidación del 100% del contrato | bar: S15 10 to S15 11; S26 25 to S26 29
Leyenda
Implica actividades de trabajo de TERAO
Extensión de plazo actividades de trabajo de TERAO
Corresponde a actividades con participación de Rama Judicial
Extensión de plazo actividades con participación de Rama Judicial
Plazo de contingencia
| ⮾ | Entregable
| ⮾ | Entregable pospuesto
|  |  | Enero | [32 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril
|  |  | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18
|  |  | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Construcción de formato de reportes de auditoría energética Tipo 1 y tipo 2
Automatización de producción de informes
| Recopilación de información para alimentar los informes | Sintetizar documento de recopilación de información
Plan de mediciones
Termografías
Levantamiento
Levantamiento diagrama unifilar
| Producción de informes | Infomres auditoria tipo 1
Informes auditoria tipo 2
Note on D26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: A esta etapa no se han desarrollado mediciones
Note on D29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacidad TERAO prevista sin recursos subcontratados. DENKEN : ajustar con la capacidad de DENKEN.
Note on D30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacidad TERAO prevista sin recursos subcontratados. DENKEN : ajustar con la capacidad de DENKEN. TERAO: Ajustar con capacidad subcontratación
Note on D42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este período de validación es muy corto. Se puede extender hacia atrás, ya que en marzo pueden entregarse auditorías finalizadas para así optimizar los tiempos. Requiere de una buena organización con rama judicial. podría proponerse en bloques de validación de un número X de auditorías por bloque.