## PORTADA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INFORME TRIMESTRAL
DEL ADMINISTRADOR VIAL GRUPO No. 1
VERSIÓN No. 2 DE FECHA: 28/10/2024
CONSORCIO PROIN
TERRITORIAL NARIÑO
CARRETERAS:
1001 TUMACO - JUNIN
0501 ESPRIELLA - RIO MIRA - RIO MATAJE
TRIMESTRE: AGOSTO - SEPTIEMBRE / 2024
San Andrés de Tumaco, Octubre, 2024

## TABLA DE CONTENIDO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INFORME TRIMESTRAL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2024
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 1 TERRITORIAL NARIÑO
TABLA DE CONTENIDO
ITEM | DESCRIPCION
Cuadro No. 1 | Generalidades
Cuadro No. 2 | Cumplimiento indicadores de servicio de mantenimiento rutinario (M.R)
Cuadro No. 3 | Relación estado de la red criterio de transitabilidad (visual)
Gráfico No. 1 | Estado de las vías criterio de transitabilidad - visual (Semáforo)
Gráfico No. 2 | Estado de las vías en Torta-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
Cuadro No. 4 | Relación estado de la red CRITERIO TÉCNICO
Gráfico No. 3 | Estado de la red CRITERIO TÉCNICO
Gráfico No. 4 | Estado de la Red en Torta - CRITERIO TECNICO
Mapa No. 1 | Estado de la red y sitios críticos de inestabilidad
Cuadro No. 5 | Necesidades preventivas de las vías
Cuadro No. 6 | Necesidades críticas de las vías
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías
Cuadro No. 8 | Información sobre emergencias
Cuadro No. 9 | Estado general de los puentes
Cuadro No. 10 | Priorización de puentes que requieren atención - rehabilitación y conservación
Cuadro No. 11 | Estado general de los pontones
Cuadro No. 12 | Necesidades de los pontones
Cuadro No. 13 | Estado General de los Túneles
Cuadro No. 14 | Necesidades en los Túneles
Cuadro No. 15 | Estado de la señalización vertical y señalización vertical faltante
Cuadro No. 16 | Estado de la señalización horizontal y señalización horizontal faltante
Cuadro No. 17 | Informe de accidentalidad
Cuadro No. 18 | Resumen de actividades para el buen uso y defensa de las vías
Cuadro No. 19 | Seguimiento de funciones técnicas y administrativas 2024 - 2026
Cuadro No. 20 | Ficha cuantitativa Administradores de Mantenimiento Vial
Cuadro No. 21 | Ficha cualitativa Administradores de Mantenimiento Vial
Cuadro No. 22 | Ficha cuantitativa Contratista Servicio de Mantenimiento Rutinario
Cuadro No. 23 | Ficha cualitativa Contratista Servicio de Mantenimiento Rutinario
Cuadro No. 24 | Información de interventorías a contratos de obra
Reseña 1 | Fotográfica
Reseña 2 | De prensa
Comentarios | Comentarios generales
Capacitación Trabajadores Servicio M.R. | Capacitación Trabajadores Servicio de Mantenimiento Rutinario

## GENERALIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 1
GENERALIDADES
NOMBRE DEL (DE LOS) INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA
NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR I: |  | YINO FAUSTO MORENO ZAPATA
NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR II: |  | CARLOS ANDRES ASCUNTAR BOTINA
SECTOR ADMINISTRADO: |  | 1001 TUMACO - JUNÍN, 0501 ESPRIELLA - RÍO MIRA - RÍO MATAJE
DIRECCION OFICINA: |  | BARRIO IBERIA FRENTE 1ER TANQUE ECOPETROL VÍA TUMACO JUNÍN PR8+300 MUNICIPIO DE TUMACO
TELEFONO OFICINA: |  | 313 4961051
CELULARES | [6 empty] | CORREO ELECTRONICO: amvnar1200324@gmail.com
Ingeniero(s) Residente(s): |  | 311 4241776
Ingeniero Auxiliar I: |  | 315 4596419
Ingeniero Auxiliar II: |  | 316 2216028
CARRETERAS A CARGO
CARRETERA | CODIGO | LONGITUD (km) |  |  | PRi | PRf | No. DE PUENTES | MICROEMPRESA | OBSERVACIONES
|  | P | A | T
TUMACO - JUNÍN | 1001 | 45.43 |  | 45.43 | 0+0000 | 45+0660 | 5 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA | SEGÚN EL CONTRATO No. 3751 DE 2024 SON 45,43 KM (TIPO II)
TUMACO - JUNÍN | 1001 | 34.874 |  | 34.874 | 45+0660 | 80+0000 | 2 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES | SEGÚN EL CONTRATO No 3712 DE 2024 SON 44.88 KM (TIPO II)
ESPRIELLA - RÍO MATAJE | 0501 | 10.4 |  | 10.4 | 0+0000 | 10+0400 | 1
TUMACO - JUNÍN | 1001 | 39.49 |  | 39.49 | 80+0000 | 118+1006 | 0 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN | SEGÚN EL CONTRATO No 3715 DE 2024 SON TIPO II (28.54 KM), TIPO III (10.95 KM)
TOTALES |  | 130.194 | 0 | 130.194 |  |  | 8
| P: Pavimento |  |  | A: Afirmado |  |  | T. Total
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
NOTA: CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION, CORREO ELECTRONICO O TELEFONO SE DEBE INFORMAR
119.794

## CUMPLIMIENTO %
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 2
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (M.R.)
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  | FECHA:30/09/2024
CONTRATISTA DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R.
| COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN
INDICADOR | % | % | % | %
ROCERIA Y DESM. MANUAL | 0 | 0 | 0 | 0
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 0 | 0 | 0 | 0
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 0 | 0 | 0 | 0
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PUENTES | 0 | 0 | 0 | 0
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 0 | 0 | 0 | 0
DESPEJE DE DERRUMBES | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN EL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0
BACHEO CARRETERA PAV. | 0 | 0 | 0 | 0
PARCHEO CARRETERA PAV. | 0 | 0 | 0 | 0
LIMPIEZA DE LA CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0
ARBORIZACION (SIEMBRA) | 0 | 0 | 0 | 0
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 0 | 0 | 0 | 0
ATENCION DE EMERGENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVACIONES : | BUENO | REGULAR | MALO | NO HUBO
Los contratos con los CONTRATISTA DE M.R. a la fecha 30 de septiembre 2024, no cuentan con Orden de Inicio
* Indicar nombre de cada microempresa a la que se le aplica el indicador. Resolución N°
En caso de no cumplir totalmente con el indicador, informar la razón.
Indicar el Porcentaje de cumplimiento mensual para cada CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No 3
RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CODIGO VIA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE SUPERFICIE | ESTADO
1001 | 0 | 60800 | Tumaco - Junin | 6.745 | P | M
1001 | 60800 | 70000 | Tumaco - Junin | 0.2 | P | M
1001 | 70000 | 140000 | Tumaco - Junin | 6.918 | P | R
1001 | 140000 | 180000 | Tumaco - Junin | 3.988 | P | M
1001 | 180000 | 190000 | Tumaco - Junin | 1.005 | P | R
1001 | 190000 | 1100065 | Tumaco - Junin | 91.834 | P | B
1001 | 1100065 | 1181006 | Tumaco - Junin | 9.1 | P | R
119.79
0501 | 0 | 5+0066 | Espriella - Rio Mataje | 5.066 | P | B
0501 | 5+0066 | 5+0751 | Espriella - Rio Mataje | 0.685 | P | B
0501 | 5+0751 | 10+0400 | Espriella - Rio Mataje | 4.649 | P | B
10.4
130.19
NOTA: Entre el PR 5+0065 hasta el PR 5+0455 se construyó el puente sobre el Rio Mira y desde el PR 005+0455 hasta el PR 005+0751 se construyó el viaducto de acceso al puente. Para la fecha aún no está en servicio oficial
|  |  |  | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO VIS 1001
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VIAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VIA: | TUMACO - JUNIN | [17 empty] | Codigo de la vía: | 1001
SECTOR | 1 | TUMACO (PASO URBANO) | [14 empty] | PR0+0000 A PR6+0800
| 2 | TUMACO (PASO URBANO) | [14 empty] | PR6+0800 A PR7+0000
| 3 | TUMACO (PASO URBANO) | [14 empty] | PR7+0000 A PR14+0000
| 5 | TUMACO - JUNIN (EL TIGRE) | [14 empty] | PR14+0000 A PR18+0000
| 5 | TUMACO - JUNIN (EL DIVISO) | [14 empty] | PR18+0000 A PR110+0065
| 5 | TUMACO - JUNIN (EL DIVISO) | [14 empty] | PR110+0065 A PR118+1006
INGENIERO RESIDENTE: |  |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [14 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | AGO - SEP/2024
CODIGO | SECTOR | [16 empty] | Longitud y Porcentaje
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | [9 empty] | 4 |  | sobre el total de la vía
PR | 10 |  |  |  | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 118+1006 |  | o del item
ITEM | [17 empty] | B |  | R |  | M
[18 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento | [16 empty] | Regular
[18 empty] | 91.834 | 76.6625 | 17.023 | 14.2107 | 10.933 | 9.1268 |  |  |  | 119.79 | 100 | 28.28% | M
Afirmado | [28 empty] | 19.93% | R
[29 empty] | 51.79% | B
Puentes ( Son: 7 )
[19 empty] | 0 | 6 | 85.7143 | 1 | 14.2857 |  |  |  | 7 | 100
Cunetas
[18 empty] | 19.354 | 24.0742 | 14 | 17.4145 | 47.039 | 58.5113 |  |  |  | 80.393 | 100
Señalización Vertical
[18 empty] | 62.0364 | 51.7876 | 23.8801 | 19.935 | 33.8734 | 28.2774 |  |  |  | 119.79 | 100
Señalización horizontal
[18 empty] | 99.79 | 83.3041 | 13 | 10.8523 | 7 | 5.8436 |  |  |  | 119.79 | 100
Rocería
[19 empty] | 0 | 119.79 | 100 |  | 0 |  |  |  | 119.79 | 100
Alcantarillas | [23 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[19 empty] | 0 | 119.79 | 100 |  |  | B | BUENO |  | 119.79 | 100
Limpiezas de bermas | [23 empty] | R | REGULAR
[20 empty] | 100.56 | 100 |  | 0 | M | MALO |  | 100.56 | 100
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO VIS 0501
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VIAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VIA: | LA ESPRIELLA - RÍO MIRA - RÍO MATAJE | [14 empty] | Codigo de la vía: | 0501
SECTOR | 01 | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [12 empty] | PR0+0000 A PR5+0066
| 2 | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [12 empty] | PR5+0066 A PR5+0751
| 3 | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [12 empty] | PR5+0751 A PR10+0400
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [12 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | AGO - SEP/2024
CODIGO | SECTOR | [13 empty] | Longitud y Porcentaje
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | sobre el total de la vía
PR | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10+0400 | o del item
ITEM | [14 empty] | B |  | R |  | M
[15 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[15 empty] | 10.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 100
Afirmado
[16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | PUENTE RIO MIRA | 5065.92 | 5455.92 | 390
Puentes | [20 empty] | 0 |  |  |  | VIADUCTO | 5455.92 | 5751.14 | 295.22
[15 empty] | 0.695 | 6.9431 | 0 |  | 0 |  |  | 0.695 | 6.9431 |  |  |  |  | 685.22
Cunetas | [27 empty] | 0.68522
[15 empty] | 10.4 | 100 |  |  |  | 0 |  | 10.4 | 100 |  |  |  |  | 10.4
Señalización Vertical | [27 empty] | 9.7148
[15 empty] | 10.4 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 10.4 | 100
Señalización horizontal
[15 empty] | 10.4 | 100 |  |  |  | 0 |  | 10.4 | 100
Rocería
[15 empty] | 0 | 0 | 10.4 | 100
Alcantarillas
[17 empty] | 10.4 | 100 |  |  |  | 10.4 | 100 | 100
Limpiezas de bermas
[17 empty] | 10.4 | 100 |  |  |  | 10.4 | 100 | 100
NOTA: Entre el PR 5+0065 hasta el PR 5+0455 se construyó el puente sobre el Rio Mira y desde el PR 005+0455 hasta el PR 005+0751 se construyó el viaducto de acceso al puente para la fecha ya tiene transitabilidad normal
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## TORTA EST. VIAS VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
GRAFICO No. 2
ESTADO DE LAS VIAS EN TORTA-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO RESIDENTE: | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA
TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
TUMACO - JUNIN
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO
|  |  | Anterior | 76.66% | 14.21% | 9.127%
|  |  | Presente | 76.66% | 14.21% | 9.127%
RUTA 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MIRA - RÍO MATAJE
ESPRIELLA - RÍO MATAJE
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO
|  |  | Anterior | 100% | 0% | 0%
|  |  | Presente | 100% | 0% | 0%
CONVENCIONES | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
BUENO
REGULAR
MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No 4
RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO | [14 empty] | 10000 | 989
[15 empty] | 20000 | 997
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [6 empty] | PERIODO EVALUADO: | AGO - SEP/2024 |  |  |  |  | 30000 | 1006
[15 empty] | 40000 | 1016
CODIGO VIA | PR INICIAL | PR FINAL |  | CARRETERA |  | Kms. |  | TIPO DE |  | ESTADO |  |  |  |  | 50000 | 982
[8 empty] | SUPERFICIE | [6 empty] | 60000 | 983
1001 | 0 | 70000 |  | Tumaco - Junín |  | 6.942 |  | P |  | M |  | 01 | 0 | 70000 | 70000 | 937 | Malo | M
1001 | 70000 | 80000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.91048 |  | P |  | B |  | 02 | 70000 | 80000 | 80000 | 919 | Muy Bueno | MB
1001 | 80000 | 130000 |  | Tumaco - Junín |  | 5.0207 |  | P |  | R |  | 03 | 80000 | 130000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 130000 | 170000 |  | Tumaco - Junín |  | 4.0298 |  | P |  | M |  | 03 | 130000 | 170000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 170000 | 180000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.98731 |  | P |  | R |  | 03 | 170000 | 180000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 180000 | 190000 |  | Tumaco - Junín |  | 1.0045 |  | P |  | B |  | 03 | 180000 | 190000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 190000 | 270000 |  | Tumaco - Junín |  | 8.0072 |  | P |  | MB |  | 03 | 190000 | 270000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 270000 | 280000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.99453 |  | P |  | R |  | 03 | 270000 | 280000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 280000 | 300000 |  | Tumaco - Junín |  | 1.996 |  | P |  | MB |  | 03 | 280000 | 300000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 300000 | 330000 |  | Tumaco - Junín |  | 2.9925 |  | P |  | B |  | 03 | 300000 | 330000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 330000 | 340000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.98751 |  | P |  | MB |  | 03 | 330000 | 340000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 340000 | 350000 |  | Tumaco - Junín |  | 1.0348 |  | P |  | B |  | 03 | 340000 | 350000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 350000 | 420000 |  | Tumaco - Junín |  | 7.0188 |  | P |  | MB |  | 03 | 350000 | 420000 | 90000 | 1034 | Bueno | B
1001 | 420000 | 430000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.99898 |  | P |  | B |  | 04 | 420000 | 430000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 430000 | 660000 |  | Tumaco - Junín |  | 23.1636 |  | P |  | MB |  | 04 | 430000 | 660000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 660000 | 670000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.99016 |  | P |  | B |  | 04 | 660000 | 670000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 670000 | 91+0000 |  | Tumaco - Junín |  | 24.1168 |  | P |  | MB |  | 04 | 670000 | 91+0000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 91+0000 | 92+0000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.99007 |  | P |  | B
1001 | 92+0000 | 106+0000 |  | Tumaco - Junín |  | 14.0826 |  | P |  | MB |  | 04 | 92+0000 | 106+0000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 106+0000 | 107+0000 |  | Tumaco - Junín |  | 0.98882 |  | P |  | B
1001 | 107+0000 | 1090000 |  | Tumaco - Junín |  | 2.3818 |  | P |  | R |  | 04 | 107+0000 | 1090000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 1090000 | 1100000 |  | Tumaco - Junín |  | 1.0094 |  | P |  | B |  | 04 | 1090000 | 1100000 | 100000 | 980 | Regular | R
1001 | 1100000 | 1181006 |  | Tumaco - Junín |  | 9.0199 |  | P |  | R |  | 04 | 1100000 | 1181006 | 100000 | 980 | Regular | R
[6 empty] | 119.6684 | [5 empty] | 01 | 0 | 0 | 110000 | 986
0501 | 0 | 50065 |  | Espriella - Rio Mataje |  | 5.065 |  | P |  | MB |  | 01 | 0 | 50065 | 110000 | 986
0501 | 50065 | 50751 |  | Espriella - Rio Mataje |  | 0.686 |  | P |  | MB |  | 02 | 50065 | 50751 | 120000 | 997
0501 | 50751 | 100400 |  | Espriella - Rio Mataje |  | 4.649 |  | P |  | MB |  | 02 | 50751 | 100400 | 120000 | 997
10.4
NOTA: Entre el PR 5+0065 hasta el PR 5+0455 se construyó el puente sobre el Rio Mira y desde el PR 005+0455 hasta el PR 005+0751 se construyó el viaducto de acceso al puente. Para la fecha aún no está en servicio oficial
Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color SIN CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES.
Esta informacion se deberá presentar cada seis meses en un informe especifico en CD e incorporarlo en el trimestral que le corresponda.
[6 empty] | CONVENCIONES |  |  |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES |  |  |  |  | 140000 | 885
[6 empty] | MB |  | MUY BUENO | [6 empty] | 150000 | 998
[6 empty] | B |  | BUENO | [6 empty] | 160000 | 989
[6 empty] | R |  | REGULAR | [6 empty] | 170000 | 1008
[6 empty] | M |  | MALO | [6 empty] | 180000 | 973
[6 empty] | MM |  | MUY MALO | [6 empty] | 190000 | 1000
[15 empty] | 200000 | 1004
Vía 1001, Tumaco - Junin |  |  | 119.6684 | [11 empty] | 210000 | 985
[15 empty] | 220000 | 1000
RESUMEN | LONGITUD km | MUY BUENO |  | BUENO |  | REGULAR |  | MALO |  | MUY MALO |  |  |  |  | 230000 | 991
|  | Long. | % | Long. | % | Long. | % | Long. | % | Long. | % |  |  |  | 240000 | 999
[15 empty] | 250000 | 1001
Pavimentado | 119.6684 | 79.3726 | 66.3271 | 10.9198 | 9.125 | 18.4042 | 15.3793 | 10.9718 | 9.1685 | 0 | 0 |  |  |  | 260000 | 983
|  | 80.373 |  | 9.93 |  | 18.405 | [8 empty] | 270000 | 1009
Vía 0501, Espriella - Rio Mataje |  |  | 10.4 | [11 empty] | 280000 | 983
[15 empty] | 290000 | 998
RESUMEN | LONGITUD km | MUY BUENO |  | BUENO |  | REGULAR |  | MALO |  | MUY MALO |  |  |  |  | 300000 | 990
|  | Long. | % | Long. | % | Long. | % | Long. | % | Long. | % |  |  |  | 310000 | 1007
[15 empty] | 320000 | 985
Pavimentado | 10.4 | 10.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 260000 | 983
No Pavimentado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 330000 | 993
|  | 10.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 340000 | 956
[7 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO | [7 empty] | 350000 | 1033
[15 empty] | 360000 | 997
[15 empty] | 370000 | 995
[15 empty] | 400000 | 996
[15 empty] | 410000 | 992
[15 empty] | 420000 | 1009
[15 empty] | 430000 | 1024
[15 empty] | 440000 | 996
[15 empty] | 450000 | 1010
[15 empty] | 460000 | 990
[15 empty] | 470000 | 1000
[15 empty] | 480000 | 1018
[15 empty] | 490000 | 940
[15 empty] | 500000 | 1022
[15 empty] | 510000 | 995
[15 empty] | 520000 | 1001
[15 empty] | 530000 | 1009
[15 empty] | 540000 | 997
[15 empty] | 550000 | 1003
[15 empty] | 560000 | 1001
[15 empty] | 570000 | 999
[15 empty] | 580000 | 1007
[15 empty] | 590000 | 1008
[15 empty] | 600000 | 983
[15 empty] | 610000 | 1108
[15 empty] | 620000 | 881
[15 empty] | 630000 | 1005
[15 empty] | 640000 | 1004
[15 empty] | 650000 | 1002
[15 empty] | 660000 | 995
[15 empty] | 670000 | 1011
[15 empty] | 680000 | 1004
[15 empty] | 690000 | 1005
[15 empty] | 700000 | 1003
[15 empty] | 710000 | 1004
[15 empty] | 720000 | 1001
[15 empty] | 730000 | 1007
[15 empty] | 740000 | 1005
[15 empty] | 750000 | 1002
[15 empty] | 760000 | 1006
[15 empty] | 770000 | 1000
[15 empty] | 780000 | 1005
[15 empty] | 790000 | 1006
[15 empty] | 800000 | 1011
[15 empty] | 810000 | 1007
[15 empty] | 820000 | 999
[15 empty] | 830000 | 1014
[15 empty] | 840000 | 985
[15 empty] | 850000 | 1007
[15 empty] | 860000 | 1010
[15 empty] | 870000 | 1004
[15 empty] | 880000 | 999
[15 empty] | 890000 | 1017
[15 empty] | 900000 | 1002
[15 empty] | 910000 | 1028
[15 empty] | 920000 | 981
[15 empty] | 930000 | 1012
[15 empty] | 940000 | 1004
[15 empty] | 950000 | 1007
[15 empty] | 960000 | 1006
[15 empty] | 970000 | 1010
[15 empty] | 980000 | 998
[15 empty] | 990000 | 1006
[15 empty] | 1000000 | 1019
[15 empty] | 1010000 | 1008
[15 empty] | 1020000 | 996
[15 empty] | 1030000 | 1020
[15 empty] | 1040000 | 1018
[15 empty] | 1050000 | 999
[15 empty] | 1060000 | 1037
[15 empty] | 1070000 | 964
[15 empty] | 1080000 | 1392
[15 empty] | 1090000 | 985
[15 empty] | 1100000 | 1000
[15 empty] | 1110000 | 990
[15 empty] | 1120000 | 988
[15 empty] | 1130000 | 995
[15 empty] | 1140000 | 997
[15 empty] | 1150000 | 1007
[15 empty] | 1160000 | 987
[15 empty] | 1170000 | 983
[15 empty] | 1180000 | 1007
[15 empty] | 1181006 | 1006

## SEMAFORO TEC 1001
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO
NOMBRE DE LA VIA: | TUMACO - JUNIN | [122 empty] | Codigo de la vía: | 1001
SECTOR | 1 |  |  |  |  | TUMACO - JUNIN | [115 empty] | PR0+0000 A PR118+1006
| 02 | [6 empty] | 70000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 80000
| 03 | [6 empty] | 80000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 130000
| 04 | [6 empty] | 130000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 170000
| 05 | [6 empty] | 170000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 180000
| 06 | [6 empty] | 180000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 190000
| 07 | [6 empty] | 190000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 270000
| 08 | [6 empty] | 270000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 280000
| 09 | [6 empty] | 280000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 300000
| 10 | [6 empty] | 300000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 330000
| 11 | [6 empty] | 330000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 340000
| 12 | [6 empty] | 340000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 350000
| 13 | [6 empty] | 350000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 420000
| 14 | [6 empty] | 420000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 430000
| 15 | [6 empty] | 430000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 660000
| 16 | [6 empty] | 660000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 670000
| 17 | [6 empty] | 670000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 91+0000
| 18 | [6 empty] | 91+0000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 92+0000
| 19 | [6 empty] | 92+0000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 106+0000
| 20 | [6 empty] | 106+0000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 107+0000
| 21 | [6 empty] | 107+0000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 1090000
| 22 | [6 empty] | 1090000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 1100000
| 23 | [6 empty] | 1100000 | [22 empty] | A | [5 empty] | 1181006
INGENIERO RESIDENTE: | [8 empty] | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [116 empty] | PERIODO EVALUADO | AGO - SEP/2024
CODIGO | SECTOR | [119 empty] | Longitud y Porcentaje
| 1 | [6 empty] | 2 | [99 empty] | 3 |  |  | 4 | [9 empty] | sobre el total de la vía
PR | 10 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 30 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 50 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 70 | [9 empty] | 80 | [9 empty] | 90 | [9 empty] | 100 | [9 empty] | 110 | [9 empty] | 118+1006 | [9 empty] | o del item
ITEM | [120 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[121 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Regular | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular
[121 empty] | 79.3726 | 66.3271 | 10.9198 | 9.125 | 18.4042 | 15.3793 | 10.9718 | 9.1685 | 0 | 0 | 119.6684 | 100 |  |  |  | 119.6684
Afirmado | [135 empty] | 0
[131 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Puentes ( Son: 7 ) | [135 empty] | 0
[122 empty] | 0 |  | 0 | 7 | 100 |  | 0 |  | 0 | 7 | 100 |  |  |  | 7
Cunetas | Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo | Regular | Regular | Malo | Malo | Regular | Regular | Malo | Malo | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Bueno | Bueno | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Regular | Regular | Regular | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular
[121 empty] | 0 | 0 | 8.344 | 6.9655 | 20.902 | 17.4489 | 43.472 | 36.2902 | 47.072 | 39.2954 | 119.79 | 100 |  |  |  | 119.79
Señalización Vertical | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Bueno | Regular | Regular | Malo | Malo | Regular | Regular | Regular
[121 empty] | 48.333 | 40.3481 | 51.912 | 43.3358 | 16.145 | 13.4778 | 3.4 | 2.8383 |  | 0 | 119.79 | 100 |  |  |  | 119.79
Señalización horizontal | [7 empty] | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | [18 empty] | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular
[122 empty] | 0 | 14.642 | 12.2231 | 98.403 | 82.1463 |  | 0 | 6.745 | 5.6307 | 119.79 | 100 |  |  |  | 119.79
Rocería | [132 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES | 0
[122 empty] | 0 | 0 | 0 | 119.79 | 100 |  | 0 |  | 0 | 119.79 | 100 | MB | MUY BUENO |  | 119.79
Alcantarillas | Regular | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Muy Malo | Regular | Muy Malo | Muy Malo | Regular | Muy Malo | Regular | Muy Malo | Muy Malo | Regular | Regular | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Muy Malo | Regular | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Bueno | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Bueno | Bueno | Regular | Bueno | Regular | Regular | Regular | Muy Malo | Muy Malo | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Bueno | Regular | Bueno | Regular | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Bueno | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | [12 empty] | B | BUENO
[121 empty] | 0 | 0 | 43.909 | 36.655 | 60.034 | 50.116 | 0 | 0 | 15.847 | 13.229 | 119.79 | 100 | R | REGULAR |  | 119.79
Limpiezas de bermas | [132 empty] | M | MALO |  | 0
[122 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | MM | MUY MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO TEC 0501
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO
NOMBRE DE LA VIA: | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [106 empty] | Codigo de la vía: | 0501
SECTOR | 01 |  |  |  |  | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [98 empty] | PR0+0000 A PR5+0066
| 2 |  |  |  |  | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [98 empty] | PR5+0066 A PR5+0751
| 3 |  |  |  |  | ESPRIELLA - RIO MATAJE | [98 empty] | PR5+0751 A PR10+0400
INGENIERO RESIDENTE: | [8 empty] | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [100 empty] | PERIODO EVALUADO | AGO - SEP/2024
CODIGO | SECTOR | [103 empty] | Longitud y Porcentaje
| 1 | [27 empty] | 2 | [75 empty] | sobre el total de la vía
PR | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 5 |  | 60 | [7 empty] | 6 |  | 70 | [7 empty] | 7 |  | 80 | [7 empty] | 8 |  | 90 | [5 empty] | 100 |  | 9 | [7 empty] | 110 |  | 10+0400 | [13 empty] | o del item
ITEM | [104 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[105 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno
[105 empty] | 10.4 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 100
Afirmado
[105 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Puentes (1)
[105 empty] | 1 | 100 | [8 empty] | 1 | 100
Cunetas | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno
[105 empty] | 10.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10.4 | 100
Señalización Vertical | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno
[105 empty] | 10.4 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.4 | 100
Señalización horizontal (NA) | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno
[105 empty] | 10.4 | 100 | [8 empty] | 10.4 | 100
Rocería | [116 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[107 empty] | 0 | 0 | 10.4 | 100 |  |  |  |  | 10.4 | 100 | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [116 empty] | B | BUENO
[107 empty] | 0 | 0 | 10.4 | 100 |  |  |  |  | 10.4 | 100 | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [116 empty] | M | MALO
[109 empty] | 10.4 | 100 |  |  |  |  | 10.4 | 100 | MM | MUY MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## TORTA EST. VIAS TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
GRAFICO No. 4
ESTADO DE LAS VIAS EN TORTA CRITERIO TECNICO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA
PERIODO EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
TUMACO - JUNIN
|  |  |  | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | MUY MALO
|  |  | Anterior | 66.33% | 9.125% | 15.38% | 9.169% | 0%
|  |  | Presente | 66.33% | 9.125% | 15.38% | 9.169% | 0%
RUTA 0501 ESPRIELLA - RIO MATAJE
ESPRIELLA - RÍO MATAJE
|  |  |  | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | MUY MALO
|  |  | Anterior | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Presente | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONVENCIONES | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## MAPA 1 EST RED
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
MAPA No. 1
ESTADO DE LA RED Y SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
[6 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[6 empty] | MB | MUY BUENO
[6 empty] | B | BUENO
[6 empty] | R | REGULAR
[6 empty] | M | MALO
[6 empty] | MM | MUY MALO
NOTA: | Ubicar en el mapa municipios, PRs de sitios importantes y lugares donde hay
cambios en el estado de la red y sitios criticos de inestabilidad.
RELACION SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
No. | CODIGO VIA | SECTOR | PR | DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1 | 1001 | PUENTE EL MORRO | 3+0237 | DAÑO EN PLACAS, CORROSIÓN EN ENCAMISADOS DE PILOTES, PILOTES ANTIGUOS EN CONCRETO QUE NECESITAN SER CORTADOS PARA EVITAR QUE SIGAN GENERANDO ESFUERZOS ADICIONALES A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE. ADEMAS, SE PRESENTAN HUNDIMIENTOS EN LOS ACCESOS
2 | 1001 | PUENTE EL PINDO | 6+0687 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE, DEBIDO A DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES Y OPERACIONALES PARA LA EVACUACION DE LA POBLACION DE TUMACO ANTE LA OCURRENCIA DE UN TSUNAMI. CABE ANOTAR QUE DESDE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA POBLACION DEL CASCO URBANO SE HA INCREMENTADO Y PROPORCIONALMENTE A ESTO SU PARQUE AUTOMOTOR, ADEMAS QUE SE HA EXTENDIDO EL AREA URBANA HACIA LA PARTE CONTINENTAL INCREMENTANDO EN UN MUY ALTO PORCENTAJE EL TPD SOBRE ESTE PUENTE.
3 | 1001 | PUENTE AGUA CLARA | 17+0248 | PUENTE CON ANCHO DE TABLERO INSUFICIENTE, ESTRECHAMIENTO DEL ANCHO DE BANCA, SE REQUIERE AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE, (PRESENTA HURTO DE ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO DE LAS VIGAS)
4 | 1001 | AGUA CLARA | 17+0740 | ESTRUCTURAS DE PROTECCION Y CONTENCIÓN EN BOLSACRETOS L= 60m, SOCAVADAS POR EL FLUJO Y CONTRAFLUJO DE LAS MAREAS. ADEMAS, EXISTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO EL CUAL PRESENTA UNA FISURA VERTICAL EN EL CENTRO DEBIDO AL EMPUJE DEL TERRAPLEN, LO CUAL HA GENERADO HUNDIMIENTO EN LA BANCA VISIBLE EN UNA FALLA EN LA CARPETA ASFALTICA EN MEDIA LUNA. EN ESTE SECTOR T POR LA ACCION DE LAS MAREAS ESTA SOCAVANDO EL TERRAPLEN POR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA.
5 | 1001 | EL TIGRE | PR8+0900 - PR18+0100 | DEFORMACIONES O AHUELLAMIENTOS EN PAVIMENTO POR PERDIDA DE CONFINAMIENTO DEL MATERIAL DE TERRAPLÉN SOPORTE DE ESTRUCTURA DE LA VÍA.
VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES PREVENTIVAS VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 5
NECESIDADES PREVENTIVAS DE LA VIA
MANTENIMIENTO PERIODICO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
Tumaco - Junin | 1001 | PR 0+0000 | PR 6+0687 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PASO NACIONAL PR 000+0000 AL PR 006+0687 | 12225163022.3735 | ESTE TRAMO SE ENCUENTRA POR INTERVENIR BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023 “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.
|  | PR 006+0580 | PR 007+0000 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PASO URBANO DE TUMACO - REPARACION PAVIMENTO ARTICULADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS ACCESOS DEL PUENTE DEL PINDO (PR 006+0580 AL PR 007+0000) | 1205036436.5515
|  | PR8+0900 | PR18+0100 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE PR8+0900 - PR18+0100 | 3033935466.9369
|  | PR 110+0065 | PR 118+1006 | MANTENIMIENTO Y REPARACION CONCRETO RIGIDO PR 110+0065 AL PR 118+1006 | 1449416829
|  | PR 000+0000 | PR 118+1006 | SEÑALIZACION Y OBRAS DE SEGURIDAD VIAL ENTRE EL PR 000+0000 Y EL PR118+1006 | 3474484597.7412
|  | PR 001+0500 | PR 068+0500 | PODA DE ARBOLES TIPO 1 Y TIPO 2 PR 001+0500 AL PR 068+0500 | 100007945.3769
|  | PR 001+0000 | PR 002+0600 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PASO URBANO DE TUMACO: PR 001+0000 AL PR 002+0600 | 2401205939.3596 | ESTE TRAMO SE ENCUENTRA POR INTERVENIR BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023 “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.
|  | PR 0024+0949 | PR 024+0960 | RESANES Y RECALCES PUENTE CHILVI PR.24+0949 - PR.24+0960. | 49234032.9387
|  | PR 037+0824 | PR 037+0835 | CONSTRUCCION DE DISIPADOR L= 15. 0 m EN PUENTE TANGAREAL PR.37+0824 - PR.37+0835 | 74179816.7148
|  | PR 046+0670 | PR 046+0681 | RESANES Y RECALCES EN PUENTE ESPRIELLA PR. 46+0670 - PR.46+0681. | 42194370.9171
|  | PR 069+0035 | PR 069+0053 | CONSTRUCCIÓN CUNETA EN PR069+0035 - PR069+0053 | 4722866.0444
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades) |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES CRITICAS VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 6
NECESIDADES CRITICAS DE LAS VIAS
MANTENIMIENTO PERIODICO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
Tumaco - Junin | 1001 | 17+0635 | 17+0785 | REPARACIÓN ESTRUCTURA DE CONTENCION EN BOLSACRETOS Y MURO DE CONTENCIÓN. SECTOR AGUACLARA, PR017+0635 - PR017+0785. DERECHA | 1759651888.7146 | ES NECESARIO REALIZAR UNA INTERVENCION DE CARÁCTER URGENTE CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL TERRAPLEN
|  | 8+0900 | 18+0100 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE PR8+0900 - PR18+0100 | 3033935466.9369 | ES NECESARIO INTERVENIR DE CARÁCTER URGENTE CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD DEBIDO A DEFORMACIONES O AHUELLAMIENTOS EN PAVIMENTO POR PERDIDA DE CONFINAMIENTO DEL MATERIAL DE TERRAPLÉN SOPORTE DE ESTRUCTURA DE LA VÍA.
|  | 3+0085 | 3+0388 | INSPECCION ESTRUCTURAL PUENTE EL MORRO | 414667400 | EL PUENTE SE ENCUENTRA INTERVENIDO BAJO LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA NO. 2907-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO Y LOS PUENTES EL MORRO, EL PINDO Y AGUACLARA, DEL PUERTO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
|  | 3+0085 | 3+0392 | OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL MORRO PR 003+0085 AL PR 003+0392 | 2145414460.9524
|  | 60200 | 9+0800 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE EL PINDO Y SUS ACCESOS (PR 006+0200 AL PR 009+0800). | 81177448648.6731 | VALOR TOMADO DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES REALIZADOS EN 2008
|  | 60687 | 60713 | RECALCE DE ESTRIBOS DEL PUENTE DEL PINDO Y ACCESOS (PR 006+0687 AL PR 006+0713) | 140400991.8969 | EL PUENTE SE ENCUENTRA INTERVENIDO BAJO LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA NO. 2907-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO Y LOS PUENTES EL MORRO, EL PINDO Y AGUACLARA, DEL PUERTO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
|  | 170230 | 170266 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PUENTE DE AGUACLARA | 4000000 | EL PUENTE SE ENCUENTRA INTERVENIDO BAJO LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA NO. 2907-2023 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO Y LOS PUENTES EL MORRO, EL PINDO Y AGUACLARA, DEL PUERTO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades) |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA 1001
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 7
CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA: |  | 1001 TUMACO - JUNIN |  |  | SECTOR: | TUMACO PR 0+0000 - JUNIN PR 118+1006
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PASO NACIONAL PR 000+0000 AL PR 006+0687
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
52127632
201.7 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 180 | 254473.4617 | 45805223
210.2.2 |  |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 276.44 | 22870.8176 | 6322409
5017518212
320.1 |  |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 15840 | 103643.4727 | 1641712608
330.1.1 |  |  | BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 10560 | 319678.561 | 3375805604
6362634693
510.1 |  |  | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO | M2 | 55440 | 114766.138 | 6362634693
234140657
610.2 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 51.7 | 80278.7426 | 4150411
630.1.4.1 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (CLASE D) | M3 | 130.24 | 1074512.3825 | 139944493
630.1.6 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (CLASE F) | M3 | 26.3 | 704698.6696 | 18533575
640.1 |  |  | ACERO DE REFUERZO F´y = 420MPA (Grado 60) | KGR | 10212 | 7002.7593 | 71512178
425245548
700.1 |  |  | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 28000 | 3500.7369 | 98020633
700.3 |  |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | M2 | 975 | 53068.4645 | 51741753
701.1.1 |  |  | TACHA REFLECTIVA | UND | 8350 | 22830.929 | 190638258
710.1.1 |  |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 x 75 ) cm | UND | 45 | 1583337.0897 | 71250169
710.1.3 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO (1.20x0.40 m) | UND | 6 | 2265789.106 | 13594735
44806667
900.2.1 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 1000 M, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 100 M | M3/KM | 31020 | 1444.4444 | 44806667
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 12136473409
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 12136473409
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 88689613.3735
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 12225163022.3735 | VOLVER
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL MORRO PR 003+0085 AL PR 003+0392
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 2129850171
201.7 | 201-13 |  | Demoliciones pilotes-concretos antiguos dimensiones 0,40*0,40 (precio incluye, ensayos, buso, equipos etc) | m3 | 1110 | 254473.4617 | 282465542.4822
210.1.1 | 210-13 |  | Excavaciones sin clasificar de la explanaciòn, canales y prestamos | m3 | 290 | 8765.3353 | 2541947.2423
320.1 | 320-13 |  | Subbase granular incluye transporte | m3 | 230 | 151717.0634 | 34894924.5857
330.1 | 330-13 |  | Base granular clase A | m3 | 246 | 155432.8436 | 38236479.5231
420.2 | 420-13 |  | Riego de imprimaciòn con emulsiòn asfaltica | m2 | 600 | 2239.3636 | 1343618.1816
450.1 | 450-13 |  | Mezcla densa en caliente tipo mdc 2 | m3 | 335 | 1227440.3811 | 411192527.6646
460.1 | 460-13 |  | Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10 cm | m2 | 2448 | 7087.8954 | 17351168.0057
510.1 | 510-13 | 510.1.P | Adoquines (precio incluye desmontaje y montaje, suministro materiales e instalaciòn) | m2 | 1500 | 114766.138 | 172149207.0575
600.2.4 | 600-13 |  | Excavaciones varias en material comun bajo agua (bajo el mar) | m3 | 300 | 45066.2867 | 13519886.0214
630.1 | 630-13 |  | Concreto de alta resistencia Clase A (fc= 350kg/cm2) tipo 5 portlan etc | m3 | 90 | 920434.4399 | 82839099.5889
642.2P | 642-13 |  | Sello para Juntas de Puentes. | m | 18 | 52637.4037 | 947473.2658
630 | 630-13 |  | Mortero de reparaciòn (incluye suministro e instalaciòn y puertos) | lt | 2000 | 113400 | 226800000
630 | 630-13 |  | Suministro de resinas epoxicas para sello de fisuras | kg | 350 | 320000 | 112000000
630 | 630-13 |  | Limpieza de acero refuerzo y aplicaciòn de inhibidor de corrosiòn | m | 550 | 32000 | 17600000
650.2 | 650-13 |  | Sand blasting limpieza y pintura (encamizado pilotes nuevos d=1m) | m2 | 792 | 8391.9362 | 6646413.4539
P1 |  |  | Hexapodos (precio incluye cables de amarre) | m3 | 650 | 849000 | 551850000
P1 |  |  | Prueba de carga (precio incluye instrumentaciòn con equipos) | gl | 1 | 62471884.1669 | 62471884.1669
P1 |  |  | Cauce (señalizaciòn, colocaciòn de boyas, canalizaciòn del trafico lanchas, etc) | gl | 1 | 95000000 | 95000000
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 2129850171.2395
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 2129850171.2395
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 15564289.7129
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 2145414460.9524 | VOLVER
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PASO URBANO DE TUMACO - REPARACION PAVIMENTO ARTICULADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS ACCESOS DEL PUENTE DEL PINDO (PR 006+0580 AL PR 007+0000)
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
EXPLANACIONES | [6 empty] | 56782349
201.7 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 14.4 | 254473.4617 | 3664418
210.2.2 |  |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 2322.52 | 22870.8176 | 53117931
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS | [6 empty] | 350386221
320.1 |  |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 1106.148 | 103643.4727 | 114645020
330.1 |  |  | BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 737.432 | 319678.561 | 235741201
PAVIMENTOS ASFALTICOS | [6 empty] | 526017714
420.1 | 420-13 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL‐0 | M2 | 2657.4 | 6077.8271 | 16151218
450.1 |  |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19. INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO | M3 | 398.61 | 1227440.3811 | 489270010
460.1 |  |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM | M2 | 2657.4 | 7750.6156 | 20596486
PAVIMENTOS DE CONCRETOS | [6 empty] | 149769810
510.1 |  |  | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO | M2 | 1305 | 114766.138 | 149769810
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [6 empty] | 53020263
610.2 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 36.19 | 80278.7426 | 2905288
630.4 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (CLASE D) | M3 | 28 | 1074512.3825 | 30086347
630.6 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (CLASE F) | M3 | 16 | 704698.6696 | 11275179
640.1 |  |  | ACERO DE REFUERZO F´y = 420MPA (Grado 60) | KGR | 1250 | 7002.7593 | 8753449
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 56343161
700.1 |  |  | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 804 | 3500.7369 | 2814592
700.3 |  |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | M2 | 134 | 53068.4645 | 7111174
701.1 |  |  | TACHA REFLECTIVA | UND | 725 | 22830.929 | 16552424
710.1 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 x 75 ) cm | UND | 16 | 1583337.0897 | 25333393
710.2 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO (1.20x0.40 m) | UND | 2 | 2265789.106 | 4531578
TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 3974768
900.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 1000 M, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 100 M | M3/KM | 2384.26 | 1667.0866 | 3974768
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 1196294286
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 1196294286
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 8742150.5515
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 1205036436.5515 | VOLVER
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE PR8+0900 - PR18+0100
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
EXPLANACIONES | [6 empty] | 444595228
201.8 |  |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | M2 | 10220 | 29722.8506 | 303767534
600.1.1 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 3066 | 45932.0595 | 140827694
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS | [6 empty] | 980134468
330.1.1 |  |  | BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 3066 | 319678.561 | 980134468
PAVIMENTOS ASFALTICOS | [6 empty] | 1587195548
420.1 | 420-13 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO MC-30 | M2 | 10220 | 8010.0455 | 81862665
450.1 |  |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19. INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO | M3 | 1226.4 | 1227440.3811 | 1505332883
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 3011925244
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 3011925244
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 22010222.9369
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 3033935466.9369 | VOLVER
REPARACIÓN ESTRUCTURA DE CONTENCION EN BOLSACRETOS Y MURO DE CONTENCIÓN. SECTOR AGUACLARA, PR017+0635 - PR017+0785. DERECHA
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
EXPLANACIONES | [6 empty] | 12214726.1614
201.7 | 201.13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M³ | 48 | 254473.4617 | 12214726.1614
PEDRAPLENES | [6 empty] | 15450769.0502
221.2 |  |  | PEDRAPLEN SUELTO | M³ | 2160 | 7153.1338 | 15450769.0502
AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES | [6 empty] | 9590356.8298
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 30 | 319678.561 | 9590356.8298
PAVIMENTO ASFALTICO | [6 empty] | 61772521.3271
420.3 | 420-13 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL‐0 | M² | 50 | 8010.0455 | 400502.2726
450.2 |  |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19. INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO | M³ | 50 | 1227440.3811 | 61372019.0544
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [6 empty] | 1313675340.2134
465.2 |  |  | EXCAVACIÒN PARA LA REPARACIÒN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE EXCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÒN DE LAS CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTES. | M³ | 35 | 33926.6065 | 1187431.2278
600.1.1 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 1400 | 45932.0595 | 64304883.2518
600.2.4 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA | M³ | 640 | 39210.762 | 25094887.6842
630.5P |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO RESISTENCIA 17,5 Mpa (E) e INSTALACION DE BOLSACRETO | M³ | 1320 | 853321.9086 | 1126384919.3832
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 412 MPA | KG | 2400 | 7002.7593 | 16806622.3065
673.1.2 |  |  | GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO | M² | 180 | 15716.6858 | 2829003.45
610.2 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. |  | 960 | 80278.7426 | 77067592.9099
TABLESTACADO | [6 empty] | 334182468.6069
622.2 |  |  | TABLESTACADO METALICO | M² | 800 | 417728.0858 | 334182468.6069
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 1746886182
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 1746886182
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 12765706.7146
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 1759651888.7146 | VOLVER
MANTENIMIENTO Y REPARACION CONCRETO RIGIDO PR 110+0065 AL PR 118+1006
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
1438901778
201.8 |  |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | M2 | 1950 | 29722.8506 | 57959558.7472
330.1 |  |  | BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 358 | 319678.561 | 114444924.8362
466.1 |  |  | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO RIGIDO SIN RUTEO | ML | 40100 | 19059.7637 | 764296523.8197
500.2 |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO (FAST TRACK) | M3 | 387 | 1255186.2889 | 485757093.7869
600.1.1 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 358 | 45932.0595 | 16443677.2887
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 1438901778
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 1438901778
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 10515051
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 1449416829 | VOLVER
CONSTRUCCION NUEVO PUENTE EL PINDO Y SUS ACCESOS (PR 006+0200 AL PR 009+0800).
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
EJE VIAL | [6 empty] | 15415017203
EXPLANACIONES | [6 empty] | 479552156
210.2.2 |  |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 15678.87 | 22870.8176 | 358588576
220.1 |  |  | TERRAPLENES | M3 | 7152.72 | 16911.5497 | 120963580
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS | [6 empty] | 3541612797
320.1.1 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE SUBBASE GRANULAR TIPO SBG - 1 INCLUYE EL TRANSPORTE | M3 | 7268.46 | 103643.4727 | 753328436
330.1.1 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE BASE GRANULAR, INCLUYE EL TRANSPORTE | M3 | 8722.15 | 319678.561 | 2788284361
PAVIMENTOS ASFALTICOS | [6 empty] | 8787729021
420.1 |  |  | RIEGO DE IMPRIMACIÒN CON EMULSIÒN ASFALTICA | M2 | 40752.3 | 4316.2432 | 175896838
450,2P |  |  | CONSTRUCCIÒN CAPA EN CONCRETO ASFALTICO TIPO MDC 2 | M3 | 7016.09 | 1227440.3811 | 8611832183
460.1.1 |  |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM | M2 | 4410 | 7750.6156 | 34180215
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [6 empty] | 2502388907
630.4 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (CLASE D) | M3 | 2328.86 | 1074512.3825 | 2502388907
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 103734322
700.1 |  |  | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 17649 | 3500.7369 | 61784505
700.3 |  |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | M2 | 193.77 | 53068.4645 | 10283076
710.1 |  |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO GRUPO 1 (75cm x 75cm) PREVENTIVAS | UND | 4 | 1583337.0897 | 6333348
710.2 |  |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO GRUPO 1 (d=75cm x 75cm) REGLAMENTARIAS | UND | 16 | 1583337.0897 | 25333393
OBRAS HIDRAULICAS | [6 empty] | 2589889714
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [6 empty] | 2589889714
600.2.3 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | M3 | 8033.09 | 32708.2492 | 262748309
610.2 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 870.77 | 80278.7426 | 69904321
610.6 |  |  | TRITURADO PARA SOLADO | M3 | 101.26 | 135640.2417 | 13734931
630.4 |  |  | CONCRETO CLASE D (21MPA) PARA ESTRUCTURAS DE DRENAJE | M3 | 83.35 | 1074512.3825 | 89560607
630.6 |  |  | CONCRETO CLASE F (14MPA) PARA ATRAQUE DE TUBERIA | M3 | 461.3 | 704698.6696 | 325077496
640.1 |  |  | ACERO DE REFUERZO. OBRAS HIDRAULICAS | KGR | 3898.44 | 7002.7593 | 27299837
660.1 |  |  | TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 450 mm DIAMETRO INTERIOR | ML | 831.61 | 231561.7118 | 192569035
661.1 |  |  | TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR | ML | 72 | 949637.6102 | 68373908
671.3 |  |  | CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR 175Kg/cm2 | M3 | 294.6 | 835670.9484 | 246188661
672.3 |  |  | BORDILLO DE CONCRETO | ML | 422.26 | 66526.7005 | 28091565
673.1.1 |  |  | GEOTEXTIL NT 2500 | M2 | 16203 | 15716.6858 | 254657461
673.2 |  |  | MATERIAL FILTRANTE | M3 | 6804 | 148689.5331 | 1011683583
PUENTES | [6 empty] | 60971513635
PAVIMENTOS ASFALTICOS | [6 empty] | 299090059
420.1 |  |  | RIEGO DE IMPRIMACIÒN CON EMULSIÒN ASFALTICA | M2 | 4662.68 | 2774.5596 | 12936883
450,2P |  |  | CONSTRUCCIÒN CAPA EN CONCRETO ASFALTICO TIPO MDC 2 | M3 | 233.13 | 1227440.3811 | 286153176
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [6 empty] | 60672423576
600.2.4 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO EL AGUA | M3 | 1200 | 39210.762 | 47052914
|  |  | COLUMNAS DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO | ML | 18440 | 475406 | 8766486640
621.1.1 |  |  | PILOTE DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO D=0,60m Y PROFUNDIDADES ENTRE 40m y 50 m | ML | 12800 | 2278770.9355 | 29168267974
622.3 |  |  | TABLESTACADO DE CONCRETO REFORZADO | M2 | 2377.2 | 857249.8951 | 2037854451
630.1 |  | 630.1P | CONCRETO CLASE A (35Mpa) PARA CONSTRUCCIÒN DE VIGAS PORTENSADAS | M3 | 1027.8 | 1051912.2778 | 1081155439
630.6 |  |  | CONCRETO CLASE A (35Mpa) PARA CONSTRUCCIÒN DE LOSAS, ANDENES Y BORDILLOS | M3 | 1229.41 | 1051912.2778 | 1293231473
630.1 |  | 630.1P | CONCRETO CLASE A (35Mpa) PARA CONSTRUCCIÒN DE INFRAESTRUCTURA EN PUENTES (ESTRIBOS, ZAPATAS, PILAS) | M3 | 2325.96 | 1051912.2778 | 2446705882
640.1 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KGR | 1939942 | 7002.7593 | 13584946871
641.1 |  |  | TORONES DE ALTA RESISTENCIA PARA POSTENSADO FY=1.89TON MPA (INCLUYE FIJACIONES) | TF/M | 1125318 | 1565.6591 | 1761864320
642.1 |  |  | APOYO ELASTOMERICO 90*95*60 DUREZA 60 | UN | 108 | 1249972.4847 | 134997028
642.2 |  |  | SELLO PARA JUNTA DE PUENTES | ML | 140 | 116715.9702 | 16340236
|  | 1P | BARANDA METALICA PARA PUENTES | ML | 650 | 511513.4592 | 332483748
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIA DE DRENAJE PVC 4" | ML | 50 | 20732 | 1036600
REDES | [6 empty] | 908317695
EXCAVACIONES RELLENOS | [6 empty] | 297352592
600.2.3 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | M3 | 6132.44 | 39210.762 | 240457645
|  | 2P | RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 5248.57 | 10840.0855 | 56894947
ACUEDUCTO | [6 empty] | 171019633
|  |  | REUBICACIÒN DE TUBERIA DE ACUEDUCTO | ML | 8680.42 | 12377.4 | 107441031
|  |  | CAJAS PARA VALVULA | UND | 7 | 247897.65 | 1735284
|  |  | CAJAS Y TAPAS PARA MEDIDORES | UND | 4 | 68791.8 | 275167
|  |  | RETIRO DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO | ML | 8680.42 | 7072.8 | 61394875
|  |  | RETIRO DE VALVULAS DE ACUEDUCTO | UND | 7 | 24753.75 | 173276
ALCANTARILLADO | [6 empty] | 208681282
|  |  | TUBERIA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO DE 16" | ML | 1217.6 | 131126.1 | 159659139
|  |  | CAMARA DE INSPECCIÒN | UND | 21 | 1616328 | 33942888
|  |  | TAPA DE CONCRETO | UND | 21 | 416802.75 | 8752858
|  |  | SUMIDERO | UND | 2 | 1730473.5 | 3460947
|  |  | HIDRANTE | UND | 2 | 1432725 | 2865450
ELECTRICIDAD | [6 empty] | 117006315
|  |  | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO PARA ELECTRICIDAD DE 10 M. BAJA TENSIÒN | UND | 130 | 78750 | 10237500
|  |  | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO PARA ELECTRICIDAD DE 12 M. MEDIA TENSIÒN (Incluye estructura) | UND | 247 | 173250 | 42792750
|  |  | TRASLADO DE POSTE DE LUMINARIA DE Na 70-150-250W | UND | 120 | 17325 | 2079000
|  |  | CONSTRUCCIÒN DE CAMARA DE INSPECCION | UND | 2 | 909282.15 | 1818564
|  |  | RETIRO Y REINSTALACIÒN DE RED DE BAJA TENSIÒN | ML | 4550.43 | 4200 | 19111806
|  |  | RETIRO Y REINSTALACIÒN DE RED DE MEDIA TENSIÒN | ML | 7093.8 | 5775 | 40966695
TELEFONIA | [6 empty] | 322939155
|  |  | RETIRO Y REINSTALACIÒN DE ARMARIO DE TELEFONIA | UND | 4 | 787500 | 3150000
|  |  | CONSTRUCCIÒN DE CAJA TELEFONICA | UND | 22 | 525000 | 11550000
|  |  | TRASLADO DE POSTE TELEFONICA | UND | 51 | 157500 | 8032500
|  |  | REUBICACION (CANALIZACIÒN) DE RED DE TELEFONIA | M | 2117.86 | 141750 | 300206655
OBRAS DE URBANISMO | [6 empty] | 703794203
ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [6 empty] | 14911229
|  |  | BANCAS DE CONCRETO | UND | 6 | 402276 | 2413656
|  |  | CONTENEDORES DE RAICES | UND | 31 | 403147.5 | 12497573
MATAS, ARBUSTOS Y ARBOLES ORNAMENTALES | [6 empty] | 3058886
|  |  | ARBOLES | UND | 31 | 98673.75 | 3058886
PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE CONCRETO | [6 empty] | 1164965937
510.1 |  |  | PAVIMENTO ADOQUINES DE CONCRETO | M2 | 9473.18 | 114766.138 | 1087200284
|  |  | PAVIMENTO BALDOSAS DE CONCRETO | M2 | 1748.82 | 44467.5 | 77765653
ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | 6124721
630.4 |  |  | CONCRETO CLASE D (21MPA) PARA LOSA DE PAVIMENTO | UND | 5.7 | 1074512.3825 | 6124721
ESTRUCTURAS METALICAS | [6 empty] | 679699367
|  | 1P | BARANDA METALICA | ML | 41.15 | 511513.4592 | 21048779
|  |  | CANECAS METALICAS PARA BASURA | ML | 3 | 408012.15 | 1224036
ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJE | [6 empty] | 504539546
672.3 |  |  | BORDILLO DE CONCRETO, OBRAS DE URBANISMO | ML | 2298.13 | 66526.7005 | 152887006
|  |  | SARDINELES | ML | 5468.34 | 64307 | 351652540
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 80588532450
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 80588532450
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 588916198.6731
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 81177448648.6731 | VOLVER
SEÑALIZACION Y OBRAS DE SEGURIDAD VIAL ENTRE EL PR 000+0000 Y EL PR118+1006
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [6 empty] | 3449278333
700.1 |  |  | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 380800 | 3500.7369 | 1333080609
700.3 |  |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | M2 | 250 | 53068.4645 | 13267116
700.4 |  |  | MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA | M2 | 250 | 64392.9372 | 16098234
701.1 |  |  | TACHA REFLECTIVA | UND | 23800 | 22975.9463 | 546827521
710.1 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 x 75 ) cm | UND | 150 | 1583337.0897 | 237500563
710.2 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO (1.20x0.40 m) | UND | 30 | 2265789.106 | 67973673
|  |  | ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO | UND | 20000 | 9515 | 190300000
730.1 |  |  | DEFENSA METALICA | ML | 700 | 1432955.6065 | 1003068925
730.2 |  |  | SECCION FINAL | UND | 70 | 84081.7968 | 5885726
730.4 |  |  | ELEMENTO ESPECIAL TIPO AMORTIGUADORES | UND | 700 | 50394.2374 | 35275966
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 3449278333
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 3449278333
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 25206264.7412
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 3474484597.7412 | VOLVER
PODA DE ARBOLES TIPO 1 Y TIPO 2 PR 001+0500 AL PR 068+0500
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
PODA | [6 empty] | 99282420
802.1 |  |  | Poda de la Parte Aerea de Arboles Tipo I | UND. | 65 | 707641.3443 | 45996687
802.2 |  |  | Poda de la Parte Aerea de Arboles Tipo 2 | UND. | 78 | 683150.4276 | 53285733 | 143
0
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 99282420
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 99282420
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 725525.3769
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 100007945.3769 | VOLVER
RECALCE DE ESTRIBOS DEL PUENTE DEL PINDO (PR 006+0687 AL PR 006+0713)
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
52506189
201.7 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 150 | 114334.9112 | 17150237
210.2.2 |  |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 4200 | 8418.0838 | 35355952
81045279
602.4 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M3 | 350 | 18013 | 6304550
630.4 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (CLASE D) | M3 | 150 | 540301.8609 | 81045279
5830960
900.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 1000 M, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 100 M | M3/KM | 4200 | 1388.3238 | 5830960
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 139382428
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 139382428
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 1018563.8969
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 140400991.8969 | VOLVER
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PASO URBANO DE TUMACO: PR 001+0000 AL PR 002+0600
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
EXPLANACIONES | [6 empty] | 7274507
201.7 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 43 | 155517.2708 | 6687243
210.2.2 |  |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M3 | 67 | 8765.127 | 587264
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS | [6 empty] | 891806165
320.1 |  |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 3790 | 138190.0755 | 523740386
330.1 |  |  | BASE GRANULAR CLASE A | M3 | 2526 | 145710.918 | 368065779
PAVIMENTOS DE CONCRETOS | [6 empty] | 1382529530
510.1 |  | 510.1P | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO | M2 | 12633 | 109437.9427 | 1382529530
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [6 empty] | 36877730
610.2 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 12.5 | 124721.5172 | 1559019
630.4 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (CLASE D) | M3 | 32 | 571860.6128 | 18299540
630.6 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (CLASE F) | M3 | 7 | 515032.5563 | 3605228
640.1 |  |  | ACERO DE REFUERZO F´y = 420MPA (Grado 60) | KGR | 2443 | 5490.7665 | 13413943
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 54832252
700.1 |  |  | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 3200 | 1977.8112 | 6328996
700.3 |  |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | M2 | 233 | 49954.9467 | 11639503
701.1 |  |  | TACHA REFLECTIVA | UND | 1997 | 8810.3997 | 17594368
710.1 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 x 75 ) cm | UND | 11 | 827018.7894 | 9097207
710.2 |  |  | SEÑAL VERTICA DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO (1.20x0.40 m) | UND | 14 | 726584.1096 | 10172178
TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 10465781
900.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 1000 M, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 100 M | M3/KM | 7370 | 1420.0517 | 10465781
[5 empty] | VALOR OBRA |  | 2383785965
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 2383785965
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 17419974.3596
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 2401205939.3596 | VOLVER
RESANES Y RECALCES PUENTE CHILVI PR.24+0949 - PR.24+0960.
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 10 | 254473.4617 | 2544734.617
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 20 | 45932.0595 | 918641.1893
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 10 | 80278.7426 | 802787.4261
630.1-4 | 630-13 |  | CONCRETO CLASE D (Reforzado, 21 Mpa) | M3 | 35 | 1074512.3825 | 37607933.3879
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 412 Mpa | KG | 1000 | 7002.7593 | 7002759.2944
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 48876855.9147
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 357177.024
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 49234032.9387 | VOLVER
CONSTRUCCION DE DISIPADOR L= 15. 0 m EN PUENTE TANGAREAL PR.37+0824 - PR.37+0835
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m³ | 25 | 254473.4617 | 6361836.5424
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m³ | 25 | 45932.0595 | 1148301.4866
610.3 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | m³ | 50 | 80278.7426 | 4013937.1307
630.4 | 630-13 |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) | m³ | 35 | 1074512.3825 | 37607933.3879
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 3500 | 7002.7593 | 24509657.5304
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 73641666.078
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 538150.6367
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 74179816.7148 | VOLVER
RESANES Y RECALCES EN PUENTE ESPRIELLA PR. 46+0670 - PR.46+0681.
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 25 | 254473.4617 | 6361836.5424
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 25 | 45932.0595 | 1148301.4866
610.3 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 | 50 | 80278.7426 | 4013937.1307
630.4 | 630-13 |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) | M3 | 25 | 1074512.3825 | 26862809.5628
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | KG | 500 | 7002.7593 | 3501379.6472
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 41888264.3697
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 306106.5473
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 42194370.9171 | VOLVER
CONSTRUCCIÓN CUNETA EN PR069+0035 - PR069+0053
ITEM DE PAGO | Especificaciones |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
| GRAL | PART
201.7 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M³ | 0.43 | 254473.4617 | 109423.5885
330.2 |  |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 2.7 | 319678.561 | 863132.1147
600.1.1 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 5.4 | 45932.0595 | 248033.1211
610.2 |  |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 2 | 80278.7426 | 160557.4852
630.4 |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) | M³ | 2.85 | 1074512.3825 | 3062360.2902
640.1 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 MPA | KG | 35 | 7002.7593 | 245096.5753
[5 empty] | VALOR BASICO |  | 4688603.175
[5 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) |  | 34262.8694
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 4722866.0444 | VOLVER
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. DirectorTerritorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA 0501
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 7
CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA: |  | 0501 ESPRIELLA - RIO MIRA - RIO MATAJE |  |  | SECTOR: | LA ESPRIELLA PR 0+0000 - RIO MATAJE PR19+0200
ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1. Descripción de la actividad
VALOR BASICO
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA
NOTA: el contrato de "Mejoramiento y construcción, gestión social, predial y ambiental del proyecto: Espriella - Rio Mataje en el departamento de Nariño." Fue adjudicado al contratista: Consorcio Vías de Nariño. La interventoría está adjudicada al Consorcio Vial Nariño. En este momento el contrato se encuentra en proceso de entrega
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. DirectorTerritorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## INF. EMERGENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No.8
INFORMACION SOBRE EMERGENCIAS
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
FECHA | CARRETERA | CODIGO | PRi | PRf | TIPO DE EMERGENCIA | SOLUCION | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
PARA EL PRESENTE PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE/2024 CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL No. 1, NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO PUENTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 9
ESTADO GENERAL DE LOS PUENTES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | AGO - SEP/2024
No. | NOMBRE DEL PUENTE | PR inicial | PR final | Longitud (m) | CARRETERA | CODIGO DE LA VIA | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato
1 | EL MORRO | 30085 | 30391.6 | 306.6 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | PARA EL PRESENTE PERIODO EL PUENTE DEL MORRO SE ENCUENTRA EN INTERVENCION BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023 Y DE INTERVENTORIA No. 2934-2023 CON FECHA DE INICIACION 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. FASE DEL CONTRATO: OBRA
2 | EL PINDO | 60687 | 60713 | 26 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | PARA EL PRESENTE PERIODO EL PUENTE EL PINDO SE ENCUENTRA EN INTERVENCION BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023 Y DE INTERVENTORIA No. 2934-2023 CON FECHA DE INICIACION 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. FASE DEL CONTRATO: OBRA
3 | AGUACLARA | 170230 | 170266.3 | 36.3 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | PARA EL PRESENTE PERIODO EL PUENTE DE AGUACLARA SE ENCUENTRA EN INTERVENCION BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023 Y DE INTERVENTORIA No. 2934-2023 CON FECHA DE INICIACION 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. FASE DEL CONTRATO: OBRA
4 | CHILVÍ | 240943 | 240954.4 | 11.4 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | ES NECESARIO REALIZAR UNA MODELACIÓN ESTRUCTURAL DADAS LAS NUEVAS CARGAS QUE ESTÁN AFECTANDO AL PUENTE DADO EL INCREMENTO DE CARGA DEBIDO AL CARGUE DE COMBUSTIBLE DESDE EL PUERTO DE TUMACO HACIA EL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO; INCREMENTO DEBIDO AL PROBLEMA PRESENTADO EN LA VÍA PANAMERICANA EN EL SECTOR DE ROSAS.
5 | TANGAREAL | 370808 | 370819 | 11 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ●
6 | ESPRIELLA | 460637 | 460647.5 | 10.5 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ●
7 | EL PINDE | 710349 | 710355.3 | 6.3 | Tumaco - Junín | 1001 | X |  | ● | ● | ●
CONVENCIONES:
| N.E. : No existe |  |  |  | ● En buen estado | ● En regular estado |  |  | ● En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES PTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 10
PRIORIZACION PUENTES QUE REQUIEREN ATENCION - REHABILITACION Y CONSERVACION
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [7 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
No. | TERRITORIAL | CODIGO DEL PUENTE (Sipucol) | NOMBRE DEL PUENTE | CALIFICACION | TPDS | LONG. (m) | CARRETERA | PR inicial | PR final | TIPO DAÑO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO |  | OBSERVACIONES
$
[12 empty] | ESTUDIOS | OBRA
1 | NARIÑO | 17-1001-001.00 | EL MORRO | 3 | 5000 | 306.6 | TUMACO - JUNÍN | 30085 | 30391.6 |  | SE REITERA LA NECESIDAD DE PROGRAMAR INSPECCIÓN ESPECIAL PARA REVISAR LOS PILOTES ANTIGUOS, PILAS, VIGA Y LOSAS, DADAS LAS FALLAS PRESENTES EN LA LOSA Y ACCESOS DEL PUENTE | 414667400 | 2145414460.9524 | PARA EL PRESENTE PERIODO EL PUENTE DEL MORRO SE ENCUENTRA EN INTERVENCION BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023 Y DE INTERVENTORIA No. 2934-2023 CON FECHA DE INICIACION 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023. FASE DEL CONTRATO: OBRA
2 | NARIÑO | 17-1001-002.00 | EL PINDO | 4 | 6319 | 26 | TUMACO - JUNÍN | 60687 | 60713 |  | NECESITA LA DEMOLICIÓN Y DESALOJO DEL MATERIAL DE LOS ESTRIBOS Y RECALCE DE LOS MISMOS. POR OTRA PARTE SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE DADAS LAS NECESIDADES DE FORTALECER LAS RUTAS DE EVACUACIÓN ANTE LA INMINENTE OCURRENCIA DE UN TSUNAMI PARA 170.000 HABITANTES |  | 140400991.8969 | PARA EL PRESENTE PERIODO EL PUENTE EL PINDO SE ENCUENTRA EN INTERVENCION BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023 Y DE INTERVENTORIA No. 2934-2023 CON FECHA DE INICIACION 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023. FASE DEL CONTRATO: OBRA
[8 empty] | 60200 | 90800 |  | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE EL PINDO Y SUS ACCESOS (PR 006+0200 AL PR 009+0800). |  | 81177448648.6731 | E.D.L LTDA INGENIEROS CONSULTORES ELABORÓ LOS DISEÑOS DEL NUEVO PUENTE A TRAVÉS DEL CONTRATO No. 2624 DE 2008. ESTE ESTUDIO DEBE SER ACTUALIZADO POR CAMBIOS EN EL CODIGO DE CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES LA CONSTRUCCION DE ESTE NUEVO PUENTE ES NECESARIO PARA EVACUACION DE LA POBLACION DE TUMACO EN UN CASO EVENTUAL DE TSUNAMI
3 | NARIÑO | 17-1001-003.00 | AGUACLARA | 2 | 1786 | 36.3 | TUMACO - JUNÍN | 170230 | 170266.3 |  | NECESITA VALORACION ESTRUCTURAL DEBIDO A HURTO DE PLATINAS DE REFUERZO DE VIGAS PRINCIPALES; INSPECCIÓN PROFUNDA DE ALETAS Y ESTRIBOS, DADAS LAS APARENTES FALLAS POR EFECTO DE LAS MAREAS SOBRE LOS ELEMENTOS METÁLICOS; FALTA PINTURA DE BORDILLOS Y BARANDAS. PRESENTA HUNDIMIENTOS EN LOS ACCESOS | 200000000 | 4000000000 | PARA EL PRESENTE PERIODO EL PUENTE EL PINDO SE ENCUENTRA EN INTERVENCION BAJO EL CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023 Y DE INTERVENTORIA No. 2934-2023 CON FECHA DE INICIACION 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023. FASE DEL CONTRATO: OBRA
4 | NARIÑO | 17-1001-004.00 | CHILVÍ | 2 | 1786 | 11.4 | TUMACO - JUNÍN | 240943 | 240954.4 |  | RESANES Y RECALCES, INSPECCION DE GRIETAS EN VIGAS; INSPECCION DE DESPRENDIMIENTOS EN LA LOSA |  | 49234032.9387 | EN EL COSTO DE MANTENIMIENTO SE TUVO EN CUENTA EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011 "ESTUDIO DE INSPECCION E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA SUR - INFORME PUENTE EL PINDO".
5 | NARIÑO | 17-1001-005.00 | TANGAREAL | 3 | 1786 | 11 | TUMACO - JUNÍN | 370808 | 370819 |  | CONSTRUCCION DE UN DISIPADOR DE ENERGIA EN UNA LONGITUD DE 15M PARA EVITAR EROSIÓN DEL TALUD DE ENTRADA; REPARACIÓN DEL CONCRETO DE ALETA; PROTECCION CONTRA CORROSIÓN EN LOS ESTRIBOS; INSPECCIÓN, VALORACION E INTERVENCIÓN DE GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS EN CONCRETO DE VIGA; LIMPIEZA DE CAUCE. |  | 74179816.7148
6 | NARIÑO | 17-1001-006.00 | ESPRIELLA | 2 | 1786 | 10.5 | TUMACO - JUNÍN | 460637 | 460647.5 |  | INSPECCION Y RESANE DEL CONCRETO DE ALETAS POR EROSIÓN Y HORMIGUEROS; LIMPIEZA DE CAUCE Y MANTENIMIENTO GENERAL |  | 42194370.9171
7 | NARIÑO | 17-1001-007.00 | EL PINDE | 2 | 1356 | 6.3 | TUMACO - JUNÍN | 710349 | 710355.3
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
[12 empty] | 614667400 | 87628872322.0929
[10 empty] | Valor Interven. |  | 122933480 | 17525774464.4186
[10 empty] | Valor Necesidades |  | 737600880 | 105154646786.5115
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 11
ESTADO GENERAL DE LOS PONTONES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [5 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
[5 empty] | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL
No. | PR inicial | PR final | CARRETERA | CODIGO | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato | OBSERVACIONES
1 | 22+0162 | 22+0167 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
2 | 27+0427 | 27+0430 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | REQUIERE BORDILLO
3 | 33+0466 | 33+0469 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
4 | 37+0123 | 37+0128 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
5 | 40+0098 | 40+0104 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | REQUIERE MANTENIMIENTO DE LOSA Y ESTRIBOS. CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EN LAS ESQUINAS Y RELLENOS.
6 | 56+0748 | 56+0751 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
7 | 59+0197 | 59+0200 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
8 | 66+0523 | 66+0528 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ● |  | POBLACIÓN DE LLORENTE. PRESENTA EL CAUCE INVADIDO POR LAS CONSTRUCCIONES AGUAS ARRIBA Y ABAJO.
9 | 82+0587 | 82+0590 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
10 | 102+0290 | 102+0295 | TUMACO - JUNIN | 1001 | X |  | ● | ● | ●
(*) | 110+0058 | 110+0065 | TUMACO - JUNIN | 1001 |  |  | ● | ● | ●
CONVENCIONES:
N.E. : No existe |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas. | [9 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NEC. PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 12
NECESIDADES DE LOS PONTONES
INGENIERO RESIDENTE: | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
TUMACO - JUNIN | 1001 | 0+0000 | 118+1006
ESPRIELLA - RIO MIRA - RIO MATAJE | 0501 | 0+0000 | 19+0200
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
Se deben diligenciar todas las casillas. |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 13
ESTADO GENERAL DE LOS TUNELES
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [10 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | AGO - SEP/2024
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE DEL TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO TUNEL | ESTADO GENERAL | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m) |  | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | SEÑALIZACIÓN |  |  | HASTIAL IZQUIERDO | HASTIAL DERECHO | BOVEDA | RASANTE | SISTEMA DE DRENAJE | PUESTOS DE EMERGENCIA | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
[9 empty] | HORIZONTAL | VERTICAL | No. SEÑALES FALTANTES
TUMACO - JUNIN | 1001 | [17 empty] | N.E.
ESPRIELLA - RIO MIRA - RIO MATAJE | 0501 | [17 empty] | N.E.
N.E. : No existe |  | En buen estado |  |  | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
TIPO TUNEL: | UNIDIRECCIONAL
BIDIRECCIONAL

## NECESIDADES EN TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 14
NECESIDADES DE LOS TUNELES
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | AGO - SEP/2024
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO ( $ ) |  | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m)
[8 empty] | ESTUDIOS | OBRA
TUMACO - JUNIN | 1001
ESPRIELLA - RIO MIRA - RIO MATAJE | 0501
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Vertical
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL: NARIÑO
CUADRO No.15
ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y SEÑALIZACION VERTICAL FALTANTE.
RUTA: |  | 10 | [11 empty] | TRAMO: |  |  | 01 : PR.000+0000 - PR.118+1006
|  | 05 | [14 empty] | 01 : PR.000+0000 - PR.010+0400
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
10 | 01 | 119.794 | 547 | 164 | 234 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | 41 | 54 | 280 | 118 | 0 | 0 | 12 | 4617 | 300 | 10 | 3000
05 | 01 | 10.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3342 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 831 | 119.25
TOTALES: |  |  | 600 | 164 | 234 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | 68 | 41 | 54 | 280 | 118 | 0 | 0 | 22 | 7959 | 300 | 10 | 3000 | 250
CONVENCIONES Y DESCRIPCION.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8), (12), (16), (20): B= Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en buen estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en perfecto estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos.
(5), (9), (13), (17), (21): R = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en regular estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en regular estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos, pero que por su nivel de deterioro sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(6), (10), (14), (18), (22): M = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en mal estado. Se deben incluir las señales que por su estado de deterioro no brindan ninguna
información al usuario de la vía y que no sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y mantenimiento, requiriendo su reposición y remoción.
(7), (11), (15), (19), (23): F = Número de señales faltantes que se requieren y no han sido instaladas (sin incluir las que se encuentran en regular y en mal estado).
(24): B= Número de postes de referenciación que se encuentran en buen estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(25): R= Número de postes de referenciación que se encuentran en regular estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(26): M= Número de postes de referenciación que se encuentran en mal estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto, por lo cual requieren su reposición y remoción.
(27): F= Número de postes de referenciación faltantes (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
(28): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en buen estado.
(29): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en regular estado. Se deben incluir aquellos que por su estado sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(30): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en mal estado, que no presten ningún tipo de seguridad al usuario y que por su estado no sean susceptibles de incluir en programas
de recuperación y/o mantenimiento.
(31): Metros lineales de defensas metálica faltantes que se requieren y que no han sido instalados (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Horizontal
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL: NARIÑO
CUADRO No.16
ESTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION HORIZONTAL FALTANTE.
RUTA: |  | 10 | [6 empty] | TRAMO: |  | 01 : PR.0+0000 - PR.118+1006
|  | 05 | [8 empty] | 01 : PR.0+0000 - PR.10+0400
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m2 | m2 | m2 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
10 | 01 | 119.794 | 38022.3 | 38022.3 | 304178.4 | [5 empty] | 845 | 430 | 1567 | 498 | 28113 | 22806 | 380223 | 3.174
05 | 01 | 10.4 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 118358 | 0.30921 | 0.57122 | 0.88042
[18 empty] | 36597 | 109791 | LINEA CENTRAL UNICA
[18 empty] | 67608 | 270432 | LINEA CENTRAL DOBLE
TOTALES |  | 130.194 | 79622.3 | 38022.3 | 304178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 430 | 1567 | 498 | 28113 | 22806 |  | 52028
380223
LA RUTA 05 TRAMO 01 SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE FINALIZACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES Y POSTERIOR ENTREGA
CONVENCIONES Y DESCRIPCION.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8): B= ml. de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en buen estado en cuanto a definición de líneas de demarcación y reflectividad
(5), (9): R= Metros lineales pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en regular estado por no presentar buena definición
de líneas de demarcación o de reflectividad.
(6), (10): M= Metros lineales de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en mal estado por no brindar ningún tipo de
servicio al usuario ante la falta de definición en la línea de demarcación y en la reflectividad.
(7), (11): F= Metros lineales de pintura acrílica y termoplástica faltante.
(12): B= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en buen estado en cuanto a definición y reflectividad.
(13): R= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en regular estado en cuanto a definición y reflectividad.
(14): M= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en mal estado en cuanto a definición y reflectividad.
(15): F= Metros cuadrados de marcas viales faltantes.
(16): Número de Tachas reflectivas instaladas.
(17): Número de Tachas reflectivas faltantes.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ACCIDENTALIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 17
INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [5 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
FECHA | HORA | CARRETERA | CODIGO | PR | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHICULO
2024-08-02 | 9:45 | TUMACO - JUNIN | 1001 | 74+500 | 1 | 0 | ATROPELLO | 116 - Exceso de velocidad | AUTOMÓVIL
2024-09-08 | 18:35 | TUMACO - JUNIN | 1001 | 37+500 | 0 | 1 | CHOQUE | 116 - Exceso de velocidad | AUTOMÓVIL MOTOCICLETA
2024-09-08 | 20:00 | TUMACO - JUNIN | 1001 | 63+300 | 0 | 1 | CAIDA DE OCUPANTE | 116 - Exceso de velocidad | MOTOCICLETA
2024-09-17 | 5:50 | TUMACO - JUNIN | 1001 | 8+400 | 1 | 0 | CHOQUE | 139 - Impericia en el manejo | MOTOCICLETA CAMIONETA
DICIEMBRE |  | TUMACO- JUNIN | 1001 | PARA LA FECHA DE PRESENTACION DEL PRESENTE INFORME LA SECRETARIA DE MOVILIDAD NO HA SUMINISTRADO LA INFORMACION DE LA ACCIDENTALIDAD DEL MES ESTA SERA REGISTRADA EN EL SIGUIENTE INFORME
CLASE DE ACCIDENTE: |  | Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: |  | Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: |  | Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## DEFENSA VIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 18
RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VIAS
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA |  |  | FECHA: |  | AGO - SEP/2024
VIA: 1001 TUMACO - JUNIN
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
AGOSTO | 5 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGO - SEP/2024 | 8 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 0501 LA ESPRIELLA - RIO MIRA - RIO MATAJE
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
AGOSTO | 5 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGO - SEP/2024 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEGUIMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 1 TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 19
SEGUIMIENTO DE FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 2024-2026
No. | ACTIVIDAD | 2024 | [6 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul
1 | Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias
2 | Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos
3 | Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual
4 | Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su supervisión
5 | Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVÍAS
6 | Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS
7 | Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
8 | Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria
9 | Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país
10 | Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS
11 | Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo
12 | Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización
13 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial
14 | Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato | [26 empty] | ( ! )
15 | Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes
16 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga | [26 empty] | ( ! )
17 | Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS
18 | Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo
19 | Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS
20 | Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del INVIAS
21 | Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta | [26 empty] | ( ! )
22 | Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema
23 | Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles | [26 empty] | ( ! )
24 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna (aplicativo SUKUBUN) ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS | [26 empty] | ( ! )
25 | Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato
26 | Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En coordinación con la Subdirección Planificación de Infraestructura (SPI) y y la Dirección Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS | [26 empty] | ( ! )
27 | Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes. | [26 empty] | ( ! )
28 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga. | [26 empty] | ( ! )
29 | Efectuar los tapahuecos con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | [26 empty] | ( ! )
( ! ) | Anticipadamente se informará la fecha de realización de esta actividad.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUANTI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 20
FICHA CUANTITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | CTO No. | Vr. CONTRATO | FECHA | FECHA | KMS A | VEHICULOS |  |  | OBSERVACIONES
| VIAL |  |  | INICIACION | TERMINACION | ATENDER | PLACA | CLASE | MODELO
1 | CONSORCIO PROIN | 2003 DE 2024 | 4050198082 | 2024-08-23 | 2026-07-31 | 130.03 | LSQ 983 | CAMIONETA | 2023
[7 empty] | UDS 343 | CAMIONETA | 2015
NOTA: Relacionar contrato principal y adicionales. | [7 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUALI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 21
FICHA CUALITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | NIT Ó | REPRESENTANTE | INGENIERO | INGENIERO | INGENIERO | DIRECCION
| VIAL | C.C. | LEGAL | RESIDENTE | AUXILIAR | AUXILIAR II | OFICINA
1 | CONSORCIO PROIN | 901.734.582-3 | DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | YINO FAUSTO MORENO ZAPATA | CARLOS ANDRES ASCUNTAR BOTINA | BARRIO IBERIA FRENTE 1ER TANQUE ECOPETROL VÍA TUMACO JUNÍN PR8+300 MUNICIPIO DE TUMACO
GRUPO | CORREO | TELEFONOS |  |  | SECTOR A CARGO | PR i | PR f
| ELECTRONICO | RES. | OFIC. | CELULAR
1 | amvnar1200324@gmail.com | - | 313 4961051 | 315 4596419 316 2216028 311 4241776 | RUTA 1001 | 0+0000 | 118+1006
[5 empty] | RUTA 0501 | 0+0000 | 10+0400
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUANTI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 22
FICHA CUANTITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCION TERRITORIAL: |  |  | NARIÑO
GRUPO | NOMBRE | TIPO DE TERRENO |  |  |  | TOTAL | VALOR | VALOR TOTAL | No. | No. CTO | VIGENCIA CONTRATO
| CONTRATISTA MR | I | II | III | IV | (KMS) | CONTRATO | CONTRATOS | SOCIOS | Ppal y adic | INICIO | TERMINACION
2024 - 2026
|  |  | 45.66 |  |  | 45.66 | 1263361082 | 1263361082 | 12 | 3751 DE 2024. | FALTA ORDEN DE INICIO | 2026-07-31
1 | EL MIRA LTDA
|  |  | 44.88 |  |  | 44.88 | 1472479770 | 1472479770 | 14 | 3712 DE 2024. | FALTA ORDEN DE INICIO | 2026-07-31
2 | LOS ANDES
|  |  | 28.55 | 10.95 |  | 39.5 | 1188864947 | 1188864947 | 12 | 3715 DE 2024. | FALTA ORDEN DE INICIO | 2026-07-31
3 | GUAYACAN
| TOTALES | 0 | 119.09 | 10.95 | 0 | 130.04 | 3924705799 | 3924705799 | 38
2023 - 2024
1 | EL MIRA |  | 45.43 |  |  | 45.43 | 181754694 | 181754694 | 11 | 3169 de 2023 | 2023-10-02 | 2024-01-31
2 | LA NUEVA UNIÓN |  | 44.88 |  |  | 44.88 | 212962688 | 178649824 | 11 | 3196 de 2023 | 2023-10-02 | 2024-01-31
3 | GUAYACÁN |  | 28.54 | 10.95 |  | 39.49 | 174632580 | 174632580 | 11 | 3197 de 2023 | 2023-10-02 | 2024-01-31
| TOTALES | 0 | 118.85 | 10.95 | 0 | 129.8 | 569349962 | 535037098 | 33
Notas:
PARA EL GRUPO 1 CON EL CONTRATO 3751 DE 2024 ATIENDEN 45.66 KM
PARA EL GRUPO 2 CON EL CONTRATO 3712 DE 2024 ATIENDEN 44.88 KM
PARA EL GRUPO 3 CON EL CONTRATO 3715 DE 2024 ATIENDEN 39.49 KM, TIPO II (28.55 KM), TIPO III (10.95 KM)
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUALI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 23
FICHA CUALITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCION TERRITORIAL: |  | NARIÑO
GRUPO | NOMBRE | REPRESENTANTE | NIT ó | DIRECCION | TELEFONO | CODIGO | SECTOR | ABSCISA |  | ADMINISTRADOR VIAL
| CONTRATISTA MR | LEGAL | C.C. |  | y/ó CELULAR | DE LA VIA |  | PR I | PR F
1 | EL MIRA LTDA | GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ | 840.000.038-7 | TANGAREAL, PR 37+0850 RUTA 1001 | 311 3605408 310 4771725 | 1001 | TUMACO - ESPRIELLA | 0+0000 | 45+0660 | CONSORCIO PROIN
2 | LOS ANDES | DARIO ANTONIO HERNANDEZ | 817.002.227-8 | CALLE PRINCIPAL TORIBIO - CAUCA | 3113805318 | 1001 | ESPRIELLA - LA GUAYACANA | 45+0660 | 80+0000
[6 empty] | 0501 | ESPRIELLA - RÍO MIRA - RÍO MATAJE | 0+0000 | 10+0400
3 | GUAYACAN | ANGEL MARIA BURBANO MOREANO | 800.174.713-1 | LA MARIA, PR 98+0500 RUTA 1001 | 318 740 0766 | 1001 | LA GUAYACANA - JUNIN | 80+0000 | 118+1006
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CUADRO No. 24
INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA
| INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
No. CONTRATO PRINCIPAL | OBJETO | CONTRATISTA | PLAZO |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | VALOR CONTRATO $ |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | INICIAL | ADICIONAL | FINAL |  |  | BASICO | IVA | TOTAL
3174-2023 | OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO | SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION SAS | 2 | ´0 | ´2 | 2023-10-03 | 2023-12-02 | 99273535 | 725460 | 99998995
2341-2023 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 0+0000 AL PR 119+0900, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA | 3 |  | 3 | 2023-07-05 | 2023-11-03 | 50419881 | 9579777 | 59999658
NOTA: Para el periodo no hay contratos de obra asignados diferentes a los de mantenimiento rutinario.
NOTA: Reportar la información de los contratos de obra a los cuales presta apoyo a la Dirección Territorial en la supervisión de contratos de obra.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1-FOTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO
RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA
| INGENIERO RESIDENTE: | JAIRO ANDRES VILLARRREAL PANTOJA
|  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP/2024
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES ADMINISTRACION VIAL GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 1 - AGOSTO 2024
Entre los PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
Entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
Entre los PR011+0500 – PR017+0266 sector El Tigre: monitoreo de sitio; paso con precaución en los dos carriles donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.
Entre los PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023
Monitoreo de sitio crítico PR 18+600: paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, socavación en el terraplén soporte de estructura del pavimento.
Monitoreo de sitio crítico PR 18+600: paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, socavación en el terraplén soporte de estructura del pavimento.
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 1 - SEPTIEMBRE 2024
Inventario de resaltos 1001 Vía Tumaco – Junín y 0501 Vía La Espriella - Río Mira - Río Mataje.
Recorrido vial donde se recolectó información de señalización vertical y horizontal, para dar respuesta a solicitudes realizadas por las universidad Nacional y Univeridad de Nariño Ruta 1001
Recorrido vial donde se recolectó información de señalización vertical y horizontal, para dar respuesta a solicitudes realizadas por las universidad Nacional y Univeridad de Nariño Ruta 1001
Recorrido vial de reconocimiento de centros de salud e instituciones educativas a lo largo de la ruta 1001 y 0501 para inventario de intervención en señalización vial.
Recorrido vial de reconocimiento de centros de salud e instituciones educativas a lo largo de la ruta 1001 y 0501 para inventario de intervención en señalización vial.
Recorrido vial para reconocimiento de carpeta asfáltica con daños (baches) en la Ruta 1001, para elaboración de presupuesto por posibles intervenciones.
Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 27+625 de la ruta 1001 en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín
Monitoreo de sitio crítico Zona El Tigre, ubicado entre PR 8+ 000 hasta PR18+370, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos.
Seguimiento y monitoreo de cierre de vía entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo, durante los días 9 y 10 de septiembre del presente año, debido al bloqueo del gremio de pescadores.
Acompañamiento INVIAS y ministerio de transporte con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en función al programa de caminos comunitarios.
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 2-PRENSA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
RESEÑA 2 - DE PRENSA
INGENIERO(s) RESIDENTE(s): | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA
|  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP / 2024
NOTA: Todos los artículos deben estar identificados, idicando la fecha de la publicación y medio periodístico
RELACIONAR SOLO AQUELLOS ARTICULOS QUE TRATEN DE LAS CARRETERAS A SU CARGO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## COMENTARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
COMENTARIOS GENERALES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA
| TRIMESTRE EVALUADO: |  | AGO - SEP / 2024
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
En el periodo correspondiente a los meses de agosto a septiembre de 2024, la Administración Vial del Grupo 1 de la Territorial Nariño desarrolló las actividades contratadas por el Instituto Nacional de Vías mediante contrato 2003 DE 2024, con orden de inicio 23 de agosto de 2024 y fecha de terminación 31 de julio de 2024. Las vías a cargo corresponden a la 1001 Tumaco - Junín con una longitud de 119,63 Km y la 0501 Espriella - Rio Mira - Río Mataje con una longitud de 19,02 Km.
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.
EL MIRA LTDA
Sector PR0+0000 – PR45+0660. Ruta 1001, no se cuenta con orden de inicio a 30 de septiembre de 2024.
LOS ANDES
Sectores PR.45+0660 (La Espriella) - PR80+0000 (La Guayacana) de la carretera 1001, Tumaco – Junín y PR.0+0000 (La Espriella) – PR.10+0400 (Río Mataje) de la ruta 0501, La Espriella – Río Mira – Río Mataje, no se cuenta con orden de inicio a 30 de septiembre de 2024.
GUAYACÁN
Sector PR. 80+0000 (La Guayacana) – PR. 118+1006 (Junín). Ruta 1001, no se cuenta con orden de inicio a 30 de septiembre de 2024.
Una vez se cuente con la orden de inicio se realizara la coordinación y supervisión de las actividades en la vía asignadas a las cooperativas correspondientes a :
- Vigilancia permanente de la vía
- Reporte diario de transitabilidad
- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de puentes
- Limpieza de bordillos y andenes
- Mantenimiento y limpieza de alcantarillas, cabezales, encoles y descoles
- Limpieza de la calzada y berma
- Limpieza de señalización vertical, postes de referencia y defensas metálicas
- Arreglo pavimentos bacheos y parcheos.
Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1 -AGOSTO
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR3+0085 a PR3+0392 Puente del morro: paso con precaución en un solo carril, pavimento en mal estado debido a demolición carpeta asfáltica, para el presente periodo el puente del morro se encuentra en intervencion bajo el contrato de obra no. 2907-2023 y de interventoria no. 2934-2023 con fecha de iniciacion 09 de noviembre de 2023.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR6+0687 a PR6+0713 Puente del Pindo. Paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado, para el presente periodo el puente del Pindo se encuentra en intervencion bajo el contrato de obra no. 2907-2023 y de interventoria no. 2934-2023 con fecha de iniciacion 09 de noviembre de 2023.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR6+0713 a PR7+0000. Paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado, accesos al puente del pindo.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR8+0900 a PR18+0100 Paso con precaución en los dos carriles, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc. En este sector se han presentado varios accidentes, por lo que se requiere el suministro de asfalto y la intervención definitiva, realizando la rehabilitacion de pavimento asfaltico hasta nivel de base con carácter urgente de este tramo de la vía 1001
-Monitoreo sitio en 1001 PR17+0230 a PR17+0266 Puente de Agua clara. Paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a demolición carpeta, para el presente periodo el puente de aguaclara se encuentra en intervencion bajo el contrato de obra no. 2907-2023 y de interventoria no. 2934-2023 con fecha de iniciacion 09 de noviembre de 2023.
-Monitoreo de sitio crítico, ubicado en PR 17+760, en donde se presenta socavación grave y destrucción progresiva de la estructura de contención (bolsacretos), muro de contención y daños en la estructura del pavimento asfáltico, como consecuencia de socavacion del terraplen soporte de la estructura de pavimento.
-Monitoreo sitio en 1001 PR28+0000 – PR28+0024, el sector presenta hundimiento de adoquín. Paso con precaución en ambos carriles.
-Elaboración del acta de costos No. 1, correspondiente al mes de agosto de 2024.
- Monitoreo de sitio en 1001 PR6+584 - PR6+964, en el año anterior se instalo tubería de diámetro 20” interviniendo el corredor en la margen izquierda y se construyo un viaducto metálico (paso elevado) de 36 metros, en esta obra se han venido realizando trabajos desde el anterior año en la zona de influencia de la via 1001, se realizo la excavación para pilotes, con una profundidad aproximada a 30 metros, se instaló el castillo de acero de refuerzo y se realizó la respectiva fundición del mencionado pilote, se instalaron varios tubos de 20”, los cuales se ubican debajo del carril izquierdo de la ruta 1001, pero aún no se ha realizado la reparación de la carpeta asfáltica, agravando la situación de deterioro y transitabilidad en el sector del puente del Pindo.
- Durante el mes de agosto no se presentan eventos de alteración del orden público, no se reportan bloqueos y/o cierres en la vía 1001.
- Elaboración de informe de accidentalidad, cuyos datos se suministran a continuación:
  1. 2/08/2024 - Atropello en el PR74+500 - a las 9:45:00 a. m - 1 herido - Automóvil - exceso de velocidad.
- Asistencia a reuniones virtuales, programadas por INVIAS planta central, capacitacion criterio tecnico, invicostos, sistema inteligente de gestion de puente – sigp.
-Presentación del equipo de Administración vial grupo 1, ante secretaria de movilidad del municipio de Tumaco.
No se realiza supervision de trabajos de cooperativas debido a que no se cuenta con la orden de inicio de sus respectivos contratos de mantenimiento rutinario.
Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1 - Septiembre
-Inventario de resaltos 1001 Vía Tumaco – Junín y 0501 Vía La Espriella - Río Mira - Río Mataje.
-Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.
-Seguimiento y monitoreo de cierre de vía entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo, durante los días 9 y 10 de septiembre del presente año, debido al bloqueo del gremio de pescadores.
-Acompañamiento INVIAS y Ministerio de transporte reunión con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en función al programa de caminos comunitarios.
-Recorrido vial donde se recolectó información de señalización vertical y horizontal, para dar respuesta a solicitudes realizadas por la universidad Nacional y Universidad de Nariño, en estos campus universitarios ubicados en la Ruta 1001.
-Recorrido vial de reconocimiento de centros de salud e instituciones educativas a lo largo de la ruta 1001 y 0501 para inventario de intervención en señalización vial.
-Recorrido vial para reconocimiento de carpeta asfáltica con daños (baches) en la Ruta 1001, para elaboración de presupuesto.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR3+0085 a PR3+0392 Puente del morro: paso con precaución en un solo carril, pavimento en mal estado debido a demolición carpeta asfáltica, para el presente periodo el puente del morro se encuentra en intervencion bajo el contrato de obra no. 2907-2023 y de interventoria no. 2934-2023 con fecha de iniciacion 09 de noviembre de 2023.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR6+0687 a PR6+0713 Puente del Pindo. Paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado, para el presente periodo el puente del Pindo se encuentra en intervencion bajo el contrato de obra no. 2907-2023 y de interventoria no. 2934-2023 con fecha de iniciacion 09 de noviembre de 2023.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR6+0713 a PR7+0000. Paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado, accesos al puente del pindo.
-Monitoreo sitio critico en 1001 PR8+0900 a PR18+0100 Paso con precaución en los dos carriles, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc. En este sector se han presentado varios accidentes, por lo que se requiere el suministro de asfalto y la intervención definitiva, realizando la rehabilitacion de pavimento asfaltico hasta nivel de base con carácter urgente de este tramo de la vía 1001.
-Monitoreo sitio en 1001 PR17+0230 a PR17+0266 Puente de Agua clara. Paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a demolición carpeta, para el presente periodo el puente de aguaclara se encuentra en intervencion bajo el contrato de obra no. 2907-2023 y de interventoria no. 2934-2023 con fecha de iniciacion 09 de noviembre de 2023.
-Monitoreo de sitio crítico, ubicado en PR 17+760, en donde se presenta socavación grave y destrucción progresiva de la estructura de contención (bolsacretos), muro de contención y daños en la estructura del pavimento asfáltico, como consecuencia de socavacion del terraplen soporte de la estructura de pavimento
-Monitoreo sitio en 1001 PR28+0000 – PR28+0024, el sector presenta hundimiento de adoquín. Paso con precaución en ambos carriles.
-Elaboración del acta de costos No. 2, correspondiente al mes de septiembre de 2024.
- Monitoreo de sitio en 1001 PR6+584 - PR6+964, en el año anterior se instalo tubería de diámetro 20” interviniendo el corredor en la margen izquierda y se construyo un viaducto metálico (paso elevado) de 36 metros, en esta obra se han venido realizando trabajos desde el anterior año en la zona de influencia de la via 1001, se realizo la excavación para pilotes, con una profundidad aproximada a 30 metros, se instaló el castillo de acero de refuerzo y se realizó la respectiva fundición del mencionado pilote, se instalaron varios tubos de 20”, los cuales se ubican debajo del carril izquierdo de la ruta 1001, pero aún no se ha realizado la reparación de la carpeta asfáltica, agravando la situación de deterioro y transitabilidad en el sector del puente del Pindo.
-Difusión de evento de la VIII versión de La Vuelta a Nariño “Cinco Mundos por Descubrir” organizado por la Gobernación de Nariño a través de oficios a las diferentes empresas de Transportes Urbano, Rural e Intermunicipal que operan en nuestra jurisdicción, también a entidades como la Sociedad Portuaria y secretaria de Transito Distrital, en el cual se informa sobre el cierre de las vías del área de influencia para el evento con el fin de evitar traumatismos en la circulación de vehículos y la ciudadanía, y así poder lograr un buen desarrollo del evento, además brindar las garantías mínimas de seguridad para los participantes y asistentes de la Vlll versión de La Vuelta a Nariño 2024 “Cinco Mundos por Descubrir”, a desarrollarse el próximo mes de octubre, en el tramo de la Ruta 1001.
-Se llevaron a cabo asistencia a las siguientes capacitaciones por parte del equipo AMV1:
- Sistema inteligente de gestión de pavimentos – uso del aplicativo móvil
- Aplicativo SIGPAV - Convenio 1290 de 2022 - G1
- Metodología de recolección y apropiación del aplicativo INVICOSTOS.
-Se realiza recorridos para evaluar con criterio Técnico y de transitabilidad (visual) el Estado de la Red Vial.
-Gestión ante la empresa de Aguas de Tumaco por medio de oficio donde solicitamos revisión de fugas de agua potable vía nacional Tumaco-Pasto.
-Gestión ante la empresa CEDENAR E:S P, por medio de oficio donde se solicita la reubicación de postes de energía en el PR 18+0600 al PR 18+0700 en la vía nacional Tumaco – Pasto, Ruta 1001, sector Agua Clara.
- Elaboración de informe de accidentalidad, cuyos datos se suministran a continuación:
1. 8/09/2024 - Choque en el PR37+500 - a las 18:35:00 p. m - 1 muerto - Automóvil, motocicleta - exceso de velocidad.
2. 9/09/2024 - Caida de ocupante en el PR63+300 - a las 20:00:00 p. m - 1 muerto - Motocicleta - Exceso de velocidad.
3. 17/09/2024 - Choque en el PR8+400 - a las 5:50:00 a. m - 1 herido - Motocicleta, camioneta - Impericia en el manejo.
NECESIDADES DE LA VÍA:
Se determinan las siguientes necesidades, las cuales necesitan los recursos para intervenirlas:
RUTA 1001:
1. Construcción y/o reparación de estructuras de contención (bolsacretos) y rehabilitación de la estructura del pavimento, en sitio critico PR17+760 hasta PR17+840 sector de Agua clara, se presenta socavación de material terraplén soporte de estructura de vía.
2. Reparación de daños en la estructura de pavimento, reflejados en la carpeta asfáltica en forma de hundimientos y deformaciones severas, causados por perdida de confinamiento material de terraplén soporte estructura de la vía, en el sector del tigre PR8+900 hasta PR18+100.
3. Mantenimiento y mejoramiento pavimento asfáltico ubicada entre el PR6+687 hasta el PR6+950 necesita ser retirada en su totalidad, para instalar una nueva estructura de pavimento y carpeta asfáltica.
4. Mantenimiento y reparación concreto rígido PR110+0065 al PR118+1006, el cual se encuentra con desgaste y fisuras en la capa de rodamiento.
5. Señalización y obras de seguridad vial entre el PR000+0000 y el PR118+1006, la demarcación horizontal presenta desgaste a lo largo de la vía, se necesita realizar la implementación de señalización vertical necesaria donde ésta falte o reemplazar aquellas que están decoloradas, oxidadas o haya desprendimiento de la lámina, hay señales verticales en mal estado en todo el tramo de la vía 1001, se debe considerar las señalizaciones necesarias en la intersección de la ruta 0501 con la ruta 1001 sector de la Espriella.
6. Poda de árboles de gran tamaño, 20m - 50m, ubicados a lo largo de la vía 1001, especialmente los tramos de las cooperativas, EL MIRA y LOS ANDES en sitios críticos puntuales, entre el PR0+000 y el PR80+000.
7. Resanes y recalces puente Chilvi PR24+0949 - PR24+0960.
8. Construcción de disipador L= 15,00 m en puente Tangareal PR37+0824 - PR37+0835.
9. Resanes y recalces en puente Espriella PR46+0670 - PR46+0681.
10. Construcción cuneta en PR069+0035 - PR069+0053.
11. Construcción nuevo puente el pindo y sus accesos PR6+0200 al PR6+0800.
12. A la espera inicio de las obras del contrato de obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023 “Contratar los estudios, diseños, mejoramiento y mantenimiento del corredor Tumaco - Pedregal, departamento de Nariño, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa vías para la conexión de territorios el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0”, para intervenir entre el PR0+000 y el PR6+687, el adoquín instalado se encuentra en mal estado de conservación, esta es una estructura con aproximadamente 40 años de existencia, circula un gran número de vehículos de carga pesada y no cuenta con estructuras de drenaje que garanticen la óptima evacuación del caudal generado por las lluvias, lo cual facilita las filtraciones que permiten la migración de finos y asentamientos y/o hundimientos en gran cantidad de sitios.
13. A la espera se terminen los trabajos de ejecución de obras en los puentes Morro, Pindo y Aguaclara, actualmente están intervenidos bajo la ejecución de contrato de obra no. 2907-2023 cuyo objeto es Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de acceso y los puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el departamento de Nariño.
14. Construcción nuevo puente el pindo y sus accesos PR6+0200 al PR6+0800, E.D.L LTDA INGENIEROS CONSULTORES elaboró los diseños del nuevo puente a través del contrato no. 2624 de 2008. este estudio debe ser actualizado por cambios en el código de construcciones sismorresistentes, la construcción de este nuevo puente es necesario para evacuación de la población de Tumaco en un caso eventual de tsunami.
RUTA 0501:
5. La cooperativa LOS ANDES encargada del mantenimiento rutinario de la vía 0501, entre el PR0+000 y el PR10+400, esta a la espera de la orden de inicio para comenzar con los trabajos de mantenimiento rutinario, contrato No. 3712 de 2024.
SITIOS CRITICOS
Ruta 1001 Tumaco - Junín:
En este informe se comenta la necesidad una intervención de carácter urgente, debido a las consecuencias económicas, sociales y de transporte que en estos sitios críticos se podrían tener en el caso de presentarse una emergencia vial.
PR003+0085 – PR003+0392 PUENTE DE EL MORRO
Para el presente periodo el puente del Morro se encuentra en intervención bajo el contrato de obra No. 2907-2023 y de interventoría No. 2934-2023 con fecha de iniciación 09 de noviembre de 2023, fase del contrato: obra.
PR006+0625 – PR006+0865 PUENTE EL PINDO
Para el presente periodo el puente del Pindo se encuentra en intervención bajo el contrato de obra No. 2907-2023 y de interventoría No. 2934-2023 con fecha de iniciación 09 de noviembre de 2023, fase del contrato: obra.
PR 017+0230 – PR 017+0266 PUENTE DE AGUACLARA
Para el presente periodo el puente del Aguaclara se encuentra en intervención bajo el contrato de obra No. 2907-2023 y de interventoría No. 2934-2023 con fecha de iniciación 09 de noviembre de 2023, fase del contrato: obra.
PR017+0635 – PR017+0730 BOLSACRETOS
En este sitio tenemos una entrada del mar que cuando sube o baja la marea ha provocado un gran deterioro en varios de los elementos de contención y producido una serie de situaciones descritas a continuación:
Inicio de la estructura PR017+0635: La erosión causada por la fuerza del agua del mar cuando sube o baja la marea, proceso en el cual está socavando la berma y está en el límite de la estructura de la carpeta asfáltica, además, con la afectación del constante flujo vehicular y la vibración producida está disgregando el material de base provocando perdida de confinamiento.
Muro de contención en concreto ciclópeo: Se encuentra a punto del colapso, el cual ha cedido muy posiblemente por el empuje ejercido por la estructura de la vía y por la inestabilidad en el estrato de soporte, al deslizamiento en la estructura construida con bolsacretos y la fisura de la carpeta asfáltica, lo cual es evidente en la fisura vertical que se presenta en el muro.
Estructura de protección con bolsacretos: el fenómeno intermareal sobre el estrato soporte de esta estructura ha ocasionado progresivamente la socavación quedando en riesgo del colapso.
Final de la estructura PR017+0730: La erosión causada por la fuerza del agua del mar cuando sube o baja la marea, proceso en el cual está socavando la berma y está en el límite de la estructura de la carpeta asfáltica, además, con la afectación del constante flujo vehicular y la vibración producida está disgregando el material de base provocando perdida de confinamiento.
PR8+900 hasta PR18+100 EL TIGRE
En la carpeta asfáltica se ven reflejados daños graves, como agrietamiento, hundimientos, ahuellamiento, causados por perdida de confinamiento material de terraplén soporte estructura de la vía, lo cual genera riesgo alto de accidentalidad.
CONTRATOS:
- Contrato 3751 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA)” LOTE 8.
- Contrato No 3712 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 45+0660 (LA ESPRIELLA) - PR 80+0000 (LA GUAYACANA) / 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE, PR0+0000 - PR 10+0400”. LOTE 4.
- Contrato No. 3715 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 80+0000 (LAGUAYACANA) - PR 118+1006 (JUNÍN). LOTE 3.
- Contrato de obra No. 2907-2023 cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO Y LOS PUENTES EL MORRO, EL PINDO Y AGUACLARA, DEL PUERTO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
- Contrato de obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023, cuyo objeto es: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES:
En la vía 100, se está a la espera del inicio de las obras del contrato de obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023 “Contratar los estudios, diseños, mejoramiento y mantenimiento del corredor Tumaco - Pedregal, departamento de Nariño, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa vías para la conexión de territorios el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0”, para intervenir entre el PR0+000 y el PR6+687, el adoquín instalado se encuentra en mal estado de conservación, esta es una estructura con aproximadamente 40 años de existencia, circula un gran número de vehículos de carga pesada y no cuenta con estructuras de drenaje que garanticen la óptima evacuación del caudal generado por las lluvias, lo cual facilita las filtraciones que permiten la migración de finos y asentamientos y/o hundimientos en gran cantidad de sitios.
Se está a la espera se terminen los trabajos de ejecución de obras en los puentes Morro, Pindo y Aguaclara, actualmente están intervenidos bajo la ejecución de contrato de obra no. 2907-2023 cuyo objeto es Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de acceso y los puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el departamento de Nariño.
Entre el PR 8+900 y el PR18+100 de la vía 1001, en la carpeta asfáltica se ven reflejados daños graves, como agrietamiento, hundimientos, ahuellamiento, causados por perdida de confinamiento material de terraplén soporte estructura de la vía, lo cual genera riesgo alto de accidentalidad, en otros sectores también se puede evidenciar varios daños similares, ubicados en sitios puntuales.
Es necesario saber el estado de los estudios de la fase 1, correspondientes al estudio de prefactibilidad, para la construcción de la variante de Llorente, debido a que, en esta población, el alto flujo vehicular de la zona y comercial, produce una disminución en la transitabilidad de la vía por el permanente parqueo de vehículos en los márgenes de la misma.
Es necesario realizar la gestión para que en la ruta 1001 y ruta 0501 haya policía de tránsito y transporte ya que con el acompañamiento de la autoridad se puede ejercer de mejor manera el control de invasiones, ocupamiento de calzada y cumplimiento de la señalización vial, controles de alcoholemia y excesos de velocidad para evitar accidentes.
El contrato número 2907 de 2023 - PUENTES TUMACO, cuyo objeto es: "PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO Y LOS PUENTES EL MORRO, EL PINDO Y AGUACLARA, DEL PUERTO DE TUMACO". atenderá algunas de las necesidades de sitios críticos de la ruta 1001, se estén realizando las obras de mejoramiento y mantenimiento: fresado de carpeta asfáltica, reforzamiento de vigas postensadas con manto y platinas en fibra de carbono, aplicación de pintura, lavado de estructura, inhibidor de corrosión por impregnación sobre estructura, saneado de concreto (incluye escarificación, construcción de pontones en los accesos, construcción de cargadero en accesos, limpieza química y mecánica de acero expuesto a la intemperie y anticorrosivo), recubrimiento de estructura con pintura acrílica, ampliación de sendero peatonal margen derecha sentido Tumaco – Pasto, construcción de barrera de tráfico tipo New Jersey, pavimentación en concreto de ultra alto desempeño (UHPC), remoción de juntas existentes, instalación de juntas, instalación de baranda peatonal galvanizada en accesos y puente margen derecha sentido Tumaco - Pasto.

## CAPACITACION S.T.M. RUTINARIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CAPACITACION TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAIRO ANDRES VILLARREAL PANTOJA
|  | TRIMESTRE EVALUADO: | AGO - SEP / 2024
TEMA: | N/A
NO SE CUENTA CON ORDEN DE INICIO PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE CADA CAPACITACION MENSUAL SE DEBE PRESENTAR: LA FECHA, LUGAR Y EL RESUMEN DEL TEMA DE LA CAPACITACION QUE SE DICTO, LA COPIA ESCANEADA DEL LISTADO DE ASISTENCIA CON LAS FIRMAS DE LOS MICROEMPRESARIOS QUE ASISTIERON Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION DE CAPACITACION.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## 1P
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
INVITACION PUBLICA IP-DT-NAR-XXX-2017
INSPECCION ESPECIAL PUENTE DEL MORRO
PRESUPUESTO OFICIAL - FORMULARIO 1
PLAZO: 3 MESES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
CANT | DESCRIPCION | SUELDO Y/O | DEDICACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | (H-M) | PARCIAL ($)
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Ingeniero Director | 7000000 | 3 | 21000000
1 | Especialista en Puentes | 5500000 | 3 | 16500000
1 | Especialista Hidraulico | 5500000 | 3 | 16500000
1 | Especialista Geotécnico | 5500000 | 3 | 16500000
1 | Especialista Estructural | 5500000 | 3 | 16500000
1 | Profesionales Auxiliares Gestión de Calidad | 4000000 | 3 | 12000000
SUBTOTAL COSTOSDIRECTOS DE PERSONAL |  |  |  | 99000000
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  | 2.4
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL |  |  |  | 237600000
OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) | VALOR
PARCIAL ($)
20 | Viáticos Especialistas | Día | 301000 | 6020000
3 | Comisión topográfica (Incluye Personal, Equipos y Transporte) | mes | 3120000 | 9360000
3 | Comisión de Laboratorio de concretos (Incluye Laboratorista y dos auxiliares, transportes y viáticos) | mes | 5500000 | 16500000
1 | Ejecución de ensayos, ecosondas, embarcaciones | Global (s/comprobante) | 50000000 | 50000000
1 | Transportes Terrestres y Aereos | Global (s/comprobante) | 8400000 | 8400000
3 | Campamento (incluye alquiler, servicios públicos y comunicaciones) | mes | 1500000 | 4500000
3 | Edición de Informes (Semanales, mensuales y final, incluye ploteo de planchas original en papel de seguridad y dos copias en papel bond y archivos magnéticos) | mes | 860000 | 2580000
3 | VehÍculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | mes | 4500000 | 13500000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 110860000
COSTO BÁSICO |  |  |  | 348460000
IVA (19%) |  |  |  | 66207400
COSTO TOTAL ESTUDIOS PUENTE EL MORRO |  |  |  | 414667400
NOTAS:
1. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente.
2. Los transportes aéreos y terrestres, edición de informes y ensayos de laboratorio y de campo reembolsará según su costo real, contra presentación de factura.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO