## Hoja1
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, Y SI PUEDE PASAR, CÓMO ES POSIBLE) | CONSECUENCIA DE LA OCURRIENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS |  |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD |  |  |  |  | CÓMO | CUÁNDO
1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NEGACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN O DEMORAS EN LOS ACUERDOS CON LOS COLEGIOS SELECCIONADOS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIO | INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO | 3 | 3 | 6 | ALTO | COOPERANTE Y SED | ESTABLECIMIENTOS DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA LABOR EN CADA COLEGIO, QUE PERMITAN ALERTAS TEMPRANAS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OPCIONES DE TRABAJO QUE PERMITAN ADELANTAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD, SIN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COOPERANTE Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN | POR EVENTO
2 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | CANCELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS COLEGIOS SELECCIONADOS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO | AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 3 | 3 | 6 | ALTO | COOPERANTE Y SED | CONTAR CON MECANISMOS EFECTIVOS DE SEGUIMIENTO QUE PERMITAN A LA SED MONITOREAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS Y DEFINIR CRITERIOS PARA REEMPLAZAR OPORTUNAMENTE LOS COLEGIOS CUYOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DESISTAN DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | COOPERANTE Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | VISITAS A COLEGIOS | POR EVENTO
3 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NO DISPONIBLILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, DIDACTICOS Y/O TECNOLÓGICOS | AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO E INCLUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 2 | 5 | 6 | BAJO | COOPERANTE Y SED | REALIZAR UN CORRECTA PLANEACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS EFECTIVOS QUE PERMITAN MONITOREAR E IDENTIFICAR ALERTAS TEMPRANAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COOPERANTE Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA SUPERVISIÓN | POR EVENTO
4 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DIGITAL O FÍSICA, NO DISPONIBILIDAD NI CONFIABILIDAD EN ELLA POR FALLAS EN LA OBTENCIÓN, EN EL PROCESAMIENTO Y/O EN EL ARCHIVO DE LOS DATOS | REPROCESOS Y CONSECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN NUEVAMENTE | 2 | 4 | 6 | MEDIO | COOPERANTE y SED | DISPONER DE MECANISMOS ADECUADOS PARA OBTENER, PROCESAR Y ARCHIVAR LOS DATOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COOPERANTE Y SED | FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE LAS PARTES | MENSUAL
7 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | DEMORA O RELACIONADA A LOS PARAGRAFOS ENUNCIADOS EN LOS DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS DE LA SECRETARIA | 3 | 3 | 6 | ALTO | COOPERANTE Y SED | LOS COOPERANTES ADELANTARÁN TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LA SECRETARÍA REALICE EL CORRESPONDIENTE PAGO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y LA FORMA DE PAGO DEL CONVENIO | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | COOPERANTE Y SED | GESTIÓN DEL PRIMER PAGO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA SUPERVISIÓN | POR EVENTO
8 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LLEGADA A LAS IED | 3 | 3 | 6 | ALTO | COOPERANTE Y SED | LAS PARTES REALIZARÁN TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LA SECRETARÍA REALICE EL CORRESPONDIENTE TRÁMITE PRECONTRACTUAL, DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | COOPERANTE Y SED | GESTIÓN PRECONTRACTUAL | HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL LA SUPERVISION | POR EVENTO
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVDADES POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LLEGADA A LAS IED | 3 | 3 | 6 | ALTO | COOPERANTE Y SED | EL COOPERANTE Y LA SED DEBERÁN ESTAR AL TANTO DE CUALQUIER EVETUALIDAD CON EL FIN DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | COOPERANTE Y SED | GESTIÓN TODA LA EJECUCION | HASTA LA TERMINACION | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL LA SUPERVISION | POR EVENTO
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | CESE DE ACTIVIDADS A CAUSA DE PANDEMIAS O EMERGENCIAS SANITARIAS | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LLEGADA A LAS IED | 3 | 3 | 6 | ALTO | COOPERANTE Y SED | EL COOPERANTE Y LA SED DEBERÁ ESTAR AL TANTO DE CUALQUIER EVETUALIDAD CON EL FIN DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | COOPERANTE Y SED | GESTIÓN TODA LA EJECUCION | HASTA LA TERMINACION | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL LA SUPERVISION | POR EVENTO