ANEXO N° 3

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García desarrolla el siguiente análisis de riesgos y forma de mitigación de los mismos, para lo cual se diligencia la matriz de riesgos conforme con los parámetros que para el efecto, se ha dispuesto en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (versión 1 o última actualización, la cual se encuentra disponible en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, link normativa) estructurado por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente.

|  | RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN | No.; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; Descripción; Consecuencia de la Ocurrencia del Evento; Probabilidad; Impacto; Calificación Total; Prioridad; ¿A quién se le asigna el riesgo?; Tratamiento controles a ser implementados; Impacto después del tratamiento; Afecta la ejecución del contrato; ¿Afecta el equilibrio económico del contrato?; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha estimada en que se complementa el tratamiento; Monitoreo y Revisión. Probabilidad; Impacto; Calificación; Calificación total; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?. 1; GENERAL; EXTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS PRESENTEN VICIOS, MALA CALIDAD, DEFECTOS, DEFICIENCIAS TÉCNICAS O FALLAS NO DETECTADAS AL MOMENTO DE SU RECIBO O QUE SE EVIDENCIE CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.; INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO; 2; 3; 5; MEDIO; CONTRATISTA; EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR DOS AÑOS MAS, UNA VEZ TERMINE SU PLAZO DE EJECUCIÓN.; 2; 3; 5; MEDIO; SI; SI; SUPERVISOR DEL CONTRATO- DUEÑO DE LA NECESIDAD Y EL ENCARGADO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL; UNA VEZ SE APRUEBE LA GARANTIA UNICA; DOS AÑOS DESPUES DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO; INFORME DE SUPERVISIÓN HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACION DEL MISMO EL DUEÑO DE LA NECESIDAD.; CADA VEZ QUE SE OCURRA. 2; GENERAL; EXTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.; 2; 3; 5; MEDIO; CONTRATISTA; CORRECTA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN NO. 00090 DEL 15/01/2018, Y LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DEL 1993, LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DEL 2011. ASÍ MISMO LLEVAR ADECUADAMENTE EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.; 2; 3; 5; MEDIO; SI; SI; SUPERVISOR DEL CONTRATO.; NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO; LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.; INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES; MENSUALES. |
| --- | --- | --- |

Subintendente YERLY MARIEL RINCON HURTADO                           Subintendente DANIEL ANTONIO DIAZ MARTÍNEZ

Jefe del grupo de soporte y de apoyo (e)                                          Responsable Comunicaciones Estratégicas ESECU