## Hoja1
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD* |  | IMPACTO** |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | CATEGORÍA |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | ¿Qué puede ocurrir? | ¿Cómo puede ocurrir? | Lo que podría ocasionar… | N° | Probabilidad |  | Impacto | Suma probabilidad + Impacto | Valoración | Valoración del riesgo | Categoría | Manejo del riesgo | Asignación del riesgo | Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | N° | Probabilidad | N° | Impacto | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | SI O NO |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[23 empty] | Probabilidad + impacto | Valoración
1 | Especifico | Interno | Precontractual | 3 Riesgos operacionales | No suscripción del Convenio | Inconformidad o no acuerdo entre las partes | No cumplir con el número de beneficiarios y por ende, la meta del proyecto, así como, con la asignación de cupos de la convocatoria de los jóvenes | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea | Socialización de las condiciones del futuro convenio derivado a las IES e IETDH, con el fin de negociar el contenido del convenio, validando que las condiciones pactadas se ajusten a la propuesta presentada. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Atenea | Desde la recepción de observaciones a los documentos que soportan el Convenio derivado | Al momento en que se suscriba el Convenio derivado | En mesas de trabajo con las IES e IETDH | mensual
2 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Intervención por parte del Ministerio de Educación a la IES o de la Secretaría de Educación Distrital a la IETDH durante la ejecución del Convenio | Que el MEN y la SED, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia, imponga una medida preventiva, de vigilancia especial, que afecte uno o varios programas académicos de una IES o IETDH participante del Programa Jóvenes a la E - EFT | Incumplimiento de las metas propuestas por la IES o la IETDH objeto de afectación. Afectación de los beneficiarios | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea/IES | La Agencia hará seguimiento constante a través de la supervisión, para conocer de manera oportuna el acaecimiento de este riesgo y así, tomar las medidas necesarias para mitigar las afectaciones que se vayan a a generar a los beneficiarios del convenio y la Entidad. Inclusión de obligación específica en el convenio relacionada con el deber de las IES e IETDH de informar oportunamente sobre el particular a la Agencia | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES/IETDH/Atenea | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | En sesiones del Comité Técnico del Convenio | semestral
3 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | No matricular todos los beneficiarios a los programas de formación laboral previstos en el Convenio | Algunos elegibles no cumplen con la totalidad de los requisitos para legalizar el proceso de matrícula, o algunos beneficiarios desisten del beneficio asignado | Incumplimiento de las metas propuestas en el Convenio | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | IES/Atenea | 1 Establecer mecanismos de divulgación del Programa Jóvenes a la E-EFT y de los requisitos para formalizar el beneficio 2 Establecer mecanismos de verificación del cumplimiento de requisitos para formalizar el beneficio | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES/IETDH/Atenea | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 En espacios de divulgación del Programa (presenciales y virtuales) 2 Mediante el ejercicio de la supervisión | Cada vez que se requiera
4 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Deserción por parte de algunos beneficiarios en desarrollo del Convenio | Algunos beneficiarios deciden voluntariamente no continuar con su proceso de formaciòn | Incumplimiento de las metas propuestas en el Convenio | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | IES/IETDH | Implementar las estrategias de permanencia contempladas en los planes de seguimiento y bienestar de cada IES/IETDH Implementar las estrategias de permanencia contempladas en la ruta Jóvenes con Oportunidades | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | IES/IETDH/SDIS/Atenea | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 En mesas de trabajo con la IES e IETDH; en las mesas técnicas del convenio intersectorial de la ruta de Jóvenes con Oportunidades y en los informes de actividades 2 Mediante el ejercicio de la supervisión | mensual
5 | General | Interno/Externo | Ejecución | 2 Riesgos sociales o políticos | Que se presenten alteraciones de orden público que afecten el cronograma de ejecución del Programa Jóvenes a la E-EFT | Imposibilidad de cumplir en los tiempos establecidos el periodo académico | Retrasos en el cumplimiento de las actividades de formación | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | Atenea/IES/IETDH | Establecer estrategias e implementar acciones para mitigar el impacto de los retrasos ocasionados en los procesos de formación | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Atenea/IES/IETDH | Desde la ocurrencia del hecho | Hasta la culminación del período de formación afectado | 1 En mesas de trabajo con la IES, IETDH y en las mesas técnicas del convenio intersectorial para la ruta de Jóvenes con Oportunidades 2 En sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Convenio Derivado y en los comités estratégicos del convenio intersectorial para la ruta de Jóvenes con Oportunidades | Cada vez que se requiera
6 | General | Interno/Externo | Ejecución | 1 Riesgos económicos | Aumento de inflación no previsto o superior a lo esperado. | A pesar de que se proyecta una variación en el IPC por año, que afecta el valor de la matrícula, este puede ser mayor a las proyecciones del programa. | Aumento por encima de lo esperado en las matrículas. | 4 | Probable | 4 | Mayor | 8 | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Evitar riesgo | Atenea/IES/IETDH | Reconocimiento del aumento o incremento por las partes del convenio según su participación y/o aporte. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | Atenea/IES/IETDH | Desde la ocurrencia del hecho | Hasta la culminación del período académico afectado | 1 En mesas de trabajo con la IES o IETDH 2 En sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Convenio 3. En las mesas técnicas del convenio intersectorial para la ruta Jóvenes con Oportunidades | Cada vez que se requiera
7 | Especifico | Externo | Precontractual | 3 Riesgos operacionales | No participacion esperada de las IES/IETDH en el proceso de contratación de JE-EFT1 | Mínima participación de las IES/IETDH en el proceso de contratación | No cumplir con la meta de la convocatoria en cuanto a la asignación en número de cupos y reducción en la oferta de programas de formación laboral. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea | Según la experiencia de lo ejecutado en el programa JE para educación superior, se estructuren los términos y condiciones del proceso de contratación. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Atenea | Desde la estructuración del proceso de contratación | En la publicación definitiva de términos y condiciones | Con la revisión y análisis de observaciones que se presenten en el marco del proceso de contratación | Cada vez que se requiera
8 | Especifico | Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | No apertura de programas por parte de las IES o de las IETDH | Que la IES o la IETDH manifieste el no cumplimiento del punto de equilibrio o cualquier otra circunstancia relacionada con el registro del programa, que afecte la apertura de los programas de formación laboral | Que los beneficiarios tengan que aplazar su formación, impactando el tiempo en su proceso formativo y/o que sea necesario un cambio de IES o IETDH. | 4 | Probable | 3 | Moderado | 7 | Mayor | 7 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea / IES / IETDH | La IES o IETDH debe garantizar que la oferta de sus programas se encuentre Activa y con continuidad de los procesos formativos, con probabilidad de reubicación interna o cambio de IES/IETDH. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Atenea / IES / IETDH | Desde la ocurrencia del hecho | Hasta que el beneficiario inicie su proceso de formación | En mesas de trabajo con el beneficiario, la IES o IETDH, la SDIS y Atenea | Cada vez que se requiera
9 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 4 Riesgos financieros | Incumplimiento del PAC mensual | No entrega de la información requerida por la IES o IETDH con la calidad, veracidad, completitud y oportunidad para efectuar los desembolsos / Falta de oportunidad en las revisiones adelantadas por parte de la Agencia Atenea de la información entregada por la IES o la IETDH | Retraso en los pagos proyectados para el cumplimiento del PAC | 4 | Probable | 4 | Mayor | 8 | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Evitar riesgo | Atenea / IES/IETDH | Requerir a las IES o IETDH el cumplimiento en el tiempo establecido para cada uno de los desembolsos pactados en el convenio y en caso de renuencia por parte de la IES o IETDH, informar lo correspondiente a la Aseguradora, a la Subgerencia Administrativa y al ordenador del gasto, para lo de su competencia. | 4 | Probable | 4 | Mayor | 8 | Mayor | 8 | Riesgo extremo | SI | Atenea | Desde la solicitud de radicación de informes para desembolso | Hasta la radicación de la factura en Tesorería | En mesas de trabajo con la IES o IETDH y en los informes de actividades | Cada vez que se requiera
10 | General | Interno | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Incumplir con la tasa de tránsito al mercado laboral propuesta por parte de la IES o la IETDH | Las IES o IETDH no logran a partir de las estrategias contempladas, alcanzar la tasa de tránsito al mercado laboral de los beneficiarios proyectada en la propuesta | Afectación en resultados esperados del proyecto | 4 | Probable | 3 | Moderado | 5 | Moderado | 5 | Medio | Transferir Riesgo | Atenea/IES/IETDH | Seguimiento por parte del comité técnico y de la supervisión del contrato. Implementar mecanismos de pago contra metas. Consultar con fuentes oficiales públicas y con los beneficiarios del programa sobre su tránsito al mercado laboral que permita confirmar las metas. | 2 | Raro | 1 | Menor | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | NO | Atenea | Desde el inicio del convenio | Hasta la finalización del convenio | El supervisor tendrá presentes los términos para liquidar | Según cronograma de ejecución
|  |  | *Probabilidad | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
|  |  |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
|  |  |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
|  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
|  |  |  | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)
|  |  | **Impacto | 1 | Insignificante
|  |  |  | 2 | Menor
|  |  |  | 3 | Moderado
|  |  |  | 4 | Mayor
|  |  |  | 5 | Catastrófico