## PORTADA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INFORME TRIMESTRAL
DEL ADMINISTRADOR VIAL GRUPO No. 01
VERSIÓN No. 1 DE FECHA: 30/SEP/2024
CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
TERRITORIAL ANTIOQUIA
CARRETERAS:
LA MANSA - PRIMAVERA, RUTA 6003
PR0+0000 AL PR44+0200
PR88+0100 AL PR90+0000, PR90+0615 AL PR90+0740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+0280 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS), PR93+0700 AL PR95+0031
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN, RUTA 6204
PUENTE AURRÁ - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000
HATILLO - CISNEROS, RUTA 6205
PASO URBANO BARBOSA, PR9+0000 - PR9+0700 (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA)
PASO URBANO CISNEROS, PR53+0000 - PR54+1158
CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45, RUTA 6206
PASO URBANO CISNEROS, PR0+0000 - PR1+0000
PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRÍO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RÍO MAGDALENA, PR95+0198 - PR 97+1261
TRIMESTRE: (JUN - SEP / 2024)
Sabaneta, octubre de 2024

## TABLA DE CONTENIDO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INFORME FINAL PERÍODO JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2024
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 01 TERRITORIAL ANTIOQUIA
TABLA DE CONTENIDO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN
Cuadro No. 1 | Generalidades | 1
Cuadro No. 2 | Cumplimiento indicadores de servicio de mantenimiento rutinario (M.R.) | 2
Cuadro No. 3 | Relación estado de la red criterio de transitabilidad (visual) | 3
Gráfico No. 1 | Estado de la red criterio de transitabilidad - visual (Semáforo) 6003 | 4
Gráfico No. 1 | Estado de la red criterio de transitabilidad - visual (Semáforo) 6204 | 5
Gráfico No. 1 | Estado de la red criterio de transitabilidad - visual (Semáforo) 6205 | 6
Gráfico No. 1 | Estado de la red criterio de transitabilidad - visual (Semáforo) 6206 | 7
Gráfico No. 2 | Estado de las vías en Torta-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL) | 8
Cuadro No. 4 | Relación estado de la red CRITERIO TÉCNICO | 9
Gráfico No. 3 | Estado de la red criterio Técnico 6003 | 10
Gráfico No. 3 | Estado de la red criterio Técnico 6204 | 11
Gráfico No. 3 | Estado de la red criterio Técnico 6205 | 12
Gráfico No. 3 | Estado de la red criterio Técnico 6206 | 13
Gráfico No. 4 | Estado de la Red en Torta - CRITERIO TECNICO | 14
Mapa No. 1 | Estado de la red y sitios críticos de inestabilidad | 15
Cuadro No. 5 | Necesidades preventivas de las vías | 16
Cuadro No. 6 | Necesidades críticas de las vías | 17
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías (6003) | 18
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías (6204) | 19
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías (6205) | 20
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías (6206) | 21
Cuadro No. 8 | Información sobre emergencias | 22
Cuadro No. 9 | Estado general de los puentes | 23
Cuadro No. 10 | Priorización de puentes que requieren atención - rehabilitación y conservación | 24
Cuadro No. 11 | Estado general de los pontones | 25
Cuadro No. 12 | Necesidades de los pontones | 26
Cuadro No. 13 | Estado General de los Túneles | 27
Cuadro No. 14 | Necesidades en los Túneles | 28
Cuadro No. 15 | Estado de la señalización vertical y señalización vertical faltante | 29
Cuadro No. 16 | Estado de la señalización horizontal y señalización horizontal faltante | 30
Cuadro No. 17 | Informe de accidentalidad | 31
Cuadro No. 18 | Resumen de actividades para el buen uso y defensa de las vías | 32
Cuadro No. 19 | Seguimiento de funciones técnicas y administrativas 2024 - 2026 | 33
Cuadro No. 20 | Ficha cuantitativa Administradores de Mantenimiento Vial | 34
Cuadro No. 21 | Ficha cualitativa Administradores de Mantenimiento Vial | 35
Cuadro No. 22 | Ficha cuantitativa Contratista Servicio de Mantenimeinto Rutinario | 36
Cuadro No. 23 | Ficha cualitativa Contratista Servicio de Mantenimeinto Rutinario | 37
Cuadro No. 24 | Información de interventorías a contratos de obra | 38
Reseña 1.1 | Fotográfica | 39
Reseña 1.2 | Fotográfica | 40
Reseña 1.3 | Fotográfica | 41
Reseña 1.4 | Fotográfica | 42
Reseña 1.5 | Fotográfica | 43
Reseña 1.6 | Fotográfica | 44
Reseña 1.7 | Fotográfica | 45
Reseña 1.8 | Fotográfica | 46
Reseña 1.9 | Fotográfica | 47
Reseña 2 | De prensa | 48
Comentarios | Comentarios generales | 49
Capacitación Trabajadores Servicio M.R. | Capacitación Trabajadores Servicio de Mantenimiento Rutinario | 50

## GENERALIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 1
GENERALIDADES
| NOMBRE DEL INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
| NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR I: | TATIANA JASBLEYDI MORENO LUGO
| NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR II: | YENNY KATHERINE CORTES MOYANO
| SECTOR ADMINISTRADO: | RUTA 6003 - LA MANSA - PRIMAVERA, PR 0+000 AL PR 44+0200; DEL PR 88+0100 AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031 RUTA 6204 - PUENTE AURRÁ - MEDELLÍN, PR16+0000 AL PR71+0000. RUTA 6205 - HATILLO - CISNEROS, PR09+0000 A PR09+0700 - Paso urbano Barbosa; PR53+0000 A PR54+1158 - Paso urbano Cisneros RUTA 6206 - CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45, PR00+0000 A PR01+0000 - Paso Cisneros; PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRIO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RIO MAGDALENA, PR95+0198 A PR97+1261 - Paso urbano Puerto Berrio
| DIRECCIÓN OFICINA: | CALLE 65 Sur #46 08 SABANETA ANTIOQUIA
| TELÉFONO OFICINA: | 604 - 5966007
| CELULARES | [7 empty] | CORREO ELECTRÓNICO: | amvial2024@gmail.com
| Ingeniero(s) Residente(s): | 3212033309
| Ingeniero Auxiliar I: | 3203784430
| Ingeniero Auxiliar II: | 3219815259
1 | CARRETERAS A CARGO
| CARRETERA | CÓDIGO | LONGITUD (km) |  |  | PRi | PRf | No. DE PUENTES | MICROEMPRESA | OBSERVACIONES
|  |  | P | A | T
| La Mansa - Primavera | 6003 | 44.2 |  | 44.2 | 0+0000 | 44200 | 9 | C.T.A. COOPTAHIS
| La Mansa - Primavera | 6003 | 1.896 |  | 1.896 | 88+0100 | 90+0000 |  | PRESTASER NORDESTE S.A.S
| La Mansa - Primavera | 6003 | 0.134 |  | 0.134 | 90+0615 | 90+0740 |  | PRESTASER NORDESTE S.A.S
| La Mansa - Primavera | 6003 | 0.521 |  | 0.521 | 92+0024 | 92+0280 |  | PRESTASER NORDESTE S.A.S
| La Mansa - Primavera | 6003 | 1.209 |  | 1.209 | 93+0700 | 95+0031 |  | PRESTASER NORDESTE S.A.S
| Santa Fe de Antioquia - Medellín | 6204 | 55.04 |  | 55.04 | 16+0000 | 71+0000 | 13 | PRESTASER NORDESTE S.A.S
| Hatillo - Cisneros | 6205 | 0.7 |  | 0.7 | 09+0000 | 09+0700 |  | C.T.A. SANTIAGO
| Hatillo - Cisneros | 6205 | 2.12 |  | 2.12 | 53+0000 | 54+1158 |  | C.T.A. SANTIAGO
| Cisneros - Puerto Berrío | 6206 | 1 |  | 1 | 0+0000 | 1+0000 | 1 | C.T.A. SANTIAGO
| Cisneros - Puerto Berrío | 6206 | 3.063 |  | 3.063 | 95+0198 | 97+1261 | 2 | C.T.A. SANTIAGO
| TOTALES |  | 109.883 | 0 | 109.883 |  |  | 25
|  | P: Pavimento |  |  | A: Afirmado |  |  | T: Total
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
NOTA: CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO SE DEBE INFORMAR

## CUMPLIMIENTO %
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 2
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (M.R.)
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  | FECHA: | SEPTIEMBRE DE 2024
MICROEMPRESA | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R.
| COOPTAHIS - CTO 1410-2024 | CTA SANTIAGO - CTO 1411-2024 | PRESTASER NORDESTE SAS CTO 1412-2024
INDICADOR | % | % | % | %
ROCERÍA Y DESM. MANUAL | 96 | 98 | 97
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 97 | 99 | 97
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 96 | 96 | 96
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 96 | 96 | 95
MANTENIMIENTO PUENTES | 95 | 95 | 94
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 97 | 96 | 96
DESPEJE DE DERRUMBES | 99 | NO HUBO | 98
PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN EL MOJÓN | NO HUBO | NO HUBO | NO HUBO
BACHEO CARRETERA PAV. | 97 | 96 | 96
PARCHEO CARRETERA PAV. | 98 | NO HUBO | NO HUBO
LIMPIEZA DE LA CALZADA | 96 | 97 | 96
ARBORIZACIÓN (SIEMBRA) | NO HUBO | NO HUBO | NO HUBO
PODA, CORTE Y RETIRO DE ÁRBOLES | 95 | 95 | 96
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 100 | 100 | 100
OBSERVACIONES : | BUENO | REGULAR | MALO | NO HUBO
* Indicar nombre de cada contratista de Mantenimiento Rutinario (M.R.) al que se le aplica el indicador. Resolución N°
En caso de no cumplir totalmente con el indicador, informar la razón.
Indicar el Porcentaje de cumplimiento mensual para cada CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No 3
RELACIÓN ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO VÍA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE | ESTADO
SUPERFICIE
6003 | 0+0000 | 12+0100 | La Mansa - Primavera | 11568 | P | B
6003 | 12+0100 | 14+0000 | La Mansa - Primavera | 1760 | P | B | VÍA 6003
[7 empty] | BUENO | 20.1
6003 | 14+0000 | 15000 | La Mansa - Primavera | 1015 | P | B | REGULAR | 27.542
[7 empty] | MALO | 0
6003 | 15000 | 31000 | La Mansa - Primavera | 16244 | P | R | TOTAL | 47.642
6003 | 31000 | 34000 | La Mansa - Primavera | 3015 | P | R
6003 | 34000 | 38000 | La Mansa - Primavera | 4027 | P | B
6003 | 38000 | 44200 | La Mansa - Primavera | 6253 | P | R
6003 | 88+0100 | 90+0000 | La Mansa - Primavera | 1896 | P | R
6003 | 90+0615 | 90+0740 | La Mansa - Primavera | 134 | P | R | VÍA ANTIGUA LOMA LINDA
6003 | 92+0024 | 92+0280 | La Mansa - Primavera | 521 | P | B | VÍA ANTIGUA KACHOTIS
6003 | 93+0420 | 95+0031 | La Mansa - Primavera | 1209 | P | B
6204 | 16+0000 | 190000 | Santa Fé de Antioquia - Medellin | 3013 | P | M | VÍA 6204
[7 empty] | BUENO | 0
6204 | 19+0000 | 23+0000 | Santa Fé de Antioquia - Medellin | 3672 | P | R | REGULAR | 6.4861
[7 empty] | MALO | 48.553
6204 | 23+0000 | 680000 | Santa Fé de Antioquia - Medellin | 45540 | P | M | TOTAL | 55.0391
6204 | 680000 | 710000 | Santa Fé de Antioquia - Medellin | 2814.1 | P | R
6205 | 9+0000 | 9+0700 | Hatillo - Cisneros | 700 | P | B | VÍA 6205
[7 empty] | BUENO | 0.7
6205 | 53+0000 | 54+0000 | Hatillo - Cisneros | 962 | P | M | REGULAR | 1.158
[7 empty] | MALO | 0.962
6205 | 54+0000 | 54+1158 | Hatillo - Cisneros | 1158 | P | R | TOTAL | 2.82
6206 | 0+0000 | 1+0000 | Cisneros - Puerto Berrío - Cruice Ruta 45 | 1000 | P | B | VÍA 6206
[7 empty] | BUENO | 1
6206 | 95+0198 | 96+0000 | Cisneros - Puerto Berrío - Cruice Ruta 45 | 804 | P | R | REGULAR | 3.222
[7 empty] | MALO | 0
6206 | 96+0000 | 97+1261 | Cisneros - Puerto Berrío - Cruice Ruta 45 | 2418 | P | R | TOTAL | 4.222
109723.1
Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color.
|  |  |  | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO VIS 6003
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRÁFICO No. 1
ESTADO DE LAS VÍAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VÍA: | LA MANSA - PRIMAVERA | [48 empty] | Código de la vía: |  |  |  |  | 6003
SECTOR | 01 | [5 empty] | LA MANSA - PEÑALISA | [41 empty] | PR 0+0000 A PR 44+0200
| 02 | [5 empty] | PEAJE AMAGA | [41 empty] | PR 88+0100 A PR 90+0000
| 03 | [5 empty] | LOMA LINDA | [41 empty] | PR 90+0615 A PR 90+0740 | [16 empty] | SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMA LINDA
| 04 | [5 empty] | KACHOTIS | [41 empty] | PR 92+0024 A PR 92+0280 | [16 empty] | SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS
| 05 | [5 empty] | PRIMAVERA | [41 empty] | PR 93+0700 A PR 95+0031
INGENIERO RESIDENTE: |  |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [58 empty] | TRIMESTRE EVALUADO |  |  | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | [44 empty] | SECTOR | [25 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [59 empty] | 02 | [6 empty] | 03 |  |  | sobre el total de la vía
PR | [70 empty] | o del ítem
ÍTEM | 75 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 30 | [6 empty] | 80 |  |  | 40 | [8 empty] | 50 | 60 |  |  |  | 70 | 80 | [8 empty] | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | B |  | R |  | M
[71 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
| B | B | B | b | b | b | b | b | b | b | b | B | B | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | B | B | B | B | B | R | R | R | R | R | [18 empty] | R | R |  |  |  | R |  | B | 21 | 43.75% | 27 | 56.25% | 0 | 0%
Afirmado | 1.093 | 1.022 | 1.014 | [9 empty] | 0.699 | 0.96 | 1.015 | 1.238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002 | 1.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.003 | 1.005 | 1 | 1.01 | 1.006 | 1.008 | 1.003 | 1.01 | 1.01 | 1.015 | 1.014 | 1.008 | 1.003 | 1.003 | 1.006 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.532 | 0.985 | 1 | 0.25 | 0.096 | 0.995 | 1.001 | 0.998 | 0.997 | 1.002 | 0.989 | 0.998 | 0.998 | 0.996 | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 1.027
Puentes (Son: 9 ) |  |  |  | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1.018 | 1.002 | 0.918 | 1.01 | 0.914 | 1.093
[71 empty] | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44%
Cunetas
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | b | r | r | R | R | R | R | R | r | r | r | r | r | R | R | R | R | R | R | R | r | R | B | b | B | B | R | r | R | B | R | R | r | [17 empty] | R | R | R |  |  |  | R | R | 16 | 33.33% | 32 | 66.67% | 0 | 0%
Señalización Vertical
| B | B | B | b | b | b | b | b | b | b | b | b | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | B | [17 empty] | R | R | R |  |  |  | B | B | 15 | 31.25% | 33 | 68.75% | 0 | 0%
Señalización horizontal
| R | R | R | r | r | r | r | r | r | r | r | R | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | R | R | R | R | R | R | R | R | [17 empty] | R | B | B |  |  |  | R | B | 3 | 4.688% | 36 | 56.25% | 25 | 39.06%
Rocería
[63 empty] | B | B | B |  |  |  | B | B | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | bar: B to r
Alcantarillas | [76 empty] | CONVENCIONES
| B | B | B | b | R | R | R | B | R | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B | B | B | B | B | [17 empty] | R | R | R |  |  |  | B | R | 38 | 79.17% | 10 | 20.83% | 0 | 0% | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [76 empty] | R | REGULAR
[63 empty] | B | B | B |  |  |  | B | B | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | M | MALO | bar: B to r
NOTAS:
La calificación corresponde al criterio visual a SEPTIEMBRE de 2024.
El pavimento, señalización, bermas, rocería y cunetas se dibujan y analizan por kilómetro; los puentes se hace por ítem
El gráfico de alcantarillas muestra el kilometro pero el porcentaje es sobre el número de obras
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CHOCÓ
CIUDAD BOLÍVAR PR 15+0000
PEÑALISA PR 44+0700
REMOLINOS PR 30+0700
AMAGA PR 82+0000
PRIMAVERA PR 95+0031
BOLOMBOLO PR 50+0000
PR1+0980
PR 4+0060
PR19+0200
LA MANSA PR 0+0000
PR36+0175
PR 92+0325

## SEMAFORO VIS 6204
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VÍAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VÍA: | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | [55 empty] | Código de la vía: |  | 6204
SECTOR: | 01 |  |  |  |  | PUENTE AURRÁ - MEDELLÍN | [50 empty] | PR 16+0000 A PR 71+0000
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [56 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | JUN - SEP DE 2024
| SECTOR | [54 empty] | Longitud y Porcentaje
CÓDIGO | 01 | [54 empty] | sobre el total de la vía
PR | [55 empty] | o del ítem
ÍTEM | 16 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 30 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 50 | [9 empty] | 60 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 71 | B | % | R | % | M
[56 empty] | km |  | km |  | km | %
Pavimento
| M | M | M | R | R | R | R | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | R | R | R | 0 | 0% | 7 | 12.73% | 48 | 87.27%
Afirmado
NO APLICA
Puentes (Son: 13)
| M | [5 empty] | b |  |  |  | b | [9 empty] | r |  |  |  | b | b |  |  |  | b | b |  | b |  |  | b | [8 empty] | b | [10 empty] | 12 | 92.31% | 0 | 0% | 1 | 7.692%
Cunetas
| B | B | R | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | R | R | R | R | R | B | B | B | M | B | B | R | R | R | R | B | B | B | B | M | M | R | R | R | R | B | B | B | B | B | B | B | R | R | B | B | B | B | B | B | 35 | 63.64% | 16 | 29.09% | 4 | 7.273%
Señalización Vertical
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | M | M | R | R | R | R | R | R | R | R | M | M | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | M | M | M | M | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | B | B | B | B | 6 | 10.91% | 41 | 74.55% | 8 | 14.55%
Señalización horizontal
| M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | R | R | r | B | 1 | 1.818% | 3 | 5.455% | 51 | 92.73%
Rocería
| m | m | m | m | r | r | r | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | r | r | r | m | m | m | m | m | m | m | m | m | r | r | r | r | r | r | r | r | 0 | 0% | 14 | 25.45% | 41 | 74.55%
Alcantarillas | [61 empty] | CONVENCIONES
| r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | R | R | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | M | R | R | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | 49 | 89.09% | 5 | 9.091% | 1 | 1.818% | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [61 empty] | R | REGULAR
| r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | 52 | 94.55% | 3 | 5.455% | 26 | 47.27% | M | MALO
NOTAS:
La calificación corresponde al criterio visual a SEPTIEMBRE de 2024.
Este tramo no cuenta con contrato de mantenimiento rutinario
El pavimento, señalización, bermas, rocería y cunetas se dibujan y analizan por kilómetro; los puentes se hace por ítem
El gráfico de alcantarillas muestra el kilometro pero el porcentaje es sobre el número de obras
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
PR71+0000
MEDELLÍN
SAN JERÓNIMO PR 22+0700
PR36+0090
PR36+0366
PR38+0100
PR44+0020
PR45+0340
PR 45+0450
PR46+0100
PR53+0760
PR55+0468
PR 56+0447
PR 57+0550
PR 59+0570
PR61+0110
PR62+0740
PR62+0950
PR64+0150
PR65+0850
PR66+0515
PR66+0910
PR67+0100
PR67+0390
PR67+0400
PR 49+0400 DESVÍO A PALMITAS
PR27+0620
PR28+0270
PR 16+0000
PR 16+0200
PR68+0900
PR70+0000

## SEMAFORO VIS 6205
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VÍAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VÍA: |  | HATILLO - CISNEROS |  |  |  | Código de la vía: |  |  | 6205
SECTOR: | 01 |  | PASO NACIONAL BARBOSA |  |  |  |  | PR 9+0000 A PR 9+0700
| 02 |  | PASO NACIONAL CISNEROS |  |  |  |  | PR 53+0000 A PR 54+1158
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [7 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | SECTOR |  |  |  |  | Longitud y Porcentaje
| 1 |  | 2 |  |  | sobre el total de la vía
PR | [5 empty] | o del ítem
ÍTEM | 9 | 9+700 | 53 | 54 | 54+1158 | B |  | R |  | M
[6 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[6 empty] | 0.7 | 24.82% | 1.158 | 41.06% | 0.962 | 34.11%
Afirmado
NO APLICA
Puentes (Son: 0 )
[6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Cunetas
| B |  | B | B |  | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Señalización Vertical
| R |  | B | B |  | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0%
Señalización horizontal
| R |  | B | B |  | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0%
Rocería
| B |  | B | B |  | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Alcantarillas | [11 empty] | CONVENCIONES
| B |  | B | B |  | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [11 empty] | R | REGULAR
| B |  | B | B |  | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | M | MALO
NOTAS:
La calificación corresponde al criterio visual a SEPTIEMBRE de 2024
El pavimento, señalización, bermas, rocería y cunetas se dibujan y analizan por kilómetro; los puentes se hace por ítem
El gráfico de alcantarillas muestra el kilometro pero el porcentaje es sobre el número de obras
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CISNEROS PR 53+0000
BARBOSA PR 9+0000
SANTIAGO
CISNEROS PR54+1158

## SEMAFORO VIS 6206
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VÍAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VÍA: | CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | [24 empty] | Código de la vía: | 6206
SECTOR: | 01 |  | PASO NACIONAL CISNEROS | [20 empty] | PR 0+0000 A PR 1+0000
| 02 |  | PASO NACIONAL PUERTO BERRÍO | [20 empty] | PR 95+0198 A PR 97+1261
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [22 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | [22 empty] | Longitud y Porcentaje
| 1 |  |  |  | 2 | [17 empty] | sobre el total de la vía
PR | [22 empty] | o del ítem
ÍTEM | 0 |  |  | 1 | 95+0198 |  |  |  | 96 | [5 empty] | 97 |  |  |  | 97+1261 |  |  |  | B |  | R |  | M
[23 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[5 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 1 | 23.69% | 3.222 | 76.31% | 0 | 0%
Afirmado
NO APLICA
Puentes (Son: 3 )
| B |  |  |  | R | [11 empty] | R | [5 empty] | 1 | 21.28% | 2 | 66.67% | 0 | 0%
Cunetas
| B |  |  |  | B | [5 empty] | B | [5 empty] | B | [5 empty] | 4.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Señalización Vertical
| B |  |  |  | R | [5 empty] | R | [5 empty] | R | [5 empty] | 1 | 21.28% | 3.06 | 65.11% | 0 | 0%
Señalización horizontal
| B |  |  |  | R | R | R | m | m | m | R | R | R | R | R | R | B | [5 empty] | 2 | 42.55% | 2.06 | 43.28% | 0.7 | 14.89%
Rocería
| B |  |  |  | B | [5 empty] | B | [5 empty] | B | [5 empty] | 4.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Alcantarillas | [28 empty] | CONVENCIONES
| B |  |  |  | R | [5 empty] | R | [5 empty] | R | [5 empty] | 1 | 24.63% | 3.06 | 75.37% | 0 | 0% | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [28 empty] | R | REGULAR
| B |  |  |  | B | [5 empty] | B | [5 empty] | B | [5 empty] | 4.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | M | MALO
NOTAS:
La calificación corresponde al criterio visual a SEPTIEMBRE de 2024
El pavimento, señalización, bermas, rocería y cunetas se dibujan y analizan por kilómetro; los puentes se hace por ítem
El gráfico de alcantarillas muestra el kilometro pero el porcentaje es sobre el número de obras
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CISNEROS PR 1+0000
PUERTO BERRÍO PR 97+0000
0+0203

## TORTA EST. VIAS VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 2
ESTADO DE LAS VÍAS EN TORTA-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO
LA MANSA - PRIMAVERA SECTOR PAVIMENTADO PR 0+0000 al PR 44+0200, PR 88+0100 al PR 90+0000 PR 90+0615 al PR90+0740 PR92+0024 al PR 92+0280 PR 93+0700 al PR 95+0031 |  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  | TRIMESTRE EVALUADO
|  |  | KM | % | KM | %
|  |  | 46.148 | 94.62% | 21 | 43.75%
|  |  | 2.622 | 5.376% | 27 | 56.25%
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | 48.77 | 100% | 48 | 100%
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  | TRIMESTRE EVALUADO
|  |  | KM | % | KM | %
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | 6.6171 | 12.02% | 6.4861 | 11.78%
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN |  |  | 48.4233 | 87.98% | 48.553 | 88.22%
PR 16+0000 A PR 71+0000 |  |  | 55.0404 | 100% | 55.0391 | 100%
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  | TRIMESTRE EVALUADO
|  |  | KM | % | KM | %
HATILLO - CISNEROS |  |  | 0.7 | 24.82% | 0.7 | 24.82%
(PASO NACIONAL POR BARBOSA) |  |  | 1.158 | 41.06% | 1.158 | 41.06%
PR9+0000 A PR9+0700 |  |  | 0.962 | 34.11% | 0.962 | 34.11%
|  |  | 2.82 | 100% | 2.82 | 100%
(PASO NACIONAL POR CISNEROS)
PR53+0000 A PR54+1158
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  | TRIMESTRE EVALUADO
CISNEROS - PUERTO BERRÍO - |  |  | KM | % | KM | %
CRUCE RUTA 45 |  |  | 1 | 24.61% | 1 | 23.69%
(PASO NACIONAL POR CISNEROS) |  |  | 3.063 | 75.39% | 3.222 | 76.31%
PR 0+0000 A PR 1+0000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | 4.063 | 100% | 4.222 | 100%
(PASO NACIONAL POR PUERTO
BERRÍO)
PR 95+0198 A PR 97+1261
CONVENCIONES | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
BUENO
REGULAR
MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No 4
RELACIÓN ESTADO DE LA RED CRITERIO TÉCNICO
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO VÍA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE | ESTADO
[5 empty] | SUPERFICIE | INICIAL | FINAL
6003 | 0+0000 | 1+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | B | B
6003 | 1+0000 | 2+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 844 | P | B | B
6003 | 2+0000 | 3+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 990 | P | B | B
6003 | 3+0000 | 4+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 983 | P | B | B
6003 | 4+0000 | 5+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | B | B
6003 | 5+0000 | 6+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | B | B
6003 | 6+0000 | 7+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | B | B
6003 | 7+0000 | 8+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1007 | P | B | B
6003 | 8+0000 | 9+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 864 | P | B | B
6003 | 9+0000 | 10+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 913 | P | B | B
6003 | 10+0000 | 11+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | B | B
6003 | 11+0000 | 12+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 867 | P | B | B
6003 | 12+0000 | 13+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 900 | P | B | B
6003 | 13+0000 | 14+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 960 | P | B | B
6003 | 14+0000 | 16+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 2253 | P | B | B
6003 | 16+0000 | 19+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 3000 | P | R | R
6003 | 19+0000 | 20+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | R | M
6003 | 20+0000 | 22+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 2000 | P | R | R
6003 | 22+0000 | 23+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1000 | P | M | M
6003 | 23+0000 | 35+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 12027 | P | R | R
VÍA PAVIMENTADA RUTA 6003
6003 | 35+0000 | 36+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1008 | P | R | B |  | 0% | 0 | MB
[9 empty] | 34.82% | 16.589 | B
6003 | 36+0000 | 40+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 4038 | P | R | R |  | 60.7% | 28.919 | R
[9 empty] | 4.479% | 2.134 | M
6003 | 40+0000 | 41+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 1014 | P | R | R |  | 0 | 0 | MM
[9 empty] | 100% | 47.642
6003 | 41+0000 | 44+0200 | LA MANSA-PRIMAVERA | 3214 | P | M | R
6003 | 88+0100 | 89+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 898 | P | R | R
6003 | 89+0000 | 90+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 998 | P | R | R
6003 | 93+0420 | 94+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 182 | P | B | R
6003 | 94+0000 | 95+0000 | LA MANSA-PRIMAVERA | 996 | P | R | R
6003 | 95+0000 | 95+0031 | LA MANSA-PRIMAVERA | 31 | P | R | R
6003 | 90+0615 | 90+0740 | LA MANSA-PRIMAVERA | 134 | P | M | M | VÍA ANTIGUA LOMA LINDA
6003 | 92+0024 | 92+0280 | LA MANSA-PRIMAVERA | 521 | P | R | R | VÍA ANTIGUA KACHOTIS
6204 | 16+0000 | 17+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 932.5 | P | M | M |  | VÍA PAVIMENTADA RUTA 6204
[9 empty] | 0% | 0 | MB
6204 | 17+0000 | 18+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1056.5 | P | M | M |  | 0% | 0 | B
[9 empty] | 9.097% | 5.0264 | R
6204 | 18+0000 | 19+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1024.3 | P | M | M |  | 79.76% | 44.0676 | M
[9 empty] | 11.14% | 6.1575 | MM
6204 | 19+0000 | 20+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 959.5 | P | M | M |  | 100% | 55.2515
6204 | 20+0000 | 21+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1000.3 | P | M | M
6204 | 21+0000 | 22+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 686 | P | M | M
6204 | 22+0000 | 23+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1026.6 | P | M | M
6204 | 23+0000 | 24+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1012.9 | P | M | M
6204 | 24+0000 | 25+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 956.3 | P | M | M
6204 | 25+0000 | 26+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 988.9 | P | M | M
6204 | 26+0000 | 27+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 951.7 | P | M | M
6204 | 27+0000 | 28+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1000.3 | P | M | M
6204 | 28+0000 | 29+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1035.5 | P | M | M
6204 | 29+0000 | 30+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 946.5 | P | M | M
6204 | 30+0000 | 31+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 964.8 | P | M | M
6204 | 31+0000 | 32+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 925.6 | P | M | M
6204 | 32+0000 | 33+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 987 | P | R | M
6204 | 33+0000 | 34+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 915.7 | P | M | M
6204 | 34+0000 | 35+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1006.5 | P | M | M
6204 | 35+0000 | 36+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 997.3 | P | M | M
6204 | 36+0000 | 37+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 976 | P | M | M
6204 | 37+0000 | 38+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 850.3 | P | M | M
6204 | 38+0000 | 39+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1025.1 | P | R | M
6204 | 39+0000 | 40+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 962 | P | M | M
6204 | 40+0000 | 41+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1049.9 | P | M | M
6204 | 41+0000 | 42+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 966.9 | P | M | M
6204 | 42+0000 | 43+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1057.1 | P | M | M
6204 | 43+0000 | 44+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1000.8 | P | M | M
6204 | 44+0000 | 45+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 925.2 | P | R | M
6204 | 45+0000 | 46+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1001.8 | P | MM | MM
6204 | 46+0000 | 47+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 973 | P | M | M
6204 | 47+0000 | 48+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1021.2 | P | M | M
6204 | 48+0000 | 49+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 972 | P | R | M
6204 | 49+0000 | 50+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1044.7 | P | M | M
6204 | 50+0000 | 51+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 945.8 | P | M | M
6204 | 51+0000 | 52+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 999.1 | P | M | M
6204 | 52+0000 | 53+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1000.1 | P | R | R
6204 | 53+0000 | 54+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 999.9 | P | R | M
6204 | 54+0000 | 55+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1835 | P | M | M
6204 | 55+0000 | 56+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 999.7 | P | R | R
6204 | 56+0000 | 57+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 987.1 | P | M | M
6204 | 57+0000 | 58+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1089 | P | M | M
6204 | 58+0000 | 59+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 991.7 | P | M | M
6204 | 59+0000 | 60+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1001.6 | P | MM | MM
6204 | 60+0000 | 61+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1040 | P | M | MM
6204 | 61+0000 | 62+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 995.4 | P | M | MM
6204 | 62+0000 | 63+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1000.6 | P | M | MM
6204 | 63+0000 | 64+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1118.1 | P | M | MM
6204 | 64+0000 | 65+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 959.1 | P | M | M
6204 | 65+0000 | 66+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1042.8 | P | M | M
6204 | 66+0000 | 67+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1008.1 | P | M | M
6204 | 67+0000 | 68+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1011.1 | P | M | M
6204 | 68+0000 | 69+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1002.6 | P | R | R
6204 | 69+0000 | 70+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1002 | P | R | R
6204 | 70+0000 | 71+0000 | PUENTE AURRA - MEDELLIN | 1022 | P | R | R
6205 | 09+0000 | 09+0700 | HATILLO - CISNEROS | 700 | P | R | R | CALZADA SENCILLA | VÍA PAVIMENTADA RUTA 6205
[9 empty] | 0 | 0 | MB
6205 | 53+0000 | 54+0000 | HATILLO - CISNEROS | 962 | P | M | M | CALZADA SENCILLA | 0% | 0 | B
[9 empty] | 35.83% | 1.078 | R
6205 | 54+0000 | 54+0537 | HATILLO - CISNEROS | 537 | P | M | M | CALZADA SENCILLA | 64.17% | 1.931 | M
[9 empty] | 0 | 0 | MM
6205 | 54+0537 | 54+0726 | HATILLO - CISNEROS | 189 | P | R | R | CALZADA DERECHA | 100% | 3.009
6205 | 54+0537 | 54+0726 | HATILLO - CISNEROS | 189 | P | R | R | CALZADA IZQUIERDA
6205 | 54+0726 | 54+1158 | HATILLO - CISNEROS | 432 | P | M | M | CALZADA SENCILLA
6206 | 00+0000 | 01+0000 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 1000 | P | R | R | CALZADA SENCILLA
6206 | 95+0198 | 96+0000 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 804 | P | M | M | CALZADA SENCILLA | VÍA PAVIMENTADA RUTA 6206
[9 empty] | 0% | 0 | MB
6206 | 96+0000 | 96+0553 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 553 | P | M | M | CALZADA SENCILLA | 0% | 0 | B
[9 empty] | 21.77% | 1 | R
6206 | 96+0553 | 96+0909 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 356 | P | M | M | CALZADA DERECHA | 78.23% | 3.594 | M
[9 empty] | 0% | 0 | MM
6206 | 96+0553 | 96+0909 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 356 | P | M | M | CALZADA IZQUIERDA | 100% | 4.594
6206 | 96+0909 | 97+0000 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 91 | P | M | M | CALZADA SENCILLA
6206 | 97+0000 | 97+1261 | CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 | 1434 | P | M | M | CALZADA SENCILLA
Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color SIN CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES.
Esta informacion se deberá presentar cada seis meses en un informe especifico en CD e incorporarlo en el trimestral
que le corresponda.
|  |  |  | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
|  |  |  | MB | MUY BUENO
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
|  |  |  | MM | MUY MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO TEC 6003
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TÉCNICO
NOMBRE DE LA VÍA: | La Mansa - Primavera | [59 empty] | Código de la vía: |  |  | 6003
SECTOR | 01 | [5 empty] | LA MANSA - PEÑALISA | [39 empty] | PR 0+0000 A PR 44+0200
| 02 | [5 empty] | PEAJE AMAGA | [39 empty] | PR 88+0100 A PR90+0000
| 03 | [5 empty] | LOMA LINDA | [39 empty] | PR 90+0615 A PR 90+0740 | [11 empty] | SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMA LINDA
| 04 | [5 empty] | KACHOTIS | [39 empty] | PR 92+0024 A PR 92+0280 | [11 empty] | SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS
| 05 | [5 empty] | PRIMAVERA | [39 empty] | PR 93+0700 A PR 95+0031
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [57 empty] | PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | SECTOR | [59 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [48 empty] | 02 |  |  |  |  | 03 | [5 empty] | sobre el total de la vía
PR | [60 empty] | o del ítem
ÍTEM | 75 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 30 | [9 empty] | 40 | [6 empty] | 50 | 60 |  | 70 | 80 |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[59 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento | [58 empty] | MB | MB
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | b | b | b | r | R | R | R | m | m | R | R | r | R | R | r | r | r | R | R | R | R | R | R | r | b | r | R | R | R | r | R | r | R | [7 empty] | R | R | r |  |  | m | r | 0 | 0% | 16.589 | 34.82% | 28.919 | 60.7% | 2.134 | 4.479% | 0 | 0% | 100%
Afirmado | [58 empty] | MB | MB
0%
Puentes(Son: 9) | [58 empty] | MB | MB
| B: MB; B: MB; b: MB; R: R; R: M; R: M; b: M; R: B; r: M | [14 empty] | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 100%
Cunetas | [58 empty] | MB | MB
| MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | R | B | M | R | R | B | B | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B | B | [7 empty] | B | B |  |  |  | MB | B | 14 | 29.37% | 23 | 48.26% | 8 | 16.79% | 2.66 | 5.58% | 0 | 0% | 100%
Señalización Vertical | [58 empty] | MB | MB
| b | b | r | r | r | r | r | b | r | b | r | b | B | R | m | R | B | B | B | R | R | R | B | R | m | R | m | R | R | B | B | R | R | m | R | m | R | B | R | B | B | B | B | R | [7 empty] | B | b |  |  |  | B | B | 0 | 0% | 13.5 | 28.33% | 31 | 65.04% | 3.16 | 6.63% | 0 | 0% | 100%
Señalización horizontal | [58 empty] | MB | MB
| R | R | R | m | R | r | r | r | r | r | r | r | m | M | r | m | r | R | m | R | R | R | R | m | m | R | m | m | R | R | M | M | r | R | R | m | R | R | R | R | R | R | R | R | [7 empty] | r | B |  |  |  | B | R | 0 | 0% | 8 | 16.79% | 25.66 | 53.84% | 8 | 16.79% | 6 | 12.59% | 100%
Rocería | [58 empty] | MB | MB | [9 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[52 empty] | B | B |  |  |  | B | B | 0 | 0% | 47.66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | MB | MUY BUENO | bar: R to R
Alcantarillas | [58 empty] | MB | MB | [9 empty] | B | BUENO
| MB | MB | B | B | [5 empty] | M | mb | B | R | R | B | B | M | R | B | B | R | B | R | M | B | B | R | B | R | B | R | B | B | R | R | M | R | R | R | R | B | R | R | R | [7 empty] | r | R |  |  |  | MB | R | 5 | 10.49% | 17 | 35.67% | 21.66 | 45.45% | 4 | 8.39% | 0 | 0% | 100% | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [58 empty] | MB | MB | [9 empty] | M | MALO
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | [42 empty] | b | B |  |  |  | B | B | 0 | 0% | 47.66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | MM | MUY MALO | bar: M to R
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
PRIMAVERA PR 95+0031
PR 1+0980
PR 4+0060
PR 19+0200
LA MANSA PR 0+0000
CIUDAD BOLÍVAR PR 15+0000
AMAGÁ
PEÑALISA PR 44+0200
REMOLINOS PR 30+0700
PR40+0200
PR 92+0180

## SEMAFORO TEC 6204
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TÉCNICO
NOMBRE DE LA VÍA: | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | [54 empty] | Código de la vía: |  | 6204
SECTOR | 01 | [6 empty] | PUENTE AURRÁ - MEDELLÍN | [47 empty] | PR 16+0000 A PR 71+0000
INGENIERO RESIDENTE: |  |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [53 empty] | PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | SECTOR | [54 empty] | Longitud y Porcentaje
6204 | 01 | [54 empty] | sobre el total de la vía
PR | [55 empty] | o del ítem
ÍTEM | 16 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[56 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento | [55 empty] | MB | MB
| M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | mm | M | M | M | M | r | MM | M | M | R | M | M | M | MM | mm | mm | MM | MM | M | M | M | M | R | R | R | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.0264 | 9.097% | 44.0676 | 79.76% | 6.1575 | 11.14%
Afirmado | M: NO APLICA | MB | MB
[56 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Puentes (Son: 13) | [55 empty] | MB | MB
| M: R; M: B; M: B; M: mb; M: B; M: B; M: B; M: B; M: B; mm: B; M: B; MM: B | 1 | 7.69% | 11 | 84.62% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0%
Cunetas | [55 empty] | MB | MB
| B | R | B | B | B | B | B | B |  |  | MM | B | B | B | R | R | R | R | R | B | MM | B | B | MM | B | B | R | R | R | B | R | B | B | B | B | B | B | MM | R | R | R | B | R | B | R | B | R | R | B | B | B | B | B | B | B | 0 | 0% | 34.54 | 62.99% | 16 | 28.88% | 4.5 | 8.123% | 0 | 0%
Señalización Vertical | [55 empty] | MB | MB
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | MM | MM | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | MM | MM | R | R | B | B | B | B | B | B | B | B | MM | MM | MM | MM | B | B | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 0 | 0% | 12 | 21.8% | 34.54 | 62.75% | 8.5 | 15.44% | 0 | 0%
Señalización horizontal | [55 empty] | MB | MB
[56 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.9 | 7.086% | 0 | 0% | 51.14 | 92.91% | bar: M to R
Rocería | [55 empty] | MB | MB | [8 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | R | R | B | 0 | 0% | 46.64 | 72.21% | 6 | 6.905% | 2.4 | 20.89% | 0 | 0% | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [55 empty] | MB | MB | [8 empty] | B | BUENO
[56 empty] | 0 | 0% | 48.04 | 90.97% | 5 | 9.026% | 2 | 0% | 0 | 0% | R | REGULAR | bar: M to R
Limpiezas de bermas | [55 empty] | MB | MB | [8 empty] | M | MALO
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | b | r | b | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | M | r | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 37 | 72.21% | 6.04 | 6.905% | 12 | 20.89% | 0 | 0% | MM | MUY MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
MEDELLÍN
SAN JERÓNIMO PR 22+0700
PR 71+000
PR 50+0000 DESVÍO A PALMITAS
PR 27+0172
PR36+0366
PR 16+0000
PR61+0110
PR62+0740
PR62+0950
PR64+0150
PR65+0850
PR66+0515
PR66+0910
PR67+0100
PR67+0390
PR67+0400
PR68+0900
PR69+0975
PR44+0020
PR45+0340
PR 45+0450
PR46+0100
PR53+0760
PR55+0468
PR 56+0447
PR 57+0550
PR 59+0570
PR 16+0200
PR36+0090
PR36+0366
PR38+0100

## SEMAFORO TEC 6205
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TÉCNICO
NOMBRE DE LA VÍA: |  |  | HATILLO - CISNEROS | [13 empty] | Código de la vía: |  |  | 6205
SECTOR: | 01 |  |  |  | PASO NACIONAL BARBOSA | [13 empty] | PR 9+0000 A PR 9+0700
| 02 |  |  |  | PASO NACIONAL CISNEROS | [13 empty] | PR 53+0000 A PR 54+1158
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [15 empty] | PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | SECTOR | [15 empty] | Longitud y Porcentaje
6205 | 01 |  |  |  | 02 | [11 empty] | sobre el total de la vía
PR |  |  |  | 9+700 | [8 empty] | 54+0537 | 54+0762 |  | 54+1158 | o del ítem
ÍTEM | 9 |  |  |  | 53 | [5 empty] | 54 | [5 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[17 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento | [12 empty] | CD |  |  |  | MB | MB
| R | R | R | R | M | M | M | M | M | M | R | R | CI |  | R | M | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.078 | 35.83% | 1.931 | 64.17% | 0 | 0%
Afirmado | [16 empty] | MB | MB
[17 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Puentes (Son: 0 ) | [16 empty] | MB | MB
[17 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Cunetas | [16 empty] | MB | MB
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 0 | 0% | 3.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Señalización Vertical | [16 empty] | MB | MB
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Señalización horizontal | [16 empty] | MB | MB
| R | R | R | m | m | m | m | m | m | m | m | R | R | R | R | R | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.339 | 41.06% | 1.67 | 58.94% | 0 | 0%
Rocería | [16 empty] | MB | MB | [8 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 0 | 0% | 2.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [16 empty] | MB | MB | [8 empty] | B | BUENO
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [16 empty] | MB | MB | [8 empty] | M | MALO
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 0 | 0% | 3.01 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | MM | MUY MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CISNEROS PR 53+0000
BARBOSA PR 9+0000
SANTIAGO

## SEMAFORO TEC 6206
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TÉCNICO
NOMBRE DE LA VÍA: | CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | [13 empty] | Código de la vía: |  | 6206
SECTOR: | 01 |  | PASO NACIONAL CISNEROS | [7 empty] | PR 0+0000 A PR 1+0000
| 02 |  | PASO NACIONAL. PUERTO BERRÍO | [7 empty] | PR 95+0198 A PR 97+1261
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [12 empty] | PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CÓDIGO | SECTOR | [12 empty] | Longitud y Porcentaje
6206 | 01 |  |  |  | 02 | [8 empty] | sobre el total de la vía
PR | 0 |  |  | 1 | 95 |  | 96 | 96+0553 | 96+0909 | 97 |  |  | 97+1261 | o del ítem
ÍTEM | [13 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[14 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento | [7 empty] | CD | [5 empty] | MB | MB
| R |  |  |  | M |  | M | CI |  | M |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 21.77% | 3.594 | 78.23% | 0 | 0%
Afirmado | [13 empty] | MB | MB
[6 empty] | NO APLICA | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Puentes (Son: 3 ) | [13 empty] | MB | MB
| R |  |  |  | R | [6 empty] | R | R | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Cunetas | [13 empty] | MB | MB
| B |  |  |  | B |  | B |  |  | B |  |  |  | 0 | 0% | 4.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Señalización Vertical | [13 empty] | MB | MB
| R |  |  |  | R |  | R |  |  | R |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Señalización horizontal | [13 empty] | MB | MB
| B |  |  |  | B |  | B |  |  | B |  |  |  | 0 | 0% | 4.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Rocería | [13 empty] | MB | MB | [8 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
| B |  |  |  | B |  | B |  |  | B |  |  |  | 0 | 0% | 4.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [13 empty] | MB | MB | [8 empty] | B | BUENO
| R |  |  |  | R |  | R |  |  | R |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [13 empty] | MB | MB | [8 empty] | M | MALO
| B |  |  |  | B |  | B |  |  | B |  |  |  | 0 | 0% | 4.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | MM | MUY MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CISNEROS PR 0+0000
PUERTO BERRÍO PR 97+0000
0+0203

## TORTA EST. VIAS TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRÁFICO No. 4
ESTADO DE LA RED EN TORTA - CRITERIO TÉCNICO
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
PERIODO EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
| TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO
CARRETERA
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  |  | TRIMESTRE EVALUADO
LA MANSA - PRIMAVERA SECTORES EN AFIRMADO PR 7+0438 al PR 7+0538 |  |  | KM | % |  | KM | %
|  |  | 0 | 0% | MB | 0 | 0% | MB
|  |  | 0 | 0% | B | 0 | 0% | B
|  |  | 0.16 | 100% | R | 0 | 0% | R
|  |  | 0 | 0% | M | 0 | 0% | M
|  |  | 0 | 0% | MM | 0 | 0% | MM
|  |  | 0.16 | 100 |  | 0 | 0%
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  |  | TRIMESTRE EVALUADO
LA MANSA - PRIMAVERA SECTOR PAVIMENTADO PR 0+0000 al PR 44+0200, PR 88+0100 al PR 90+0000 PR 93+0700 al PR 95+0031 PR 90+0615 al PR 90+0740 PR 92+0024 al PR 92+0280 |  |  | KM | % |  | KM | %
|  |  | 0 | 0% | MB | 0 | 0% | MB
|  |  | 16.429 | 34.59% | B | 16.589 | 34.82% | B
|  |  | 29.923 | 62.99% | R | 28.919 | 60.7% | R
|  |  | 1.15 | 2.421% | M | 2.134 | 4.479% | M
|  |  | 0 | 0% | MM | 0 | 0% | MM
|  |  | 47.502 | 100% |  | 47.642 | 100%
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  |  | TRIMESTRE EVALUADO
|  |  | KM | % |  | KM | %
|  |  | 0 | 0% | MB | 0 | 0% | MB
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN |  |  | 0 | 0% | B | 0 | 0% | B
PR 16+0000 A PR 71+0000 |  |  | 4.8139 | 8.746% | R | 5.0264 | 9.097% | R
|  |  | 48.2217 | 87.61% | M | 44.0676 | 79.76% | M
|  |  | 2.0034 | 3.64% | MM | 6.1575 | 11.14% | MM
|  |  | 55.039 | 100% |  | 55.2515 | 100%
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  |  | TRIMESTRE EVALUADO
|  |  | KM | % |  | KM | %
HATILLO - CISNEROS |  |  | 0 | 0% | MB | 0 | 0% | MB
(PASO NACIONAL POR BARBOSA) |  |  | 0 | 0% | B | 0 | 0% | B
PR 9+0000 A PR 9+0700 |  |  | 1.615 | 35.83% | R | 1.078 | 35.83% | R
|  |  | 1.394 | 64.17% | M | 1.931 | 64.17% | M
(PASO NACIONAL POR CISNEROS) |  |  | 0 | 0% | MM | 0 | 0% | MM
PR 53+0000 A PR 54+1158 |  |  | 3.009 | 100% |  | 3.009 | 100%
|  |  | TRIMESTRE ANTERIOR |  |  | TRIMESTRE EVALUADO
CISNEROS - PUERTO BERRÍO - |  |  | KM | % |  | KM | %
CRUCE RUTA 45 |  |  | 0 | 0% | MB | 0 | 0% | MB
(PASO NACIONAL POR CISNEROS) |  |  | 0 | 0% | B | 0 | 0% | B
PR 0+0000 A PR 1+0000 |  |  | 1 | 22.63% | R | 1 | 21.77% | R
|  |  | 3.419 | 77.37% | M | 3.594 | 78.23% | M
(PASO NACIONAL POR PUERTO |  |  | 0 | 0% | MM | 0 | 0% | MM
BERRÍO) |  |  | 4.419 | 100% |  | 4.594 | 100%
PR 95+0198 A PR 97+1261
CONVENCIONES | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
NOTA: El tramo PR 7+0438 al PR 7+0538, de la via 6003 que se encontraba en afirmado ya fue pavimentado.

## MAPA 1 EST RED
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
MAPA No. 1
ESTADO DE LA RED Y SITIOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD
INCLUIR AQUÍ EL MAPA CON EL ESTADO GENERAL DE LA RED VIAL A CARGO (CON COLORES
DEL CRITERIO TÉCNICO) Y LA UBICACIÓN CON PR DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD
CONVENCIONES
[5 empty] | MB | MUY BUENO
[5 empty] | B | BUENO
[5 empty] | R | REGULAR
[5 empty] | M | MALO
[5 empty] | MM | MUY MALO
NOTA: | Ubicar en el mapa municipios, PRs de sitios importantes y lugares donde hay
cambios en el estado de la red y sitios críticos de inestabilidad.
RELACIÓN SITIOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD
No. | CÓDIGO VÍA | SECTOR | PR | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1 | 6003 | La Mansa | 1+0920 | Hundimiento / costado IZQ
2 | 6003 | La Mansa | 2+0000 | Hundimiento / costado IZQ
3 | 6003 | La Mansa | 2+0600 | Hundimiento / costado IZQ
4 | 6003 | La Mansa | 4+0060 | Hundimiento / costado DER
5 | 6003 | La Mansa | 5+0800 | Talud superior inestable / Vivienda cercana
6 | 6003 | La Mansa | 6+0800 | Hundimiento / costado IZQ
7 | 6003 | C Bolivar | 10+0000 | Volcamiento muro alcantarilla
8 | 6003 | C Bolivar | 19+0200 | Hundimiento / Desconfinamiento de banca.
9 | 6003 | Peñalisa | 40+0200 | Talud superior inestable / Derrumbe
10 | 6003 | El Camionero | 88+0500 | Desconfinamiento de banca.
11 | 6003 | Kachotis | 92+0325 | Desconfinamiento de banca.
12 | 6204 | San Jeronimo | 16+0200 | Socavación aleta puente Aurrá II - Placa fracturada - Acero de refuerzo expuesto
13 | 6204 | San Jeronimo | 17+0500 | Derrumbe - caida de material
14 | 6204 | San Jeronimo | 17+0650 | Derrumbe - caida de material
15 | 6204 | San Jeronimo | 17+0900 | Derrumbe - caida de material
16 | 6204 | San Jeronimo | 18+0000 | Derrumbe - caida de material
17 | 6204 | San Jeronimo | 18+0700 | Hudimiento - falla a IZQ
18 | 6204 | San Jeronimo | 25+0800 | Hudimiento - falla a DER
19 | 6204 | San Jeronimo | 27+0600 | Fallo a la DER
20 | 6204 | San Jeronimo | 28+0289 | Perdida de banca / DER
21 | 6204 | San Jeronimo | 28+0500 | Fallo a la DER
22 | 6204 | San Jeronimo | 29+0300 | Derrumbe
23 | 6204 | Puerto Nuevo | 30+0090 | Fallo a la DER
24 | 6204 | Puerto Nuevo | 30+0750 | Derrumbe
25 | 6204 | Puerto Nuevo | 31+0700 | Derrumbe
26 | 6204 | Puerto Nuevo | 33+0500 | Derrumbe
27 | 6204 | Puerto Nuevo | 33+0700 | Derrumbe
28 | 6204 | Puerto Nuevo | 35+0400 | Derrumbe
29 | 6204 | Puerto Nuevo | 35+0900 | Muro fallado
30 | 6204 | Puerto Nuevo | 36+0500 | Derrumbe
31 | 6204 | Puerto Nuevo | 37+0400 | Derrumbe
32 | 6204 | Puerto Nuevo | 38+0180 | Fallo banca
33 | 6204 | Puerto Nuevo | 38+0500 | Derrumbe
34 | 6204 | Puerto Nuevo | 39+0000 | Caida de vegetación / talud inestable
35 | 6204 | Puerto Nuevo | 39+0600 | Derrumbe
36 | 6204 | Puerto Nuevo | 39+0700 | Perdida de banca / talud inferior con falla
37 | 6204 | Puerto Nuevo | 41+0475 | Falla muro de salida alcantarilla / Tuberia 18"
38 | 6204 | Puerto Nuevo | 42+0300 | Fallo - al lado muro concreto/alcantarilla
39 | 6204 | Palmitas | 45+0330 | Fallo - hudimiento deslizamiento L= 60 ml
40 | 6204 | Palmitas | 45+0450 | Fallo - hundimiento deslizamiento L= 300 ml
41 | 6204 | Palmitas | 46+0100 | Hundimiento / toda la banca L= 70 ml
42 | 6204 | Palmitas | 49+0700 | Caida de arbol
43 | 6204 | Palmitas | 50+0050 | Derrumbe
44 | 6204 | Palmitas | 50+0580 | Fallo / hundimiento de la banca
45 | 6204 | Palmitas | 50+0800 | Fallo / media luna
46 | 6204 | Palmitas | 53+0700 | Perdida de banca / hudimiento en alcantarilla
47 | 6204 | Palmitas | 53+0850 | Derrumbe
48 | 6204 | Palmitas | 54+0500 | Derrumbe
49 | 6204 | Palmitas | 56+0200 | Hundimiento
50 | 6204 | Palmitas | 57+0500 | Hundimiento / L= 30 ml
51 | 6204 | Palmitas | 57+0600 | Hundimiento
52 | 6204 | Palmitas | 59+0250 | Hundimiento / L= 40 ml
53 | 6204 | Palmitas | 59+0400 | Hundimiento / L= 30 ml
54 | 6204 | Palmitas | 59+0430 | Hundimiento
55 | 6204 | Palmitas | 59+0550 | Hundimiento / box / acceso der
56 | 6204 | Palmitas | 59+0750 | Fallo / L= 200 ml
57 | 6204 | S J Montaña | 60+0350 | Fallo L= 40 ml / alcantarilla 36"
58 | 6204 | S J Montaña | 60+0450 | Hundimiento L= 100 ml
59 | 6204 | S J Montaña | 60+0650 | Fallo L= 30 ml
60 | 6204 | S J Montaña | 60+0850 | Fallo L= 20 ml
61 | 6204 | S J Montaña | 60+0890 | Hundimiento L= 20 ml
62 | 6204 | S J Montaña | 60+0960 | Hundimieno/ movimiento en talud superior
63 | 6204 | S J Montaña | 61+0110 | Fallo / perdida banca / drenaje afectado
64 | 6204 | S J Montaña | 61+0250 | Fallo L= 50 ml
65 | 6204 | S J Montaña | 61+0380 | Hundimiento L= 10 ml
66 | 6204 | S J Montaña | 61+0470 | Hundimiento L= 20 ml
67 | 6204 | S J Montaña | 61+0530 | Hundimiento L= 70 ml
68 | 6204 | S J Montaña | 62+0660 | Hundimiento L= 120 ml
69 | 6204 | S J Montaña | 62+0750 | Fallo - hundimiento talud inferior
70 | 6204 | S J Montaña | 62+0980 | Fallo / perdida banca
71 | 6204 | S J Montaña | 63+0770 | Hundimiendo L= 40 ml
72 | 6204 | S J Montaña | 63+0900 | Fallo L= 100 ml / Canal afectado / Movimiento talud inferior
73 | 6204 | S J Montaña | 64+0000 | Fallo - hundimiento
74 | 6204 | S J Montaña | 64+0150 | Fallo media luna L= 20 ml / empuje talud superior
75 | 6204 | S J Montaña | 64+0310 | Hundimiento leve / derrumbe
76 | 6204 | S J Montaña | 64+0600 | Hundimiento L= 20 ml
77 | 6204 | S J Montaña | 65+0180 | Derrumbe caida de arbol y material
78 | 6204 | S J Montaña | 65+0340 | Hundimiento lado derecho/ L= 40 ml
79 | 6204 | S J Montaña | 65+0470 | Hundimiento / L= 150 ml
80 | 6204 | S J Montaña | 65+0600 | Fallo - hundimiento
81 | 6204 | S J Montaña | 65+0750 | Hundimiento / L= 30 ml
82 | 6204 | S J Montaña | 65+0800 | Hundimiento
83 | 6204 | S J Montaña | 65+0850 | Box / dilatacion central / afecta banca
84 | 6204 | S J Montaña | 66+0100 | Hundimiento L= 30 ml
85 | 6204 | Pajarito | 66+0270 | Fallo/Hundimiento L= 150 ml
86 | 6204 | Pajarito | 66+0550 | Hundimiento L= 30 ml
87 | 6204 | Pajarito | 66+0600 | Hundimiento en cruce de vias
88 | 6204 | Pajarito | 66+0890 | Hundimiento
89 | 6204 | Pajarito | 67+0100 | Hundimiento / L= 120 ml
90 | 6204 | Pajarito | 67+0300 | Hundimiento / L= 30 ml
91 | 6204 | Pajarito | 67+0400 | Falla / L= 80 ml /
92 | 6204 | Pajarito | 68+0350 | Derrumbe al lado derecho
93 | 6204 | Pajarito | 68+0820 | Fallo hundimiento L= 50 ml
94 | 6204 | Carcel | 69+0600 | Derrumbe lado derecho
95 | 6204 | Carcel | 70+0000 | Fallo perdida de banca / muro fracturado
96 | 6205 | Cisneros | 53+0210 | Talud superior inestable.
97 | 6206 | Cisneros | 0+0203 | Pérdida de banca.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CISNEROS PR 53+0000
PUERTO BERRÍO PR 97+0000
PRIMAVERA PR 95+0031
PR 40+0800
PR1+0920
PR2+0000
PR4+0060
PR 5+0800 PR10+0000
PR19+0160
PR40+0200
LA MANSA PR 0+0000
CIUDAD BOLÍVAR PR 15+0000
0+0203
27+0620 28+0270 36+0090 36+0366 38+0100 44+0020
45+0340 45+0450
53+0760
55+0468
56+0231
56+0447 57+0550 59+0570
61+0110 62+0950 64+0150 65+0850 66+0238 66+0515 66+0910
BARBOSA PR 9+0000
SAN JERÓNIMO PR 22+0700
PR 46+0100
PR 16+0200
67+0100 67+0390 67+0400
68+0900 69+0975
PR 53+210

## NECESIDADES PREVENTIVAS VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 5
NECESIDADES PREVENTIVAS DE LA VÍA
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA | CÓDIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | 0+0000 88+0100 93+0420 | 44+0200 90+0000 95+0031 | Mejoramiento del drenaje | 8892782028 | Reemplazo de obras por baja capacidad hidráulica y/o daños, cunetas y filtros.
| 6003 | 7+0438 16+0500 88+0100 93+0420 | 10+0500 44+0200 90+0000 95+0031 | Mejoramiento estructura del pavimento | 68353588225 | Parcheo estructural, refuerzo y renivelaciones.
| 6003 | 0+0000 88+0100 93+0420 | 44+0200 90+0000 95+0031 | Limpieza de calzada y evacuación de derrumbes | 634465442 | Remoción de derrumbes. | 16
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | 16+0000 | 71+0000 | Mejoramiento estructura del pavimento | 124728845134 | Parcheo estructural, refuerzo y renivelaciones. | 7500
| 6204 | 16+0000 | 71+0000 | Limpieza de calzada y evacuación de derrumbes | 799426457 | Remoción de derrumbes. | 120000
HATILLO - CISNEROS | 6205 | 90000 | 90700 | Mejoramiento estructura del pavimento | 771201928 | Parcheo estructural, refuerzo y renivelaciones.
| 6205 | 53+0000 | 54+1158 | Mejoramiento estructura del pavimento | 309795021 | Parcheo estructural, refuerzo y renivelaciones.
CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 6206 | 0+0000 | 1+0000 | Mejoramiento estructura del pavimento | 142272168 | Parcheo estructural, refuerzo y renivelaciones.
| 6206 | 95+0198 | 97+1261 | Mejoramiento estructura del pavimento | 703081709 | Parcheo estructural, refuerzo y renivelaciones.
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES CRITICAS VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 6
NECESIDADES CRÍTICAS DE LAS VÍAS
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
ADMINISTRADOR (ING. RESIDENTE): |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA | CÓDIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
LA MANSA-PRIMAVERA | 6003 | 05+0800 19+0160 19+0350 23+0970 36+0275 92+0180 | 05+0830 19+0210 19+0500 24+0000 36+0340 92+0200 | Se requiere muro de contención por inestabilidad del talud inferior | 16207023726 | Prioritarios para la estabilidad de la vía y seguridad de los usuarios
|  | 40+0200 | 40+0250 | Tratamiento y obras de protección taludes | 1492005449 | Es importante el tratamiento de los taludes más inestables por la alta posibilidad de accidentes
|  | 35+0100 | 35+0114 | Baranda en concreto cerramiento muro | 3762647 | Cerramiento muro por discontinuidad del New Jersey
SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN JERÓNIMO | 6204 | 41+0800 53+0710 65+0850 67+0390 | 41+0802 53+0713 65+0854 67+0394 | Reparación o reconstrucción obras de drenaje | 11477700931.36 | Actualmente esta instalada una alcantarilla metálica en muy malas condiciones y se presenta daño en calzada.
|  | 69+0975 | 70+0000 | Construcción de muros cabezal por reptación talud inferior | 23779402515 | Asentamientos producidos por fallas en el talud inferior.
|  | 27+0620 28+0270 36+0090 38+0100 44+0020 45+0340 46+0100 61+0110 62+0740 62+0980 64+0150 66+0515 66+0910 67+0100 67+0400 68+0900 69+0975 | 27+0624 28+0275 36+0105 38+0103 44+0040 45+0360 46+0130 61+0150 62+0770 62+0995 64+0170 66+0530 66+0950 67+0180 67+0460 68+0930 70+0000 | Se requiere muro de contención por inestabilidad del talud inferior | 10152464412.65 | Prioritarios para la estabilidad de la vía y seguridad de los usuarios
|  | 45+0450 | 45+0770 | Se requiere rehabilitar el paso a las condiciones iniciales de rasante | 2958557684.952 | Prioritario para la estabilidad de la vía y seguridad de los usuarios
HATILLO -CISNEROS | 6205 | 54+0000 | 54+1168 | Fresado de pavimento existente y colocación carpeta asfáltica, paso urbano Cisneros PR54+0000 a PR54+1158. | 1585017774.688 | Reemplazo de carpeta asfáltica
|  | 53+0210 | 53+0230 | Se requiere muro de contención por inestabilidad del talud inferior | 503210550 | Prioritarios para la estabilidad de la vía y seguridad de los usuarios
CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 6206 | 0+0203 | 00+0218 | Construcción de muro Piloteado | 375191084 | Socavación por acción del Rio Nus
|  | 950198 | 970600 | Fresado de pavimento existente y colocación carpeta asfáltica, paso urbano Puerto Berrío PR95+0198 a PR97+1261. | 2690126426 | Reemplazo de carpeta asfáltica
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVÍNCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VÍAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA 6003
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 7
CÁLCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VÍAS (PREVENTIVAS Ó CRÍTICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA: |  | 6003 LA MANSA - PRIMAVERA |  | SECTOR: | LA MANSA - PRIMAVERA
ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1. Descripción de la actividad : OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BANCA | [15 empty] | 5/8 | 1.5625
PR 5+0800 al PR 5+0830
320.1.1 | 320-1 |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 90 | 125538.37 | 11298453
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 45 | 31141.31 | 1401359
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 30 | 135766.36 | 4072991
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 120 | 3406099.87 | 408731984
630.1.3.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 279.6 | 986459.62 | 275814110
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 152020.4 | 8221.53 | 1249840279
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1951159176
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 14258471
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1965417647
PR 19+0160 al PR 19+0210
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 3409.504 | 31141.31 | 106176421
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 1580 | 135766.36 | 214510849
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 400 | 3406099.87 | 1362439948
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 1800 | 986459.62 | 1775627316
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 94634 | 8221.53 | 778036270
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 1180 | 15716.69 | 18545694
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | M³ | 354 | 110181.06 | 39004095
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 4294340593
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 31381720
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 4325722313
PR 19+0350 al PR 19+0500
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 2504.752 | 31141.31 | 78001259
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 790 | 135766.36 | 107255424
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 200 | 3406099.87 | 681219974
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 900 | 986459.62 | 887813658
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 47317 | 8221.53 | 389018135
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 590 | 15716.69 | 9272847
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | M³ | 177 | 110181.06 | 19502048
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 2172083345
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 15872917
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 2187956262
PR 23+0970 al PR 24+0000
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 2.4 | 113481.83 | 272356
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 0.8 | 1343584.17 | 1074867
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 80 | 31141.31 | 2491305
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 63.2 | 135766.36 | 8580434
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 18 | 3406099.87 | 61309798
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 19.28 | 986459.62 | 19018941
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 20930.7401 | 8221.53 | 172082707
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 26.8 | 15716.69 | 421207
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | M³ | 8 | 110181.06 | 881448
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 266133063
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1944819
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 268077882
PR 36+0275 - PR 36+0340
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 0.078 | 113481.83 | 8852
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 0.065 | 1343584.17 | 87333
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 638.3 | 31141.31 | 19877498
600.2.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | M³ | 544.18 | 71257.53 | 38776923
600.2.2 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA | M³ | 169 | 173621.62 | 29342054
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 638.3 | 135766.36 | 86659668
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 264 | 3406099.87 | 899210366
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 240.5 | 986459.62 | 237243539
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 307736.83 | 8221.53 | 2530067580
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 279.5 | 15716.69 | 4392815
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | M³ | 84.5 | 110181.06 | 9310300
900.2.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) | M³-KM | 26353.86 | 3144.79 | 82877355
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 3937854283
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 28776627
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 3966630910
PR 92+0320 al PR 92+0340
210.1.1 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M³ | 500 | 25563.3 | 12781650
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 185 | 986459.62 | 182495030
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 280 | 958522.07 | 268386180
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 120 | 3406099.87 | 408731984
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 14621.5 | 8221.53 | 120211101
630P | 630-13 | 630P | BOLSACRETOS | M³ | 600 | 814292.4769 | 488575486
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1481181431
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 10824018
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1492005449
2. Descripción de la actividad : Reposición de obras de drenaje
PR 10+0000 Y PR 13+0800
201.15 | 201-13 |  | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | M | 25 | 56670.1 | 1416753
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 150 | 31141.31 | 4671197
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 125 | 135766.36 | 16970795
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 25 | 986459.62 | 24661491
630.1.7 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa) | M³ | 10 | 382251.33 | 3822513
661.1.2 | 661-13 |  | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE ____ , DE _____MM DE DIÁMETRO INTERIOR | M | 25 | 1009939.2 | 25248480
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 76791229
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 561167
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 77352396
3. Descripción de la actividad : Construcción cunetas y filtros
PR 12+0100-PR 44+0200
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 3900 | 31141.31 | 121451109
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 1300 | 135766.36 | 176496268
663.1 | 663-13 |  | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ___, NORMA _____, DE DIÁMETRO ______ MM | M | 3000 | 1989179.15 | 5967537450
671.1 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M³ | 2760 | 835804.87 | 2306821441
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 11400 | 15716.69 | 179170266
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 8751476534
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 63953098
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 8815429632
4. Descripción de la actividad : Parcheo, fresados y nivelaciones
PR 12+0100-PR 44+0200
450,10 | 450-13 |  | MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC‐25 | M³ | 16184 | 1206558.84 | 19526948267
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 108800 | 7308.74 | 795190912
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 10880 | 87302.51 | 949851309
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 21271990488
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 155449161
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 21427439649
5. Descripción de la actividad : Remoción de Derrumbes
PR 12+0100-PR 44+0200
211.1 | 211-13 |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | M³ | 5000 | 19836.12 | 99180600
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 150000 | 3537.88 | 530682000
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 629862600
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 4602842
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 634465442
6. Descripción de la actividad : Rehabilitación
6.1. Rehabilitación |  |  | PR 16+0450-PR 44+0200
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 547.5 | 113481.83 | 62131302
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 31374 | 1343584.17 | 42153609750
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 265600 | 7308.74 | 1941201344
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 398400 | 3537.88 | 1409491392
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 45566433788
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 332985478
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 45899419266
6.2 Concreto Hidráulico |  |  | Reparacion pavimento rigido
210.1.2 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE PRÉSTAMOS | M³ | 963.6 | 5584.25 | 5380983
320.1 | 320-13 |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 481.8 | 125538.37 | 60484387
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 481.8 | 113481.83 | 54675546
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3) | M³ | 418 | 1088441.96 | 454968739
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 45980 | 8221.53 | 378025949
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 54 | 986459.62 | 53268819
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M³ | 14 | 891164.1 | 12476297
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1019280720
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 7448590
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1026729310
7. Descripción de la actividad : Señalización
PR 0+0000-PR 44+0200
700.1 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | M | 48000 | 3262.17 | 156584160
710.1.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ DIIMENSIONES ______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV) | U | 432 | 928621.68 | 401164566
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo (si-05 y/o si-06) en làmina galvanizada calibre 20 y retroreflectiva tipo IV) | M² | 7 | 738582.4 | 5170077
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 3260 | 1267341.75 | 4131534105
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 4694452908
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 34305617
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 4728758525
8. Defensa en concreto muro
PR 35+0100
731.1 | 731-13 |  | DEFENSA DE CONCRETO | M | 13.7 | 272653.25 | 3735350
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 3735350
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 27297
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 3762647
9. Necesidades Puentes
9,1 PUENTE LA REMOLINA PR 31+0256
201P | 201-13 |  | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 20 | 69759.7316 | 1395194.6328
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 55 | 461713.134 | 25394222
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 55 | 453108.8562 | 24920987
2P |  | 2P | Limpieza y pintura baranda metálica | M² | 45 | 27376.6256 | 1231948
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 400 | 22680.6892 | 9072276
4P |  | 4P | PINTURA ACRILICA VIGAS, TABLERO Y MUROS PROTECCION MEDIO AMBIENTE TIPO 555W 0 SIMILAR, 2 MANOS | M2 | 350 | 43193.497 | 15117724
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 70 | 559044.3954 | 39133108
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 140 | 2066.71 | 289339
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo (si-05 y/o si-06) en làmina galvanizada calibre 20 y retroreflectiva tipo IV) | M² | 2 | 738582.4 | 1477165
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 123648918.6328
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 4945957
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 137094875.6328
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1001847
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 138096722.6328
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 193807762.6328
9,2 PUENTE LA HONDURA PR 32+0563
201P | 201-13 |  | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 40 | 69759.7316 | 2790389
450.2 P | 450-13 | 450.2 P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 15 | 1343584.17 | 20153763
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 150 | 7308.74 | 1096311
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 50 | 29284.46 | 1464223
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 3 | 986459.62 | 2959379
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 75 | 461713.134 | 34628485
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 75 | 453108.8562 | 33983164
2P |  | 2P | Limpieza y pintura baranda metálica | M² | 60 | 27376.6256 | 1642598
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 490 | 22680.6892 | 11113538
4P |  | 4P | PINTURA ACRILICA VIGAS, TABLERO Y MUROS PROTECCION MEDIO AMBIENTE TIPO 555W 0 SIMILAR, 2 MANOS | M2 | 420 | 43193.497 | 18141269
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 10 | 559044.3954 | 5590444
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 160 | 2066.71 | 330674
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo (si-05 y/o si-06) en làmina galvanizada calibre 20 y retroreflectiva tipo IV) | M² | 2 | 738582.4 | 1477165
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 40 | 1267341.75 | 50693670
900.2.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) | M³-KM | 7 | 3144.79 | 22014
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 191704041
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 7668162
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 207872203
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1519066
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 209391269
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 265102309
9,3 PUENTE LA CHUCHITA PR 33+0431
201P | 201-13 |  | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 20 | 69759.7316 | 1395195
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 30 | 29284.46 | 878534
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 55 | 461713.134 | 25394222
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 55 | 453108.8562 | 24920987
2P |  | 2P | Limpieza y pintura baranda metálica | M² | 20 | 27376.6256 | 547533
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 300 | 22680.6892 | 6804207
4P |  | 4P | PINTURA ACRILICA VIGAS, TABLERO Y MUROS PROTECCION MEDIO AMBIENTE TIPO 555W 0 SIMILAR, 2 MANOS | M2 | 150 | 43193.497 | 6479025
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 10 | 280847.7739 | 2808478
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 10 | 559044.3954 | 5590444
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 200 | 2066.71 | 413342
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo (si-05 y/o si-06) en làmina galvanizada calibre 20 y retroreflectiva tipo IV) | M² | 2 | 738582.4 | 1477165
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 76709132
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 3068365
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 88277497
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 645105
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 88922602
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 144633642
9,4 PUENTE EL PEDRERO PR 35+0532
201P | 201-13 |  | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 10 | 69759.7316 | 697597
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 20 | 29284.46 | 585689
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 10 | 986459.62 | 9864596
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 11 | 461713.134 | 5078844
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 11 | 453108.8562 | 4984197
2P |  | 2P | Limpieza y pintura baranda metálica | M² | 42 | 27376.6256 | 1149818
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 230 | 22680.6892 | 5216559
4P |  | 4P | PINTURA ACRILICA VIGAS, TABLERO Y MUROS PROTECCION MEDIO AMBIENTE TIPO 555W 0 SIMILAR, 2 MANOS | M2 | 150 | 43193.497 | 6479025
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 5 | 559044.3954 | 2795222
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 200 | 2066.71 | 413342
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo (si-05 y/o si-06) en làmina galvanizada calibre 20 y retroreflectiva tipo IV) | M² | 2 | 738582.4 | 1477165
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 69705844
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 2788234
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 80994078
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 591880
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 81585958
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 137296998
9,5 PUENTE EL MARCELO PR 40+0150
201P | 201-13 | 201P | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 50 | 69759.7316 | 3487987
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 100 | 29284.46 | 2928446
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 114 | 461713.134 | 52635297
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 114 | 453108.8562 | 51654410
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 300 | 22680.6892 | 6804207
4P |  | 4P | PINTURA ACRILICA VIGAS, TABLERO Y MUROS PROTECCION MEDIO AMBIENTE TIPO 555W 0 SIMILAR, 2 MANOS | M2 | 200 | 43193.497 | 8638699
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 50 | 280847.7739 | 14042389
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 100 | 559044.3954 | 55904440
7P |  | 7P | Suministro E Instalación Baranda Metálica | M | 44 | 736061.158 | 32386691
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 240 | 2066.71 | 496010
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo (si-05 y/o si-06) en làmina galvanizada calibre 20 y retroreflectiva tipo IV) | M² | 2 | 738582.4 | 1477165
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 230455741
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 9218230
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 248173971
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1813579
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 249987550
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 305698590
10, Necesidades Pontones
10,1 PONTÓN PR 5+0250
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 30 | 29284.46 | 878534
623.1 | 623-13 |  | ANCLAJES TIPO____ | M | 25 | 592321.13 | 14808028
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 15 | 986459.62 | 14796894
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 6 | 986459.62 | 5918758
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 5 | 461713.134 | 2308566
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 14 | 453108.8562 | 6343524
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 128 | 22680.6892 | 2903128
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 6 | 280847.7739 | 1685087
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 6.4 | 559044.3954 | 3577884
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 78567238
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 3142690
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 90209928
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 659226
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 90869154
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 146580194
10,2 PONTÓN PR 10+0502
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 30 | 29284.46 | 878534
623.1 | 623-13 |  | ANCLAJES TIPO____ | M | 25 | 592321.13 | 14808028
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 6 | 986459.62 | 5918758
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 15 | 986459.62 | 14796894
1.1P |  | 1.1P | Suministro e instalación de fibra de carbono en manto | M² | 5 | 461713.134 | 2308566
1.2P |  | 1.2P | Suministro e instalación de fibra de carbono en platina | M | 14 | 453108.8562 | 6343524
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 128 | 22680.6892 | 2903128
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 6 | 280847.7739 | 1685087
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 6.4 | 559044.3954 | 3577884
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 78567238
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 3142690
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 90209928
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 659226
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 90869154
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 146580194
10,3 PONTÓN PR 16+0037
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 30 | 29284.46 | 878534
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 6 | 986459.62 | 5918758
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 15 | 986459.62 | 14796894
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 6 | 280847.7739 | 1685087
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 48626108
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 1945044
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 59071152
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 431674
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 59502826
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 115213866
10,4 PONTÓN PR 24+0084
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 30 | 29284.46 | 878534
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 15 | 986459.62 | 14796894
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 6 | 986459.62 | 5918758
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 6 | 280847.7739 | 1685087
7P |  | 7P | Suministro E Instalación Baranda Metálica | M | 6.4 | 736061.158 | 4710791
|  |  | ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA | UN | 1 | 15874727.1415 | 15874727
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 69211626
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 2768465
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 80480091
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 588124
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 81068215
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 136779255
10,5 PONTÓN PR 41+0763
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835 |  | SUMA CANTIDADES | NEC VÍA | NEC CRITICAS | NEC PUENTES | NEC PONTONES | SEÑALIZACIÓN | TOTAL
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 25346835 |  | #REF! | 77880835695 | 17702791822 | 1046539301.6328 | 689647629 | 4728758525 | 102048572972.6328
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 185227
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 25532062
10,6 PONTÓN PR 88+0793
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 30 | 29284.46 | 878534
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 15 | 986459.62 | 14796894
630.1.3.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 6 | 986459.62 | 5918758
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1267341.75 | 25346835
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 6 | 280847.7739 | 1685087
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 6.4 | 559044.3954 | 3577884
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 52203992
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 2088160
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 62792152
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 458866
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 63251018
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 118962058
DESGLOSE ESTUDIOS PUENTES
|  |  |  | SUELDO Y/O |  | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | CANT. | CARGO / OFICIO | JORNAL MENSUAL |  | REGIONAL | TOTAL (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  |  | (1) |  | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
|  | 1 | Director de estudio | 6800000 |  |  | 1 | 6800000
|  | 1 | Ingeniero de Campo | 4400000 |  |  | 0.5 | 2200000
|  | 1 | Especialista en Geotecnia | 6990000 |  |  | 1 | 6990000
|  |  | Especialista en estructuras | 6990000 |  |  | 1 | 6990000
PERSONAL AUXILIAR
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  |  | 22980000
|  |  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  |  | 2.4
|  |  | TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  |  | 55152000
[6 empty] | COSTO | TIEMPO DE | VALOR
|  | CANT. | CONCEPTO | UNIDAD |  | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
[6 empty] | (7) | TOTAL (8) | (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
|  | 1 | Vehículo>2000cc | mes |  | 6300000 | 1 | 6300000
OTROS COSTOS
|  | 1 | Topografía (incluye 5 secciones transversales) | GL |  | 5500000 | 1 | 5500000
|  |  | Ensayos de laboratorio (2 sondeos a 10m -15 m, pruebas de resistencia en roca o suelo y demás para definir estrato de cimentación) | GL (según comprobante) |  | 7000000 | 1 | 7000000
|  | 1 | Informe, recomendaciones y planos. (incluye solución propuesta y diseño estructural) | GL |  | 3100000 | 1 | 3100000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) |  |  |  |  | 21900000
|  |  | COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 77052000
|  |  | IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  |  | 14639880
|  |  | COSTO TOTAL = (D) + (C) = (E) |  |  |  |  | 91691880
NOTA: EL ESTUDIO DE PUENTES Y PONTONES DEPENDE DE LA LONGITUD Y DAÑOS ACTUALES DE LA ESTRUCTURA
|  |  | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023 |  | MAURICIO HOYOS SIERRA
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. Director Territorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA 6204
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 7
CÁLCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VÍAS (PREVENTIVAS Ó CRÍTICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA: |  | 6204 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN |  | SECTOR: | PUENTE AURRÁ - MEDELLÍN
ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1.1 Reconstrucción de alcantarilla de 36" PR41+0800 al PR 41+0802
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M³ | 14.4 | 233139.82 | 3357213
201.15 | 201-13 |  | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | M | 9 | 56670.1 | 510031
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 5.4 | 130255.66 | 703381
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 | M³ | 2.7 | 1343584.17 | 3627677
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 2.7 | 87302.51 | 235717
661.1.2 | 600-13 |  | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE ___ DE ___ MM DE DIÁMETRO INTERIOR. (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.) | M | 9 | 1009939.2 | 9089453
610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M³ | 45 | 77019.71 | 3465887
610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M³ | 18 | 77019.71 | 1386355
630.1.4.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 23.25 | 958522.07 | 22285638
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO CLASE 14 MPA | M³ | 7.35 | 552930.36 | 4064038
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 399.091 | 8221.53 | 3281139
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 48 | 15716.69 | 754401
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 52760930
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 501229
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 53262159
Reconstrucción de alcantarilla PR 53+0710 al PR 53+0713
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M³ | 14.4 | 233139.82 | 3357213
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 12 | 130255.66 | 1563068
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 | M³ | 5 | 1343584.17 | 6717921
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 2.7 | 87302.51 | 235717
610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M³ | 50 | 77019.71 | 3850986
661.1.2 | 600-13 |  | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE ___ DE ___ MM DE DIÁMETRO INTERIOR. (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.) | M | 9 | 1009939.2 | 9089453
630.1.4.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 30 | 958522.07 | 28755662
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO CLASE 14 MPA | M³ | 30 | 552930.36 | 16587911
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 399.091 | 8221.53 | 3281139
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 38 | 15716.69 | 597234
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 74036304
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 703345
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 74739649
Daño en Box Coulvert |  |  | PR 65+0850 al PR 65+0854, RUTA 6204, Relleno grietas
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 20 | 59350.6 | 1187012
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 15 | 958522.07 | 14377831.05
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 531 | 8221.53 | 4365632.43
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 19930475.48
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 145646
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 20076121.48
Daño en Box Coulvert |  |  | PR 67+0390 al PR 67+0394, RUTA 6204, reparación losa superior
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 15 | 59350.6 | 890259
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 13 | 958522.07 | 12460786.91
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 399 | 8221.53 | 3280390.47
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 16631436.38
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 121537
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 16752973.38
1.2 Sitios críticos |  |  | PR 27+0620 al PR 27+0624, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 20 | 31141.31 | 622826.2
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 31.6 | 59350.6 | 1875478.96
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 4 | 129499.86 | 517999.44
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 11 | 958522.07 | 10543742.77
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 13.4 | 15716.69 | 210603.646
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 531 | 8221.53 | 4365632.43
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 18136283.446
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 725451
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 18861734.446
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 137836
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 18999570.446
PR 28+0270 al PR 28+0275, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 25 | 31141.31 | 778532.75
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 39.5 | 59350.6 | 2344348.7
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 5 | 129499.86 | 647499.3
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 14 | 958522.07 | 13419308.98
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 16.75 | 15716.69 | 263254.5575
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 664 | 8221.53 | 5459095.92
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 22912040.2075
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 916482
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 23828522.2075
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 174132
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 24002654.2075
PR 36+0090 al PR 36+0105, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 75 | 31141.31 | 2335598.25
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 118.5 | 59350.6 | 7033046.1
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 15 | 129499.86 | 1942497.9
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 42 | 958522.07 | 40257926.94
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 50.25 | 15716.69 | 789763.6725
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 1993 | 8221.53 | 16385509.29
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 68744342.1525
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 2749774
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 71494116.1525
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 522457
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 72016573.1525
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 127727613.1525
PR 38+0100 al PR 38+0103, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 15 | 31141.31 | 467119.65
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 23.7 | 59350.6 | 1406609.22
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 3 | 129499.86 | 388499.58
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 8 | 958522.07 | 7668176.56
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 10.05 | 15716.69 | 157952.7345
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 399 | 8221.53 | 3280390.47
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 13368748.2145
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 534750
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 13903498.2145
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 101602
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 14005100.2145
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 69716140.2145
PR 44+0020 al PR 44+0040, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 100 | 31141.31 | 3114131
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 158 | 59350.6 | 9377394.8
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 20 | 129499.86 | 2589997.2
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 56 | 958522.07 | 53677235.92
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 67 | 15716.69 | 1053018.23
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 2657 | 8221.53 | 21844605.21
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 91656382.36
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 3666255
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 95322637.36
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 696589
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 96019226.36
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 151730266.36
PR 45+0340 al PR 44+0360, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO CON PILAS
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 100 | 31141.31 | 3114131
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 158 | 59350.6 | 9377394.8
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 20 | 129499.86 | 2589997.2
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 70 | 3404443.28 | 238311029.6
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 56 | 958522.07 | 53677235.92
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 67 | 15716.69 | 1053018.23
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 2657 | 8221.53 | 21844605.21
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 329967411.96
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 13198696
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 343166107.96
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 2507752
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 345673859.96
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 401384899.96
PR 45+0450 -PR 45+0770
200.1.1 | 200-13 |  | DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE | HA | 0.4 | 5246322.27 | 2098529
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 2368 | 31141.31 | 73742622
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 796.8 | 130255.66 | 103787710
320.1.1 | 320-13 |  | SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50 | M³ | 20323.2 | 125312.05 | 2546741854.56
340.1 | 340-13 |  | BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE‐38 | M³ | 265.6 | 129990.57 | 34525495.392
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 2841.6 | 3537.88 | 10053240
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 2770949450.952
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 110837978
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 2881787428.952
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 21059216
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 2902846644.952
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 2958557684.952
PR 46+0100 al PR 46+0130, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO CON PILAS
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 150 | 31141.31 | 4671196.5
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 237 | 59350.6 | 14066092.2
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 30 | 129499.86 | 3884995.8
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 120 | 3404443.28 | 408533193.6
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 97 | 958522.07 | 92976640.79
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 100.5 | 15716.69 | 1579527.345
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 3986 | 8221.53 | 32771018.58
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 558482664.815
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 22339307
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 580821971.815
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 4244468
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 585066439.815
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 640777479.815
PR 61+0110 al PR 61+0150, RUTA 6204, MURO CABEZAL
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 200 | 31141.31 | 6228262
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 140 | 3404443.28 | 476622059.2
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 20 | 958522.07 | 19170441.4
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 997 | 8221.53 | 8196865.41
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 510217628.01
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 20408705
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 530626333.01
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 3877654
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 534503987.01
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 590215027.01
PR 62+0740 al PR 62+0760, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO CON PILAS
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 100 | 31141.31 | 3114131
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 158 | 59350.6 | 9377394.8
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 20 | 129499.86 | 2589997.2
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 80 | 3404443.28 | 272355462.4
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 56 | 958522.07 | 53677235.92
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 67 | 15716.69 | 1053018.23
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 2657 | 8221.53 | 21844605.21
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 364011844.76
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 14560474
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 378572318.76
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 2766490
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 381338808.76
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 437049848.76
PR 62+0980 al PR 62+0995, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO CON PILAS
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 75 | 31141.31 | 2335598.25
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 118.5 | 59350.6 | 7033046.1
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 15 | 129499.86 | 1942497.9
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 50 | 3404443.28 | 170222164
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 42 | 958522.07 | 40257926.94
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 50.25 | 15716.69 | 789763.6725
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 1993 | 8221.53 | 16385509.29
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 238966506.1525
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 9558660
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 248525166.1525
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1816145
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 250341311.1525
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 306052351.1525
PR 64+0150 al PR 64+0170, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO CON PILAS
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 100 | 31141.31 | 3114131
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 158 | 59350.6 | 9377394.8
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 20 | 129499.86 | 2589997.2
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 80 | 3404443.28 | 272355462.4
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 56 | 958522.07 | 53677235.92
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 67 | 15716.69 | 1053018.23
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 2657 | 8221.53 | 21844605.21
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 364011844.76
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 14560474
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 378572318.76
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 2766490
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 381338808.76
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 437049848.76
PR 66+0515 al PR 66+0530, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO CON PILAS
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 100 | 31141.31 | 3114131
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 238 | 59350.6 | 14125442.8
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 19.35 | 129499.86 | 2505822.291
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 60 | 3404443.28 | 204266596.8
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 74 | 958522.07 | 70930633.18
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 64.5 | 15716.69 | 1013726.505
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 4386 | 8221.53 | 36059630.58
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 332015983.156
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 13280639
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 345296622.156
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 2523321
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 347819943.156
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 403530983.156
PR 66+0910 al PR 66+0950, RUTA 6204, MURO EN CONCRETO H=3.5 m
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 200 | 31141.31 | 6228262
610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M³ | 236.4 | 59350.6 | 14030481.84
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 34.4 | 129499.86 | 4454795.184
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 95 | 958522.07 | 91059596.65
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 114 | 15716.69 | 1791702.66
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 3971 | 8221.53 | 32647695.63
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 150212533.964
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 6008501
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 156221034.964
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1141615
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 157362649.964
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 213073689.964
PR 67+0100 al PR 67+0180, RUTA 6204, MURO CABEZAL
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 300 | 31141.31 | 9342393
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 210 | 3404443.28 | 714933088.8
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 30 | 958522.07 | 28755662.1
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 1994 | 8221.53 | 16393730.82
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 769424874.72
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 30776995
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 800201869.72
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 5847629
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 806049498.72
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 861760538.72
PR 67+0400 al PR 67+0460, RUTA 6204, MURO CABEZAL
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 200 | 31141.31 | 6228262
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 280 | 3404443.28 | 953244118.4
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 40 | 958522.07 | 38340882.8
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 1994 | 8221.53 | 16393730.82
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 1014206994.02
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 40568280
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 1054775274.02
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 7707973
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 1062483247.02
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1118194287.02
PR 68+0900 al PR 68+0930
210.2.2 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M³ | 135 | 14722.38 | 1987521
320.1 | 320-13 |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 72 | 125312.05 | 9022468
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 72 | 130255.66 | 9378408
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 36 | 1343584.17 | 48369030
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 9 | 87302.51 | 785723
610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M³ | 237 | 77019.71 | 18253671
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 30 | 129499.86 | 3884996
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 110 | 3404443.28 | 374488761
630.1.4.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 72 | 958522.07 | 69013589
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 4707 | 8221.53 | 38698742
661.1.2 | 661-3 |  | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE ___ DE ___ MM DE DIÁMETRO INTERIOR. (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.) | M | 14 | 1009939.2 | 14139149
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 100.5 | 15716.69 | 1579527
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 1000 | 3537.88 | 3537880
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 593139465
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 23725579
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 616865044
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 4507860
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 621372904
ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS | [6 empty] | 65000000
[6 empty] | TOTAL IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 12350000
[6 empty] | VALOR TOTAL OBRA | 698722904
PR 69+0975 al PR 70+0000
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M³ | 37.5 | 233139.82 | 8742743
210.2.2 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M³ | 135 | 14722.38 | 1987521
320.1 | 320-13 |  | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 72 | 125312.05 | 9022468
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 72 | 130255.66 | 9378408
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 36 | 1343584.17 | 48369030
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 9 | 87302.51 | 785723
610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M³ | 237 | 77019.71 | 18253671
610.8 | 610-13 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M³ | 30 | 129499.86 | 3884996
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 110 | 3404443.28 | 374488761
630.1.4.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 72 | 958522.07 | 69013589
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 4707 | 8221.53 | 38698742
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 14 | 15716.69 | 220034
900.2.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) | M³-km | 1815 | 3144.79 | 5707794
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 588553480
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 23542139
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 612095619
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 4473006
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 616568625
ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS | [6 empty] | 65000000
[6 empty] | TOTAL IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 12350000
[6 empty] | VALOR TOTAL OBRA | 693918625
PR 69+0975 al PR 70+0000, RUTA 6204, Muros cabezal por asentamientos
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 5000 | 31141.31 | 155706550
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 6000 | 3404443.28 | 20426659680
630.1.4.2 | 630-11 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 2000 | 958522.07 | 1917044140
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 17800 | 8221.53 | 146343234
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 22645753604
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 905830144
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 23551583748
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 172107727
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 23723691475
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL OBRA | 23779402515
2 | Mejoramiento estructura del pavimento
2.1 Descripción de la actividad : Rehabilitación
PR 16+0000 -PR 71+0000
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 91300 | 130255.66 | 11892341758
450.1P |  |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐25 (Compra de mezcla) | M³ | 56000 | 1199780.81 | 67187725360
460.1.1 |  | 450-13 | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 400000 | 7308.74 | 2923496000
465.1 | 700-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 17500 | 87302.51 | 1527793925
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 40000 | 3537.88 | 141515200
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 83672872243
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 611455605
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  | 84284327848
2.2 Descripción de la actividad : Parcheo, fresados y nivelaciones
PR 16+0000 -PR 71+0000
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 547.5 | 130255.66 | 71314974
450,10 | 450-13 |  | MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC‐25 | M³ | 31162.5 | 1206558.84 | 37599389852
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 311625 | 7308.74 | 2277586103
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 2190 | 87302.51 | 191192497
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 3285 | 3537.88 | 11621936
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 40151105362
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 293411924
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 40444517286
3. Descripción de la actividad : Remoción de Derrumbes
PR 16+000-PR 71+0000
211.1 | 211-13 |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | M³ | 6300 | 19836.12 | 124967556
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 189000 | 3537.88 | 668659320
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 793626876
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 5799581
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 799426457
4. Descripción de la actividad : Construción cunetas y filtros
PR 16+0200 - PR 71+0000
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 36400 | 31141.31 | 1133543684
610.8 | 610-13 |  | RELLENO CON MATERIL FILTRANTE | m3 | 25200 | 129499.86 | 3263396472
| 663-13 |  | Tuberia de 4" para filtro | m | 35000 | 34877.5862 | 1220715518.4
671.1 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 4830 | 835804.87 | 4036937522.1
673.1.1 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE | m2 | 133000 | 11851.17 | 1576205610
[6 empty] | VALOR BASICO | 11230798806.5
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 82071222
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 11312870028.5
4. Descripción de la actividad : Señalización
PR 0+0000-PR 48+0000
700.1 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | M | 166200 | 3262.17 | 542172654
710.1.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ DIIMENSIONES ______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV) | U | 625 | 830824.57 | 519265356
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo si elevada (si-05 y/o si-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo iv) | M² | 22 | 738582.4 | 16248813
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 1805 | 1267341.75 | 2287551859
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 3365238682
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 24592129
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 3389830811
5. Necesidades puentes
PUENTE AURRÁ II PR 16+0155
201P | 201-13 |  | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 10 | 69759.7316 | 697597
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 20 | 29284.46 | 585689
630.1.7 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO______ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa) | M³ | 20 | 404299.59 | 8085992
630.1.3.1 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ) | M³ | 14 | 754214.34 | 10559001
8P |  | 8P | Sandblasting y pintura de apoyos y juntas en su parte inferior | M² | 500 | 133355.4768 | 66677738
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 230 | 22680.6892 | 5216559
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 5 | 559044.3954 | 2795222
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 140 | 2066.71 | 289339
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo si elevada (si-05 y/o si-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo iv) | M² | 4 | 738582.4 | 2954330
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 103478422
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 4139137
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 116117559
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 848551
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 116966110
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 172677150
PUENTE EL CEDRO PR 21+0688
201P | 201-13 |  | DEMOLICION DE ROCAS AISLADAS | M³ | 10 | 69759.7316 | 697597
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 20 | 29284.46 | 585689
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 230 | 22680.6892 | 5216559
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 5 | 559044.3954 | 2795222
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 50 | 2066.71 | 103336
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo si elevada (si-05 y/o si-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo iv) | M² | 2 | 738582.4 | 1477165
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 16492523
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 659701
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 25652224
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 187459
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 25839683
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 81550723
PUENTE MI RANCHITO PR 23+0953
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 5 | 559044.3954 | 2795222
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 40 | 2066.71 | 82668
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 8494845
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 339794
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 17334639
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 126676
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 17461315
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 73172355
DESGLOSE ESTUDIOS PUENTES
|  |  |  | SUELDO Y/O |  | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR | SUMA CANTIDADES
|  | CANT. | CARGO / OFICIO | JORNAL MENSUAL |  | REGIONAL | TOTAL (h-mes) | PARCIAL ($) | 174655070489.01
|  |  |  | (1) |  | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
|  | 1 | Director de estudio | 6800000 |  |  | 1 | 6800000
|  | 1 | Ingeniero de Campo | 4400000 |  |  | 0.5 | 2200000
|  | 1 | Especialista en Geotecnia | 6990000 |  |  | 1 | 6990000
|  |  | Especialista en estructuras | 6990000 |  |  | 1 | 6990000
PERSONAL AUXILIAR
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  |  | 22980000
|  |  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  |  | 2.4
|  |  | TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  |  | 55152000
[6 empty] | COSTO | TIEMPO DE | VALOR
|  | CANT. | CONCEPTO | UNIDAD |  | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
[6 empty] | (7) | TOTAL (8) | (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
|  | 1 | Vehículo>2000cc | mes |  | 6300000 | 1 | 6300000
OTROS COSTOS
|  | 1 | Topografía (incluye 5 secciones transversales) | GL |  | 5500000 | 1 | 5500000
|  |  | Ensayos de laboratorio (2 sondeos a 10m -15 m, pruebas de resistencia en roca o suelo y demás para definir estrato de cimentación) | GL (según comprobante) |  | 6500000 | 1 | 6500000
|  | 1 | Informe, recomendaciones y planos. (incluye solución propuesta y diseño estructural) | GL |  | 3100000 | 1 | 3100000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) |  |  |  |  | 21400000
|  |  | COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 76552000
|  |  | IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  |  | 14544880
|  |  | COSTO TOTAL = (D) + (C) = (E) |  |  |  |  | 91096880
NOTA: EL ESTUDIO DE PUENTES Y PONTONES DEPENDE DE LA LONGITUD Y DAÑOS ACTUALES DE LA ESTRUCTURA
|  |  | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023 |  | MAURICIO HOYOS SIERRA
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. Director Territorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA 6205
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 7
CÁLCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VÍAS (PREVENTIVAS Ó CRÍTICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA: |  | HATILLO - CISNEROS |  | SECTOR: | PASO NACIONAL BARBOSA
|  |  |  | SECTOR: | PASO NACIONAL CISNEROS
ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1 | Mejoramiento estructura del pavimento
1.1 Rehabilitación
Paso urbano Barbosa PR09+0000 a PR09+0700.
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 54.75 | 133884.2 | 7330160
450.2 P |  | 450.2 P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 525 | 1343584.17 | 705381689
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 5250 | 7271.81 | 38177003
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 153.3 | 93028.36 | 14261248
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 229.95 | 1987.42 | 457007
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 765607107
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 5594821
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 771201928
Paso urbano Cisneros PR53+0000 a PR54+1158
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 1226.4 | 133884.2 | 164195583
450.2 P |  | 450.2 P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 828.8 | 1343584.17 | 1113562560
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 8288 | 7271.81 | 60268761.28
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 2452.8 | 93028.36 | 228179961.408
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 3679.2 | 1987.42 | 7312116
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1573518981.688
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 11498793
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1585017774.688
1.2 Descripción de la actividad : Parcheo, fresados y nivelaciones
Paso urbano Cisneros PR53+0000 a PR54+1158
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 54.75 | 133884.2 | 7330160
450.2 P |  | 450.2 P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 187.5 | 1343584.17 | 251922032
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 3750 | 7271.81 | 27269288
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 219 | 93028.36 | 20373211
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 328.5 | 1987.42 | 652867
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 307547558
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 2247463
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 309795021
3. Descripción de la actividad : TRATAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES PR 53+0210
210.2.2 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | M³ | 1500 | 19303.06 | 28954590
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M³ | 100 | 880715.82 | 88071582
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO | M³ | 120 | 276208.98 | 33145078
810.3 | 810-13 |  | PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA | M² | 4000 | 21235.63 | 84942520
811.1.1 | 811-13 |  | PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TIPO_______ (Analizado para manto permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) y una pendiente de inclinacion de talud de relacion 3:1 a 2:1 ) | M² | 4000 | 61805.45 | 247221800
900.2.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) | M³-KM | 9750 | 1766.6 | 17224350
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 499559920
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 3650630 | SUMA CANTIDADES | NEC VÍA | NEC CRITICAS | NEC PUENTES | NEC PONTONES | SEÑALIZACIÓN | TOTAL
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 503210550 | 3169225273.688 | 1080996949 | 2088228324.688 | 0 | 0 |  | 3169225273.688
|  |  | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023 |  | MAURICIO HOYOS SIERRA
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. Director Territorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA 6206
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 7
CÁLCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VÍAS (PREVENTIVAS Ó CRÍTICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA: |  | CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 |  | SECTOR: | PASO NACIONAL CISNEROS
|  |  |  | SECTOR: | PASO NACIONAL PUERTO BERRÍO
ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1. Descripción de la actividad : OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BANCA
CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO PR O+0203 A PR 0+0218
201.9 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO | M² | 150 | 22518 | 3377700
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M³ | 30 | 238703.45 | 7161104
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M³ | 345 | 36307.53 | 12526098
600.2.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | M³ | 5 | 76821.16 | 384106
630.1.4.2 | 630-13 |  | TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | M³ | 47.525 | 958522.07 | 45553761
672.3 | 672.-13 |  | BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M | 50 | 65100.16 | 3255008
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA | KG | 2570 | 8221.53 | 21129332
610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M³ | 260 | 103078.45 | 26800397
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO __________ (Analizado para geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N ) | M² | 970 | 15716.69 | 15245189
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | M³ | 286 | 104428.91 | 29866668
621.1.2 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO ______ (Analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 1,2 m ) | M | 56 | 3613588.36 | 202360948
SUBTOTAL OBRAS | [6 empty] | 367660311
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | [6 empty] | 3492773
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [6 empty] | 371153084
ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE CALCULO ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA | [6 empty] | 4000000
IVA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA | [6 empty] | 38000
TOTAL ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA | [6 empty] | 4038000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | [6 empty] | 375191084
2 | Mejoramiento estructura del pavimento
2.1 Rehabilitación
Paso urbano Puerto Berrío PR95+0198 a PR97+1261.
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 2190 | 150119.86 | 328762493
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 1500 | 1210011.14 | 1815016710
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 15000 | 7308.74 | 109631100
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 4380 | 92270.04 | 404142775
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 6570 | 1987.42 | 13057349
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 2670610427
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 19515999
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 2690126426
2.2 Descripción de la actividad : Parcheo, fresados y nivelaciones
Paso urbano Puerto Berrío PR95+0198 a PR97+1261.
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 54.75 | 150119.86 | 8219062
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 375 | 1210011.14 | 453754178
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 3750 | 7308.74 | 27407775
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 2190 | 92270.04 | 202071388
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 3285 | 1987.42 | 6528675
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 697981078
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 5100631
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 703081709
2.3 Descripción de la actividad : Parcheo, fresados y nivelaciones
Paso urbano Cisneros PRO+0000 a PR1+0000.
330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | M³ | 21.9 | 150119.86 | 3287625
450.2 P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 COMPRADA (INCLUYE TTE) | M³ | 75 | 1210011.14 | 90750836
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ________cm ( Analizado para espesor de 10 cm) | M² | 750 | 7308.74 | 5481555
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES | M³ | 438 | 92270.04 | 40414278
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | M³-KM | 657 | 1987.42 | 1305735
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 141240029
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 1032139
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 142272168
3. Descripción de la actividad : Señalización
PR 95+0198 a PR 97+1261
700.1 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | M | 16200 | 3277.44 | 53094528
710.1.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ DIIMENSIONES ______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV) | U | 54 | 828263.06 | 44726205
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo si elevada (si-05 y/o si-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo iv) | M² | 50 | 736020.89 | 36801045
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 152 | 1249008.7 | 189849322
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 324471100
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 2371135
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 326842235
1.-PUENTE LA MALENA
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | M³ | 20 | 34450.68 | 689014
630P |  | 630P | BOLSACRETOS | M³ | 48 | 814292.4769 | 39086039
2P |  | 2P | Limpieza y pintura baranda metálica | M² | 42 | 27376.6256 | 1149818
3P |  | 3P | Limpieza de estructuras con chorro de agua (Hidro Blasting) | M² | 230 | 22680.6892 | 5216559
4P |  | 4P | PINTURA ACRILICA VIGAS, TABLERO Y MUROS PROTECCION MEDIO AMBIENTE TIPO 555W 0 SIMILAR, 2 MANOS | M2 | 150 | 43193.497 | 6479025
5P |  | 5P | Suministro E Inyección De Resina Epóxica Para Sello De Fisuras | KG | 20 | 280847.7739 | 5616955
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 8 | 559044.3954 | 4472355
700.2 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA | M | 120 | 2058.17 | 246980
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ (Analizado para señal tipo si elevada (si-05 y/o si-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo iv) | M² | 4 | 736020.89 | 2944084
730.1 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | M | 20 | 1249008.7 | 24980174
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 90881003
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 3635240
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 103016243
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 752811
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 103769054
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 46816000
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 8895040
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 55711040
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 159480094 |  | SUMA CANTIDADES | NEC VÍA | NEC CRITICAS | NEC PUENTES | NEC PONTONES | SEÑALIZACIÓN | TOTAL SIN SEÑALIZACIÓN
2.-PUENTE BERRÍO | [8 empty] | 4859591224 | 845353877 | 3065317510 | 0 | 0 | 326842235 | 3910671387
8P |  | 8P | Sandblasting y pintura de apoyos y juntas en su parte inferior | M² | 3250 | 133355.4768 | 433405300
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS | 433405300
[6 empty] | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | 17336212
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | 8500000
[6 empty] | VALOR TOTAL BÁSICO OBRAS | 459241512
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES 5%) | 3355996
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 462597508
[6 empty] | DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 40538400
[6 empty] | IVA 19% DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 253898400
[6 empty] | TOTAL DIAGNÓSTICO Y CALCULO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 462597508
DESGLOSE ESTUDIOS PUENTES
|  |  |  | SUELDO Y/O |  | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | CANT. | CARGO / OFICIO | JORNAL MENSUAL |  | REGIONAL | TOTAL (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  |  | (1) |  | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
|  | 1 | Director de estudio | 6800000 |  |  | 1 | 6800000
|  | 1 | Ingeniero de Campo | 4400000 |  |  | 0.5 | 2200000
|  | 1 | Especialista en Geotecnia | 6990000 |  |  | 1 | 6990000
|  |  | Especialista en estructuras | 6990000 |  |  | 1 | 6990000
PERSONAL AUXILIAR
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  |  | 22980000
|  |  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  |  | 2.4
|  |  | TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  |  | 55152000
[6 empty] | COSTO | TIEMPO DE | VALOR
|  | CANT. | CONCEPTO | UNIDAD |  | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
[6 empty] | (7) | TOTAL (8) | (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
|  | 1 | Vehículo>2000cc | mes |  | 6300000 | 1 | 6300000
OTROS COSTOS
|  | 1 | Topografía (incluye 5 secciones transversales) | GL |  | 5500000 | 1 | 5500000
|  |  | Ensayos de laboratorio (2 sondeos a 10m -15 m, pruebas de resistencia en roca o suelo y demás para definir estrato de cimentación) | GL (según comprobante) |  | 6500000 | 1 | 6500000
|  | 1 | Informe, recomendaciones y planos. (incluye solución propuesta y diseño estructural) | GL |  | 3100000 | 1 | 3100000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) |  |  |  |  | 21400000
|  |  | COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 76552000
|  |  | IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  |  | 14544880
|  |  | COSTO TOTAL = (D) + (C) = (E) |  |  |  |  | 91096880
DESGLOSE ESTUDIO PUENTE PUERTO BERRÍO
|  |  |  | SUELDO Y/O |  | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | CANT. | CARGO / OFICIO | JORNAL MENSUAL |  | REGIONAL | TOTAL (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  |  | (1) |  | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
|  | 1 | Director de estudio | 6800000 |  |  | 2.5 | 17000000
|  | 1 | Ingeniero de Campo | 4400000 |  |  | 3 | 13200000
|  | 1 | Especialista en Geotecnia | 6990000 |  |  | 2.5 | 17475000
|  |  | Especialista en estructuras | 6990000 |  |  | 2.5 | 17475000
PERSONAL AUXILIAR
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  |  | 65150000
|  |  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  |  | 2.4
|  |  | TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  |  | 156360000
[6 empty] | COSTO | TIEMPO DE | VALOR
|  | CANT. | CONCEPTO | UNIDAD |  | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
[6 empty] | (7) | TOTAL (8) | (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
|  | 1 | Vehículo>2000cc | mes |  | 5500000 | 3 | 16500000
OTROS COSTOS
|  | 1 | Topografía (incluye 5 secciones transversales) | GL |  | 4500000 | 3 | 13500000
|  | 1 | Ensayos de laboratorio (2 sondeos a 10m -15 m, pruebas de resistencia en roca o suelo y demás para definir estrato de cimentación) | GL (según comprobante) |  | 6500000 | 3 | 19500000
|  | 1 | Informe, recomendaciones y planos. (incluye solución propuesta y diseño estructural) | GL |  | 2500000 | 3 | 7500000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) |  |  |  |  | 57000000
|  |  | COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 213360000
|  |  | IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  |  | 40538400
|  |  | COSTO TOTAL = (D) + (C) = (E) |  |  |  |  | 253898400
NOTA: EL ESTUDIO DE PUENTES DEPENDE LA LONGITUD DEL DAÑO. EL PUENTE BERRIO NECESITA UNA COSULTORIA ESPECIALIZADA Y DE DETALLE
|  |  | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023 |  | MAURICIO HOYOS SIERRA
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. Director Territorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## INF. EMERGENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No.8
INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS
INGENIERO RESIDENTE: CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [5 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
FECHA | CARRETERA | CÓDIGO | PRi | PRf | TIPO DE EMERGENCIA | SOLUCIÓN | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
NOTA (2): EN ESTE PERÍODO NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO PUENTES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 9
ESTADO GENERAL DE LOS PUENTES
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | JUN - SEP DE 2024
No. | NOMBRE DEL PUENTE | PR inicial | PR final | Longitud (m) | CARRETERA | CÓDIGO DE LA VÍA | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato
1 | MORENO | 7502 | 7533.83 | 31.83 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X | [5 empty] | Puente nuevo construido entre el 2023 al 2024 / Entra en funcionamiento en JUN de 2024
2 | CAÑO BRAVO | 8650 | 8672.8 | 22.8 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X | [5 empty] | Puente nuevo construido en 2016 con el contrato 544 de 2012
3 | LA OLIMPO | 12800 | 12816.27 | 16.27 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Se construyó puente nuevo de 16 m de longitud con el contrato 2147 -2014. Reemplazando el pontón existente.
4 | LA REMOLINA | 31256 | 31266 | 10 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Hormigoneos vigas VL3.VL4 y VL5 y losa.
5 | LA HONDURA | 32563 | 32575.6 | 12.6 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Socavación AL2, daño en carpeta de rodadura.
6 | LA CHUCHITA | 33420 | 33432.8 | 12.8 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Daños pavimento y fisuras de cortante vigas VL1, VL2 y VL5 , socavación AL2.
7 | EL PEDRERO | 35532 | 35544 | 12 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Socavación ES1 y AL2, fractura en AL4, hormigoneo y acero expuesto losa. Requiere limpieza del cauce aguas arriba
8 | EL BARROSO | 37680 | 37701.5 | 21.5 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Daños en pavimento. Se construyó muro en concreto de confinamiento aguas arriba lado izquierdo para evitar socavación de la aleta, con el contrato 479-2017 de monto agotable.
9 | EL MARCELO | 40150 | 40169 | 19 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | x | [5 empty] | Hormigoneos generalizados y acero expuesto vigas VL1-VL4.Fisuras a cortante en vigas VL1-VL4 . Requiere limpieza de cauce en la luz 2. Requiere inspección especial por estado de las vigas e incremento tránsito.
No. | NOMBRE DEL PUENTE | PR inicial | PR final | Longitud (m) | CARRETERA | CÓDIGO DE LA VÍA | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato
1 | AURRÁ II | 16120 | 16+0190 | 38 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X | [5 empty] | Presenta afectacion grave en la placa= Se observa el acero de refuerzo expuesto y fractura en la placa. El puente necesita mantenimiento de Pintura y Sandblasting, daño en muro en gaviones aguas arriba, lado izquierdo que afecta estribo ES2 y apoyos. Se ha solicitado la restriccion a trafico pesado para el botadero del PR18, en especial los vehiculos provenientes del tunel de Toyo, que representan un alto volumen vehicular y cargas altas que afectan la integridad la estructura
2 | EL CEDRO | 21520 | 21+0700 | 11.6 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X | [5 empty] | Hormigoneo viga V1 y en la losa inferior entre vigas V1,V2 y V3 hormigoneos y hierro expuesto.
3 | MI RANCHITO | 23964 | 23+0963 | 10 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X | [5 empty] | Presenta hormigoneo en viga V2, losa inferior con hormigoneo entre vigas V1 y V2, además, las vigas presentan huecos en la base.
4 | PUENTE BLANCO | 26126 | 26+0174 | 49 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X | [5 empty] | El puente fue recientemente terminado y entro en funcionamiento el 12-oct-2023
5 | LA MUÑOZ | 36050 | 36+0063 | 13.3 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X | [5 empty] | Carpeta de rodadura en mal estado a la entrada y salida del puente, daño en la base del estribo ES1, losa inferior y viga V1 con huecos y hierro expuesto
6 | LA LONDOÑO | 40095 | 40+0150 | 67 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X
7 | QDA LA GUAMALA | 41107 | 41+0139 | 41.5 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X
8 | LA ARENERA | 45219 | 45+0240 | 44.5 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X | [5 empty] | Se presenta socavacion en apoyo central
9 | LA TRUCHERA | 46318 | 46+0394 | 23.2 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X
10 | MISERENGA | 46657 | 46+0720 | 40.72 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6205 | X
11 | SIN NOMBRE | 48944 | 48+0977 | 40 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X
12 | SIN NOMBRE | 52085 | 52+0109 | 25.6 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X
13 | SIN NOMBRE | 60049 | 60+0134 | 81.9 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 6204 | X
No. | NOMBRE DEL PUENTE | PR inicial | PR final | Longitud (m) | CARRETERA | CÓDIGO DE LA VÍA | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato
1 | LA BOMBA | 0+0011 | 0+0040 | 29.3 | CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 6206 | X | [5 empty] | La aleta derecha aguas arriba, presenta un proceso de socavacion leve.
2 | LA MALENA | 95255 | 95283 | 28 | CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 6206 | X | [5 empty] | Socavación pila central y aleta inferior izquierda.
3 | BERRÍO MONUMENTAL | 97726 | 97+1187 | 592 | CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 6206 | X | [5 empty] | Se detecta corrosión en elementos de la estructura metálica y huecos en losa de concreto. Los elementos que protegen de socavacion las riveras aledañas presentan afectaciones
CONVENCIONES:
| N.E. : No existe |  |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES PTES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 10
PRIORIZACIÓN PUENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN - REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | JUN - SEP DE 2024
RUTA 6003
No. | TERRITORIAL | CÓDIGO DEL PUENTE (Sipucol) | NOMBRE DEL PUENTE | CALIFICACIÓN | TPDS | LONG. (m) | CARRETERA | PR inicial | PR final | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO |  | OBSERVACIONES
$
[12 empty] | ESTUDIOS | OBRA
1 | ANTIOQUIA | 6003-001.00 | LA REMOLINA | 4 | 2073 | 11.35 | LA MANSA - PRIMAVERA | 31256 | 31267.35 | Hormigoneos vigas VL3.VL4 y VL5 y losa. | Resanar losa, vigas y bacheo en carpeta de rodadura | 55711040 | 138096722.6328
2 | ANTIOQUIA | 6003-002.00 | LA HONDURA | 4 | 2073 | 15.6 | LA MANSA - PRIMAVERA | 32563 | 32579 | Socavación AL2, daño en carpeta de rodadura. | Recalce en concreto ciclópeo, sello de grietas y bacheo en carpeta de rodadura | 55711040 | 209391269
3 | ANTIOQUIA | 6003-003.00 | LA CHUCHITA | 4 | 2073 | 11 | LA MANSA - PRIMAVERA | 33431 | 33442 | Daños pavimento y fisuras de cortante vigas VL1, VL2 y VL5 , socavación AL2. | Requiere inspección especial por fisuras a cortante, sello de grietas y bacheo en carpeta de rodadura | 55711040 | 88922602
4 | ANTIOQUIA | 6003-004.00 | EL PEDRERO | 4 | 2073 | 11.3 | LA MANSA - PRIMAVERA | 35532 | 35543 | Socavación ES1 y AL2, fractura en AL4, hormigoneo y acero expuesto losa. Requiere limpieza del cauce aguas arriba | Recalce en concreto ciclópeo, resanar losa. | 55711040 | 81585958
5 | ANTIOQUIA | 6003-006.00 | Q. EL MARCELO | 4 | 2073 | 20.5 | LA MANSA - PRIMAVERA | 40150 | 40168.9 | Hormigoneos generalizados y acero expuesto vigas VL1-VL4.Fisuras a cortante en vigas VL1-VL4 . Requiere limpieza de cauce en la luz 2. Requiere inspección especial por estado de las vigas e incremento tránsito. | Requiere inspección especial por estado de las vigas e incremento tránsito, resanar vigas | 55711040 | 249987550
[11 empty] | Total | 278555200 | 767984101.6328
[11 empty] | Valor Interven. |  | 76798410
[11 empty] | Valor Necesidades |  | 1123337711.6328
RUTA 6204
No. | TERRITORIAL | CÓDIGO DEL PUENTE (Sipucol) | NOMBRE DEL PUENTE | CALIFICACIÓN | TPDS | LONG. (m) | CARRETERA | PR inicial | PR final | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO |  | OBSERVACIONES
$
[12 empty] | ESTUDIOS | OBRA
1 | ANTIOQUIA | 01-6204-002.00 | AURRÁ II | 3 |  | 35 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 16+0155 | 16+0190 | Corrosión estructura metálica, hueco en la losa, daño en los apoyos, daño en muro en gaviones aguas arriba, lado izquierdo que afecta estribo ES2. | Reparacion de la placa. Mantenimiento de Pintura y Sandblasting, Construcción muro en gaviones,reparación losa y los apoyos requieren tabajos especiales. | 55711040 | 116966110
2 | ANTIOQUIA | 01-6204-003.00 | EL CEDRO | 3 |  | 12.4 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 21+0688 | 21+0700 | Hormigoneo viga V1 y en la losa inferior entre vigas V1,V2 y V3 hormigoneos y hierro expuesto. Afectación en la capacidad hidráulica. | Resanar losa y vigas. Limpieza de cauce | 55711040 | 25839683
3 | ANTIOQUIA | 01-6204-003.10 | MI RANCHITO | 3 |  | 10 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN | 23+0953 | 23+0963 | Presenta hormigoneo en viga V2, losa inferior con hormigoneo entre vigas V1 y V2, además, las vigas presentan huecos en la base. | Reparar losa y vigas. | 55711040 | 17461315
[11 empty] | Total | 167133120 | 160267108
[11 empty] | Valor Interven. |  | 16026711
[11 empty] | Valor Necesidades |  | 343426939
RUTA 6206
No. | TERRITORIAL | CÓDIGO DEL PUENTE (Sipucol) | NOMBRE DEL PUENTE | CALIFICACIÓN | TPDS | LONG. (m) | CARRETERA | PR inicial | PR final | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO |  | OBSERVACIONES
$
[12 empty] | ESTUDIOS | OBRA
1 | ANTIOQUIA | 01-6206-017.00 | LA MALENA | 3 | 1397 | 27.4 | Cisneros- Puerto Berrío | 95+0250 | 95277.4 | Socavación | Inspección especial para determinar efectivamente el grado de socavación y tomar decisiones | 55711040 | 103769054 | Presenta socavación en aleta inferior izquierda y en la pila cental.
2 | ANTIOQUIA | 01-6206-018.00 | BERRÍO | 3 | 1397 | 587.2 | Cisneros- Puerto Berrío | 97+0600 | 97+1261 | Corrosión | Inspección especial para determinar grado de corrosión y la afectacion a elementos estructurales, se debe hacer un programa de mantenimiento, Para las obras de proteccion de la cimentacion contra la socavacion, se deben implementar elementos que obedezcan a un diseño para el cauce actual de rio. | 253898400 | 462597508 | Indicios de corrosión en elementos de estructura metálica del puente sobre el río Magdalena: Se requiere inspección especial y mantenimiento de la estructura metálica
[11 empty] | TOTAL | 309609440 | 566366562
[11 empty] | Valor Interven. |  | 56636656
[11 empty] | Valor Necesidades |  | 932612658
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 11
ESTADO GENERAL DE LOS PONTONES
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
[5 empty] | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL
No. | PR inicial | PR final | CARRETERA | CÓDIGO | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato | OBSERVACIONES
1 | 5250 | 5254 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E |  | Losa agrietada, refuerzo expuesto ES1 y ES2 agrietados
2 | 7500 | 7507 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
3 | 8730 | 8733 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E |  | Se construyó puente aguas abajo, con el contrato 544 de 2016. el pontón antiguo quedó sin servicio.
4 | 9600 | 9603 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
5 | 10500 | 10502 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E |  | Losa fisurada
6 | 16037 | 16040 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E |  | AL3 desplazada
7 | 24084 | 24090 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E |  | AL4 fisurada por socavación y ES2
8 | 29170 | 29174 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X | [5 empty] | ES1 y ES2 fisurados
9 | 33132 | 33135 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
10 | 38700 | 38704 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
11 | 40668 | 40669 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
12 | 41027 | 41030 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
13 | 41763 | 41766 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
14 | 41808 | 41809 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
15 | 44055 | 44061 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
16 | 88793 | 88801 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X | [5 empty] | Barandas en regular estado
17 | 89220 | 89224 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
18 | 94788 | 94793 | LA MANSA - PRIMAVERA | 6003 | X |  |  |  | N/E
CONVENCIONES:
N.E. : No existe |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas. | [9 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NEC. PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 12
NECESIDADES DE LOS PONTONES
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA | CÓDIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
LA MANSA-PRIMAVERA | 6003 | 5+0250 | 5254 | Losa agrietada, refuerzo expuesto ES1 y ES2 agrietados | 146580194
LA MANSA-PRIMAVERA | 6003 | 10500 | 10502 | Losa fisurada | 146580194
LA MANSA-PRIMAVERA | 6003 | 16037 | 16047 | AL3 Desplazada | 115213866
LA MANSA-PRIMAVERA | 6003 | 24+0084 | 24090 | AL4 fisurada por socavación y ES2 | 136779255
LA MANSA-PRIMAVERA | 6003 | 88793 | 88801 | Barandas en regular estado | 118962058
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS | 664115567
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVÍNCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VÍAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
Se deben diligenciar todas las casillas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 13
ESTADO GENERAL DE LOS TÚNELES
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | [10 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE DEL TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO DE TUNEL | ESTADO GENERAL | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m) |  | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | SEÑALIZACIÓN |  |  | HASTIAL IZQUIERDO | HASTIAL DERECHO | BOVEDA | RASANTE | SISTEMA DE DRENAJE | PUESTOS DE EMERGENCIA | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
[9 empty] | HORIZONTAL | VERTICAL | No. SEÑALES FALTANTES
CONVENCIONES:
N.E. : No existe |  | En buen estado |  |  | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
TIPO DE TUNEL: | UNIDIRECCIONAL
BIDIRECCIONAL

## NECESIDADES EN TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 14
NECESIDADES DE LOS TÚNELES
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO ( $ ) |  | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m)
[8 empty] | ESTUDIOS | OBRA
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Vertical
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
CUADRO No.15
ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL FALTANTE.
RUTA: | 60 | [15 empty] | TRAMO: |  |  | 03
RUTA: | 62 | [15 empty] | TRAMO: |  |  | 04
RUTA: | 62 | [15 empty] | TRAMO: |  |  | 05
RUTA: | 62 | [15 empty] | TRAMO: |  |  | 06
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
60 | 03 | 47.66 | 736 | 63 | 9 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 7 | 1020 | 42 | 8 | 246 | 31 | 14 | 0 | 0 | 5986 | 48 | 85 | 3260
62 | 04 | 55.04 | 1772 | 255 | 193 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2694 | 186 | 483 | 1124 | 40 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1200 | 6320 | 1805
62 | 05 | 2.82 | 124 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 75 | 0 | 0
62 | 06 | 4.07 | 23 | 26 | 35 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 152
TOTALES: |  | 109.59 | 2655 | 350 | 237 | 1115 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6 | 1 | 47 | 3728 | 228 | 491 | 1370 | 77 | 29 | 0 | 1 | 6066 | 1323 | 6405 | 5217
CONVENCIONES Y DESCRIPCIÓN.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8), (12), (16), (20): B= Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en buen estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en perfecto estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos.
(5), (9), (13), (17), (21): R = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en regular estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en regular estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos, pero que por su nivel de deterioro sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(6), (10), (14), (18), (22): M = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en mal estado. Se deben incluir las señales que por su estado de deterioro no brindan ninguna
información al usuario de la vía y que no sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y mantenimiento, requiriendo su reposición y remoción.
(7), (11), (15), (19), (23): F = Número de señales faltantes que se requieren y no han sido instaladas (sin incluir las que se encuentran en regular y en mal estado).
(24): B= Número de postes de referenciación que se encuentran en buen estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(25): R= Número de postes de referenciación que se encuentran en regular estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(26): M= Número de postes de referenciación que se encuentran en mal estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto, por lo cual requieren su reposición y remoción.
(27): F= Número de postes de referenciación faltantes (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
(28): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en buen estado.
(29): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en regular estado. Se deben incluir aquellos que por su estado sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(30): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en mal estado, que no presten ningún tipo de seguridad al usuario y que por su estado no sean susceptibles de incluir en programas
de recuperación y/o mantenimiento.
(31): Metros lineales de defensas metálica faltantes que se requieren y que no han sido instalados (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Horizontal
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CUADRO No.16
ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE.
RUTA: | 60 | [7 empty] | TRAMO: |  | 03
RUTA: | 62 | [7 empty] | TRAMO: |  | 04
RUTA: | 62 | [7 empty] | TRAMO: |  | 05
RUTA: | 62 | [7 empty] | TRAMO: |  | 06
|  |  | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m2 | m2 | m2 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
60 | 03 | 47.66 | 64000 | 65140 | 24750 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 180 | 1740 | 4910 | 44 | 176
62 | 04 | 55.04 | 0 | 800 | 21360 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 450 | 1114 | 7240 | 4000
62 | 05 | 2.82 | 0 | 2280 | 3450 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 1500 | 583 | 350 | 150 | 273 | 81 | 345 | 200
62 | 06 | 4.07 | 0 | 5100 | 7450 | 3720 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 510 | 110 | 20 | 374 | 147 | 453 | 600
TOTALES: |  | 109.59 | 64000 | 73320 | 57010 | 223720 | 9100 | 0 | 0 | 1500 | 2437 | 460 | 1300 | 1277 | 3082 | 12948
CONVENCIONES Y DESCRIPCIÓN.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8): B= ml. de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en buen estado en cuanto a definición de líneas de demarcación y reflectividad
(5), (9): R= Metros lineales pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en regular estado por no presentar buena definición
de líneas de demarcación o de reflectividad.
(6), (10): M= Metros lineales de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en mal estado por no brindar ningún tipo de
servicio al usuario ante la falta de definición en la línea de demarcación y en la reflectividad.
(7), (11): F= Metros lineales de pintura acrílica y termoplástica faltante.
(12): B= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en buen estado en cuanto a definición y reflectividad.
(13): R= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en regular estado en cuanto a definición y reflectividad.
(14): M= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en mal estado en cuanto a definición y reflectividad.
(15): F= Metros cuadrados de marcas viales faltantes.
(16): Número de Tachas reflectivas instaladas.
(17): Número de Tachas reflectivas faltantes.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ACCIDENTALIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 17
INFORME DE ACCIDENTALIDAD MESES JUN-JUL-AGO-SEP DE 2024
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
FECHA | HORA | CARRETERA | CÓDIGO | PR | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHÍCULO
2024-06-15 | 20:40 | La Mansa - Primavera | 6003 | 12+700 | 1 | 0 | Choque | No determinada | Motocicleta | Camioneta
2024-06-01 | 21:10 | La Mansa - Primavera | 6003 | 14+800 | 2 | 0 | Choque | Falta de mantenimiento mecánico | Motocicleta | Motocicleta
2024-06-15 | 15:20 | La Mansa - Primavera | 6003 | 36+696 | 5 | 0 | Choque | Adelantar invadiendo vía | Automovil | Camioneta
2024-06-16 |  | La Mansa - Primavera | 6003 | 42+100 | 2 | 0 | Choque | Sueño por cansancio | Camioneta
2024-06-22 | 14:30 | La Mansa - Primavera | 6003 | 32+600 | 2 | 0 | Choque | Adelantar invadiendo vía | Camioneta | Motocicleta
2024-07-18 | 20:10 | La Mansa - Primavera | 6003 | 12+100 | 1 | 0 | Choque | No determinada | Motocicleta | Camion
2024-07-20 | 22:10 | La Mansa - Primavera | 6003 | 12+360 | 2 | 0 | Choque | Exceso de velocidad | Motocicleta | Motocicleta
2024-07-09 | 8:50 | La Mansa - Primavera | 6003 | 13+270 | 1 | 0 | Choque | Pavimento liso | Motocicleta
2024-07-20 | 19:45 | La Mansa - Primavera | 6003 | 15+550 | 2 | 0 | Choque | No determinada | Motocicleta | Motocicleta
2024-08-07 | 21:00 | La Mansa - Primavera | 6003 | 13+220 | 4 | 0 | Choque | Falta de señales en vehículo varado | Motocicleta | Motocicleta
2024-08-22 | 15:20 | La Mansa - Primavera | 6003 | 12+210 | 2 | 0 | Choque | Girar bruscamente | Motocicleta | Motocicleta
2024-08-10 | 4:30 | La Mansa - Primavera | 6003 | 13+618 | 1 | 0 | Choque | No determinada | Motocicleta
2024-08-04 | 10:10 | La Mansa - Primavera | 6003 | 14+570 | 2 | 0 | Choque | Falta de señales en vehículo varado | No identificado | Motocicleta
2024-08-28 | 15:30 | La Mansa - Primavera | 6003 | 15+263 | 1 | 0 | Caida ocupante |  | Bus
2024-08-23 | 21:40 | La Mansa - Primavera | 6003 | 15+300 | 1 | 0 | Choque | Girar bruscamente | Camion | Motocicleta
2024-08-03 | 8:50 | La Mansa - Primavera | 6003 | 15+1200 | 1 | 0 | Choque | Falta de señales en vehículo varado | Motocicleta | Motocicleta
2024-08-01 | 13:39 | Caldas | 6003 | 93+980 | 0 | 1 | Choque | No mantener distancia de seguridad | Camion | Motocicleta
2024-08-19 | 15:30 | Caldas | 6003 | 94+800 | 3 | 0 | Choque | Drogadicción del conductor | Motocicleta | Motocicleta
2024-08-28 | 18:00 | Puerto Berrio | 6206 | 97+005 | 3 | 0 | Atropello | No determinada | Motocicleta
2024-09-10 | 16:55 | La Mansa - Primavera | 6003 | 15+1000 | 1 | 0 | Choque | Vehículo, objeto, persona o animal en la vía | Motocicleta | Camion
2024-09-14 | 15:15 | La Mansa - Primavera | 6003 | 12+137 | 1 | 0 | Choque | Pavimento liso | Motocicleta | Motocicleta
2024-09-04 | 20:30 | La Mansa - Primavera | 6003 | 13+700 | 3 | 0 | Choque | Parquear sin seguridad | Motocicleta | Motocicleta
2024-09-03 | 17:50 | La Mansa - Primavera | 6003 | 10+350 | 3 | 0 | Choque | Falta de señales en vehículo varado | Motocicleta | Motocicleta
2024-09-01 | 17:00 | San Jeronimo | 6204 | 22+575 | 2 | 0 | Choque | Falta de señales en vehículo varado | Motocicleta | Motocicleta
2024-09-28 | 20:01 | San Jeronimo | 6204 | 22+609 | 5 | 0 | Choque | Adelantar invadiendo vía | Motocicleta | Motocicleta
2024-09-14 | 6:40 | Caldas | 6003 | 88+450 | 2 | 0 | Choque | Girar bruscamente | Motocicleta | Bicicleta
2024-09-23 | 4:20 | Caldas | 6003 | 94+600 | 3 | 0 | Atropello | Adelantar invadiendo vía | Motocicleta
CLASE DE ACCIDENTE: |  | Choque, volcamiento, caída de ocupante, Atropello, etc.
CAUSA: |  | Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHÍCULO: |  | Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## DEFENSA VIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 18
RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VÍAS
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  | FECHA: |  | SEPTIEMBRE DE 2024
VIA: 6003
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACIÓN (M2) | ERRADICACIÓN BASUREROS (No.) | ARBORIZACIÓN
JUN a SEP / 2024 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 6204
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACIÓN (M2) | ERRADICACIÓN BASUREROS (No.) | ARBORIZACIÓN
JUN a SEP / 2024 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 6205
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACIÓN (M2) | ERRADICACIÓN BASUREROS (No.) | ARBORIZACIÓN
JUN a SEP / 2024 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 6206
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACIÓN (M2) | ERRADICACIÓN BASUREROS (No.) | ARBORIZACIÓN
JUN a SEP / 2024 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
TOTALES
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACIÓN (M2) | ERRADICACIÓN BASUREROS (No.) | ARBORIZACIÓN
ACUMULADO | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEGUIMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 01 TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 19
SEGUIMIENTO DE FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 2024-2026
No. | ACTIVIDAD | 2024 | [6 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul
1 | Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias | bar: 2024 Jun to 2024 Sep
2 | Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos | bar: 2024 Jun to 2024 Sep
3 | Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual | bar: 2024 Jun to 2024 Sep
4 | Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su supervisión | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
5 | Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVÍAS | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
6 | Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
7 | Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
8 | Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
9 | Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
10 | Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
11 | Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
12 | Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
13 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
14 | Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
15 | Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
16 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
17 | Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
18 | Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
19 | Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
20 | Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del INVIAS | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
21 | Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
22 | Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
23 | Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
24 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna (aplicativo SUKUBUN) ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
25 | Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
26 | Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En coordinación con la Subdirección Planificación de Infraestructura (SPI) y y la Dirección Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
27 | Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes. | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
28 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga. | [26 empty] | NO SE REALIZA EN ESTE PERIODO
29 | Efectuar los tapahuecos con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | bar: 2024 Jun to 2024 Ago
( ! ) | Anticipadamente se informará la fecha de realización de esta actividad.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUANTI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CUADRO No. 20
FICHA CUANTITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | CTO No. | Vr. CONTRATO | FECHA | FECHA | KMS A | VEHÍCULOS |  |  | OBSERVACIONES
| VIAL |  |  | INICIACIÓN | TERMINACIÓN | ATENDER | PLACA | CLASE | MODELO
1 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023 | 1865 - 2024 | 3985034872 | 2024-06-17 | 2026-07-31 | 109.858 | GPS 273 | RENAULT DUSTER | 2020 | CONTRATO ORIGINAL
[7 empty] | FYY 535 | RENAULT OROCH | 2019
NOTA: Relacionar contrato principal y adicionales.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUALI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CUADRO No. 21
FICHA CUALITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | NIT Ó | REPRESENTANTE | INGENIERO | INGENIERO | DIRECCIÓN
| VIAL | C.C. | LEGAL | RESIDENTE | AUXILIAR | OFICINA
1 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023 | 901,834,232-1 | SANTIAGO PAEZ TALERO | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO | TATIANA JASBLEYDI MORENO LUGO | CALLE 65 SUR #46 08 SABANETA ANTIOQUIA
GRUPO | CORREO | TELÉFONOS |  |  | SECTOR A CARGO | PR i | PR f
| ELECTRÓNICO | RES | OFIC. | CELULAR
1 | amvial2024@gmail.com | (604) 5966007 | (604) 5966007 | 3212033309 | La Mansa - Primavera | 0+0000 | 44200
[5 empty] | La Mansa - Primavera | 88+0100 | 90+0000
[5 empty] | La Mansa - Primavera | 90+0615 | 90+0740
[5 empty] | La Mansa - Primavera | 92+0024 | 92+0280
[5 empty] | La Mansa - Primavera | 93+0700 | 95+0031
[5 empty] | Santa Fé de Antioquia - Medellín | 16000 | 71000
[5 empty] | Hatillo - Cisneros | 09+0000 | 09+0700
[5 empty] | Hatillo - Cisneros | 53+0000 | 54+1158
[5 empty] | Cisneros - Puerto Berrío - cruce ruta 45 | 0+0000 | 1+0000
[5 empty] | Cisneros - Puerto Berrío - cruce ruta 45 | 95+0198 | 97+1261
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUANTI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 22
FICHA CUANTITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: |  | ANTIOQUIA
GRUPO | NOMBRE | TIPO DE TERRENO |  |  |  | TOTAL | VALOR | VALOR TOTAL | No. | No. CTO | VIGENCIA CONTRATO
| CONTRATISTA MR | I | II | III | IV | (KMS) | CONTRATO | CONTRATOS | SOCIOS | Ppal y adic | INICIO | TERMINACIÓN
1 | CTA COOPTAHIS | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 44.2 | 2027917719 | 2027917719 | 16 | 1410-2024 | 2024-05-17 | 2026-07-31
2 | CTA SANTIAGO | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 6.89 | 481649339 | 481649339 | 3 | 1411-202 | 2024-05-17 | 2026-07-31
3 | PRESTASER NORDESTE SAS | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 3.78 | 309028247 | 309028247 | 22 | 1412-2024 | 2024-05-17 | 2026-07-31
4
| TOTALES | 0 | 0 | 54.87 | 0 | 54.87 | 2818595305 | 2818595305 | 41
NOTA1: | PARA LA VIA 6204 (Longitud= 55,4 km) NO SE CUENTA CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ESTE TRIMESTRE
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUALI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 23
FICHA CUALITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
GRUPO | NOMBRE | REPRESENTANTE | NIT ó | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CÓDIGO | SECTOR | ABSCISA |  | ADMINISTRADOR
| CONTRATISTA MR | LEGAL | C.C. |  | y/ó CELULAR | DE LA VÍA |  | PR I | PR F | VIAL
1 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HISPANIA - COOPTAHIS | JORGE ELIECER ALZATE ARBOLEDA | 800174481-8 | CALLE 48 No. 45-50. Hispania | 3146811393 - 6048432135 | 6003 | LA MANSA-PRIMAVERA | 0+0000 | 44+0200 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
2 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTIAGO I - CTA SANTIAGO | NICOLÁS ALBERTO CARVAJAL CALDERÓN | 900.364.338-0 | Corregimiento de Santiago (Santo Domingo) | 311 302 18 89 | 6205 | HATILLO - CISNEROS | 09+0000 | 09+0700 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
[7 empty] | HATILLO - CISNEROS | 53+0000 | 54+1158 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
[6 empty] | 6206 | CISNEROS-PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 0+0000 | 1+0000 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
[7 empty] | CISNEROS-PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45 | 95+0198 | 97+1261 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
3 | PRESTASER NORDESTE SAS | OSCAR ALBERTO MORALES MARÍN | 900.465.440-8 | Calle 12 No. 3C 78. Barbosa ANT | 3137941297 | 6003 | LA MANSA-PRIMAVERA | 88+0100 | 90+0000 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
[6 empty] | 6003 | LA MANSA-PRIMAVERA | 90+0615 | 90+0740 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
[6 empty] | 6003 | LA MANSA-PRIMAVERA | 92+0024 | 92+0280 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
[6 empty] | 6003 | LA MANSA-PRIMAVERA | 93+0420 | 95+0031 | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 24
INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA
| INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
No. CONTRATO PRINCIPAL | OBJETO | CONTRATISTA | PLAZO |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | VALOR CONTRATO $ |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | INICIAL | ADICIONAL | FINAL |  |  | BÁSICO | IVA | TOTAL
2010-2024 | HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA | OSCAR ALBERTO GUZMAN TRIVIÑO | 3 | 0 | 3 | 2024-06-25 | 2024-09-25 | 105164699.73 | 768511.27 | 105933211 | Se suspendio el 20-sep-2024 / Se solicita adicion y prorroga / Ejecutado 98,33%
2422-2024 | OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA RUTA 6003 LA MANSA - PRIMAVERA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA | SB CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S | 2 | 1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 78825042 | 576029 | 79401071 | Se adiciono $20,598,929 / y una prorroga de 1 mes /
2422-2024 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍAS: VÍA 5601 LA UNION - SONSON PR49+0000 - PR49+0800, PR69+0800-PR71+0300, PR85+0210 - PR96+0260; VÍA 6003 LA MANSA - PRIMAVERA PR17+000 a PR44+200; VÍA 6204 PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+000 a PR71+000; DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CONSORCIO RACONS | 3 | 0 | 3 | 2024-08-27 | 2024-11-27 | 238894137 | 45389886 | 284284023 | Ejecutado el 33,3% / Se le solicito adicion
NOTA: Reportar la información de los contratos de obra a los cuales les efectúa interventoría, diferentes a los de mantenimiento rutinario con microempresas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,1 FOTOGRAFICA 6003
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.1 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
RUTA 6003
DESCONFINAMIENTO DE BANCA PR 1+0980 |  | HUNDIMIENTO DE BANCA PR 4+0060
DESCONFINAMIENTO DE BANCA PR 10+0000 |  | HUNDIMIENTO DE BANCA PR 19+0200
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,2 FOTOGRAFICA 6003
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.2 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
RUTA 6003
DESCONFINAMIENTO DE BANCA PR 1+0980 |  | PERDIDA MURO PR10+0000
PUENTE EN TERMINACION PR 7+0502 |  | DESCONFINAMIENTO BANCA PR 19+0200
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,3 FOTOGRAFICA 6205
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.3 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
RUTAS 6205 y 6206
TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 53+0210 |  | ESTADO DE CARPETA DE RODADURA PR53+450
ESTADO DE CARPETA DE RODADURA PR54+1020 |  | ESTADO DE CARPETA DE RODADURA PR54+1050
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,4 FOTOGRAFICA 6206
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.4 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
RUTA 6206
PERDIDA DE TALUD IZQ PR0+0203 |  | APOYO CENTRAL PUENTE LA MALENA PR 95+0200
AFECTACIONES PUENTE BERRIO PR 97+760 |  | AFECTACIONES ESTRIBOS PUENTE BERRIO PR 97+1100
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,5 FOTOGRAFICA 6204
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.5 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
RUTA 6204
HUNDIMIENTO ALCANTARILLA PR53+0700 |  | HUNDIMIENTO BANCA PR45+0330
DERRUMBE PR 54+0250 |  | CONSTRUCCION MURO PR69+0980
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,6 FOTOGRAFICA 6204
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.6 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
SITIOS CRÍTICOS RUTA 6204
AFECTACION ESTRIBO Y ESTRUCTURA PR16+0150 |  | HUNDIMIENTO BANCA PR45+0450
HUNDIMIENTO DE BANCA PR 46+0100 |  | DERRUMBE PR47+0500
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,7 FOTOGRAFICA micros
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.7 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CAPACITACION SG SST - PR37+0200 |  | CARGUE DE DERRUMBE PR 34+0100
RETIRO DE DERRUMBE PR32+700 |  | RETIRO DE SEÑALES PR 24+0050
COOPERATIVA COOPTAHIS CONTRATO 1410-2024 - MANTENIMIENTO RUTINARIO - SECTOR 6003 LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+0000 - PR 48+0000
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,8 FOTOGRAFICA micros
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.8 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
LIMPIEZA DE CUNETAS PR 89+550 |  | LIMPIEZA DE CUNETAS PR 89+0230
RETIRO DE DERRUMBE PR89+0650 |  | LIMPIEZA BOX PR89+0240
PRESTASER NORDESTE SAS CONTRATO 1412-2024 - MANTENIMIENTO RUTINARIO - VÍA: 6003 LA MANSA· PRIMAVERA, PR88+0100 AL PR90+0000,PR90+0615 AL PR90+0740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+0280 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DELOS TÚNELES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1,9 FOTOGRAFICA micros
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1.9 - FOTOGRÁFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
VISTA SUPERVISION PR53+400 |  | LIMPIEZA Y ROCERIA PR97+0750 - BERRIO
CONTENCION EN OBRA PR0+203 |  | CAPACITACION SG SST - PR53+700
CTA SANTIAGO CONTRATO 2197-2019, MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, SECTORES 6205 HATILLO - CISNEROS, PASO URBANO BARBOSA, PR 09+0000 A PR09+0700, (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA), 6205 HATILLO - CISNEROS, PASO URBANO CISNEROS, PR53+0000 A PR54+1158, 6206 CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45, PASO URBANO CISNEROS, PR00+0000 A PR01+0000 Y 6206 CISNEROS - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45, PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRIO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RIO MAGDALENA, PR95+0198 A PR97+1261.
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 2-PRENSA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 2 - DE PRENSA
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
PERIODO: | JUNIO DE 2024
PERIODO: | JULIO DE 2024
PERIODO: | AGOSTO DE 2024
PERIODO: | SEPTIEMBRE DE 2024
NOTA: Todos los artículos deben estar identificados, idicando la fecha de la publicación y medio periodístico
RELACIONAR SOLO AQUELLOS ARTICULOS QUE TRATEN DE LAS CARRETERAS A SU CARGO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## COMENTARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
COMENTARIOS GENERALES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: | JUN - SEP DE 2024
DESCRIPCIÓN VIAS A CARGO DE ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1 ANTIOQUIA El contrato de administración vial No. 1865 de 2024 esta suscrito para las siguientes carreteras de la Red Vial Nacional - Dirección Territorial Antioquia: - 6003. Vía La Mansa - Primavera. PR0+0000 AL PR44+0200, PR88+0100 AL PR90+0000, PR90+0615 AL PR90+0740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+0280 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031 Longitud total: 47.57 Km. - 6204. Santa Fe de Antioquia - Medellín. PUENTE AURRÁ - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000,Longitud total: 55 Km. - 6205. Hatillo -Cisneros. PASO URBANO BARBOSA, PR9+0000 - PR9+0700 (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA), PASO URBANO CISNEROS, PR53+0000 - PR54+1158,Longitud total: 2,82 - 6206: Cisneros - Puerto BERRÍO-Cruce Ruta 45 PASO URBANO CISNEROS, PR0+0000 - PR1+0000, PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRÍO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RÍO MAGDALENA, PR95+0198 - PR 97+1261, Longitud Total: 4.07 Km LONGITUD TOTAL VÍAS A CARGO: 109.86 Km.
CARRETERA 6003 - LA MANSA - PRIMAVERA, PR 0+0000 - PR 44+0200, PR 88+0100 - PR 90+0000, PR 91+0615 -PR 91+0740, PR 92+0024 - PR 92+0280 y PR 93+0420 - PR 95+0031. Este corredor se encuentra operativo.
CARRETERA 6204 - SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN (6204) PR 16+0000 - PR 71+0000. Esta via no cuenta con contrato para el mantenimiento rutinario en este trimestre. En general el tráfico de la vía es bajo. La via presenta varias afectaciones como derrumbes, hudimientoi y deslizamientos. El corredor se encuentra operativo.
CARRETERA HATILLO - CISNEROS (6205).PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE BARBOSA. Este corredor se encuentra operativo.
CARRETERA HATILLO - CISNEROS (6205).PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE CISNEROS. Este corredor se encuentra operativo.
CARRETERA CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45, RUTA 6206, PR 0 +0000 - PR 1+0000, paso urbano por Cisneros. En el PR 0+0203, se realiza intervencion con el contrato de Monto agotable para recuperar la perdida del talud inferior El puente sobre el rio Magdalena, presenta afectaciones considerables, las cuales deben ser objeto de un estudio para determinar la intervencion mas adecuada.
CARRETERA CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45, RUTA 6206, P UENTE LA MALENA - PUERTO BERRÍO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RÍO MAGDALENA, PR95+0198 - PR 97+1261 El puente sobre el rio Magdalena, presenta afectaciones considerables, las cuales deben ser objeto de un estudio para determinar la intervencion mas adecuada.
Durante el Trimestre evaluado la Administración Vial desarrolló las siguientes actividades:
1. Se realiza seguimiento al Contrato de monto agotable 2010-2024, el cual intervino las vias 6003 y 6206.
2. Se realiza seguimiento al Contrato de señalizacion 2422-204, el cual intervino la via 6003.
3. Se realiza seguimiento al Contrato de suministro de mezcla asfaltica 3154-2024, el cual intervino las vias 6003 y 6204.
4. Se realiza la recolección de accidentes en los municipios con jurisdicción en la vías a cargo y diligenciamiento de los formatos de INVÍAS. Adicionalmete, se lleva el registro de incidentes con la fauna en el SUKUBUN
5.Se realizan las capacitaciones a la Cooperativas a cargo de acuerdo con los temas propuestos por el INVIAS de manera mensual.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CAPACITACION S.T.M. RUTINARIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CAPACITACION TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
TRIMESTRE EVALUADO: |  | JUN - SEP DE 2024
TEMA: | Identificacion Temprana de Riesgos Viales
FECHA | LUGAR | TEMA | No. Asistentes | OBSERVACIONES
2024-06-01 | Ciudad Bolivar | Identificacion Temprana de Riesgos Viales | 16 | Cooptahis
2024-06-01 | Caldas | Identificacion Temprana de Riesgos Viales | 3 | Prestaser Nordeste SAS
2024-06-01 | Cisneros | Identificacion Temprana de Riesgos Viales | 5 | Coop Santiago
TEMA: | IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FECHA | LUGAR | TEMA | No. Asistentes | OBSERVACIONES
2024-07-01 | Ciudad Bolivar | Importancia del mantenimiento rutinario | 16 | Cooptahis
2024-07-01 | Caldas | Importancia del mantenimiento rutinario | 3 | Prestaser
2024-07-01 | Cisneros | Importancia del mantenimiento rutinario | 5 | Coop Santiago
TEMA: | ATENCION DE EMERGENCIAS
FECHA | LUGAR | TEMA | No. Asistentes | OBSERVACIONES
2024-08-01 | Ciudad Bolivar | Atencion de emergencias | 16 | Cooptahis
2024-08-01 | Caldas | Atencion de emergencias | 3 | Prestaser
2024-08-01 | Cisneros | Atencion de emergencias | 5 | Coop Santiago
TEMA: | CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES, PARCHEO Y BACHEO
FECHA | LUGAR | TEMA | No. Asistentes | OBSERVACIONES
2024-09-01 | Ciudad Bolivar | Construccion de obras menores, parcheo y bacheo | 16 | Cooptahis
2024-09-01 | Caldas | Construccion de obras menores, parcheo y bacheo | 3 | Prestaser
2024-09-01 | Cisneros | Construccion de obras menores, parcheo y bacheo | 5 | Coop Santiago
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## DATOS (hidden)
CONTRATISTA | CONSORCIO ADMINISTRACION VI 2023
CONTRATO # | 1865 - 2024
VALOR | 3985034872
ORDEN INICIO | 2024-06-17
FECHA TERMINA | 2026-07-31
RESIDENTE: | CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
AUXILIAR 1 | TATIANA JASBLEYDI MORENO LUGO
AUXILIAR 2 | YENNY KATHERINE CORTES MOYANO
FECHA: | SEPTIEMBRE DE 2024
TRIMESTRE EVALUADO | JUN - SEP DE 2024
DIRECCIÓN OFICINA: | CALLE 65 Sur #46 08 SABANETA ANTIOQUIA
604 - 5966007
Ingeniero(s) Residente(s): | 3212033309
Ingeniero Auxiliar I: | 3203784430
Ingeniero Auxiliar II: | 3219815259
CORREO ELECTRÓNICO: | amvial2024@gmail.com