## INF. SEMANAL No.28
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 28 |  |  |  | Del: | 2025-02-03 |  |  |  | Al: | 2025-02-09
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 206 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 206
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 2.1% |  |  | 30.4% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 1.69% |  |  |  | 35.16% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 28383979 |  |  | 399620047 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 22182382 |  |  |  | 461856380 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | 4.76%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 39.13% | 272692866
[16 empty] | -4.53% | -165701967
AVANCE
TÉCNICA
Se finaliza el desencofrado de la losa de entrepiso de piso 3, una vez obtenido los resultados de ensayos de resistencia y la debida aprobacion de interventoria. Ademas se inicia con el armado de formaleta para la losa de cubierta. | [16 empty] | 7 | 0
Se realiza el montaje de aceros en la plataforma que recibira la losa de cubierta y se inicia el armado de aceros de vigas de acuerdo a planos y detalles estructurales entregados por la entidad. | [16 empty] | 7 | 0
Se inicia con la actividad de mampostería en los muros perimetrales en piso 2, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm.
Se continua con las actividades de regatas en muros para instalaciones de tuberias conduit asi como tambien la instalacion de tuberias EMT que van descolgadas por losa, se continua con la instalacion de tuberias sanitarias en piso 1 y piso 2. Una vez realizado la instalacion de tuberias en muros con sus respectivos anclajes y cajas, se procede a resanar. | [16 empty] | 7 | 0
Se realiza la instalacion de desagues para aire acondicionados en piso 1
Se recibe visita por parte de la SNR de Puerto Tejada para revisar avance de obra.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Curado de columnas y proteccion con vinypel/ Desencofrado de losa de entrepiso p3/ Plataforma y aceros de vigas para losa de cubierta/ Intervencion en patio posterior/ Retiro de escombros/ Materiales
Comentario: Instalacion de tuberias electricas por piso conduit y descolgada por losa EMT/ Instalacion de redes hidraulica y sanitaria en piso 1 y 2/ Resane de regatas en muros.
Comentario: Desague Aire acondicionado/ desmonte de formaleta de losa de entrepiso/ anclejes con epoxico para dovelas/ mamposteria y repellos en piso 2
Comentario: Plano de avance de obra/ Mamposteria de piso 2/Fundicion de losa de entrepiso y columnas de piso 3 | [13 empty] | Comentario: Visita a obra de la SNR Puerto Tejada
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 5
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 2
Permiso de alturas. Total: 1
Inspección de herramientas: 1
Permiso de trabajo en caliente: 5
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
RETIRADO
PISO 2
PISO 3