## INF. SEMANAL No.29
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 29 |  |  |  | Del: | 2025-02-10 |  |  |  | Al: | 2025-02-15
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 212 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 212
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 6% |  |  | 36.4% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 5.66% |  |  |  | 40.82% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 78054734 |  |  | 477674781 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 74327386 |  |  |  | 536201833 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | 4.42%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 33.13% | 194638132
[16 empty] | -10.19% | -240047420
AVANCE
TÉCNICA
El día lunes 10 se finaliza la instalación de casetones y armado de acero para losa de cubierta. | [16 empty] | 7 | 0
El día 11 se instala malla electrosoldada para la posterior fundición de losa de cubierta. El concreto es de 4000 psi, acerlerado a 7 días, con slum de 7" y de baja permabilidad. El dia 12 se realiza el curado de la losa de cubierta, se conforma un borde perimetral con arena para inundar de agua y garantizar la resistencia adecuada.
Se inicia el armado de escalera en la seccion del segundo nivel y de viga perimetral en patio posterior, instalacion de formaleta y armado de barras de refuerzo. También se realiza armado de formaleta de matera seca inferior de escaleras. | [16 empty] | 7 | 0
Se continua con la actividad de mampostería en los muros perimetrales e internos en piso 2, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm.
Se continua con las actividades de regatas en muros para instalaciones de tuberias conduit asi como tambien la instalacion de tuberias EMT que van descolgadas por losa, se continua con la instalacion de tuberias sanitarias en piso 1 y piso 2 y se realiza bajante de aguas lluvias desde cubierta. Una vez realizado la instalacion de tuberias en muros con sus respectivos anclajes y cajas, se procede a resanar. | [16 empty] | 7 | 0
El día sábado 15 se ejecuta la fundición de escaleras 2do piso en conjunto con matera seca, viga perimetal de patio posterior y borde de viga canal en cubierta. El concreto es de 3000 psi, y un slum de 7".
Se recibe visita por parte de la SNR de Puerto Tejada, Cai y Bogotá para revisar avance de obra el día 11. El día 14 se recibe visita del tecnico de planta electrica para coordinación accesibilidad para equipo en obra.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Instalación de casetones y armado de acerp/ Fundición y curado de losa de cubierta/ Formaleta y armado de escaleras 2do nivel/ Formaleta de matera seca/ Materiales.
Comentario: /Instalacion de tuberias electricas descolgada por losa EMT/ Instalacion de redes hidraulica y sanitaria en piso 2/ Instalación bajante agua lluvia/Armado viga perimetral patio/ Retiro de escombros
Comentario: Mamposteria y repellos en piso 2/ Fundición de escaleras 2do piso/ fundición viga perimetral patio/ fundición bordillos de cubierta .
Comentario: Plano de avance de obra/ Mamposteria de piso 2/Fundicion de losa de cubierta. | [13 empty] | Se presentaron lluvias el día 13 que afectaron el transcurso normal de la obra
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 2
Inspección de orden y aseo. Total: 1
Permiso de alturas. Total: 1
Inspección de herramientas: 6
Permiso de trabajo en caliente: 6
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
RETIRADO
PISO 2
CUBIERTA