## INF. SEMANAL No.30
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 30 |  |  |  | Del: | 2025-02-17 |  |  |  | Al: | 2025-02-23
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 220 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 220
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 3.58% |  |  | 44.4% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 7.99% |  |  |  | 44.39% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 46877226 |  |  | 583079059 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 104948992 |  |  |  | 583112527 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | -0.01%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 25.13% | 89233854
[16 empty] | -13.76% | -286958114
AVANCE
TÉCNICA
Se continua las actividades de regatas en muros para instalaciones de tuberias conduit asi como tambien la instalacion de tuberias EMT que van descolgadas por losa en piso 1 y se inician en el piso 2, se continua con la instalacion de tuberias hidrosanitarias en piso 1 y piso 2. Una vez realizado la instalacion de tuberias conduit en muros con sus respectivos anclajes y cajas, se procede a resanar. | [16 empty] | 7 | 0
Se continua con la actividad de mampostería en los muros internos y perimetrales en piso 2 y se da inicio en el piso 3 alcanzando un avance del 55% en su ejecucion, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm.
Se finaliza el desencofrado de la losa de cubierta y viga perimetral de patio, una vez obtenido los resultados de ensayos de resistencia y la debida aprobacion de interventoria. | [16 empty] | 7 | 0
Se continua con la actividad de repellos de muros en piso 1 y piso 2, alcanzando un avance del 20% en su ejecucion de la actividad de Pañetes estuco y pintura.
Se realiza el retiro de casetones, formaletas y demás equipos utilizados en la obra. | [16 empty] | 7 | 0
Al día de hoy la estructura del proyecto ha sido ejecutada en su totalidad, alcanzando el 100% de avance.
Se recibe visita por parte de la SNR de Puerto Tejada, Cali y Bogotá para revisar el avance de obra el día 21.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: /Instalacion de tuberias electricas descolgada por losa EMT y conduit / Resane de muro / Mamposteria en piso 2 y 3.
Comentario: Repello muros piso 1 y 2 / Desencofrado losa cubierta/ Desencofrado viga perimetral patio.
Comentario: Instalacion de redes hidraulica y sanitaria en piso 2/ Retiro de casetones, formaletas y demas equipos / Materiales.
Comentario: Plano de avance de obra/Repello de muros piso 2/ Mamposteria de piso 2 y 3 | [13 empty] | Visita por parte de la supervición técnica para ver el avance de la obra.
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 2
Inspección de orden y aseo. Total: 1
Permiso de alturas. Total: 1
Inspección de herramientas: 6
Permiso de trabajo en caliente: 6
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
RETIRADO
PISO 2
PISO 3