## INF. SEMANAL No.34
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 34 |  |  |  | Del: | 2025-03-17 |  |  |  | Al: | 2025-03-23
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 248 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 248
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 0% |  |  | 51% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 1.94% |  |  |  | 55.7% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 0 |  |  | 679319279 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 25517665 |  |  |  | 731728424 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | 4.7%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 18.53% | -7006366
[16 empty] | -25.07% | -435574011
AVANCE
TÉCNICA
Se continua con la actividad de mampostería en los muros de terraza en piso 3 alcanzando un avance del 93% en su ejecucíon, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm. | [16 empty] | 7 | 0
Se realiza fundicion de viga cinta en muros de terraza en piso 3.
Se continua con la actividad de repellos de muros en piso 3 y repellos en alturas en fachada de patio, alcanzando un avance del 88.33% en la ejecución de esta actividad. Se inicia con la actividad de enchape de muros en baños de piso 2. | [16 empty] | 7 | 0
Se contnua con realización de la primera capa de estuco en muros y carteras de piso 2, 3 y zona en vacio de escaleras, alcanzando un avance del 42.4% en la ejecución de la actividad.
Instalación de cubierta en policarbonato vacio escaleras. | [16 empty] | 7 | 0
Se continua con la actividad de alistados de piso 3 cm para el nivel 2 alcanzando un 76% en su ejecución. Se continua con la insalación de piso vancouver en nivel 1 y nivel 2 teniendo en cuenta la ficha de arranque y distribucion de pisos acordada con interventoría y supervición técnica y anotada en bitacora.
Tratamiento de lechada impermeabilizado con sika 1 y cemento para tratamiento de filtraciones en cubierta, dando resultados satisfactorios. También se realiza alistado de piso impermeabilizado con sika 1 cubierta y la instalacion de la media caña en conctreto.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Mamposteria fachada en piso 3 / Fundición viga cinta en terraza p3 / Instalación de cubierta de policarbonato / Alistado piso 2 / Enchape de muros en baños piso 2.
Comentario: Repello muros piso 3 y fachada posterior / Estuco en muros y carteras piso 2, 3 y zona de escaleras.
Comentario: Instalación piso vancouver piso 2 / Tratamiento de lechada impermeabilizada en cubieta/ Alistado impermabilizado de piso en cubierta
Comentario: Plano de avance de obra/ Repellos, estucos y pisos de nivel 1 y nivel 2 | [13 empty] | El día 20 de Marzo se presentan fuertes lluvias que afectaron el desarrolo normal de la obra
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 2
Permiso de alturas. Total: 9
Inspección de herramientas: 6
Permiso de trabajo en caliente: 6
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
PISO 1
PISO 2
REPELLO Y ESTUCO (1 CAPA)
REPELLO
REPELLO Y ESTUCO (1 CAPA)
REPELLO
PISOS
PISOS